## Отчет
Приложение 2
к распоряжению администрации города Бородино от 01.02.2019 № 17
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики _____________город Бородино______________ (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя | Фактически полученный эффект в денежном выражении на 01.04.2019 | Информация о проделанной работе на 01.04.2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Социально-экономическое развитие города Бородино
1.1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Бородино | ОПиЭР, КО и ОТ администрации города Бородино | 2019-06-30 | наличие НПА | да |  | срок реализации не наступил
1.1.2. | Разработка и утверждение прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (уточнение показателей прогноза) | ОПиЭР, КО и ОТ администрации города Бородино | 2019-11-15 | наличие НПА | да |  | срок реализации не наступил
1.2. | Улучшение качества планирования в рамках муниципальных программ
1.2.1. | Проведение оценки эффективности муниципальных программ | ОПиЭР, КО и ОТ администрации города Бородино | до 1 мая ежегодно | Размещение свободного отчета на официальном сайте администрации города Бородино в разделе "Целевые программы" http://www.sibborodino.ru/index.php/celevye-programmy |  |  | Находится в стадии формирования
1.3. | Развитие государственно-частного партнерства
1.3.1. | Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками города по выработке совместных решений, направленных на сохранение социальной и финансовой устойчивости города Бородино. Заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города Бородино. | ОМСУ | в течение года | руб. | 4000000 | 485660 | 99 960,00 руб.-целевые пожертвования на приобретение путевок пенсионерам бюджетной сферы; 385 700,0- целевые пожертвования для МБ УДО "ЦТТ" на содержание секции по шахматам
1.4. | Совершенствование налоговой и бюджетной политики
1.4.1. | Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Бородино | ФУ администрации города Бородино | изменения в законодательстве | наличие НПА | да
1.4.2. | Разработка и принятие нормативного правового акта, утверждающего основные направления налоговой и бюджетной политики в городе Бородино на очередной финансовый год и плановый период | ФУ администрации города Бородино, ОП,ЭР, КО и ОТ администрации города Бородино | до 14 ноября ежегодно | наличие НПА | да | да | Постановление администрации города Бородино 12.11.2018 № 1044 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Бородино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
1.5. | Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.5.1. | Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на очередной финансовый год до главных администраторов | ФУ администрации города Бородино | 12.01.2019 12.01.2020 12.01.2021 | своевременность доведения плана | да | да | План доведен своевременно 25.12.2018
1.5.2. | Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: - выявление неиспользуемого имущества с целью установление направлений его эффективного использования; - выявление земельных участков, не поставленных на кадастровый учет с целью привлечения к налогообложению недобросовестных налогоплательщиков | ОУМИ города Бородино Красноярского края | в течение года | перечень выявленного имущества (направления его дальнейшего использования или возможный доход от реализации); площадь земельных участков, выявленных в ходе инвентаризации (прогнозируемая сумма дополнительных доходов) |  |  | в 1 квартале утвеждено 16 схем земельных участков на кадастровом плане территории г. Бородино общей площадью 1,7112 га. Сумма дополнительных доходов от земельного налога составит 51336 рублей.
1.5.3. | Увеличение размера арендной платы (индексация базовой стоимости строительства), за счет увеличения базовой стоимости строительства 1 кв.м. нежилой площади, используемой при расчете арендной платы | ОУМИ города Бородино Красноярского края | 2019-11-01 | наличие НПА | да |  | Решение Бородинского городского Совета депутатов Красноярского край от 02.11.2018 № 24-244р «Об утверждении базовой величины стоимости строительства 1 кв.м. нежилой площади, используемой при расчете арендной платы на 2019 год »
1.5.4. | Утверждение коэффициентов К1, К2, К3 для расчета арендной платы за земельные участки | ОУМИ города Бородино Красноярского края | 01.11.2019, 01.11.2020, 01.11.2021 | наличие НПА | да |  | Принято решение Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2018г. №26-260р "Об утверждении порядка определения размера, условий и сроков внесения арендной платы за землю в 2019 г."
1.5.6. | Реализация порядка информационного взаимодействия при организации работы муниципальной межведомственной комиссии по урегулированию платежей в бюджет и внебюджетные фонды и по проведению работы с целью легализации "теневой" заработной платы во внебюджетном секторе экономики. | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Красноярскому краю, Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Бородино Красноярского края, Управление социальной защиты населения администрации города Бородино, отдел планирования и экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино | ежеквартально | представление информации своевременно и в полном объеме | не менее 4 раз в год | 1) 27.03.2019 | в прокуратуру города направленыа иформация: о должностях граждан в внебюджетном секторе экономики, которые обратились в УСЗН в 4 квартале 2018 года за назначением убсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые предоставили документы о размере зарабтной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения
1.5.7. | Работа муниципальной межведомственной комиссии по урегулированию платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а также по легализации "теневой" заработной платы во внебюджетном секторе экономики. Анализ собираемости налоговых доходов с целью выявления резервов увеличения доходов бюджета за счет погашения задолженности по налогам и привлечение к налогообложению налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов. | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Красноярскому краю, Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Бородино Красноярского края, Управление социальной защиты населения администрации города Бородино, отдел планирования и экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино | ежеквартально | доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета | не менее 40% | 957251.33 | 1) На комиссию было приглашено: -23 физических лица, имеющих задолженность по налогам, из них на комиссии никто не присутствовал, по данным МРИ ФНС №7 задолженность оплатили 5 человек на сумму 38981,25 руб.; - 21 индивидуальный предприниматель, имеющих задолженность по налогам, из них на комиссии никто не присутствовал, документы об оплате предоставил один ИП, по данным МРИ ФНС №7 задолженность оплатили еще три ИП на общую сумму 77918,19 руб.; - 22 оганизации, имеющие задолженность п налогам, из них на комиссии никто не присутствовал, документы об оплате предоставила одна организация, по данным МРИ ФНС №7 задолженность оплатили еще две организации на общую сумму 730452,66 руб.; -36 физических лиц, имеющих задолженность по аренде муниципаьных земельных участков, на комиссии з приглашенных никто не присутствовал, документы об оплате предоставили пять физических лиц, по данным ОУМИ оплатили задолженность 6 человек на общую сумму 80071,00 руб. 4 работодателя (один ИП. четыре ООО), выплачивающие з/пл наемным работникам ниже уровня МРОТ, на комиссии никто из приглашенных не присутствовал, документы о повышении з/пл предоставила одна организация; -2 ИП. не предоставляющие отчетнось о доходах наемных работников, на комиссию никто из приглашенных не явился;
1.5.8. | Работа главных администраторов доходов в рамках погашения задолженности по администрируемым неналоговым доходам (в том числе претензионно-исковая работа) | Главные администраторы доходов | в течение года | руб. | 888062.69 | 165516.78 | 1. По договорам аренды земельных участков: предъявлено претензий 24 шт. на сумму 735 990,37 руб. , предъявлено исков -8 шт. на сумму 2 246 830,87 руб. 2. Фактически поступило денежных средств от претензионно-исковой работы по договорам аренды земли-116990,07 руб. 2. Поступило по исполнительным листам: 8755,30 руб. по договорам аренды имущества; 31424,48 руб. по договорам купли-продажи имущества, 8346,93 руб. по договорам найма. Отправлено 9 претензий на сумму 3 659 030,63., в ОСП направлено 4 исполнительных листов на сумму 109 968,74руб.,в суд предьявлено 6 иск. заявлений о взыскании задолженности по арендным платежам на сумму 2 208 805,75.,1 иск. заявление о взыкании задолженности по договору возмещения
1.5.9. | Внесение сведений об отсутствующих адресах в федеральной адресной системе и устранение несоответствия сведений об адресах, содержащихся в госдарственном адресном реестре | Администрация города | в течение года |  | да | да | За первый квартал 2019 года внесены сведения об отсутствующих адресах в федеральной адресной системе и устранены несоответствия сведений об адресах, содержащихся в государственном адресном реестре в количестве 242.
1.5.10. | Проведение плановых и внеплановых проверок, осмотров земельных участков в рамках муниципального земельного контроля | Администрация города, ОУМИ | в течение года | количество проверок | не менее 5
1.5.11. | Повышение качества планирования администрируемых доходов. Проведение работы по своевременному размещению информации в ГИС ГМП и анализа сведений о начисленных и уплаченных платежах | ГРБС | ежемесячно | да=1 нет=0
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Повышение эффективности муниципальных закупок
2.1.1. | Подготовка информации по закупкам в целом по городу для контрольно-надзорных органов | ОП,ЭР, КО и ОТ администрации города Бородино | ежеквартально | отчет | да
2.1.2. | Стремление к экономии бюджетных средств в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | ОМСУ, казенные, бюджетные, атономные учреждения города | в течение года | данные главных распорядителей бюджетных средств |  | 2026165.81 | Экономия по торгам на содержание улично-дорожной сети, схемы водоснабжения, уличного освещения, отлов собак
2.1.3. | Обучение и повышение квалификации конкурсного управляющего и специалистов в рамках реализации 44-ФЗ | ОМСУ | по мере необходимости в течение года | чел. | 3
2.2. | Совершенствование качества управления муниципальными финансами
2.2.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Бородино | ФУ администрации города Бородино | до 1 апреля ежегодно | поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента | не ниже 3 баллов | 3,97 баллов | В срок до 01.04.2019 проведен мониторинг качества финансового менеджмента
2.2.2. | Размещение результатов мониторинга по проведению оценки качества финансового менеджмента ГРБС на официальном сайте администрации города Бородино | ФУ администрации города Бородино | до 15 апреля ежегодно | своевременность размещения информации на сайте | да | да | Информация о проделанной работе размещена на официальном сайте администрации города Бородино в срок до 15.04.2019 http://www.sibborodino.ru/index.php/pokazateli-effektivnosti-deyatelnosti-omsu
2.3. | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений и ОМСУ
2.3.1 | Реализация программ реформирования (оптимизации) бюджетной сети (по отраслям) муниципальных учреждений с учетом потребности населения в предоставлении муниципальных услуг и их качественного предоставления, с применением механизмов: - создание централизованных и межотраслевых муниципальных учреждений, в том числе оказывающих услуги населению в сферах социального обслуживания, образования, культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения; - консолидация отдельных общих (обслуживающих, общехозяйственных) функций, услуг, работ; - укрупнение учреждений с учетом оптимальной территориальной схемы размещения и потребности населения в предоставлении муниципальных услуг, а также их качественного предоставления. | ОП,ЭР, КО и ОТ администрации города Бородино ФУ администрации города Бородино ГРБС по отраслям (ведомствам) | после разработки НПА на краевом уровне | наличие НПА | да | да | Ведется работа по реорганизации ДЗСОЛ "Шахтер" путем присоединения к МБУ "Спортивная школа имени Г.А. Эллера"
2.3.2 | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений. Утверждение заданий муниципальным учреждениям по увеличению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Главные администраторы доходов | в течение года | руб. | 1000000
2.3.3. | Контроль выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | ГРБС каждый по своей отрасли (ведомству) | ежеквартально | доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 %,в общем количестве муниципальных учреждений, которым доведено муниципальное задание | 100% | 100%
2.3.4. | Контроль за сокращением объемов дебиторской и кредиторской задолженности | ГРБС | ежеквартально | проведение мероприятий по сокращению задолженности (да=1;нет=0) |  | да
2.3.5. | Анализ предоставляемых муниципальных услуг (работ) на наличие непрофильных услуг (работ), исключение непрофильных и невостребованных услуг (работ) | ГРБС по своим подведомственным учреждениям | постоянно | перечень выявленных в ходе анализа непрофильных и невостребованных услуг |  |  | при анализе не выявлено
2.3.6. | Организация обязательной публичной отчетности руководителей учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интерне | ГРБС | в течение года | да=1 нет=0 | да | да
2.3.7. | Применение "бюджетного маневра" (перераспределение расходов по приоритету) | ГРБС | в течение года | сумма перераспределенных ассигнований |  | 1731205.4
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Уменьшение размера муниципального долга
3.1.1. | Направление сверхплановых доходов на погашение муниципального долга | ФУ администрации города Бородино | в течение года | да | сокращение муниципального долга города | да | на 01.04.2019 муниципальный долг 0,0 руб. (на 01.01.2019 муниципальный долг составлял 10 000 000,0руб.)
3.1.2. | Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций | ФУ администрации города Бородино | в течение года | да | сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |  | не проводился, т.к. нет потребности в заемных средствах
Note on H27: нарастающим итогом