## отчет
Приложение 2
к распоряжению администрации города Бородино от 31.01.2020 № 29
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики _____________город Бородино______________ (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя | Фактически полученный эффект в денежном выражении на 01.01.2021 | Информация о проделанной работе на 01.01.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Социально-экономическое развитие города Бородино
1.1.1. | разработка и одобрение прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (уточнение показателей прогноза) | ОПиЭР, КО и ОТ администрации города Бородино | 2020-11-15 | наличие НПА | да |  | постановление администрации города Бородино от 12.11.2020 № 763 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Бородино на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"
1.2. | Улучшение качества планирования в рамках муниципальных программ
1.2.1. | проведение оценки эффективности муниципальных программ | ОПиЭР, КО и ОТ администрации города Бородино | до 1 мая ежегодно | Размещение свободного отчета на официальном сайте администрации города Бородино в разделе "Целевые программы" http://www.sibborodino.ru/index.php/celevye-programmy | да | да | Оценка эффективности муниципальных программ размещена на сайте муниципального образования города Бородино в разделе "Муниципальные программы" 30.04.2020 г. (сводный доклад за 2019 год и результаты оценки в баллах)
1.3. | Мероприятия по росту доходов бюджета
1.3.1. | взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками города по выработке совместных решений, направленных на сохранение социальной и финансовой устойчивости города Бородино. Заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города Бородино. | ОМСУ | в течение года | руб. | 3000000 | 2129958.66 | 150 000,0 руб. - целевые пожертвования СУЭК на ремонт городской бани; 698 958,66 руб. - организация общественных и временных работ несовершеннолетних граждан, в рамках договора целевого пожертвования денежных средств; 1 281 000,0 руб. - средства СУЭК на благоустройство сквера, расположенного по адресу: г.Бородино,ул.Ленина,63 б
1.4. | Совершенствование налоговой и бюджетной политики
1.4.1. | внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Бородино | ФУ администрации города Бородино | изменения в законодательстве | наличие НПА | да | да | Решение Бородинского городского Совета депутатов от 25.03.2020 № 32-354р "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Бородино"
1.4.2. | разработка и принятие нормативного правового акта, утверждающего основные направления налоговой и бюджетной политики в городе Бородино на очередной финансовый год и плановый период | ФУ администрации города Бородино, ОП,ЭР, КО и ОТ администрации города Бородино | до 14 ноября ежегодно | наличие НПА | да |  | Постановление администрации города Бородино от № 751 от 12.11.2020 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Бородино на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов"
1.5. | Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса
1.5.1. | выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, и принятие мер к побуждению регистрации права на использование земельных участков. Принятие мер муниципального земельного контроля | Администрация города, ОУМИ города Бородино Красноярского края | ежеквартально | площадь земельных участков, выявленных в ходе инвентаризации (прогнозируемая сумма дополнительных доходов) | да | 424514.48 | выявлено 79 земельных участков без правоустанавливающих документов. Заключено 26 договоров аренды, 53 договора купли-продажи. Дополнительно поступит арендной платы в 2020 году 424514,48 руб.
1.5.2. | выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению, и земельных участков, имеющих признаки использования в предпринимательской деятельности (множественность земельных участков, находящихся в собственности; не единичные случаи реализации земельных участков по договорам купли-продажи и т.д.). Принятие мер муниципального земельного контроля | Администрация города, ОУМИ города Бородино Красноярского края | ежеквартально | площадь земельных участков, выявленных в ходе инвентаризации (прогнозируемая сумма дополнительных доходов) | да | 0
1.5.3. | осуществление проверок использования имущества и анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных (муниципальных) предприятий края и оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений края | ОУМИ города Бородино Красноярского края | ежеквартально | перечень выявленного имущества (направления его дальнейшего использования или возможный доход от реализации); | да
1.5.4. | осуществление претензионно-исковой работы по снижению уровня задолженности по доходам от сдачи в аренду имущества и земельных участков | ОУМИ города Бородино Красноярского края | ежеквартально | представление информации своевременно и в полном объеме | да | 1113591.13 | В суд направлено 4 исковых заявление на сумму 663740,34 руб.по аренде земли ; 2 исковых по аренде имущества на сумму 2216104,35 руб. 1 исковое заявление по возмещению 15683 руб. Направлено 12 претензий по аренде земли на сумму 357702,67 руб. В порядке допретензионной работы направлено 42 уведомления о погашении задолженности на сумму 109429,98 руб. Фактически поступило по претензионно-исковой работе по аренде иземли 50104,62 руб. по аренде имущества 1029371,90руб., купле-продаже имущества 12825,77руб., штрафам -5605,84руб., по возмещению коммунальных услуг15683 руб.
1.5.5. | продолжение проведения инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах и актуализация имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений | Администрация города Бородино | в течение года | представление информации своевременно и в полном объеме | да | да | внесены сведения об отсутствующих адресах в ФИАС и устранение несоответствия сведений об адресах, содержащихся в государственном адресном реестре в количестве 101.
1.5.6 | подготовка отчетов о ходе работ и о результатах инвентаризации адресных сведений в ГАР | Администрация города Бородино | ежеквартально | представление информации своевременно и в полном объеме | да | да | Отчеты предоставляются
1.5.7. | обеспечение внесения в ЕГРН сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. о границах населенных пунктов, территориальных зон | Администрация города Бородино | в течение года | представление информации своевременно и в полном объеме | да |  | Сведения будут внесены после согласования и утверждения генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования города Бородино
1.5.8. | проведение мероприятий по подготовке распорядительных актов об уточнении сведений, содержащихся в ЕГРН, и направлении таких актов в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю, в установленном порядке взаимодействия | ОУМИ города Бородино Красноярского края, Администрация города Бородино | в течение года | представление информации своевременно и в полном объеме | да | да | 37 постановления об изменении вида разрешенного использования земельных участков, 60 постановлений об утверждении схем расположения з/ у на кадастровом плане территории, 1 постановление о предварительном согласовании
1.5.9. | проведение работы с крупнейшими должниками по выявлению причин образования недоимки по налогам, перспективам ее погашения, направление информации в министерство экономики и регионального развития края | Администрация города Бородино | ежеквартально | представление информации своевременно и в полном объеме | да | да | в рамках исполнения п.1.5.9 ежеквартально проводятся комиссии по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и легализвции "теневой" заработной платы по обеспечению уплаты задолженности по налогам физических и юридических лиц
1.6 | Повышение эффективности администрирования доходов бюджета
1.6.1 | увеличение размера арендной платы (индексация базовой стоимости строительства), за счет увеличения базовой стоимости строительства 1 кв.м. нежилой площади, используемой при расчете арендной платы | ОУМИ города Бородино Красноярского края | 2019-11-01 | наличие НПА | да |  | действующее решение Бородинского городского Совета депутатов от 27.08.2019 № 30-312 р"Об утверждении базовой величины стоимости строительства 1 кв.м. нежилой площади, используемой при расчете арендной платы на 2020 год.
1.6.2. | утверждение коэффициентов К1, К2, К3 для расчета арендной платы за земельные участки | ОУМИ города Бородино Красноярского края | 01.11.2020, 01.11.2021, 01.11.2022 | наличие НПА | да |  | действующее решение Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2020 №4-21р "Об установлении порядка определения размера, условий и сроков внесения арендной платы за землю в 2021г."
1.6.3 | проведение информационных мероприятий: организация информационной кампании с целью доведения до сведения граждан информации о способах получения уведомлений и уплаты имущественных налогов | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Красноярскому краю, Админимтрация города Бородино | 2020-11-01 | представление информации своевременно и в полном объеме | да |  | Информация размещена: - на сайте http://sibborodino.ru в новостной ленте; - в социальной сети «В Контакте» на публичной странице «Бородинский вестник «Новости города для вас»; - в СМИ (газета "Бородинский вестник"):14.10.2020 - № 42 (1555), 28.10.2020 - № 44 (1557), 11.11.2020 - № 46 (1559), 25.11.2020 - № 48 (1561).
1.6.4. | организация работы по снижению неформальной занятости, обеспечение ведомственного контроля за своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы, легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики города | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Красноярскому краю, Админимтрация города Бородино, Прокуратура города Бородино | по мере поступления информации | представление информации своевременно и в полном объеме | не менее 4 раз в год |  | 1)На комиссию были приглашены три ООО и два ИП. На комиссии никто не присутствовал.ИП Барауля предоставила трудовой договор, в котором указана з/пл ниже МРОТ. Данные по четырем приглашенным направлены в прокуратуру (одно ООО находится в г.Уяр) . 2) Информационные письма были направлены четырем ООО. Две организации пояснили, что ставка за полностью отработанное время соответствует размеру МРОТ, но сотрудники этих организаций работают неполный рабочий день и получают заработную плату за фактически отработанное время (подтверждающие документы предоставлены). По данным ТО КГКУ "УСЗН" к ним обратился один человек за назначением субсидии и предоставил документы о размере заработной платы ниже МРОТ. Информация была перенаправлена в прокуратуру. В результате проверки выяснилось, что зарплата немного работника соответствует МРОТ. ТО КГКУ "УСЗН" была направлена информация о выявленном факте неформальной занятости. Информаця была направлена в прокуратуру города. 3) По данным ТО КГКУ "УСЗН" граждане с зарплатой ниже МРОТ за назначением субсидии в 3 квартале не обращались. 4) По данным МРИ ФНС №7 в 3 квартале 2020 года две организации выплачивали заработную плату ниже МРОТ. Органзации были приглашены на комиссию. На комиссии они не присутствовали. Одна организация сообщила о том, что иее деятельность приостановлена. Вторая организация пояснила, что сотрудники работают неполный рабочий день и получают заработную плату за фактически отработанное время (подтверждающие документы предоставлены). По данным ТО КГКУ "УСЗН" в 4 квартале 2020 года обратившихся за назначением субсидии и предоставивших документы о размере заработной платы ниже МРОТ не выявлено.
1.6.5. | размещение в СМИ (газеты) публикаций с пропагандой "белой заработной платы" | Администрация города Бородино | ежеквартально | представление информации | не менее 4 раз в год |  | Статья "Неформальная занятость" опубликована в газете "Бородинский вестник" от 08.01.2020 и 08.07.2020
1.6.6. | организация работы по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Красноярского края и местный бюджет: - работа с должниками по имущественным налогам и иным налогам и сборам (направление писем о погашении задолженности); - приглашение должников на комиссию по урегулированию платежей в бюджет и внебюджетные фонды | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Красноярскому краю, отдел планирования и экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино, финансовое управление администрации города Бородино | ежеквартально | количество проведенных комиссий /сумма поступившей задолженности | не ниже уровня предыдущего года | а) Комиссия 04.03.2020 978764,72 руб. б) Комисиия 09.2020 (подведение итогов за 2 и 2,5 месяца 3 квартала) в) комиссия 24.12.2020 4221731,74 | а) 1. На комиссию были приглашены 28 ФЛ и ИП. На комиссии никто не присутствовал. По данным МРИ ФНС №7 на 01.04.2020 задолженность оплатили 5 человек на общую сумму 174266,57 руб. 2. На комиссию были приглашены 9 ЮЛ. На комиссии никто не присутствовал. По данным МРИ ФНС №7 на 01.04.2020 задолженность оплатили 5 ЮЛ на общую сумму 793488,10 руб. 3. На комиссию были приглашены 37 должников по аренде муниципальных земельных участков. На комиссии никто не присутствовал. По данныи ОУМИ задолженность оплатили 3 человека на общую сумму 10821,72 руб. 4. На комиссии были рассмотреныдолги муниципальных работников. На 01.04.2020 задолженность оплатили 4 человека на общую сумму 188,33 руб. б) 1. В связи с введением режима самоизоляции во втором квартале заседание комиссии не проводилось. Информационные письма были направлены 44 физическим лицам и ИП.По данным МРИ ФНС №7 общая сумма задолженности, оплаченной на 01.07.2020 составила 261538,87 руб. 2. Информационные письма о задолженности были направлены 4 ЮЛ. По данным МРи ФНС №7 общая сумма задолженности, оплаченной ЮЛ по состоянию на 01.07.2020 составила 26463 руб. 3. В третьем квартале информационные письма о задолженности были направлены 131 физическому лицу и ИП. Согласно документам об оплате (без учета данных МРИ ФНС №7) задолженность оплачена на общую сумму 235753,75 руб..
В 4 квартале 2020 года были направлены информационные письма об имеющейся задолженности по состоянию на 01.10.2020 года и приглашены на комиссию: 1. 32 физических лица и ИП. На комиссии никто из приглашенных не присутствовал, документы об оплате предоставил 1 человек на общую сумму 39440,05 руб. По данным МРИ ФНС №7 на 22.12.2020 г. задолженность оплатили 8 человек на общую сумму 199721,11 руб. Общая сумма задолженности, оплаченной физическими лицами и ИП, составила по итогам 4 квартала 239161,16 руб. 2. 10 юридических лиц. На комиссии никто из приглашенных не присутствовал, документы об оплате предоставила одна организация на общую сумму 161943,90 руб. По данным МРИ ФНС №7 на 22.12.2020 г. задолженность оплатили 6 организаций на общую сумму 3804595,28 руб. Общая сумма задолженности, оплаченной юридическими лицами, составила по итогам 4 квартала 3966539,18 руб. 3. Была проведена работа по сокращению задолженности по налогам муниципальными учреждениями города Бородино. Сумма оплаченной задолженности составила 9454,27 руб. 4. Была проведена работа с муниципальными работниками города Бородино, сумма оплаченной задолженности составила 6577,13 руб. Общая сумма оплаченной задолженности за 4 квартал составила 4221731,74 руб.
1.6.7. | инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: -Продажа муниципального имущества транспорта -Продажа ОНС -Оценка и сдача в аренду транспорта, переданного из ООО "Коммунальные системы" -Сдача в аренду части нежилого помещения Горького 6-2, Горького 1-18. | ОУМИ города Бородино Красноярского края | в течение года | перечень выявленного имущества (направления его дальнейшего использования или возможный доход от реализации); |  | 15260 | Договор аренды транспортного средства 04/12/20 от 23.12.2020 ООО "Альянс плюс"
1.6.8. | повышение качества планирования администрируемых доходов. Проведение работы по своевременному размещению информации в ГИС ГМП и анализа сведений о начисленных и уплаченных платежах | ГРБС | ежемесячно | да=1 нет=0 |  | 1
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Повышение эффективности муниципальных закупок
2.1.1. | подготовка информации по закупкам в целом по городу для контрольно-надзорных органов | ОП,ЭР, КО и ОТ администрации города Бородино | ежеквартально | отчет | да |  | отменен (Уведомление от 20.03.2020 года в электронной форме от Счетной палаты)
2.1.2. | стремление к экономии бюджетных средств в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | ОМСУ, казенные и бюджетные учреждения города | в течение года | данные главных распорядителей бюджетных средств |  | 6209965.26 | 585802,19 руб. экономия по торгам в ГДК "Угольщик"; 1850,0 руб.экономия по торгам ЦБС 481270,98 руб. экономия по торгам по спортивной школе; 73 030,53 руб. экономия по торгам администрация города; 5068011,56 руб. экономия в ходе закупочных процедур по содержанию улично-дорожной сети, уличного освещения, благоустройство территории Ленина 63, зеленое хозяйство
2.1.3. | обучение и повышение квалификации конкурсного управляющего и специалистов в рамках реализации 44-ФЗ | ОМСУ | по мере необходимости в течение года | чел. | 3 |  | обучение 2 специалистов в кадровом центре
2.2. | Повышение качества финансового управления
2.2.1. | проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Бородино | ФУ администрации города Бородино | до 1 апреля ежегодно | поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента | да | да | В срок до 10.04.2020 проведен мониторинг качества финансового менеджмента
2.2.2. | размещение результатов мониторинга по проведению оценки качества финансового менеджмента ГРБС на официальном сайте администрации города Бородино | ФУ администрации города Бородино | до 15 апреля ежегодно | своевременность размещения информации на сайте | да | да | Информация о проделанной работе размещена на официальном сайте администрации города Бородино в срок до 15.04.2020 http://www.sibborodino.ru/index.php/pokazateli-effektivnosti-deyatelnosti-omsu
2.3. | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений и ОМСУ
2.3.1 | разработка и реализация программ реформирования (оптимизации) бюджетной сети (по отраслям) муниципальных учреждений с учетом потребности населения в предоставлении муниципальных услуг и их качественного предоставления, с применением механизмов: - создание централизованных и межотраслевых муниципальных учреждений; - консолидация отдельных общих (обслуживающих, общехозяйственных) функций, услуг, работ; - укрупнение учреждений с учетом оптимальной территориальной схемы размещения и потребности населения в предоставлении муниципальных услуг, а также их качественного предоставления; - анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество подведомственных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе подведомственных учреждений). | ОП,ЭР, КО и ОТ администрации города Бородино ФУ администрации города Бородино ГРБС по отраслям (ведомствам) | после разработки НПА на краевом уровне | наличие НПА | да |  | ДЗСОЛ "Шахтер" реорганизован путем присоединения к МБУ "Спортивная школа имени Г.А. Эллера" 23.10.2019 года ДОУ "Уголек" реорагнизован путем присоединения к ДОУ "Теремок" 17.01.2020 года
2.3.3. | контроль выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | ГРБС каждый по своей отрасли (ведомству) | ежеквартально | доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 %,в общем количестве муниципальных учреждений, которым доведено муниципальное задание |  | 100% | выполнение показателей согласно плана
2.3.4. | контроль за сокращением объемов дебиторской и кредиторской задолженности | ГРБС по своим подведомственным учреждениям | ежеквартально | проведение мероприятий по скоращению задолженности (да=1;нет=0) |  | 1 | отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности
2.4. | Мероприятия по оптимизации расходов в 2020 году
2.4.1. | ограничение осуществления расходов капитального характера | ГРБС | до конца 2020 года | да=1 нет=0 |  | да
2.4.2. | организовать работу, направленную на приведение расходов местного бюджета в соответствие с уточнеными параметрами доходов. | финансовое управление | 2020-08-31 | да=1 нет=0 |  | да
2.4.3. | провести анализ сложившейся экономии по итогам первого полугодия 2020 года. Ограничить перераспределение экономии, складывающейся в процессе исполнения расходной части бюджета до конца текущего года | ГРБС, МКУ "МЦБ" | 2020-07-20 | да=1 нет=0 |  | да
2.4.4. | приостановить принятие новых расходных обязательств, проведение конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ (услуг) капитального характера (за исключением расходов, направленных на реализацию национальных проектов) закупок товаров, работ (услуг) не первоочередного характера (проведение мероприятий, приобретение сувенирной и имиджевой продукции, открыток, цветов и т.д.) | ГРБС | до конца 2020 года | да=1 нет=0 |  | да
2.4.4. | не допускать возникновения кредиторской задолженности по принятым обязательствам | ГРБС | до конца 2020 года | да=1 нет=0 |  | да
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Уменьшение размера муниципального долга
3.1.1. | направление сверхплановых доходов на погашение муниципального долга | ФУ администрации города Бородино | в течение года | да | сокращение муниципального долга города |  | муниципальный долг на 01.01.2021 составил 5 000 000,0 рублей
3.1.2. | мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций | ФУ администрации города Бородино | в течение года | да | сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |  | заключен контракт с кредитной организацией со ставкой 7,1 %
| Руководитель финансового управления администрации города Бородино |  |  |  |  | Л.М.Мильчакова
Исполнитель: Федорова Юлия Михайловна 8-391-68-4-40-53