## на 01.06.2011
Приложение №1
к решению Бородинского
городского Совета депутатов
от 22.06.2011 № 10-115р
Информация по благоустройству города Бородино на 2011 год
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Сумма тыс. руб. | Источники финансирования | Подрядная организация | Сроки выполнения
1 | Электроснабжение на уличное освещение | Улицы города | 3094 | Местный бюджет | ОАО «Красноярскэнергосбыт» | В течение года
2 | Уличное освещение (обслуживание) | Улицы города | 813.7 | Местный бюджет | ООО "БПК" | 01.01.2011-31.12.2011
3 | Ремонт элементов уличного освещения | Улицы города | 556.4 | Местный бюджет | Аукцион | В течении года
4 | Установка приборов учёта электрической энергии (уличное освещение) | Улицы города: | 200 | Местный бюджет | Котировка цен | После оформления технической документации (тех. Условий)
| ТП № 27 | ул.9 Мая, ул.Октябрьская, ул.Пионерская
| ТП № 49 | ул.Нагорная
| ТП № 9 | стадион ул.Ленина 47
| ТП № 4 | ул.Ленина 56, ул.Советская 55, 70
| ТП № 5 | ул. 9 Мая 95А.97
5 | Ремонт дорог, всего : |  | 1919.24 | Местный бюджет |  | Июль-август
в том числе:
| Текущий (ямочный )ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия в г.Бородино | ул. 9 Мая | 78.3 |  | Запрос котировок цен
|  | ул.Рождественская | 38.76
|  | ул.Ленина | 372.75
|  | переулок Дачный | 81.47
| Текущий ремонт(отсыпка) дороги | ул.Рабочая (от ул.Лермонтова до ж.д №89 | 418.1 |  | Аукцион
|  | ул Большевистская (от начала до ул.Лермонтова) | 579.77
|  | у.Весенняя ( от пер.Дачный до пер.Радужный) | 177.28
|  | пер.Цветочный | 172.81
5 | Профилирование дорог | городские кладбища | 74.63 | Местный бюджет | Договор | июль
|  | ул.Магистральная | 4.33 |  | Договор | май
|  | ул.Ленина(инф.отдел) | 236 |  | котировка | июль
7 | Зимнее содержание дорожного хозяйства | Улицы города | 1736.7 | Местный бюджет | ООО "БПК" Аукцион | 01.01.2011-15.04.2011, с 15.10.2011-31.12.2011
8 | Летнее содержание дорог (подметание, побелка бордюрного камня, очистка, мойка) | Улицы города | 592.8 | Местный бюджет | ООО "БПК" | С 11 мая по 14 октября
9 | Техническое обслуживание средств, регулирующих дорожное движение (светофоры) | Ул. Ленина, пересечение ул. Советская - Пионерская | 230 | Местный бюджет | ИП Дельвер А.И. | с01.01.2011 по 31.12.2011
10 | Установка дорожных знаков |  | 100 | Местный бюджет | Котировка | июнь
11 | Составление схемы дислакации дорожных знаков |  | 70 | Местный бюджет | котировка | июнь
12 | Разметка пешеходных переходов | Дороги города | 72.3 | Местный бюджет | Котировка | июнь
13 | Обслуживание дорожных знаков |  | 74 | Местный бюджет | Котировка | июнь
14 | Содержание зелёного хозяйства (выкашивание, сгребание, вывоз) | Улицы города | 400 | Местный бюджет | ООО "БПК" | С 24 мая по 31 октября
15 | Полив цветочной рассады | Клумбы по улицам города | 28.9 | Местный бюджет | Договор | Летний период
16 | Подвоз земли к клумбам | Улицы города | 11.7 | Местный бюджет | Договор | июнь
17 | Спиливание тополей | На улицах города | 150 | Местный бюджет | Котировка | Осенний период
18 | Транспортные услуги по вывозу листвы (субботники) | Улицы города | 33.7 | Местный бюджет | ООО"БПК" | май
19 | Приобретение цветочной рассады | Улицы города | 144.9 | Местный бюджет | МУП "Комбинат благоустройства" | с 30.05.2011 по 20.06.2011
20 | Уборка несанкционированных свалок | Улицы города | 119.86 | Местный бюджет | Котировка цен | Июль-август
21 | Содержание городских кладбищ |  | 88 | Местный бюджет | Договор ООО "Бутон" | июнь-июль
22 | Уборка территории пляжа |  | 14.86 | Местный бюджет | ООО "Бутон" | 03.05.2011-20.05.2011
23 | Уборка листвы и мусора | территория города | 16.96 | Местный бюджет | ООО "БПК" | май
24 | Ремонт стелы | Улица Ленина | 50.4 | Местный бюджет | Договор | Май
25 | Изготовление и установка МАФ | Улицы города | 50 | Местный бюджет | Договор | Июнь-август
26 | Изготовление, транспортировка, установка эстакад для сбора ТБО (по заявлениям 20 шт) | Улицы города | 198.6 | Местный бюджет | Котировка цен | июль-сентябрь
27 | Ремонт контейнеров и площадок | Улицы города | 96 | Местный бюджет | Договор | Летний период
28 | Ремонт лестниц | ул.Комсомольская, ул.Рождественская | 50 | Местный бюджет | Договор | Май-июнь.
29 | Монтаж автобусной остановки | Улица Ленина (р-н Ленина,63) | 54.1 | Местный бюджет | ИП Павлов В.Н. | Июнь
30 | Ремонт эстакад | Улицы города | 28.8 | Местный бюджет | ООО "БПК" | 01.04.2011 - 30.04.2011
31 | Подвоз песка на детские площадки придомовых территорий | Улицы города | 52.6 | Местный бюджет | ООО "БК ЖКУ" | 01.06.2011-15.06.2011
32 | Прием, размещение и захоронение отходов (листва после субботника) | Улицы города | 24.12 | Местный бюджет | ООО "Интегра" | май
33 | Отлов собак | Улицы города | 40 | Местный бюджет | МУП "Комбинат благоустройства" | Март-август
Итого Местный бюджет |  |  | 11427.6
| Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  | Л.Ю. Иглина