## Лист3
Приложение
к решению Бородинского городского Совета
депутатов от 22.06.2011 № 10-116р
Информация по подготовке жилищно - коммунального комплекса к работе в осенне - зимний период 2011 - 2012 годов
№ п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Финансирование |  | Ответственный за выполнение
|  |  |  | т.руб. | за счет средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ООО "Бородинское Энергоуправление"
1 | Водогрейный котел КЕВ 25/14с № 8 котельная № 1 | Текущий ремонт котлоагрегата - топки ТЧЗМ, ПМЗ -600, воздухоподогревателя, циклона, д/вентилятора, дымососа, ш/дробилки и т.д. | июнь 2011г. | 342 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
2 | Паровой котел ДКВР 10/13 № 5 | Текущий ремонт котлоагрегата - топки РПК, ПМЗ -600, в/экономайзера, циклона, д/вентилятора, дымососа, ш/дробилки и т.д. | август 2011г. | 317 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
3 | Технологическая запорная арматура | Замена затворов Ду 300 - 2шт. | август 2011 г. | 108.6 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
4 | Подогреватели № 7, № 8 котельная № 1 | Текущий ремонт водоводяных пластинчатых теплообменников № 7, № 8, замена затвора ДУ 300 мм | август-сентябрь 2011г. | 64.8 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
5 | Оборудование топливоподачи котельной № 1 | Замена ленты наклонного транспортера углеподачи 1-ой очереди; замена ленты горизонтального транспортера 3-й очереди | июль-август 2011г. | 85 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
6 | Водогрейный котел КВ-ТСВ-20 № 1 котельная № 2 | Текущий ремонт котлоагрегата -топки ТЧЗМ, ПМЗ -600, воздухоподогревателя, циклона д/вентилятора, дымососа,ш/дробилки и т.д. | апрель-май 2011г. | 263 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
7 | Оборудование золоудаления котельная № 2 | Текущий ремонт вакуумного насоса ВВН №2, осадительной станции № 2, электрооборудования | май 2011г. | 22 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
8 | Оборудование ХВО котельная № 2 | Текущий ремонт бака-аккумулятора № 1; фильтров № 1, № 6; электрооборудования | август-сентябрь 2011 г. | 150 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
9 | Технологическая запорная арматура котельной № 2 | Текущий ремонт, ревизия запорной арматуры - 270 шт. | май-сентябрь 2011г. | 210 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
10 | ЦТП № 2, 3, 5, 6, 7 в г.Бородино | Ревизия и текущий ремонт насосного оборудования, теплообменников, запорной арматуры центральных тепловых пунктов | май-сентябрь 2011г. | 300 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
11 | Тепловые сети кв "А" и кв. "Б" г.Бородино | Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры на тепловых сетях города 235 единиц | май-сентябрь 2011г. | 200 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
12 | Водопроводные сети г.Бородино | Текущий ремонт водопроводных сетей-D средн.63 мм, L= 100 м; в/колодцев г.Бородино -10 шт. | май-октябрь 2011г. | 250 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
13 | НФС п.Урал | Замена задвижек на затворы на фильтрах, осветителях D 200, D300-11 шт. Замена трубопровода собственных нужд хлораторной -50 м; текущий ремонт реагентного хозяйства. | июль-октябрь 2011г. | 165 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
14 | Насосная 2-го подъема п. Урал | Текущий ремонт сетевых насосов ЦН-400-210 - 2 шт. | июль, сентябрь 2011 г. | 20 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
15 | Резервуары чистой воды | Текущий ремонт резервуаров -4 шт. | сентябрь 2011 г. | 150 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
16 | Магистральный водовод насосной 3-го подъема до водобаков г. Бородино | Текущий ремонт трубопровода D 250 мм, L75 м. | сентябрь-октябрь 2011г. | 180 | средства предприятитя | ООО "БЭУ", директор Веретенников А.Ф.
| Итого по ООО "БЭУ" |  |  | 2827.4
в т.ч. по источникам финансирования:
КБ. МБ (аренда)
| средства предприятия |  |  | 2827.4
ООО "Бородинский комплекс жилищно-коммунальных услуг"
15 | Очистная канализационная станция | Промывка системы отопления в кол-ве 1 шт. | май 2011г. | 13 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
|  | Чистка , промывка боровов в кол-ве 1 шт. | май 2011г. | 0 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
16 |  | Ревизия сетевого насоса № 2 в кол-ве 1 шт. | июнь 2011г. | 2 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
17 |  | Замена сетевого насоса № 1 в кол-ве 1 шт. | июнь 2011г. | 10 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
18 |  | Ревизия подпиточного насоса 2К-6, в кол-ве 1 шт. | июнь 2011г. | 2 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
19 |  | Ревизия задвижек в тепловых камерах в кол-ве 8 шт. | июль 2011г. | 1 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
20 |  | Ревизия задвижек на котлах D 100 мм в кол-ве 5 шт. | июль 2011г. | 3 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
21 |  | Замена предохранительных клапанов № 1 и № 2 на котельной в кол-ве 2 шт. | июль 2011г. | 25 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
22 |  | Кап.ремонт КНС на территории ОКС в кол-ве 1 шт. | июль-август 2011г. | 203.4 | в счет арендной платы | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
23 |  | Капитальный ремонт здания биофильтров в кол-ве 1 шт. | август 2011г. | 561 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
26 |  | Оформление паспорта готовности - 1 шт. | до 15 сентября 2010г. |  |  | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
27 | Канализационные сети | Чистка и частичный ремонт канализационных колодцев в кол-ве 300 шт. | до 15 сентября 2011г. | 100 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
29 | Автотранспортный цех | Подготовка спецтехники к работе в зимний период в кол-ве 7 ед. | июль-сентябрь 2011г. | 219 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
|  | Ремонт ворот стояночных боксов № 2, 3, 4 в кол-ве 3 шт. | июнь 2011г. | 60 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
|  | Ремонт кровли гаражных боксов в кол-ве 600 кв.м | июль 2011г. | 220 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
|  | Ремонт отопительной системы гаражных боксов № 2, 3, 4 в кол-ве 200 м | июль-август 2011г. | 340 | в счет арендной платы | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
|  | Побелка гаражных боксовв кол-ве 420 кв.м | сентябрь 2011г. | 40 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
|  | Ремонт электропроводки освещения в боксе в кол-ве 500 м | июнь-август 2011г. | 90 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
33 | Ремонтно-строительный участок | Промывка системы отопления, 1шт.( 14 радиаторов) | июль-август 2011г. | 13 | средства предприятитя | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
|  | Ремонт кровли столярного цеха в кол-ве 420 кв.м | июнь-июль 2011г. | 159.8 | в счет арендной платы | Директор ООО "БК ЖКУ" Шукан В.В.
| Итого по ООО "БК ЖКУ" |  |  | 2062.2
в т.ч. по источникам финансирования:
| КБ. МБ (аренда) |  |  | 703.2
| средства предприятия |  |  | 1359
ООО "Ваш управдом"
35 | МКД: ул. 9 Мая д.51; ул.Горького д.4; ул.Комсомольская д.17; ул.Ленина д.60; ул.Октябрьская д.87; м-он Стахановский д.12 | Ремонт кровли в кол-ве 200 м2 | июнь- август 2011г. | 65.3 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
36 | МКД: м-н Победы д.2; м-н Стахановский д.10; ул.Рождественская д.1А | Ремонт наружных межпанельных швов в кол-ве 100 п.м | июнь-август 2011г. | 40.5 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
37 | МКД: ул. 9 Мая д.55, 97; ул.Комсомольская д.12;ул.Ленина д.46, 62, 62А; ул.Октябрьская д.60; м-н Победы д.2, 6,8,11,12,13; ул.Заводская д.4 | Замена вводной запорной арматуры, в кол-ве 30 шт. | июнь-август 2011г. | 145.7 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
38 | МКД: ул. 9 Мая д.48,58,95; ул. Комсомольская д.17; ул. Ленина д.46, 52; ул.Нагорная д.45; ул. Октябрьская д.83; ул. Советская д.64; м-он Победы д.2,3,8; пер.Солнечный д.2 | Замена трубопроводов теплоснабжения, 330 п.м | июнь-август 2011г. | 143.5 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
39 | МКД:ул.9 Мая д.95; ул.Заводская д.2; ул.Комсомольская д.12,17; ул.Ленина д.46; м-он Победы д.8;м-он Стахановский д.8,12 | Замена трубопроводов канализации, 170 п.м | июнь-сентябрь 2011г.. | 77.2 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
40 | МКД: ул. Октябрьская д.83, 85; м-н Стахановский д.11, 12 | Утепление чердачного перекрытия в кол-ве 120 м2 | август-сентябрь 2011г. | 109 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
41 | МКД: ул. 9 Мая д.51, 53, 55, 97; ул.Комсомольская д.15, 17; ул. Маяковского д.28; ул.Нагорная, д. 43, 45; ул.Октябрьская д.83, 84;м-он Победы д.8; м-он Стахановский д.5 | Промывка системы теплоснабжения МКД 13 домов | июнь-август 2011г. | 184.8 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
42 | МКД: ул. Маяковского д.28; ум-он Стахановский д.10 | Замена грязевиков в тепловых узлах в кол-ве 4 шт. | июнь-август 2011г. | 30.7 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
43 | МКД:ул.9Мая д.51, 53; ул. Гоголя д.6; ул. Заводскаяд.44 ул.Нагорная д.45; м-он Стахановский д.10, 11 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения 257 п.м | август-сентябрь 2011г. | 108.9 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
44 | МКД:ул.9 мая д.51, 93, 95, 95А; ул. Комсомольская д.15; | Остекление, ремонт и установка оконных рам в МОП 44,5 кв.м | август-сентябрь 2011г. | 31.7 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
| Жилой фонд | Ревизия запорной арматуры, 104 дома | май-август 2011 г. | 99.2 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
47 | Жилой фонд | Зашивка подвальных окон в кол-ве 104 домов | сентябрь- октябрь 2011 г. | 5.4 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
48 | Жилой фонд | Установка и ремонт жалюзицных решеток слуховых окон на кровле МКД в кол-ве 79 домов | октябрь 2011г. | 7.5 | средства предприятитя | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
48 | Жилой фонд | Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону 2011-2012 гг. - 114 шт. | сентябрь 2011г. |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" Первухин А.В.
| Итого по ООО "Ваш управдом" |  |  | 1049.4
в т.ч. по источникам финансирования:
КБ. МБ (аренда)
| средства предприятия |  |  | 1049.4
доп.средства
| Всего по мероприятиям: |  |  | 5939
в т.ч. по источникам финансирования:
| КБ. МБ (аренда) |  |  | 703.2
| средства предприятия |  |  | 5235.8