БОРОДИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24.11.2011 г.                                              г. Бородино                                            №  15-139р

О мероприятиях по реализации приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», реализации долгосрочных целевых программ, участии в краевых целевых программах.

Заслушав информацию о мероприятиях по реализации приоритетного национального проекта «Образование» (начальник отдела образования администрации города Бородино И.А. Солоха), приоритетного национального проекта «Здоровье» (главный врач МБУЗ БЦГБ В.В. Москвитина), об участии в краевых целевых программах (и.о. 1-го заместителя главы города А.А. Чубаров), о реализации мероприятий в рамках долгосрочных целевых программ (начальник отдела планирования и экономического развития администрации города Бородино Е.В Корботова), городской Совет депутатов отмечает, что мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Образование» выполняются по  направлению: дополнительное вознаграждение за выполнение функций классного руководства.

Общая сумма на 01.10.2010 год 1378467,33 руб.

Мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» выполняется по направлениям:

- осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам и участковым врачам-педиатрам, участковым медицинским сестрам;

-  осуществление денежных выплат медицинскому персоналу (врачам, фельдшерам) СМП;

-  дополнительная диспансеризация работающего населении;.

- медицинская помощь, оказанная женщинам в период беременности и родов и в  послеродовый период, а также диспансерное (профилактическое) наблюдение ребёнка в течение первого года жизни.

Общая сумма по данным направлениям 6717918,21руб.

В 2011 году реализовывались мероприятия 11 долгосрочных целевых программ. Общая сумма на 01.10.2010 год 6039070,00 руб. (Приложение 1).

Реализовывались мероприятия в рамках 11 краевых долгосрочных целевых программ, в области образования, культуры, спорта и молодёжной политики, социальной политики, ЖКХ.

Общая сумма на 2011 год 29541100 руб., исполнено на 01.10.2011года 11952400 руб.

В области ЖКХ в 2011 году были реализованы мероприятия в рамках:

-адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»; общая сумма на 01.10.2011года 15508817,25 руб., в том числе краевой бюджет- 11284550,44 руб. местный бюджет - 1224266,88 руб.

-ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы; общая сумма на 01.10.2011года 1704500 руб. в том числе краевой бюджет- 704500 руб., местный бюджет 1000000,00 руб.

-ДЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010 - 2012 годы; общая сумма на 01.10.2011года 5151000,00 руб. в том числе краевой бюджет- 5100000,00 руб. местный бюджет - 51000,00 руб.

Руководствуясь Уставом города, Бородинский городской совет депутатов РЕШИЛ:

- Принять информацию и.о. 1-го заместителя главы города А.А.Чубарова, начальника отдела планирования и экономического развития администрации города Бородино Е.В Корботовой, начальника отдела образования администрации города Бородино И.А. Солоха,  главного врача МБУЗ БЦГБ В.В. Москвитиной к сведению.

- Выполнение мероприятий по реализации приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здоровье» отделом образования администрации города и муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Бородинская ЦГБ»  признать удовлетворительным.

- Продолжить работу по реализации приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здоровье» и краевых целевых программ по городу Бородино в 2011 году.

- Начальнику  отдела планирования и экономического развития администрации города Бородино Е.В Корботовой подготовить в срок до 6 декабря 2011 г. и представить  Бородинскому городскому Совету депутатов перечень краевых  программ на 2012 год, обозначив участие города в них.

- Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

- Контроль за исполнением решения возложить на и.о. заместителя главы города по социальным вопросам Е.И. Золотареву, и.о. 1-го заместителя главы города А.А. Чубарова  и постоянные комиссии городского Совета депутатов по социальной защите населения (Н.К. Тихонова) и городскому хозяйству (А.Ф. Веретенников).

Председатель Бородинского

городского Совета депутатов                                                                                   В.Н. Климов

Приложение 1

к решению Бородинского городского Совета депутатов

от    24.11.2011 № 15-139р

Исполнение целевых программ

по состоянию на 01.10.2011 года

тыс.руб.

| № п/п | Наименование | Утверждено на 2011 год | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация г.Бородино |  |  |
| 1 | ДЦП «Снижение напряженности на рынке труда города Бородино» на 2010-2012 гг. | 2079,1( в т.ч. местный бюджет 1234,0) | 1735,3( в т.ч. местный бюджет 976,0) |
| 2 | ДЦП «Развитие субьектов малого среднего предпринимательства в г. Бородино» | 200,0 | 120,0 |
|  | Отдел образования |  |  |
| 1 | ГЦП «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Бородино на 2010-2012 | 282,6 | 184,9 |
| 2 | ДЦП «Отдых и оздоровление детей» на 2010-2012 гг. | 460,1 | 220,2 |
| 3 | ДЦП «Развитие технического творчества детей и молодежи города Бородино на 2011-2013 годы» | 225 | 225 |
|  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики |  |  |
| 1 | ДЦП «Бородино-город спорта, культуры,» на 2011-2013 г. | 2746,6 | 1676,6 |
| 2 | ДЦП « Бородино. Связь времен и поколений» на 2010-2012 год | 702,0 | 496,37 |
| 3 | ГЦП «Молодежь Бородино» на 2009-2011 г. | 1460,4 | 1278,9 |
|  | Отдел по управлению муниципальным имуществом |  |  |
| 1 | ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2011 гг. | 327,4 | 0 |
|  | Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |  |  |
| 1 | ГЦП в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Бородино на 2010-2012 г. | 41886,5 (в том числе м.б. 1000,0 Средства предприятий 7708,6 Средства собственников 33177,9) | 2302,00 (в том числе м.б. 810,1 Средства предприятий 275,3 Средства собственников 1217,00) |
|  | ДЦП «Комплексное развитие системы инженерной инфроструктуры муниципального образования «города Бородино» 2011-2013гг. | 5151.00 (в т.ч. м.б. 51,00) | 5151,00 (в т.ч. м.б. 51,00) |
|  | Итого | 55520, (в т.ч. м.б. 8689,1) | 13390,27 (в т.ч. м.б. 6039,07) |