ИНФОРМАЦИЯ ОБ  ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

| Наименование | Ответственный исполнитель Программы | По состоянию на 01.10.2012 |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемое исполнение 2012 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объём |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  | Общий | Краевой | Местный | Внебюджетные источники |
|  |  | план 2012 | факт | план 2012 | факт | план 2012 | факт | план 2012 | факт | факт | факт | факт | факт |
| ДЦП «Снижение напряженности на рынке труда города Бородино» на 2010-2012 гг. | Администрация г.Бородино | 1242,3 | 916,3 | 0 | 0 | 1242,3 | 916,3 |  |  | 1242,3 | 0 | 1242,3 |  |
| ДЦП «Развитие субьектов малого среднего предпринимательства в г. Бородино»2011-2013гг. | Администрация г.Бородино | 1100 | 76,6 | 900 | 0 | 200 | 76,6 |  |  | 1100 | 900 | 200 |  |
| ДГЦП «Развитие системы дошкольного образования города Бородино" на 2011-2013 годы» | Отдел образования администрации города Бородино, образовательные учреждения | 3774,658 | 3505,7 |  |  | 3774,658 | 3505,7 |  |  | 3774,658 |  | 3774,658 |  |
| ГЦП «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Бородино на 2010-2012 | Отдел образования администрации города Бородино, образовательные учреждения | 1377,2 | 404 | 1202 | 256,6 | 175,2 | 147,4 |  |  | 1195,51 | 1020,31 | 175,2 |  |
| ДЦП «Отдых и оздоровление детей» на 2010-2012 гг. | Отдел образования администрации города Бородино, образовательные учреждения | 2789,446 | 1828,346 | 2176,4 | 1215,3 | 613,046 | 613,046 |  |  | 2763,597 | 2150,551 | 613,046 |  |
| ДЦГП «Развитие технического творчества детей и молодежи города Бородино на 2011-2013 годы» | Отдел образования администрации города Бородино, образовательные учреждения | 137 | 128,5 |  |  | 137 | 128,5 |  |  | 137 |  | 137 |  |
| ДЦП «Бородино-город спорта, культуры" на 2011-2013 г. | ОКСИМПИО | 5374,85 | 4677,76 |  |  | 5374,85 | 4677,76 |  |  | 5374,85 |  | 5374,85 |  |
| ДЦП « Бородино. Связь времен и поколений» на 2010-2012 год | ОКСИМПИО | 1033,8 | 884,83 |  |  | 1033,8 | 884,83 |  |  | 1033,8 |  | 1033,8 |  |
| ДЦП "От молодёжных иннициатив к гражданскому обществу" 2012-2014 | ОКСИМПИО | 5796,252 | 5616,252 | 3656,252 | 3656,252 | 2140 | 1960 |  |  | 5796,252 | 3656,252 | 2140 |  |
| ДЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории г.Бородино на 2012-2014г." | ОКСИМПИО | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 | 50 |  |
| ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012-2015гг. | ОУМИ | 993,107 | 0 | 693,107 |  | 300 | 0 |  |  | 993,107 | 693,107 | 300 |  |
| ДЦП в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Бородино на 2010-2012 г. | МКУ "Служба единого заказчика" | 22041,05 | 1821,7 | 195,5 | 0 | 4472,15 | 185 | 17373,4 | 1636,7 | 22041,05 | 195,5 | 4472,15 | 17373,4 |
| ДЦП Капитальные ремонты комунальной инфроструктуры муниципального образования"город Бородино" на 2012-2014гг. | МКУ "Служба единого заказчика" | 12305,06 | 8748,76 |  |  | 12305,06 | 8748,76 |  |  | 12305,06 |  | 12305,06 |  |
| ДЦП "Обращение с отходами на территории г.Бородино" на 2012-2014гг. | МКУ "Служба единого заказчика" | 876,6 | 0 | 867,9 | 0 | 8,7 | 0 |  |  | 876,6 | 867,9 | 8,7 |  |
| ДЦП "Доступная среда для инвалидов г.Бородино " на 2012-2014гг. | УСЗН г.Бородино | 2245,1 | 2098,1 | 2206,9 | 2059,9 | 38,2 | 38,2 |  |  | 2098,1 | 2059,9 | 38,2 |  |
| ДЦП "Старшее поколение"2011-2013гг. | УСЗН г.Бородино | 244,2 | 243,54 | 244,2 | 243,54 |  |  |  |  | 243,54 | 243,54 |  |  |
| ДЦП "Социальная поддержка населения Красноярского края" 2011-2013гг | УСЗН г.Бородино | 623,97 | 520,97 | 623,97 | 520,97 |  |  |  |  | 623,97 | 623,97 |  |  |
| ДЦП "Дети" 2012-2012гг. | УСЗН г.Бородино | 9893,5 | 7413,6 | 9893,5 | 7413,6 |  |  |  |  | 9893,5 | 9893,5 |  |  |
| Муниципальная адресная программа "Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории г.Бородино на 2012-2014 гг. | МКУ "Служба единого заказчика" | 16000 | 15999,995 | 15049,5 | 15049,5 | 150,495 | 150,495 | 800 | 800 | 16000 | 15049,5 | 150,495 | 800 |
| ДЦП "Дороги Красноярья" 2012-2016 гг. | МКУ "Служба единого заказчика" | 4543,74 | 3297,463 | 4539,2 | 3293,724 | 4,54 | 3,739 |  |  | 4543,74 | 4539,2 | 4,54 |  |
| ДЦП "Модернизация реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфроструктуры муниципальных образований Красноярского края" 2010-2012 гг. | МКУ "Служба единого заказчика" | 5050 | 0 | 5000 | 0 | 50 | 0 |  |  | 5050 | 5000 | 50 |  |
| Субсидия из краевого бюджета на развитие и модернизацию уличной - дорожной сети городского округа | МКУ "Служба единого заказчика" | 5472,502 | 5472,502 | 4975 | 4975 | 497,502 | 497,502 |  |  | 5472,502 | 4975 | 497,502 |  |
| Проект по благоустройству территории г.Бородино "Детские мечты" в рамках гранта Губернатора Красноярского края "Жители за чистоту и благоустройство" | МКУ "Служба единого заказчика" | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1 | 1 |  |  | 1001 | 1000 | 1 |  |
| ДЦП "От массовости к мастерству" 2011-2013гг. | ОКСИМПИО | 1313 | 1313 | 1300 | 1300 | 13 | 13 |  |  | 1313 | 1300 | 13 |  |
| ДЦП "Обеспечение доступности в сфере молодёжной политики " 22012-2014гг. | ОКСИМПИП | 505 | 505 | 500 | 500 | 5 | 5 |  |  | 505 | 500 | 5 |  |
| ДЦП "Культура Красноярья" 2012-2013гг. | ОКСИМПИП | 624,3 | 568,3 | 499,4 | 454,6 | 124,9 | 113,7 |  |  | 624,3 | 499,4 | 124,9 |  |
| Краевая ведомственная программа "Модернизация здравоохранения Красноярского края на 2011-2012гг. | МБУЗ БЦГБ | 48504,84 | 10044 | 48469,8 | 10044 | 35,04 | 0 |  |  | 48504,84 | 48469,8 | 35,04 |  |
| ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления " 2011-2013 гг. | Администрация г.Бородино, отдел образования г.Бородино | 15925,8 | 3454 | 15331,5 | 2936,1 | 594,3 | 517,9 |  |  | 15925,8 | 15331,5 | 594,3 |  |
| Итого |  | 170838,27 | 80540,22 | 119324,13 | 54919,09 | 33340,74 | 23184,43 | 18173,40 | 2436,70 | 170483,07 | 118968,93 | 33340,74 | 18173,40 |