Приложение к решению Бородинского городского Совета депутатов от 16.02.2010г № 29-603р

Отчет о выполнении  в 2009 году комплексной программы социально-экономического развития  г. Бородино на период до 2017 года

Комплексная программа социально-экономического развития  г. Бородино на период до 2017 года (далее - Программа) утверждена решением Бородинского городского Совета депутатов  от 23.11.2007 г. №18-355р.

1. Нормативно-правовое обоснование

Нормативно-правовым обоснованием для разработки и реализации Программы стали следующие нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 20.07.1995г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации».

3. Закон Красноярского края от 10.02.2000г. №9-627 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в Красноярском крае».

4. Постановление Совета администрации Красноярского края от 13.04.2007г. №135-п «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития Красноярского края».

5. Постановление  администрации города Бородино от 18.12.2006г. №1233, решение Бородинского городского Совета депутатов от 12.12.2006г №15-267р «О внесение изменений в программу социально-экономического развития г. Бородино до 2010 года».

6. Решение совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Совета законодателей Сибирского федерального округа и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» от 29.03.2006г. «Об основных принципах комплексного планирования социально-экономического развития субъектов Федерации, муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений».

2. Цели и задачи Программы

Главная цель Программы в долгосрочной перспективе (на период до 2017 года  включительно) - «Повышение качества жизни населения, создание условий для успешной самореализации граждан».

Путями достижения Главной цели муниципального образования в среднесрочной перспективе (на период до 2012 г. включительно) являются четыре стратегических направления развития,

Ι. Обеспечение устойчивого развития реального сектора  экономики города.

II. Создание благоприятной сферы жизнедеятельности населения, улучшение качества городской среды.

ΙΙΙ. Повышение эффективности социальной политики.

ΙV. Развитие местного сообщества и его участие в управлении муниципальным образованием.

Основные задачи социально-экономического развития  г. Бородино

-разработка механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие угольной отрасли и малого бизнеса;

-внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций;

-обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий;

-снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности;

-охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

-обеспечение устойчивой работы учреждений социальной сферы, отвечающих современным требованиям, обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг;

-содействие развитию занятости и социального   партнерства на рынке труда города;

-совершенствование механизма управления муниципальной собственностью;

-становление активной жизненной гражданской позиции молодых граждан;

-финансовая бюджетная поддержка деятельности общественных организаций.

3. Механизм реализации и финансовое обеспечение Программы

Текущее управление и оперативный контроль за реализацией в 2009 году мероприятий Программы осуществлялся администрацией  города Бородино.

Исполнителями Программы являлись организации города и структурные подразделения администрации г. Бородино.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств  краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе собственных средств предприятий.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2009 году:

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 30 921,1 | 29 428,6 | 95,2 |
| Краевой бюджет | 311 532,4 | 312 526,8 | 100,3 |
| Местный бюджет | 66 346,0 | 62 643,2 | 94,6 |
| Внебюджетные источники | 84 944,6 | 89 285,5 | 105,1 |
| Итого | 493 744,1 | 493 884,1 | 100,0 |

Перечень, мероприятий, предусмотренных к реализации в 2009 году, представлены в Приложении № 1 к отчету.

Объемы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных к реализации в 2009 году, представлены в Приложении № 2 к отчету.

Целевые ориентиры программы социально-экономического развития        г. Бородино представлены в Приложении № 3 к отчету.

4. Основные направления реализации Программы

Стратегическое направление Ι.

Обеспечение устойчивого развития реального сектора  экономики города

Формирование необходимых условий для устойчивого развития угольной отрасли - базовой отрасли экономики города

В 2009 году выполнены все мероприятий этого раздела Программы, заключено соглашение с ОАО «СУЭК» о социально-экономическом сотрудничестве,  проводилась реконструкция, тех. перевооружение предприятий ОАО «СУЭК».

В 2009 г. потребителям ОАО «Разрез Бородинский» отгружено 18,5 млн. тонн угля, что ниже на 25%, чем в 2008 году.

Финансирование мероприятия осуществлялось за счет:

- внебюджетных   средств  –  собственных   средств   ОАО «СУЭК», инвес-тиции в основной капитал составили 82,4 млн. руб., рост к плану году 106,2%.

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | 77 620,0 | 82 374 | 106,2 |
| Итого | 77 620,0 | 82 374 | 106,2 |

Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса

В 2009 году финансовую поддержку  за счет средств местного и краевого бюджетов в сумме 806,1 тыс. руб. получили 11 субъектов малого бизнеса.

Субсидии на возмещение части процентных платежей по краевой программе поддержки малого и среднего предпринимательства продолжают получать ИП Барауля  по инвестиционному проекту «Сибирский хлеб» и ООО «ТАЛС» по инвестиционному проекту «Реконструкция кафе «ТАЛС».

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет:

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 1 342,0 | 1 149,1 | 85,6 |
| Местный бюджет | 130,0 | 30,0 | 23,1 |
| Итого | 1 472,0 | 1 179,8 | 80,1 |

Все мероприятия Программы выполнены.

В результате реализации мероприятий первого стратегического направления-

- обеспечена стабилизация социальной ситуации в городе;

- обеспечено выполнение доходной части бюджета;

- привлечены инвестиции в основной капитал на модернизацию и техническое перевооружение угольной отрасли, обновлены основные производственные фонды;

- созданы благоприятные условия для деятельности малого бизнеса;

- субъектам малого предпринимательства предоставлена возможность бесплатного доступа к нормативным правовым базам данных.

Не достигнуты ожидаемые результаты:

- в связи с изменениями организационной структуры предприятий ОАО «СУЭК» в 2009 году произошло снижение численности работающих на предприятиях угольной отрасли города;

- число малых предприятий сохранилось на уровне 2007 года – 47 единиц, планировали – 49.

Стратегическое направление ΙΙ.

Создание благоприятной среды жизнедеятельности города, улучшение качества городской среды.

Защита населения города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по защите населения города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечивали предупреждение возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций, спасение людей, снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Обеспечение безопасности населения г. Бородино.

Мероприятия Программы в 2009 году были направлены на

- укрепление правопорядка, действенной защите граждан от преступных посягательств совершаемых на улицах и общественных местах,

-совершенствование государственной системы  профилактики правонарушений,

-осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Все мероприятия Программы выполнены.

Финансирование мероприятий

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 29 885,4 | 29 886,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 3 381,5 | 3 356,0 | 99,3 |
| Итого | 33 266,9 | 33 242,0 | 99,9 |

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Мероприятия Программы в 2009 году были направлены на повышение эффективности функционирования ЖКХ города, обеспечения надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, улучшения качества предоставляемых ЖК услуг, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

Полный перечень мероприятий приведен в приложении №1 отчета.

Финансирование мероприятий осуществлялось

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 31 581,8 | 28 469,0 | 90,1 |
| Местный бюджет | 2 937,0 | 3 782,5 | 128,8 |
| Федеральный бюджет | 17 044,9 | 17 044,9 | 100 |
| Внебюджетные источники | 1 619,8 | 1 410,3 | 87,1 |
| Итого | 53 183,5 | 50 706,7 | 95,3 |

Экология

Регулярно проводится очистка земель – в 2009 г. ликвидировано 7 несанкционированных свалок. Финансирование по этому разделу на 2009 г. не предусматривалось.

Стратегическое направление ΙΙΙ.

Повышение эффективности социальной политики.

Развитие общего образования г. Бородино

Для достижения целей и выполнения задач в области образования в 2009 году выполнен комплекс мероприятий, который включает в себя:

-мероприятия по совершенствованию образовательного процесса:

-мероприятия по увеличению охвата детей дошкольным образованием;

-мероприятия по созданию современной доступной инфраструктуры дополнительного образования;

-мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений;

-мероприятия по подготовки кадрового ресурса

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 60 553,0 | 61 386,9 | 101,4 |
| Местный бюджет | 1 537,4 | 2 764,0 | 179,8 |
| Федеральный бюджет | 532,3 | 2 752,4 | 517,1 |
| Итого | 62 622,7 | 66 903,3 | 106,8 |

Развитие системы здравоохранения г. Бородино

Основные мероприятия Программы в 2009 году были направлены на

-оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий;

- оптимизации сети учреждений здравоохранения;

- создание эффективной системы лекарственной помощи населению;

-развитие профилактического направления;

- совершенствование медицинской помощи новорожденным и женщинам;

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

-предоставление медицинских услуг сверх программы гос. гарантий;

-повышение эффективности использования кадровых ресурсов.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 63 591,4 | 63 558,9 | 99,9 |
| Местный бюджет | 52 298,0 | 46 117,0 | 88,2 |
| Федеральный бюджет |  | 8 514,2 |  |
| Внебюджетные источники | 4 440,1 | 3 406,5 | 76,7 |
| Итого | 120 329,5 | 121 596,6 | 101,1 |

Содействие занятости населения

Мероприятия Программы содействия занятости населения города в 2009 году были направлены на

- координацию деятельности заинтересованных структур по содействию занятости населения;

- проведение активной политики занятости (организация ярмарок вакансий, организация общественных работ и временной занятости, трудоустройство подростков в период летних каникул, трудоустройство безработных в возрасте 18-20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, содействие самозанятости безработных граждан, профобучение, профориентация, содействие занятости отдельных категорий граждан (одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лиц предпенсионного возраста, инвалидов и др.);

- социальная поддержка безработных граждан.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет:

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 28 071,9 | 24 840,6 | 88,5 |
| Местный бюджет | 1 258,7 | 950,0 | 75,5 |
| Внебюджетные источники | 1 101,7 | 1 748,2 | 158,7 |
| Итого | 30 432,3 | 27 538,8 | 90,5 |

Развитие культуры и организация досуга населения

В 2009 году реализация мероприятий была направлена на сохранение и развитие культурного потенциала города, рациональное и эффективное его использование, создание оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения населения города услугами учреждений культуры.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет:

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 212,9 | 1 367,8 | 642,4 |
| Местный бюджет | 1 208,0 | 1 535,6 | 127,1 |
| Федеральный бюджет | 39,3 | 39,3 | 100 |
| Внебюджетные источники |  | 223,5 |  |
| Итого | 1 460,0 | 3 166,2 | 216,8 |

Создание устойчивой системы социальной защиты населения

В 2009 году выполнены мероприятия, направленные на:

- повышение уровня и качества жизни социально-незащищенных категорий граждан;

- улучшению положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет:

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 106 582,0 | 100 020,5 | 93,8 |
| Местный бюджет | 793,4 | 1 055,2 | 133,0 |
| Итого | 107 375,4 | 101 075,7 | 94,1 |

Развитие физической культуры и спорта в г. Бородино

Мероприятия  по развитию физической культуры и спорта в 2009 году были направлены:

- на развитие массовой физической культуры и спорта;

- на подготовку спортивного  резерва;

- по развитию спорта высоких достижений.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет:

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 1 650,0 | 950,0 | 57,6 |
| Местный бюджет | 798,0 | 908,0 | 113,8 |
| Итого | 2 448,0 | 1 858,0 | 75,9 |

В результате реализации программных мероприятий:

- организовано проведение различных спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, спортивных праздников, соревнований различного уровня;

Мероприятия выполнены, но из-за недостатка финансирования

- обеспечено только частичное участие городских спортсменов в учебно-тренировочных сборах.

Муниципальное имущество

В 2009 году в рамках мероприятий Программы проведены работы:

- по технической инвентаризации муниципального и бесхозяйного имущества;

- по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков;

- выполнена рыночная оценка приватизируемого имущества;

- производилась сдача в аренду муниципального имущества, свободного от уставной деятельности муниципальных организаций;

- производилась сдача в аренду земельных участков.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет:

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 1 310,0 | 1 443,2 | 110,2 |
| Итого | 1 310,0 | 1 443,2 | 110,2 |

Реализация мероприятий молодежной политики Программы направлены в основном на:

- патриотическое воспитание подростков и молодежи;

-реализация мероприятий «За здоровый образ жизни»;

-поддержку творческой молодежи;

-профессиональную ориентацию молодежи.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет:

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 156,6 | 156,6 | 100,0 |
| Местный бюджет | 516,0 | 424,8 | 82,3 |
| Федеральный бюджет | 710,0 | 710,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 23,0 | 23,0 | 100,0 |
| Итого | 1 405,6 | 1 314,4 | 93,5 |

В ходе реализации программных мероприятий

- принимали активное участие в краевых молодежных проектах;

- проводились молодежные акции против наркомании, табакокурения, сквернословия с целью снизить уровень пагубных зависимостей в молодежной среде;

- совместно со службой занятости проведена «Ярмарка ВУЗов»;

- организована деятельность трудовых отрядов старшеклассников.

Гражданская инициатива

Мероприятия по повышению эффективности работы муниципальных органов власти через взаимодействие с общественными организациями осуществлялось через взаимодействие с Советом ветеранов, Жен.советом, Союзом поддержки прав малого и среднего бизнеса, профсоюзными организациями предприятий города.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет:

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 500,0 | 300,0 | 60,0 |
| Местный бюджет | 140,0 | 232,8 | 166,3 |
| Внебюджетные источники | 140,0 | 100,0 | 71,4 |
| Итого | 780,0 | 632,8 | 81,1 |