- Приложение 1

- ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Выполнение мероприятия | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое направление I. Обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики города |  |  |  |  |  |  |
| ▼ Формирование необходимых условий для устойчивого развития угольной отрасли – базовой отрасли экономики города |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: Использование конкурентных преимуществ г. Бородино в деле развития действующих предприятий угольной отрасли и создание благоприятной среды для развития предприятий угольной отрасли |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение соглашения о соци-ально-экономическом сотрудни-честве между администрацией города и ОАО «СУЭК» | 2007-2012, ежегодно | -Экономическое и социальное развитие предприятий компании «СУЭК»; -Координация действий компании «СУЭК» и администрации города. | Заключено соглашение о соци-ально-экономическом парт-нерстве. По данному соглаше-нию направлено 7 млн. 920 тыс. рублей, в том числе: рекон-струкция городского стадиона 6,0 млн. руб., завершение строи-тельства городского храма 1,0 млн. руб., временное трудоуст-ройство несовершеннолетних 920 тыс. руб. |  |  |
| 1.2 | Представление и реализация интересов предприятий компании «СУЭК» в органах государствен-ной власти и местного само-управления Красноярского края и РФ. | 2007-2012 | -Участие в разработке краевых законов, программ, концепций; -Обращения к депутатам Государствен-ной думы, Законодательного собрания с предложениями о лоббировании инте-ресов предприятий угольной отрасли; -Реклама предприятий угольной отрасли органами муниципального образования; -Членство представителей администра-ции города в союзах, ассоциациях уголь-ной отрасли. | Специалисты администрации города принимали участие в разработке концепции развития угледобывающей промышлен-ности Красноярского края и краевой целевой программы развития ТЭК на 2007-2009 гг.; Город является членом ассоциации шахтерских городов России. |  |  |
| 1.3 | Изучение потребности предприя-тий угольной отрасли, связанных с необходимостью обучения кадров | 2007-2012 | -Информирование предприятий о возможности обучения работников; -Обучение специалистов предприятий, используя возможности города; -Направление в агентство труда и занятости администрации Красноярского края сведений о потребности пред-приятий в квалифицированных кадрах для модификации программ обучения в краевых учебных заведениях -Выплата стипендий за счет средств местного бюджета студентам, обучаю-щимся по договору с администрацией города и ОАО «СУЭК» | Изучение потребности в кадрах и обучении производится еже-годно при разработке прогноза социально-экономического раз-вития города на соответствую-щий период. |  |  |
| 1.4 | Оптимизация ставок арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности | 2007-2012 | Увеличение ставок арендной платы в размерах, не превышающих уровень инфляции | Увеличение ставок арендной платы составило в 2009 г. 8,4 % к 2008 г. (уровень инфляции 2009г. к 2008 г. составил 11,4%) |  |  |
| 1.5 | Предоставление льгот по налогам в местный бюджет, бюджетных кре-дитов при реализации инвести-ционных проектов, ориентирован-ных на создание новых рабочих мест. | 2007-2012 |  | Льготы по налогам в 2009 г не предоставлены, так как инвес-тиционные проекты этого пери-ода не предусматривали созда-ние новых рабочих мест, а были направлены на модернизацию и техническое перевооружение. |  |  |
| 1.6 | Обеспечение своевременных расче-тов в соответствии с условиями договора поставки угля для бюд-жетных организаций и коммуналь-ных нужд города. | 2007-2012 |  | Расчеты по поставкам угля для бюджетных организаций (Упра-вление соц. защиты населения) и коммунальных нужд города (ООО «Энергоуправление) прово-дились своевременно. |  |  |
| 1.7 | Оперативное решение вопросов по представлению и оформлению предприятиям компании «СУЭК» земельных участков для осущест-вления своей деятельности. | 2007-2012 |  | Решения вопросов по представ-лению и оформлению предпри-ятиям компании «СУЭК» зе-мельных участков для осущест-вления своей деятельности в 2009 г. принимались оператив-но, претензий к работе адми-нистрации не было. |  |  |
| 1.8 | Содействие оптимизации тарифов на услуги коммунального комплекса. | 2007-2012 | Работа по оптимизации тарифов с Региональной энергетической комис-сией, комиссией по регулированию тарифов администрации города | Администрацией проводилась работа по оптимизации тари-фов с поставщиками комму-нальных услуг (ООО «Энерго-управление» и ООО «БПЖКХ») и с органами регулирования тарифов (РЭК и Комиссией по регулированию тарифов адми-нистрации города). | Лупандина, Потемкина |  |
| 1.9 | Реконструкция, тех. перевооруже-ние и строительство природоохран-ных объектов предприятий ОАО «СУЭК» | 2007-2012 | Реконструкция склада ГСМ, водо-отведение карьерных вод, локальные очистные сооружения; строительство водосборника, сооружений для очистки сбрасываемых и сточных вод, восточной путевой развязки; разработка проектов горно-транспортной части отработки буроугольного месторождения разреза Бородинский и пропускной способности подъездного пути «Бородинского ПТУ» | Инвестиции на реконструкцию, тех. перевооружение, строи-тельство природоохранных объектов предприятий ОАО «СУЭК» и разработку проектов в 2009 г. составили 82,4 млн. руб., - 38% от инвестиций 2008г. |  |  |
| ▼ Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2: Создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение условий для роста и деятельности малого предпринима-тельства | 2007-2012 | - Создание городского сводного реестра субъектов малого предприни-мательства. | В созданном городском свод-ном реестре субъектов малого предпринимательства – юр. лиц, в 2009 году 47 организаций. |  |  |
|  |  |  | - Содействие развитию некоммер-ческого партнерства «Союз поддержки и защиты прав малого и среднего бизнеса». | Проводилась работа совместно с некоммерческим партнерст-вом «Союз поддержки и защи-ты прав малого и среднего биз-неса» по установлению значе-ния К2, размеров арендной платы за муниципальное иму-щество, предоставлению бюд-жетных кредитов и размера заработной платы наемным работникам. |  |  |
|  |  | 2007-2012 | - Обеспечение стабильности раз-меров налоговых и иных платежей, поступающих в бюджет муниципального образования. А в случае необходимости их изменений, не допускать резкого увеличения действующих показателей. | В 2009 г. коэффициент К2 был увеличен на 10%, (в 2008 г. рост К2 20%) |  |  |
|  |  | 2007-2012 | - Бюджетное кредитование субъек-тов малого предпринимательства в 2007 г. из местного бюджета (на конкурсной основе). |  |  |  |
|  |  | 2007-2012 | - Утверждение «Правил земле-пользования и застройки: проведение градостроительного зонирования, меже-вание; выделение зон, предназначенных для хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства. Совершенствование механизма реги-страции прав на недвижимое иму-щество, согласование отводов земельных участков для субъектов малого предпринимательства. | 24.12.2007 г. Бородинским городским Советом депутатов утверждены «Правила земле-пользования и застройки». |  |  |
|  |  | 2007-2012 | - Упрощение процедуры получе-ния субъектами малого предпринима-тельства согласований, разрешений в органе местного самоуправления. | Согласования и разрешения проводятся в соответствии с законодательными актами РФ в этой области. |  |  |
|  |  | 2007-2012 | - Регулирование тарифов, норма-тивов потребления энергоресурсов, водо-потребления и водоотведения; обес-печение субъектов малого предпри-нимательства необходимой информа-цией по вопросам заключения договоров на коммунальные услуги. | Вся необходимая информация для заключения договоров на коммунальные услуги субъек-тов малого предприниматель-ства предоставляется МУ «Службой единого заказчика». |  |  |
|  |  | 2007-2012 | - Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд с при-влечением субъектов малого предпри-нимательства города. | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-зание услуг осуществляется в соответствии с ФЗ-94. В 2009 г. 26 субъектов малого предпри-нимательства города и других районов получили заказы на выполнение работ, услуг для муниципальных нужд на 46,17 млн. руб. |  |  |
|  |  | 2007-2012 | - Создание списков (перечней) об-щественно-значимых инвестиционных проектов субъектов малого предприни-мательства, требующих государственной и муниципальной поддержки. | В 2009 г. составлен список инвестиционных проектов. |  |  |
|  |  | 2007-2012 | - Информационная поддержка ин-вестиционных проектов субъектов ма-лого предпринимательства, принима-ющих участие в конкурсах на льготное кредитование, субсидирование части процентной ставки за пользование кредитом за счет краевого бюджета. | В течение 2009 г. оказывалась информационная поддержка, в том числе по участию субъек-тов малого предпринимательст-ва в краевых программах, через использование СМИ газеты «Бородинский вестник», теле-компании «Бородино», инфор-мационно-правового центра, созданного на базе городской библиотеки; путем размещения информации на стендах в администрации города, в служ-бе занятости и др. Осущест-влялось успешное сотрудни-чество со специалистами Фонда «Новая Евразия» и Фондом «СУЭК – регионам» |  |  |
|  |  |  | - Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-мещение части процентных ставок по кредитам российских кредитных орга-низаций и части лизинговых платежей по договорам в целях реализации инвестиционных проектов. | В 2009 году была предоставлена субсидия ООО «Жилищно-эксплуатационная контора №2» на возмещение части лизинго-вых платежей на сумму 56 837 руб. из местного бюджета по договору, заключенному в целях реализации инвестицион-ного проекта. |  |  |
|  |  |  | - Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связан-ных с приобретением и созданием основ-ных средств и началом коммерческой деятельности. | В 2009 году получили субсидии 10 вновь созданных субъектов малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой дея-тельности на общую сумму 600 тыс. руб. ООО «Жилищно-эксплуатационная контора №1» получила субсидию 149,3 тыс. руб., т. к. осуществляет деятель-ность по предоставлению услуг ЖКХ |  |  |
|  |  | 2007-2012 | - Проведение семинаров, «круглых столов» для представителей малого бизнеса. | В 2009 г. проведены 4 семинара для представителей малого бизнеса с участием представи-телей налоговой инспекции, инспекции по труду, Роспотреб-надзора, Госстатистики; 3 засе-дания Координационного Сове-та при Главе города с участием представителей малого бизнеса. Проведена ярмарка инвестиции-онных проектов и выставка изделий и услуг субъектов малого бизнеса г. Бородино с участием экспертов фонда «Новая Евразия» и фонда «СУЭК-регионам». |  |  |
|  |  | 2007-2012 | - Поддержка инвестиционных проектов субъектов малого предприни-мательства по получению субсидий на участие в выставочно-ярморочных мероприятиях за счет краевого бюджета. Поддержка инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов за счет средств краевого бюджета. | Продолжает получать под-держку по краевой целевой программе проект «Сибирский хлеб» и получил поддержку проект «Расширение и модернизация кафе «Талс»» ООО «Талс». |  |  |
| 2.2 | Вовлечение трудовых ресурсов в сферу малого предпринимательства и стимулирование создания новых рабочих мест | 2007-2012 | - Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квали-фикации кадров для малого бизнеса путем обеспечения их учебно-методической литературой, организа-цией обучающих курсов, семинаров-консультаций с привлечением специи-алистов, финансирования обучения предпринимателей. - Осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и представлением гарантий по соци-альному обеспечению работников в сфере малого предпринимательства. | В 2009 г. подготовили кадры для сферы малого бизнеса с помощью центра занятости населения: 8 бухгалтеров, 5 продавцов. Контроль за соблюдением законодательства о труде и представлением гарантий по со-циальному обеспечению работ-ников в сфере малого предпри-нимательства осуществляется Межведомственной Комиссией по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд администрации города |  |  |
| 2.3 | Повышение конкурентоспособ-ности продукции, выпускаемой субъектами малого предпринима-тельства | 2007-2012 | - Оказывать содействие выставо-чно-ярмарочной деятельности с целью продвижения продукции малых пред-приятий и индивидуальных предпри-нимателей на региональный, межрегио-нальный рынок. | В течение 2009 г. админист-рация г. Бородино информи-ровала субъекты малого пред-принимательства о выставочно-ярмарочной деятельности, кото-рая осуществлялась в г. Красс-ноярске. |  |  |
| Стратегическое направление II. Создание благоприятной среды жизнедеятельности города, улучшение качества городской среды |  |  |  |  |  |  |
| ▼ Защита населения г. Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3: Защита населения и территорий г. Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение предупреждения воз-никновения и развития чрезвы-чайных ситуаций, спасения людей, снижение ущерба и пожара от чрезвычайных ситуаций, ликвида-цию чрезвычайных ситуаций и их последствий | 2007-2012 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Разработка, экспертиза и согласо-вание Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории г. Бородино | 2007-2012 | Эффективная защита территории города и прилегающих районов от разливов нефти и нефтепродуктов | План разработан, находится на доработке. |  |  |
| 3.2 | Обеспечение профилактики и тушение пожаров | 2007-2012 | Размещение информации в газете «Бородинский вестник» и телестудии ОАО «Разрез Бородинский» | Знание населения первичных мер пожарной безопасности |  |  |
| 3.2.2 | Создание в общеобразовательных школах дружин юных пожарных (ДЮП) | 2007-2012 | Обеспечение пожарной безопасности конкретных объектов на территории муниципального образования |  |  |  |
| 3.2.3 | Создание добровольных пожарных дружин на объектах экономики (ДПД) |  |  | Созданы добровольне пожар-ные дружины на объектах экономики (ДПД) |  |  |
| 3.4 | Обеспечение пропаганды знаний в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | 2007-2017 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Содержание и оснащение учебно-консультационных пунктов (УКП) по гражданской обороне, чрезвы-чайным ситуациям и пожарной безопасности |  | Приобретение стендов, столов, стульев, наглядных пособий, методического материала | Прорабатывается вопрос создания УКП по ГО и ЧС |  |  |
| 3.4.3 | Разработка и выпуск памяток для населения города |  | Выполнение постановления Главы города № 717 от 25.06.2004 г. «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» | Газета «Бородинский вестник» привлечена к пропаганде пожа-рной безопасности. Проводятся занятия в органи-зациях города |  |  |
| 3.4.4 | Привлечение газеты «Бородинский вестник» к пропаганде пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | Проведение занятий в организациях города |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение профилактической работы по предупреждению угроз террористической направленности | 2007-2017 |  | В школах и детских садах установлены тревожные кнопки Сторожа заменены на сотруд-ников частных охранных пред-приятий. Проводятся проверки антитеррористической защи-щенности объектов. |  |  |
| 3.5.1 | Подготовка и распространение среди населения печатной продукции антитеррористической направленности |  | Предупреждение населения об угрозе терроризма, призыв к внимательности и бдительности | Памятки по действиям при угрозе террористического акта подготовлены и распространены на предприятиях и в организа-циях города |  |  |
| 3.5.2 | Выступление в газете «Бородинский вестник» о повышении бдитель-ности жителей города |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Проведение мероприятий по преду-преждению чрезвычайной ситуации в паводковый период | 2007-2017 |  | Решением КЧС и ПБ от |  |  |
| 3.6.1 | Оформление паспортов безопас-ности на водохранилище 4 кл. на р. Ирша и пруда в берёзовой роще |  | Обеспечение безопасности плотин во время весенних паводков | Водохранилище 4 кл. на р. Ирша и пруд в берёзовой роще поставлены на баланс ОУМИ. |  |  |
| 3.6.2 | Проведение технического обслужи-вания водозаборных устройств на водоемах |  | Очистка водозаборных устройств, защитных ограждений от посторонних предметов, ремонт спусковых шлюзов | Проводилось техобслуживание и ремонт водозаборных устройств. |  |  |
| ▼ Обеспечение безопасности населения г. Бородино |  |  |  |  |  |  |
| Цель 4: Укрепление правопорядка, повышение безопасности и действенная защита граждан от противоправных действий |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Действенная зашита граждан от преступных посягательств на улицах и других общественных местах. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Укрепление правопорядка, дейст-венная защита граждан от пре-ступных посягательств совершае-мых на улицах и общественных местах. | 2007-2012 | -совершенствование системы уп-равления нарядами милиции, задейст-вованными на охране общественного порядка, в том числе при проведении мероприятий с массовым участием граждан; -улучшение оперативного инфор-мирования дежурных нарядов милиции о совершенных преступлениях, иных правонарушениях и чрезвычайных ситуациях; -содержание медицинского вытрез-вителя; -внедрение новых технологий и современных систем безопасности; -борьба с незаконным оборотом оружия и ВВ; -увеличение плотности нарядов милиции; -противодействие терроризму и экстремизму | В 2009г. неоднократно на прово-дились мероприятия по охране об-щественного порядка, в том числе мероприятия с массовым участием граждан. Сохраняется тенденция увеличения числа зарегистриро-ванных преступлений, совершен-ных в общественных местах, что в первую очередь связано с ростом числа совершенных краж, умыш-ленного причинения вреда. Количество преступлений, совер-шенных на улицах города возросло на 81%. В связи с внедрением но-вых технологий, значительно улуч-шено информирование дежурных нарядов милиции о совершенных преступлениях, административных правонарушениях и чрезвычайных ситуациях. В течении 2009 г. постоянно осу-ществлялись проверки иностран-ных граждан проживающих на тер-ритории города. Проводились антитеррористи-ческие мероприятия по проверке тех. укрепленности зданий, сору-жений, дошкольных и общеобразо-вательных учреждений. Личный состав ОВД, население и обслужи-вающий персонал особо важных объектов были ориентированы на выявление подозрительных вещей и предметов. |  |  |
| Задача 2: Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Совершенствование государст-венной системы профилактики правонарушений | 2007- 2012 | -выявление, раскрытие преступле-ний, предупреждение правонарушений; -проведение целевых оперативно-профилактических и рейдовых меро-приятий; -выявление и учет лиц, склонных к совершению правонарушений; -организация и проведение индии-видуально-профилактической работы с правонарушителями; -предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; -оказание консультативной правовой помощи населению по защите от противоправных посягательств; -разработка и реализация меро-приятий районной целевой программы «Профилактика правонарушений» (средства местного бюджета) | Организована работа по выяв-лению преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. На списочном учете стоит 93 чел. ранее судимых, по которым прове-дено 240 проверок по месту жительства, из числа ранее судимых 3 чел. совершили повтор-ное преступление. На профилакти-ческом учете стоит 33 хронических алкоголика, по которым проведено 132 проверки по месту жительства. За 2009 г. 83 чел. совершили пре-ступления в состоянии опьянения. ГППН совместно с КДН и ЗП проводят лекции, беседы перед учащимися школ, родителями на родительских собраниях, контроли-руют поведение несовершенно-летних по месту жительства, уче-бы, принимают участие в прове-дении рейдов по проверке неблаго-получных семей, мест концентра-ции молодежи. Совместно собира-ются материалы на лишение роди-тельских прав в отношении родите-лей, злостно уклоняющихся от воспитания детей. |  |  |
| Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения; | 2007-2012 | -проведение специальных профи-лактических мероприятий и операций, направленных на выявление, ликви-дацию и профилактику возникновения опасных участков аварийности; -проведение пропагандистской ра-боты с населением; - создание условий, способствующих снижению ДТП; -формирование безопасного поведе-ния участников дорожного движения. -реализация районной целевой программы «Безопасность дорожного движения». | Ежемесячно проводились опера-тивно-профилактические и рейдо-вые мероприятия по линии безопасности дорожного движения. В 2009 г. на 6% увеличилось количество зарегистрированных ДТП с причинением вреда здо-ровью граждан. Инспектором по пропаганде были организованы и проведены высту-пления в СМИ, а также в обще-образовательных и дошкольных учреждениях на предмет правиль-ности поведения на дорогах. |  |  |
| ▼ Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Бородино |  |  |  |  |  |  |
| Цель 6: Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства города; обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения; улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам; обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-ком-мунального хозяйства, создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций |  |  |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, благоуст-ройства администрации г. Бородино |  |
| 6.1.1 | Эффективное тарифное регулиро-вание | 2007-2012 |  | Тарифы организаций комму-нального комплекса должны обеспечить реализацию произ-водственной и инвестиционной программ |  |  |
| 6.1.1.2 |  | 2007-2012 | Согласование Органом регулирования производственных программ и установ-ление соответствующих этим програм-мам тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса | Создана совещательная комиссия по регулированию тарифов постановление №883 от 21.07.2005г. с изменением № 810 от 25.08.06г. |  |  |
| 6.1.1.8 |  | 2008-2017 | Рассмотрение и утверждение предста-вительным органом муниципального образования инвестиционной програм-мы, установление надбавки к цене (тарифам) для потребителей на срок реализации данной программы | Не выполнено, планируется на 2010г. |  |  |
| 6.1.1.9 |  | 2008-2017 | Установление Органом регулирования: - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, период действия которой не может быть менее трех лет; - тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период не менее одного года; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение на срок не менее трех лет | Не выполнено, планируется на 2010г. |  |  |
| 6.1.1.10 |  | 2008-2017 | Заключение ОМС с организаций комму-нального комплекса договора по реа-лизации, утвержденной инвестиционной программы. | Не выполнено, планируется на 2010г. |  |  |
| 6.1.1.11 |  | 2008-2017 | Мониторинг ОМС регулирования выпол-нения производственных программ организаций коммунального комплекса | Не выполнено, планируется на 2010г. |  |  |
| 6.1.1.12 |  | 2008-2017 | Обеспечение представления предприят-иями ЖКХ соответствующих данных для расчета предельных индексов роста та-рифов на ЖКУ для населения, в рамках реализации Приказов ФСТ | Расчеты предъявлены, индексы утверждены |  |  |
| 6.1.1.13 |  | 2008-2017 | Утверждение тарифов на товары и услу-ги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, объектов утилиза-ции (захоронение) твердых бытовых от-ходов на уровне экономически обосно-ванных с последующим переходом к тарифному регулированию в пределах инфляции методом индексации | Тарифы рассмотрены комиссией, утверждены на 2010г. постановлениями администрации |  |  |
| 6.1.1.14 |  | 2007-2010 | Подготовка расчетов для определения суммы для возмещения выпадающих доходов организациям жилищно-комму-нального комплекса в связи с реали-зацией приказов Федеральной службы по тарифам | Сумма выпадающих доходов: 2007-797,1 тыс. руб. 2008- 806,2 тыс. руб. 2009- коммун. услуги 478,46 тыс. руб. жилищная услуг. – 511,4 тыс. руб. 2010г. – 512,4 тыс. руб. в том числе к/б – 507,3 тыс. руб. м/б -5,1 тыс. руб. |  |  |
| 6.1.2 | Разработка нормативно-правовых актов органом местного самоуправ-ления | 2007-2009 | Разработка и принятие нормативно-правовых актов ОМС: - по утверждению технических заданий по разработке инвестиционных прог-рамм организаций коммунального комплекса; -о порядке утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - об утверждении программы комплекс-ного развития систем коммунальной инфраструктуры | Не выполнено, планируется на 2010г. | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, благоустройства администрации г. Бородино |  |
| 6.1.3 | Развитие государственно-частного партнерства и конкурентной среды в жилищно-коммунальном комп-лексе |  |  |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транс-порта, благоустройства |  |
| 6.1.3.1 |  | 2007-2017 | Проведение инвентаризации и паспор-тизации объектов коммунальной инфра-структуры, находящихся в муници-пальной собственности | Проведена инвентаризация на 800,0 тыс. руб.- м/б |  |  |
| 6.1.3.2 |  | 2007-2017 | Проведение государственной регистра-ции объектов коммунальной инфра-структуры, находящихся в муници-пальной собственности | проводится |  |  |
| 6.1.4 | Формирование профессионального кадрового состава | 2007-2017 | Участие в курсах и семинарах по повы-шению квалификации руководителей и специалистов на базе краевого ГУ «Центр подготовки работников ЖКХ» Оформление подписки на специализи-рованные издания | Посещались | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транс-порта, благоустройства администрации г. Бородино |  |
| 6.2 | Повышение эффективности испо-льзования бюджетных средств через реализацию целевых прог-рамм и мероприятий на приори-тетных направлениях |  |  |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, благоустройства |  |
| 6.2.1 | Оптимизация инженерных систем, внедрение ресурсосберегающих технологий | 2007-2017 |  |  |  |  |
| 6.2.1.2 |  | 2007-2017 | Мониторинг состояния инженерной инфраструктуры | База данных инженерной инфраструктуры города |  |  |
| 6.2.2 | Внедрение предложений по опти-мизации инженерных систем ресурсосберегающих технологий |  |  |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, благоустройства |  |
| 6.2.2.1 |  | 2010 | - Передача котельной ГРП ООО «БЭУ» | Снижение бюджетных расходов по оплате за ЖКУ организа-циями, и снижение размера оплаты населению за отопление и горячее водоснабжение прекращение выплаты дотаций убытков |  |  |
| 6.2.2.2 |  | 2007-2012 | - Установка приборов учета и регули-рования потребления коммунальных услуг | Установлено по холодной воде -2007г-848 шт. 2008г. - 100 шт. горячей 100 шт. общедомовые электроснабжен. -7 шт. 2009г. – 292шт. 2010г. 184 шт. |  |  |
|  |  | 2009 | Капитальный ремонт подогревателя ПВС – 125 №1 на котельной №1 | Проведен капитальный ремонт подогревателя на сумму 436,9 тыс. руб. м/б |  |  |
|  |  | 2009 | Замена эл. двигателей 6 кВ. на 0,4 кВ с регулировкой подачи воды на насосной 3 подъема. | Проведена замена электрического двигателя на сумму 128,0 тыс. руб. – м/б |  |  |
| 6.2.3 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения ЖХ с применением современных эффек-тивных материалов и технологий |  |  | Государственная поддержка модернизации ЖК комплекса | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транс-порта, благоустройства администрации г. Бородино |  |
| 6.2.3.1 | Участие в мероприятиях, направ-ленных на повышение эксплуа-тационной надежности объектов жизнеобеспечения города | 2007-2012 |  | Выполнено работ на сумму 9904,2 тыс. руб. в том числе: к/б -9805,5 тыс. руб. м/б- 99,1 тыс. руб. |  |  |
| 6.2.3.1.3 |  | 2008-2012 | - Капитальный ремонт водопроводных сетей | Не выполнено |  |  |
| 6.2.3.1.4 |  | 2008-2012 | - Капитальный ремонт тепловых сетей | Не выполнено |  |  |
| 6.2.3.3 | Модернизация жилищного фонда, участие в КЦП «Дом» | 2007-2017 |  |  |  |  |
| 6.2.3.4 | Капитальный ремонт жилого фон-да, предоставляемого по договорам социального найма малоимущим гражданам |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.4.1 |  | 2007-2012 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда | Проводиться кап. ремонт 14 многокварт. домов на сумму 20477,8 тыс. руб. в то числе: Ф/б -17044,9 тыс. руб. к/б – 2029,1 тыс. руб. м/б – 623,6 тыс. руб. собствен. средства – 851,3тыс. руб. |  |  |
| 6.2.3.4.2 |  | 2007-2012 | Расчет размера субсидий на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма малоимущим | Расчет для нанимателей выполнен в тех домах где ведется кап. ремонт. |  |  |
| 6.2.3.4.3 |  |  | Расчет количества граждан, признанных малоимущими и занимаемой ими общей площади жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма | Определение исходных данных для расчета субвенций |  |  |
| 6.3 | Развитие инициативы собственни-ков помещений многоквартирных домов |  |  |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транс-порта, благоустройства |  |
| 6.3.1 | Мониторинг собираемости, анализ выявленной задолженности по оп-лате за жилищно-коммунальные ус-луги, выработка предложений по повышению собираемости плате-жей |  |  | Формирование базы данных по задолжникам | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транс-порта, благоустройства |  |
| 6.3.1.1 |  | 2007-2012 | - Организация оперативного учета объема задолженности | Учет ведет управляющая компания |  |  |
| 6.3.1.2 |  | 2007-2012 | - Активизировать претензионную работу с неплательщиками | За 2009г. направлено 57 дела в мировой суд, 787 тыс. руб. возмещено по судебным приказам |  |  |
| 6.3.2 | Управление многоквартирными домами |  |  |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транс-порта, благоустройства |  |
| 6.3.2.1 |  | 2007-2012 | - Формирование (сопровождение) базы данных по многоквартирным домам (всего, из них способ управления избран) | Создание условий при которых граждане начнут осознавать себя как одного из основных участников жилищных отноше-ний. Воспитание у собствен-ников помещений многоквар-тирного дома чувства хозяина и бережного отношения к обще-му имуществу многоквартир-ного дома. |  |  |
| 6.3.2.2 |  | 2007-2012 | -Информирование граждан об управлении многоквартирными домами: - о способах и порядке управления многоквартирными домам; - о порядке проведения общего собрания собственников помещений; - о критериях выбора и деятель-ности управляющих организаций; - о формировании тарифа на содер-жание и текущий ремонт общего иму-щества многоквартирного дома | Создание условий при которых граждане начнут осознавать себя как одного из основных участников жилищных отноше-ний. Воспитание у собствен-ников помещений многоквар-тирного дома чувства хозяина и бережного отношения к общему имуществу многоквартирного дома. |  |  |
| 6.3.2.3 |  | 2007-2012 | - Участие представителей ОМСУ в общих собраниях собственников много-квартирных домов по выбору способа управления где есть помещения, находящиеся в муниципальной собст-венности | 100% выбор способа управления |  |  |
| 6.3.2.4 |  | 2007-2012 | Проведение в порядке, установленном Правительством РФ, открытый конкурс по отбору управляющей организации, в многоквартирных домах в которых не выбран способ управления или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. |  |  |  |
| 6.3.3 | Информирование населения |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.1 |  | 2007-2012 | -Организация циклов телевизионных передач | Достоверное информировании населения о состоянии дел происходящих в отрасли ЖКХ |  |  |
| 6.3.3.2 |  | 2007-2012 | - Организация «круглых столов», встреч с аудиториями, прямых эфиров, актуальных интервью | Достоверное информировании населения о состоянии дел происходящих в отрасли ЖКХ |  |  |
| 6.3.3.3 |  | 2007-2012 | - Опубликование материалов в газете «Бородинский Вестник» | Достоверное информировании населения о состоянии дел происходящих в отрасли ЖКХ |  |  |
| 6.4 | Контроль за соответствием предо-ставляемых жилищно-коммуналь-ных услуг, установленным требова-ниям |  |  |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, транс-порта, благоустройства администрации г. Бородино |  |
| 6.4.1 | Контроль за подготовкой жилищ-но-коммунального комплекса к сезонной эксплуатации | 2007-2012 | Разработка и утверждение мероприятий по подготовке к отопительному периоду | Мероприятия и своевременно разработаны и утверждены главой города и выполнены в полном объеме |  |  |
| 6.4.2 | Мониторинг прохождения отопи- тельного периода | 2007-2012 | Сбор информации по запасам топлива на котельных | Контроль по наличию запасов топлива проводился еженедельно в отопительном сезоне |  |  |
| 6.4.3 | Организация конкурса на лучший подъезд, лучший дом. | 2007-2012 |  | Конкурс проведен. |  |  |
| 6.4.4 | Выработка мер по повышению ответственности за предоставление за предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг. | 2007-2012 | Контроль за деятельностью жилищно-коммунальных организаций со стороны ОМСУ | Проводится по обращения граждан |  |  |
| ▼ Повышение доступности жилья |  |  |  |  |  |  |
| Цель 7: Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, установленных федеральным законодательством; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем инвалидов и ветеранов; увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Участие в мероприятии "Предо-ставление субсидий муниципаль-ным образованиям, выделяющим на условиях долевого софинанси-рования средства местного бюд-жета для предоставления субсидий участникам программы в рамках подпрограммы "Обеспечение жиль-ем молодых семей" | 2007-2009 | Расчет и утверждение финансирования в краевом и местном бюджете, состав-ление списков участников программы, подготовка учетных дел участников программы | Выдано 1 свидетельство |  |  |
| 7.3 | Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования | 2007-2012 | Оказание помощи в организации пред-ставительства Агентства по ипотечному кредитованию в городе | При обращении граждан предо-ставляется информация о близ расположенных консультации-онных центрах |  |  |
| ▼ Улучшение экологического состояния среды г. Бородино |  |  |  |  |  |  |
| Цель 8: Улучшение экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в г. Бородино |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Экологическое просвещение населения | ежегодно | Формирование экологической культуры | Проводится разъяснительная работа |  |  |
| 8.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | ежегодно | Очистка | Очистка земель от захламления, ликвидировано 7 свалок |  |  |
| 8.5 | Озеленение города | ежегодно | Приобретение посадочного материала | Оздоровление экологической обстановки |  |  |
| 8.6 | Оформление расчетов экологичес-ких платежей | Ежеквар-тально | Определение суммы | Расчеты по определению суммы экологических платежей. |  |  |
| Стратегическое направление III. Повышение эффективности социальной политики |  |  |  |  |  |  |
| ▼ Развитие общего образования г. Бородино |  |  |  |  |  |  |
| Цель 9: Обеспечить качественное доступное общее и дополнительное образование в рамках реализации комплексной модернизации образования города Бородино |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечить устойчивую работу образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение прав граждан на по-лучение общедоступного и беспла-тного начального общего, основ-ного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразо-вательных учреждениях края, в том числе негосударственных образо-вательных учреждениях, прошед-ших государственную аккредита-цию и реализующих основные общеобразовательные программы | 2007-2012 | Разработка проекта комплексной модернизации системы образования города | Доступность качественного образования, гарантия прав граждан. По состоянию на 31.12.2009 года детей школьного возраста не обучающихся по неуважительной причине в ОУ на территории города Бородино нет. Пять детей в возрасте до 18 лет по состоянию здоровья не обучаются. |  |  |
| 9.1.1 | Обеспечение государственных га-рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного на-чального общего, основного обще-го, среднего (полного) общего об-разования в общеобразовательных учреждениях города (за счет кра-евой субвенции) |  |  | В 2009 г. разработан муници-пальный проект Комплексной модернизации образования г. Бородино. |  |  |
| 9.1.2 | Обеспечение питанием детей, обу-чающихся в муниципальных обще-образовательных учрежденях, без взимания платы (за счет краевой субвенции) |  | Организация питания обучающихся общеобразовательных учреждений из семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума | 496 учащихся города получали льготное питание. Из средств краевого бюджета направлено на льготное питание 1526,0 тыс. рублей. |  |  |
| 9.1.3 | Выплата вознаграждения за выпол-нение функций классного руково-дителя педагогическим работникам МОУ; (за счет краевой субвенции) |  | Организация работы по выплате воз-награждения классным руководителям в рамках реализации Приоритетного наци-онального проекта «Образование» | 92 классных руководителей получали вознаграждение. Сумма выплат составила 2285,654,0 тысяч рублей |  |  |
| 9.1.4 | Проведение конкурса лучших школ, реализующих инновацион-ные образовательные программы (награждение победителей) |  | Грантовая поддержка победителя кон-курса лучших школ, реализующих инно-вационные образовательные программы | В 2009 году все школы города принимали участие в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. |  |  |
| 9.1.5 | Проведение конкурса лучших учи-телей (грантовая поддержка побе-дителей) |  |  | В конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям от города принимали участие 21 учителей. Марке-лова Н.Ф.., учитель математики МОУ СОШ №2 получила вознаграждение в сумме 100,0 тыс. руб., Павлекович В.И. учитель трудового обучения МОУ СОШ №1, Казанина Н.И.., учитель физического воспи-тания МОУ СОШ №2 получили вознаграждение от Губернатора Красноярского края в размере 40,0 тыс. руб. В краевом конкурсе на полу-чение денежного поощрения лучших воспитателей МДОУ в рамках КЦП «Дети» приняло участие 25 участников, из них 2 победителя. В краевом конкурсе лучших педагогических работников МОУ ДОД детей на получение денежного поощрения в рамках КЦП «Дети» приняло участие 2 участника. |  |  |
| Задача 2: Увеличение охвата детей дошкольным образованием |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Обеспечение прав граждан города на получение доступного качест-венного дошкольного образования, отвечающего современным требо-ваниям | 2007-2012 |  | Охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием составляет 60%; в возрасте от5 до 7 лет 90% Сумма средств 10283,0 тыс. руб. |  |  |
| 9.2.1 | Обеспечение содержания в муни-ципальных дошкольных образова-тельных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявле-ны недостатки в физическом и психическом развитии, без взима-ния родительской платы (за счет краевой субвенции) |  | Диагностика отклонений в психическом и физическом развитии детей до-школьного возраста | Обеспеченность содержания в дошкольном образовательном учреждении 100% детей, имеющих недостатки в физическом и психическом развитии и имеющих разрешение на посещение ДОУ Сумма средств 266,1 тыс. руб. |  |  |
| 9.2.2 | Выплата компенсации части роди-тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-ную общеобразовательную прог-рамму дошкольного образования (за счет краевой субвенции) |  |  | Выплата производилась ежемесячно через управление социальной защиты населения (95% родителей такой социальной поддержкой пользовались) Сумма средств 1238,4 тыс. рублей |  |  |
| 9.2.3 | Выплата компенсационных выплат родителям или опекунам, факти-чески осуществляющим воспита-ние всех детей от 1,5 до 3-х лет на дому, состоящих на учете в муни-ципальных органах управления образования для определения в дошкольные образовательные учре-ждения (за счет краевой субвенции) |  |  | В 2009 г. 174 родителя получали компенсационные выплаты за воспитание детей от 1,5 до 3-х лет на дому, состоящих на учете в отделе образования для определения в ДОУ. Сумма средств 8778,5 тыс. рублей |  |  |
| Задача 3: Создание современной доступной инфраструктуры открытого дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.3 | Создание условий для развития де-тского спорта и туризма через физ-культурно-оздоровительные клубы | 2007-2009 | Организация работы по физкультурно-оздоровительной работе. | При всех СОШ работают ФСК. В секциях на базе ФСК занимаются 23 % школьников |  |  |
| 9.3.4 | Открытие патриотических клубов | 2009 | Организация работы по патриотичес-кому воспитанию | Открыты два музея (МОУ СОШ №3 и МОУ ДОД ДПиШ). Расширение учебно-исследова-тельской деятельности школь-ников на местном материале через школьные музеи |  |  |
| 9.3.6 | Проведение городских мероприя-тий и участие в краевых и рос-сийских конкурсах, соревнованиях | 2007-2012 | 1.Расширить образовательное прост-ранство. 2.Работа с одаренными и активными детьми | В 2009 г. 75% школьников, включены в социально-значи-мую деятельность: участие в краевых конкурсах, олимпиадах |  |  |
| 9.3.8 | Создание условий для обеспечения права на получение дополни-тельного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. | 2008-2009 | Разработка, подбор программ дополнительного образования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. | В 2009 году в УДОД обучается 5 детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| Задача 4: Изменить структуру и содержание образования в соответствии с современными требованиями общества |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Проведение итоговой аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам федерального компонента Базисного учебного плана | 2007-2012 | Организация проведения итоговой ат-тестации выпускников в форме единого государственного экзамена по всем предметам федерального компонента Базисного учебного плана, питание чле-нов ГЭК и проезд выпускников к ППЭ | По 11 предметам проводилась итоговая аттестация выпуск-ников в форме ЕГЭ. Из 114 выпускников сдавали экзамен по рус. языку и математике 112 (средний балл по русскому языку составил 58,6; по мате-матике 44,5 балла). 5 выпуск-ников 12 класса, обучающихся по очно-заочной форме и одна выпускница МОУ СОШ №1 по итогам ЕГЭ получили справки об окончании школы, т.к. по итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку и математики не набрали необходимого кол-ва баллов. | Отсутствие финансирования |  |
| 9.4.2 | Организация работы по раннему выявлению, сопровождению и кор-рекционной помощи детям с трудностями в развитии и ограни-ченными возможностями здоровья | 2007-2012 | Разработка и реализация проекта по раннему выявлению, сопровождению и коррекционной помощи детям с труд-ностями в развитии и ограниченными возможностями здоровья | Психолого – педагогическое сопровождение получают 17% детей образовательных учреждений. |  |  |
| 9.4.3 | Реализация проекта «Интеграция детей с ограниченными возмож-ностями здоровья в условиях массового обучения» | 2007-2009 |  | Создание равных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в ОУ.(37 детей- 2%) |  |  |
| 9.4.5 | Внедрение эффективных здоровье-сберегающих технологий обучения в образовательный процесс. | 2007-2012 | Организация работы по физкультурно-оздоровительной работе | В МОУ СОШ №3 функционирует школьный спортивный двор. МОУ СОШ №1 в образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии |  |  |
| 9.4.6 | Организация дистанционного обу-чения на базе школ города | 2009 | 1.Создание материальной базы; 2.Нормативно-правовое сопровождение. | В2009 году все школы использовали дистанционные формы обучения. Традиционно используют кон-курсные и олимпиадные ресур-сы. Произошёл рост использо-вания ресурсов для обучения в целях поступления в ВУЗы,, подготовки и сдачи ЕГЭ (219 учащихся проходило обучение по этим направлениям) |  |  |
| 9.4.7 | Реализация предпрофильной подго-товки в 9-ых классах во всех обще-образовательных учреждениях | 2007-2012 | Организация сетевого взаимодействия | Во всех школах организована предпрофильная подготовка |  |  |
| 9.4.8 | Введение профильного обучения (10 классы) в муниципальных об-щеобразовательных учреждениях | 2007-2012 | Поэтапное введение профильного обу-чения в старшей школе | МОУ СОШ №3 – базовая школа по профильному обучению. Обучение по программам профильного обучения введено в МОУ СОШ №1 и №3. В МОУ СОШ №2 обучение старшеклассников организовано по универсальному учебному плану. 90% старшеклассников города обучается по ИОП. |  |  |
| 9.4.9 | Обеспечение стабильного функцио-нирования и развития специальных (коррекционных) классов, групп в образовательных учреждениях | 2009-2012 | Обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами согласно профилю специальных (коррекционных) классов и групп | В ДОУ организовано и ведется воспитание детей в 8 группах компенсирующего назначения. Подготовлены педагоги для работы в этих группах |  |  |
| 9.4.11 | Поддержка и ресурсное обеспе-чение инновационной деятельности в системе образования города | 2007-2012 | 1.Создание банка данных инновацион-ной деятельности в образовательных учреждениях. 2. Координация инновационной деяте-льности в системе образования города | В ОУ организована работа творческих групп по инно-вационным технологиям: МОУ СОШ № - 6; МДОУ- 4; МОУ ДОД -1. В 2009 году организована работа 2-х муниципальных площадок. |  |  |
| 9.4.12 | Поддержка функционирования кра-евой информационной автоматизи-рованной системы управления образованием (КИАСУО) | 2007-2012 | Создание базы данных по школам города | Банк данных по школам создан. Программа КИАСУО работает. Статистические отчёты на начало учебного года общеобразовательные учреждения сдавали, используя данную информационную программу. |  |  |
| 9.4.15 | Участие в реализации приоритет-ного национального проекта «Об-разование» (конкурс инновацион-ных школ и конкурс лучших учителей) | 2007-2009 | 1.Публикация материалов о дея-тельности победителей конкурсов инно-вационных школ и лучших учителей. 2.Творческие встречи с победите-лями конкурса лучших учителей | В 2009 году все школы города принимали участие в конкурс-ном отборе общеобразователь-ных учреждений, внедряющих инновационные образователь-ные программы |  |  |
| 9.4.16 | Становление политики совместного воспитания подрастающего поколе-ния и института семьи | 2007-2012 | Создание единого банка данных по семьям Оказание психолого-педагогической по-мощи нуждающимся семьям | Ведётся единый банк данных неблагополучных семей. Наблюдается уменьшение коли-чества неблагополучных семей. Снизилось количество детей попадающих в систему учреж-дений внесемейного воспитания в 2009 году по сравнению с предыдущим годом (устроено 6 детей) |  |  |
| 9.4.17 | Организация работы по патронат-ному воспитанию в г. Бородино | 2007-2012 | Устройство детей в патронатные семьи | 21 ребенок находились на патронатном воспитании у 15 патронатных воспитателей |  |  |
| 9.4.18 | Организация работы по устройству детей в опекунские семьи | 2007-2012 | Устройство детей в приемные семьи | В замещающие семьи был определен 16 детей |  |  |
| 9.4.20 | Организация работы по закрепле-нию жилья детям, оставшимся без попечения родителей и приобре-тение жилья, не имеющим его | 2007-2012 | Создание базы данных по жилью для детей, оставшихся без попечения родителей | В 2009 году за 11 детьми закреплено жильё. |  |  |
| 9.4.21 | Проведение мероприятий по про-филактике социального сиротства | 2007-2012 | Раннее выявление неблагополучных семей. Патронаж неблагополучных семей через взаимодействие со здравоохранением, УСЗН, КДН, ОППН. Оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям через взаимо-действие с органами социальной защиты | В 2009 году произошло сниже-ние количества социальных сирот по сравнению с предыдущим годом на 7 детей. |  |  |
| Задача 5: Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Обеспечение пищеблоков холо-дильным и технологическим обору-дованием | 2007-2012 | Приобретение комплекта технологи-ческого оборудования для пищеблоков ДОУ и СОШ | Не приобреталось из-за отсутствия средств |  |  |
| 9.5.2 | Приобретение комплектов меди-цинского оборудования для меди-цинских кабинетов школ | 2009 | Участие в реализации КЦП «Обес-печение жизнедеятельности ОУ на 2007-2009 гг.» | - в МОУ СОШ №1 приобретено медицинское оборудование на сумму 18 тыс. рублей (муници-пальные средства). |  |  |
| 9.5.3 | Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения МОУ СОШ №2 | 2009 | Участие в реализации КЦП «Обес-печение жизнедеятельности ОУ на 2007-2009годы | -приобретены и установлены приборы искусственного освещения в МОУ СОШ №2, -в МОУ СОШ №3 установлены софиты, - монтаж аварийного освеще-ния. Общая сумма 492,6 тыс. руб. |  |  |
| 9.5.4 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образо-вательных учреждений |  | Капитальный ремонт МОУ СОШ, дошкольных образовательных учреж-дений, учреждений дополнительного образования | Проведён текущий ремонт во всех образовательных учрежде-ниях. Произведён ремонт кровли в ДОУ «Сказка», Открыты дополнительные групповые помещения в ДОУ «Сказка» и «Улыбка». В МОУ СОШ проведен ремонт пищеблоков, системы отопле-ния в МОУ, сетей электро-снабжения, произведена уста-новка дверей с самозакрыва-ющимися механизмами Общая сумма выполненных работ составляет 1133,785 тыс. рублей |  |  |
| 9.5.5 | Установка АОПС в ДОУ, УДОД | 2007-2012 | Создание систем автоматической охран-но-пожарной сигнализации в рамках реализации ГЦП «Обеспечение жизне-деятельности образовательных учреж-дений города Бородино на 2007-2009 гг.» | Во всех образовательных учреждениях установлена АОПС. В 2009 году на её обслуживание израсходовании 371,510 тыс. рублей |  |  |
| 9.5.6 | Обеспечение первичными средст-вами пожаротушения |  |  | В 2009 году на приобретение и перезарядку израсходовано 31,5 тыс. рублей. |  |  |
| 9.5.8 | Укрепление материально-техничес-кой базы муниципальных образова-тельных учреждений | 2008 |  | В 2009 году -установлена камеры видеона-блюдения во всех школах, - МОУ СОШ №1 получила комплект учебного оборудова-ния по химии и физике МОУ УДОД ДПиШ приобрело оборудование для творческих объединений. Общая сумма составляет 1001,0 тыс. рублей |  |  |
| 9.5.9. | Геологические изыскания грунтов МОУ СОШ №1 |  |  | Проведены геологические изыскания грунтов МОУ СОШ №1. 728,2 тыс. рублей. |  |  |
| 9.5.10. | Установка теневых навесов в ДОУ «Сказка» и забора в ДОУ «Дюймовочка» |  |  | Установлено 2 теневых навесов в ДОУ «Сказка» и забор в ДОУ «Дюймовочка». Общая сумма затрат составила 835,5 тыс. рублей. |  |  |
| Задача 6: Подготовить кадровый ресурс для реализации комплексной модернизации образования города |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Разработка и реализация программ непрерывного образования педаго-гических работников | 2007-2012 | Изучение образовательных потребностей педагогов образовательных учреждений города | Откорректирован раздел городской целевой программы «Развитие образования в городе Бородино на период 2007-2012 годы» «Кадры. Методическое обеспечение образовательного процесса» на 2011-2012 годы. Программы выполняются со-гласно ожидаемым результатам: -Систематическое прохождение курсовой подготовки педаго-гическими и руководящими работниками в соответствии с задачами развития образования (ежегодно до 25%-30% педаго-гических кадров); переподго-товка управленческих кадров. - Создание механизмов сете-вого взаимодействия образова-тельных учреждений как усло-вие профессионального разви-тия педагогов. -Формирование ключевых ком-петентностей педагогов. -Освоение инновационных тех-нологий педагогическими работниками города (60% педагогических кадров). -Освоение экспертной деятель-ности педагогическими работ-никами города (40% педаго-гических кадров). -Участие в различных меропри-ятиях на муниципальном и региональном уровнях. |  |  |
| 9.6.2 | Проведение конкурсов профессио-нального мастерства | 2007-2012 | -Конкурсы «Учитель года»; «Опыт. Мас-терство. Профессионализм»; «Воспита-тель года»; «Сердце отдаю детям» | Конкурсы: -Краевой конкурс на получение денежного поощрения лучших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках КЦП «Дети»: 6 ОУ – всего 25 участников, из них 2 победи-теля. -Конкурс на получение денеж-ного поощрения лучших учителей (ПНПО): 3 ОУ – всего 21 участник, из них 1 победитель на федеральном уровне, 2 победителя на краевом уровне -Краевой конкурс лучших педагогических работников муниципальных и государст-венных ОУ дополнительного образования детей на получение денежного поощрения в рамках КЦП «Дети»: 2 ОУ-2 участника. |  |  |
| 9.6.3 | Проведение городских конферен-ций, конкурсов учебных проектов, фестивалей | 2007-2012 |  | Проведены городские конфе-ренции «Гражданско-правовое образование. Формирование гражданской компетентности»- 7 выступающих. Конкурсы: -Муниципальный конкурс вос-питательных систем ОУ всех типов и видов: 4 ОУ – всего 4 участника, из них 1 победи-тель. -Муниципальный конкурс про-ектов классных руководителей по проблемам воспитания: 3 ОУ – 6 участников (рейтинг) -Краевой конкурс воспита-тельных систем ОУ и проектов (программ) классного руково-дителя по проблемам воспи-тания: 2 ОУ – 2 участника, из них 1 финалист в номинации «Образовательные учрежде-ния». -Краевой профессиональный конкурс образовательных прог-рамм патриотической направ-ленности: 1 ОУ – 3 участника. -Краевой конкурс сценарного мастерства «Мир, ярких красок полный…»: 1 ОУ – 3 участника. |  |  |
| 9.6.4 | Публикация передового педагоги-ческого опыта | 2008-2012 | Внедрение новых технологий с учетом передового педагогического опыта | За 2009 год опубликовано в методических журналах, разме-щено на сайтах педагогичес-кими работниками 27 мате-риалов. |  |  |
| 9.6.6 | Подготовка резерва руководящих ка-дров, способных обеспечить комп-лексную модернизацию образования города | 2008-2012 | Разработка программы подготовки резерва руководящих кадров | В 2009 году 23 руководящих работника (директора, заведу-ющие, заместители) прошли курсовую подготовку. |  |  |
| 9.6.8 | Создание системы информирова-ния населения о состоянии системы образования в городе | 2007-2012 | Выпуск ежегодного информационно-аналитического сборника «Состояние системы образования города Бородино» | Выпущен ежегодный информа-ционно-аналитический сборник «Состояние системы обра-зования города Бородино в 2009 году» |  |  |
|  |  | 2007-2012 | Публичные отчеты руководителей обра-зовательных учреждений и Управления образования | Публичные отчеты руководи-телей образовательных учреж-дений размещены на сайтах ОУ. |  |  |
| 9.6.9 | Создать условия для участия об-щественности в формировании и реализации образовательной поли-тики города | 2009-2010 | Создание муниципального обществен-ного совета по образованию | Муниципальный общественный совет по образованию создан в 2009 году. |  |  |
| ▼ Развитие системы здравоохранения г. Бородино |  |  |  |  |  |  |
| Цель 10: Улучшение состояния здоровья населения г. Бородино |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Оказание медицинских услуг по программе государственных гаран-тий дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи | 2008-2012 | Разработка и согласование объёмов медицинской помощи на основе норма-тивов в рамках программы государст-венных гарантий. Планирование объёмов на медицинские услуги по профи-лактике. | Стабилизация объёма стацио-нарной помощи на показателе 1,9 койко-дня на 1 жителя в год до 2012 года; увеличение объё-ма амбулаторно-поликлиничес-кой помощи с 9,55 в 2005 году до 9,75 посещений на 1 жителя в 2012 году | Администрация МУЗ “Бородинская ЦГБ” |  |
|  |  |  | Расширение сети стационаро-замещаю-щей медицинской помощи | Создание дневных стационаров до 1,75 дней пребывания на 1 жителя в год до 2012 года |  |  |
| 10.2 | Оптимизация сети учреждений здравоохранения на основе этап-ности оказания медицинской помощи | 2008-2012 | Открытие отделения профилактической помощи беременным и новорожденным детям на базе женской консультации. Открытие в ЛПУ подразделений амбула-торной хирургии. Развитие стационаров на дому. | Выявление заболевания на ран-них стадиях; оказание оперативного лечения амбулаторным больным; наблюдение за состоянием здо-ровья больных |  |  |
| 10.3 | Создание эффективной системы лекарственной помощи населению города Бородино. Внедрение фор-мулярной системы лекарственного обеспечения | 2008-2012 | Реализация на территории г. Бородино Постановления Правительства РФ от 30.07.94 №890 “О государственной поддержке развития медицинской про-мышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохране-ния лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения” Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с принци-пами рациональности назначения и обеспечение эффективности затрат: - внедрение и использование учреж-дённых в крае формулярных перечней лекарственных средств; - формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бес-платное получение медикаментов, и обеспечение на его основе персонифи-цированного учёта выписки и получения лекарственных средств; - обеспечение льготными лекарствен-ными средствами реабилитированных и репрессированных лиц; - организация работы центра выписки льготных рецептов. | Обеспечение граждан в амбу-латорных и стационарных усло-виях лекарственными препа-ратами. |  |  |
| 10.4 | Комплексные меры по преодоле-нию распространения алкоголизма, наркомании и пьянства в Красно-ярском крае | 2007-2012 | Реализация Закона Красноярского края “О краевой целевой программе «Комп-лексные меры по преодолению расп-ространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы | Разработана и действует целе-вая программа по преодолению и распространению наркома-нии, пьянства и алкоголизма в городе Бородино | Администрация МУЗ “Бородинская ЦГБ” |  |
| 10.5 | Развитие профилактического направления | 2007-2012 | Иммунизация населения в рамках наци-онального календаря прививок, а также гриппа в рамках национального проекта. Дополнительная диспансеризация насе-ления в рамках национального проекта. Развитие системы “школ здоровья” по профилактике артериальной гипертонии, сахарного диабета и др. Открытие постоянных рубрик “Здоровый образ жизни” в СМИ. Проведение дней профи-лактики заболеваний социального ха-рактера в образовательных учреждениях города. Дополнительная оплата первич-ной медико-санитарной помощи в АПУ в рамках национального проекта. | Снижение инфекционной забо-леваемости. Профилактика заболеваний, вы-явление заболеваний на ранней стадии. Снижение смертности от заболеваний системы крово-обращения в трудоспособном возрасте с 740 в 2005 году до 290 на 100 тысяч населения в 2012 году. Снижение запущенности онко-логических заболеваний с 28,1% в 2005 году до 16,5% в 2012 году. | Администрация МУЗ “Бородинская ЦГБ” |  |
| 10.6 | Улучшение демографической ситу-ации, совершенствование медицин-ской помощи новорожденным и женщинам | 2007-2012 | Организация работы по «родовым серти-фикатам» в рамках национального про-екта Реализация на территории г. Боро-дино решения гор. Совета депутатов “О мерах соц. поддержки беременных женщин и матерей с детьми до 1 года”. Реализация приказа Минюста России от 30.12.1999 №462 “О совершенствовании организации медицинской помощи бере-менным женщинам и гинекологическим больным”. Проведение дополнительных скрининго-вых программ обследования новорож-денных детей на наследственные забо-левания. Внедрение эффективных медицинских технологий ранней диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации в соответствии с этапами оказания меди-цинской помощи. Проведение конференций, семинаров. | Отсутствие материнской смерт-ности. Увеличение удельного веса женщин, поступивших под наб-людение в женскую консуль-тацию до 12 недель беремен-ности до 90,4% в 2012 году. Снижение младенческой смерт-ности с 21,7 в 2006 году до 14,8 на 1000 родившихся живыми в 2012 году. Снижение материнской смерт-ности, раннее выявление забо-леваний у плода. Снижение уровня абортов с 63,8 в 2005 году до 37,5 на 1000 женщин фертильного возраста в 2012 году. |  |  |
| 10.8 | Предоставление мед. услуг сверх программы гос. гарантий | 2007-2012 | Предоставление платных медицинских услуг | Предоставление платных медицинских услуг |  |  |
| 10.9 | Субвенции на выплату реализации мер социальной поддержки по льготному зубопротезированию | 2007-2012 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 №12-2703 “О мерах социаль-ной поддержки ветеранов”, Закона края от 10.12.04 №12-2711 “О мерах социа-льной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий” в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротези-рованию. Обеспечение льготным зубопротезирова-нием реабилитированных лиц, ветеранов труда и тружеников тыла: - формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бесплат-ное получение медикаментов, и обеспе-чение на его основе персонифициро-ванного учёта выписки и получения лекарственных средств; - формирование регионального регистра контингентов, имеющих право на льготное зубопротезирование, и обеспе-чение на его основе персонифициро-ванного учёта граждан, получивших льготное зубопротезирование; - развитие ортопедической стоматоло-гической помощи. | Обеспечение льготным зубо-протезированием |  |  |
| 10.10 | Субвенции на выплату фельд-шерско-акушерским пунктов, вра-чам, фельдшерам и медицинским сёстрам “Скорой помощи” в соот-ветствии с Постановлением Прави-тельства РФ от 30.12.06 №863 | 2007-2012 | Осуществление денежных выплат вра-чам, фельдшерам и медицинским сёст-рам скорой медицинской помощи | Осуществление денежных вып-лат врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи |  |  |
| 10.11 | Повышение эффективности использования ресурсов | 2007-2012 | •Развитие медицинских технологий. •Кадровое обеспечение: - анализ потребности в кадрах; - подготовка, переподготовка и повыше-ние квалификации медицинских кадров с учётом приоритетного национального проекта; - повышение квалификации и переподго-товка врачей; - повышение квалификации и перепод-готовка средних медицинских работ-ников; - приобретение жилья для молодых спе-циалистов. •Совершенствование системы оплаты труда: - осуществление денежных выплат вра-чам участковым терапевтам, врачам участковым педиатрам в рамках наци-онального проекта; - осуществление денежных выплат “уз-ким” специалистам первичного звена в рамках национального проекта; - осуществление денежных выплат спе-циалистам акушерам-гинекологам в рамках национального проекта | Уменьшение коэффициента совместительства с 1,68 в 2006 году до 1,25 в 2012 году. Улучшение обеспеченности на-селения г. Бородино медицин-скими кадрами. |  |  |
| 10.12 | Субвенции на реализацию Закона Красноярского края от 20.12.05 №17-4269 “По обеспечению детей первого и второго года жизни молочными продуктами детского питания” | 2007-2012 | Реализация на территории г. Бородино Закона Красноярского края от 20.12.05 №17-4269 “О наделении органов мест-ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания”. Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных семей специа-льных молочных продуктов детского питания. | Предоставлено детям в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |  |  |
| 10.13 | Субвенции бюджета муниципаль-ных образований края направлен-ных на реализацию Закона от 25.01.07 №21-5725 “Содержание, выхаживание и воспитание детей в возрасте до 4-х лет, заблудившихся, покинутых” в МУЗ БЦГБ | 2007-2012 | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, в учреждениях здравоохранения края до 4-х лет | Освоено на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |
| 10.14 | Комплексные меры по преодоле-нию распространения и борьбы с заболеваниями соц. характера | 2007-2012 | Разработка и внедрение программ по преодолению распространения и борьбы с заболеваниями социального характера |  |  |  |
| 10.15 | Укрепление МТБ краевых, государ-ственных, муниципальных учреж-дений здравоохранения на 2006-2008 годы | 2007-2008 | Реализация на территории г. Бородино Закона Красноярского края “О краевой целевой программе “Укрепление матери-ально-технической базы краевых госуда-рственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государст-венных образовательных учреждений среднего профессионального образова-ния Красноярского края” на 2006-2008 годы”: - обеспечение бесперебойной работы оборудования и автотранспорта; - строительство гаража на 3 бокса по 2 машины; - оснащение диагностическим оборудо-ванием в рамках национального проекта “Здоровье”. | Укрепление МТБ Бородинской ЦГБ к 2012 году |  |  |
| 10.16 | Реализация мероприятий по прог-рамме “Дети” | 2007-2012 | Вакцинация детей до 10 лет против клещевого энцефалита, приобретение комплекса для скринингового осмотра детей | Оздоровление детей |  |  |
| ▼ Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| Цель 11: Реализация на территории г. Бородино государственной политики, направленной на улучшение функционирования рынка труда, повышение эффективности использования трудовых ресурсов, увеличение уровня занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Содействие занятости населения | 2007-2017 | Координация деятельности заинте-ресованных структур по содействию занятости населения на территории края | Решение оперативных вопро-сов, реализация программы совместных мероприятий |  |  |
| 11.1 |  | 2007-2012 | Повышение конкурентоспособности рабочей силы | Адаптация незанятого населе-ния и безработных граждан на рынке труда. В 2009 г. в программах профессиональной ориентации участвовали 1320 чел.; повышения конкуренто-способности и профессиональ-ной мобильности 115 чел. |  |  |
| 11.2 |  | 2007-2012 | Организация трудоустройства граждан | Развитие социального партнер-ства, налаживание тесных отно-шений между ЦЗН и работо-дателями. В 2009 г. поступило вакансий в банк данных центра занятости 26444 ед. Оказано содействие в трудоустройстве: 2225 человек (в том числе граждане, находящиеся под риском увольнения). |  |  |
| 11.3 |  | 2007-2012 | Развитие территориальной трудовой мобильности | Повышение трудовой мобиль-ности незанятого населения. Трудоустроено на сезонную работу и вахтовым методом 47 человек. |  |  |
| 11.4 |  | ежегодно | Организация мероприятий активной политики занятости: -Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест -Информационная поддержка меропри-ятий активной политики занятости населении на рынке труда. Изготовление информационных материалов. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда -Организация общественных работ -Организация временного трудоустрой-ства граждан, испытывающих трудности в поиске работы Организация временного трудоустрой-ства граждан в возрасте от 14 до 18 лет -Организация временного трудоустрой-ства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищу-щих работу впервые -Оказание содействия самозанятости безработных граждан | В 2009 г. выполнено эффектив-ное заполнение вакантных дол-жностей по запросам работо-дателей, содействие занятости граждан Проведено 6 ярмарок. Повышение уровня информиро-ванности населении о реалии-зуемой политике занятости на территории города и края Формирование у безработных граждан навыков поведения на рынке труда, мотивации к трудоустройству, профессио-нальному совершенствованию, снижение сроков поиска ра-боты (30 человек). Трудоустроено безработных и ищущих работу граждан 1368 человек (в том числе граждане, находящиеся под риском увольнения). Временно трудоустроены 83 человек. Прошли стажировку 15 человек. Трудоустроено несовершенно-летних граждан: 321 человек. Трудоустроено 3 выпускника учебных заведений начального и среднего профессионального образования. Содействие развитию предпри-нимательства среди безработ-ных граждан 37 чел., 12 – заре-гистрированы в качестве ИП |  |  |
| 11.5 |  | 2007-2012 | Содействие занятости отдельных кате-горий граждан: -граждан, находящихся под риском уво-льнения, и высвобожденных с предприя-тий; -безработных граждан; -женщин; -молодежи; -граждан, с ограниченной трудоспособ-ностью; -граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей -граждан, освобожденных из учрежде-ний, уголовно-исполнительной системы | Адаптация граждан, повышение уровня информированности об услугах, оказываемых службой занятости, трудоустройство, профессиональное обучение |  |  |
| 11.6 |  | 2007-2012 | Социальная поддержка безработных граждан: -оказание материальной помощи безра-ботным гражданам; -выплата стипендии; -выплата пособий по безработице; -назначение досрочных пенсий | Материальная поддержка в период поиска работы в 2009 г.: материальная помощь – 40 че-ловек; стипендий – 115 человек; пособий по безработице 474 человека в месяц; досрочные пенсии – 29 человек. |  |  |
| ▼ Поддержка и развитие отрасли «Культура» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 12: Обеспечение конституционного права граждан на доступ к высококачественным культурным услугам, создание благоприятной культурной среды, способствующей всестороннему развитию личности, повышению качества жизни населения города за счет усиления роли культуры как фактора социально-экономического развития города |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Сохранение и развитие культурного потенциала города |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Возрождение народных ремесел | 2007-2012 | Приобретение для городского Дома ремесел специального оборудования (муфельной печи, специализированных станков) и необходимых для работы материалов | В 2009 году для городского Дома ремесел приобретен токарный деревообрабатывающий станок по КЦП «Культура Красноярья» |  |  |
| 12.1.3. | Обеспечение условий безопасности эксплуатации зданий и помещений учреждений культуры | 2007-2009 | Установка охранно-пожарной сигнализации | Установлена сигнализация | Отсутствие финансирования |  |
| 12.1.4 | Пополнение библиотечных и музейных фондов |  |  |  |  |  |
| 12.1.4.1 | Пополнение фондов музея | 2007-2012 | Приобретение предметов быта, техники, радиоаппаратуры, частных любитель-ских коллекций (изобразительного ис-кусства, резьбы по дереву, денежных знаков и т.д.). Приобретение материалов для консервирования коллекций | Средства на комплектование музейных коллекций в 2009 году составили 437,7 тыс. руб., в том числе краевой и местный бюджет |  |  |
| 12.1.4.2 | Пополнение фондов библиотек | 2007-2012 | Ежегодное приобретение художест-венной, специальной литературы, перио-дической печати для библиотек города | Средства на комплектование библиотечных фондов в 2009 году составили 718,5 тыс. руб., в том числе федеральный, краевой и местный бюджет |  |  |
| Задача 2: Повышение доступности и качества культурных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Укрепление материально-техничес-кой базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 12.2.1.1 | Капитальный и текущий ремонт | 2007-2012 | Капитальный и текущий ремонт ГДК «Угольщик» | В 2009 году капитальный ремонт осуществлен в 3 учреждениях культуры: МУ Музей истории г. Бородино частичный ремонт системы электроснабжения, ремонт парадного входа, замена дверного блока МУК ЦБС - ремонт покрытия пола и оконных проемов в детской библиотеке МУК ГДК «Угольщик»-ремонт тамбура. Текущий ремонт осуществлен в 3 учреждениях: МУ Музей истории и МУК ЦБС - ремонт кровли МУК ГДК «Угольщик» - ремонт помещения шахмат-ного клуба, ремонт системы отопления, ремонт электропро-водки чердачных помещений |  |  |
| 12.2.1.2 | Приобретение специального обо-рудования | 2007-2012 | Приобретение светового оборудования, звукоусилительной аппаратуры, выста-вочных и информационных стеллажей, кафедр, мультимедийного оборудования и т.д. | В 2009 году приобретено оборудования на 1687,3 тыс. руб., в том числе краевой, местный бюджет и за счет платных услуг. Приобретено световое оборудование, звукоусилительная аппаратура, выста-вочные и информационные стеллажи, кафедры, проектор |  |  |
| 12.2.1.4 | Реализация мероприятий проекта «Парк нашего города» | 2007-2011 | Приобретение парковых аттракционов | Приобретен тир |  |  |
| 12.2.2 | Поддержка деятельности творчес-ких коллективов |  |  |  |  |  |
| 12.2.2.1 | Приобретение сценических костюмов и обуви | 2007-2012 | Разработка эскизов, приобретение кос-тюмов в мастерских г. Красноярска для творческих коллективов: - хореографического ансамбля «Непоседы»; - студии бального танца; - хореографической студии «VIP» | В 2009 году приобретены костюмы для творческих коллективов МУК ГДК «Угольщик»: хореографическо-го ансамбля «Непоседы»; во-кально-инструментального ан-самбля «Улыбка»; хореографи-ческой студии «VIP»; духового оркестра; ансамбля восточного танца «Ананда» |  |  |
| 12.2.2.2 | Приобретение музыкальных инструментов | 2007-2012 | Приобретение необходимых музыкаль-ных инструментов в г. Красноярске. Заказ музыкальных инструментов для коллективов: - ансамбля «Перекресток»; - духового оркестра; - группы «Отдел культуры» | Приобретены музыкальные инструменты в МОУ ДОД «Бородинская ДШИ»: баян, аккордеон клавишный, флей-та, балалайка-контрабас мас-теровая и народные инстру-менты для ансамбля «Красна Русь» домра, балалайка, гусли 9-струнные |  |  |
| 12.2.3. | Оснащение учреждений культуры компьютерной, телекоммуникации-онной техникой, лицензионными программами, доступом к элект-ронной почте, к ресурсам сети Интернет | 2007-2012 | Приобретение компьютеров для библи-отеки, городского музея, ГДК «Уголь-щик», ДШИ. Приобретение программного обеспе-чения. | В 2009 году приобретено: МУ «Городской Дом ремесел» - системный блок, МФУ МУК ЦБС - комплект компьютерной техники (3шт.), МФУ МУ Музей истории г. Бородино - ноутбук, МФУ |  |  |
| Задача 3: Кадровая политика |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Обучение кадров, повышение ква-лификации | 2007-2012 | Обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышение квали-фикации, участие в семинарах. Сотрудничество с ГОУ «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» и с другими учебными заведениями. | В 2009 году повысили квалификацию 17 специалистов учреждений культуры |  |  |
| 12.3.2 | Конкурс «Лучший по профессии» | 2007-2012 | Проведение конкурсов среди специи-алистов учреждений культуры города, выявление лучших, награждение | Выросла мотивация участия в конкурсных мероприятиях. |  |  |
| 12.3.3 | Организация и проведение кон-курсов, выставок, мастер-классов для одаренных детей. Участие одаренных детей в фести-валях разного уровня | 2007-2012 | Выявление талантливых, одаренных детей. Организации их обучения в ДШИ, ГДР, ГДК. Обеспечение участия отдель-ных исполнителей и детских коллек-тивов в фестивалях и конкурсах раз-личного уровня. | Творческие коллективы учреж-дений культуры, учащиеся ДШИ в 2009 году приняли участие в 29 конкурсах, фести-валях, выставках различного уровня |  |  |
| ▼ Создание устойчивой системы социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |
| Цель 13: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Повышение уровня социальной защищенности пожилых и инва-лидов и других категорий граждан | 2007-2012 | Реализация льгот в натуральном и денежном выражении | Увеличение числа граждан, фактически пользующихся ме-рами социальной поддержки от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки с 84% в 2006 г. до 86% к 2012 г. |  |  |
| 13.1.1 |  |  | Предоставление мер социальной под-держки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и некоторым другим категориям граждан | Число граждан, фактически пользующихся мерами социа-льной поддержки от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в 2008 году составило 99,2% |  |  |
| 13.2 | Предоставление субсидий на оп-лату жилья и коммунальных услуг граждан с учетом их доходов | 2007-2012 | Реализация статьи 11 Закона Красно-ярского края от 17.12.04. № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» | Сокращение количества семей, пользующихся субсидиями на оплату жилья и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживаю-щих на территории города с 29,34% в 2006 г. до 23,09% к 2012 г. |  |  |
| 13.3 | Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благо-приятных условий для комплекс-ного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жиз-ненную ситуацию | 2007-2012 | Выполнение мероприятий комплексной городской программы «Мероприятия по социальной поддержке населения города Бородино», комплексной городской программы «О социальной поддержке семей с детьми», а также программы «О социальной поддержке инвалидов и детей инвалидов» | Улучшение положения семей с детьми за счет оказания раз-личных видов социальных ус-луг и материальной помощи, обеспечение комплекса меро-приятий для реабилитации де-тей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации |  |  |
| 13.3.1 |  |  | Выплата пособий на детей | Все предусмотренные действу-ющим законодательством посо-бия на детей выплачены в полном объеме |  |  |
| 13.3.2 |  |  | Отдых и оздоровление детей из мало-имущих семей | В 2008 году оздоровлено 145 детей |  |  |
| 13.3.3 |  |  | Реализация мероприятий ЗК "О социа-льной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае" ЗК от 26.10.06. № 20-5293 | Меры социальной поддержки предоставлялись в полном объеме |  |  |
| 13.4 | Обеспечение доступности и повы-шения качества социальных услуг | 2007-2012 | Расширение перечня предоставляемых социальных услуг в соответствии с госу-дарственными стандартами, внедрение в практику работы новых форм и тех-нологий социального обслуживания, обеспечение их доступности малоиму-щим нетрудоспособным категориям населения и семьям с детьми | Увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10000 человек с 1253 в 2006 г. до 1291 в 2012 г. Увеличение объема социальных услуг, улучшение качества пре-доставляемых населению услуг |  |  |
| 13.4.1 | Оптимизация сети социальных учреждений | 2008-2009 | Организация работы «Телефона доверия» Открытие отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних Открытие отделения помощи женщинам, оказавшимся в сложной ситуации | Снятие социальной напряжен-ности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию Снижение уровня детской пре-ступности, улучшение мора-льного климата в асоциальных семьях. Психологическая, моральная и материальная помощь женщи-нам, оказавшимся в сложной ситуации, предотвращение се-мейных конфликтов, суицидов |  |  |
| 13.4.2 |  | 2007-2012 | Обеспечение деятельности отдела жи-лищных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг граждан с учетом их доходов | Финансирование деятельности отдела в 2008 г. осуществлялось из краевого бюджета |  |  |
| 13.4.3 |  | 2007-2012 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципаль-ных учреждений социального обслу-живания за счет внебюджетных источников | Уменьшение объема средств, полученных Центром социаль-ного обслуживания населения г. Бородино составило 699,8 тыс.руб. в 2009 году |  |  |
| 13.4.4 |  | 2007-2012 | Оказание адресной материальной по-мощи, других видов помощи малообе-спеченным гражданам города | Все мероприятия, предусмот-ренные ГЦП, выполнены в полном объеме |  |  |
| 13.4.5 |  | 2007-2012 | Ежемесячная доплата к трудовой пенсии муниципальным служащим города | Выплата производилась в пол-ном объеме согласно действую-щему законодательству |  |  |
| 13.4.6 |  | 2007-2012 | Социальное пособие на погребение | Выплата производилась в пол-ном объеме согласно действую-щему законодательству |  |  |
| ▼ Развитие физической культуры и спорта в г. Бородино |  |  |  |  |  |  |
| Цель 14: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни граждан и достойное выступление бородинских спортсменов на краевых соревнованиях |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | По развитию массовой физической культуры: - Проведение городских спорти-вно – массовых мероприятий среди различных категорий граждан; - Участие в краевых спортивно – массовых мероприятиях; - Открытие спортивных клубов спортивной направленности в общеобразовательных школах города; - Строительство и реконструк-ция простейших спортсоору-жений по месту жительства и отдыха населения и оснащение их спортинвентарём и оборудованием. | 2007-2012 2007-2012 2007 2007-2012 | Спортивный праздник детских садов; городская спартакиада школьников; городская спартакиада трудящихся; спартакиада инвалидов По календарному плану агентства физ-культуры и спорта администрации края Открыть спортивные клубы в школе № 1, № 2, № 3 Приобретение и установка во дворах спортивного оборудования, приобре-тение спортинвентаря и спортивной формы | Увеличение количества посто-янно занимающихся физкульту-рой и спортом до 12-00 – 14 % от общего числа жителей Увеличение количества занима-ющихся спортивным туризмом и туризмом среди детей и взрослых Привлечение к занятию детей и взрослых к занятию физкуль-турой и спортом по месту жительства | Отдел образования, горспорткомитет Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрация, отдел архитектуры |  |
| 14.2 | По подготовке спортивного резерва: 1. Ежегодное медицинское обсле-дование школьников и отбора детей в спортивную школу; 2. Оказание бюджетных услуг для занятия детей по месту жительства и учреждениях дополнительного образования; 3. Оказание платных спортивно – оздоровительных услуг в городе | Ежегодно Ежегодно Ежегодно | Качественный отбор детей в ДЮСШ Ежегодное приобретение спортинвен-таря для дворовых команд и ДЮСШ Оказание платных спортивно – оздоровительных услуг на стадионе «Шахтёр» и спортивном комплексе ДЮСШ | Приобщение к занятию спортом наиболее талантливых детей Приобщение детей и подростков к занятию спортом Приобщение разных категорий граждан к занятию спортом | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МУЗ БЦГБ, Отдел образования Администрация города |  |
| 14.3 | По развитию спорта высоких достижений: 1. Участие спортсменов ДЮСШ в учебно – тренировочных сборах по подготовке к краевым и республиканским соревнованиям; 2. Приобретение качественного спортивного инвентаря и оборудования; | Ежегодно Ежегодно 2007-2010 | Проведение учебно-тренировочных сборов согласно календарного плана спортивно – массовых мероприятий Привлечение средств краевого и мест-ного бюджета | Подготовка спортсменов высоких достижений для сборных команд края Подготовка спортсменов высо-ких достижений для сборных команд края Подготовка спортсменов высо-ких достижений для сборных команд края | ДЮСШ Агентство физкультуры и спорта администрации Красноярского края, администрация г. Бородино |  |
| 14.4 | По повышению квалификации физкультурных кадров: 1. Прохождение семинаров и курсов по подготовке руководи-телей и тренеров – преподавателей отрасли; 2. Направление выпускников школ для обучения в средних и высших учебных специальных заведениях отрасли. | По плану перепод-готовки кадров Ежегодно | Помещение краевых курсов по переподготовке учителей физ. воспитания и тренеров – преподавателей, руководителей отрасли Заключать договора с учебными заведениями по подготовке физкуль-турных кадров | Улучшение учебно-тренировоч-ного процесса в общеобразо-вательных школах и учреж-дениях дополнительного обра-зования К 2017 году 100 % штатных физкультурных работников будут иметь среднее и высшее образование специальное образование (2009 г. – 73,5%) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики |  |
| ▼ Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| Цель 15: Обеспечение условий реализации полномочий по управлению муниципальной собственностью города |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Модернизация технической базы | 2008-2010 | Приобретение компьютеров | Повышение качества работы. | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации г. Бородино |  |
| 15.3 | Техническая инвентаризация имущества, в т.ч. бесхозяйного | 2007-2012 | Изготовление технической докумен-тации и постановка на кадастровый учет | Регистрация права собственности МО |  |  |
| 15.5 | Разграничение прав собственности на земельные участки | 2007-2010 | Межевание и постановка на кадастровый учет | Увеличение доходной базы МО |  |  |
| 15.6 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | 2008-2011 | Межевание и постановка на кадастровый учет | Поступление в местный бюджет земельного налога в размере 300 тыс. руб. ежегодно |  |  |
| ▼ Реализация молодежных проектов в г. Бородино |  |  |  |  |  |  |
| Цель 16: Создание для молодых граждан равных условий включения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, а также расширение социально значимых возможностей молодежи в ее интеграции в систему общественных отношений и достижении личного успеха |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Патриотическое воспитание подростков и молодежи: -организация деятельности патрио-тического клуба для подростков; -проведение Дней призывника; -организация фестивального движения; -проведение праздника, посвящен-ного молодежным активам города «Россия – это мы!» | 2008 2007-2012 | Членами клуба в первую очередь станут «трудные подростки». Деятельность клу-ба организована по специальной прог-рамме с участием в качестве руково-дителей отдельных направлений вете-ранов локальных войн, офицеров. -участие в краевой военно-патриоти-ческой игре «Енисейский меридиан»; -участие в фестивале «Россия! Моло-дость! Мечта!» -участие в открытых городских фестива-лях патриотической песни, посвященных Дню защитника Отечества. | В 2009 году организованы и проведены весной и осенью Дни призывника с вручением памятных подарков. В рамках фестивального движе-ния организованы патриотичес-кие акции, посвященные 9 мая, 22 июня, Дню ВДВ. |  |  |
| 16.2 | Реализация программных меро-приятий «За здоровый образ жизни» | 2007-2012 | Проведение молодежных акций против наркомании, алкоголизма, скверносло-вия, табакокурения; -организация работы объединения для родителей подростков группы риска. | В 2009 г. проведены молодеж-ные акции против наркомании, алкоголизма, сквернословия, табакокурения с целью снизить уровень пагубных зависимостей в молодежной среде совместно с обществом «Виноградник», врачом-наркологом БЦГБ. |  |  |
| 16.3 | Поддержка творческой моло-дежи: -проведение культурно-массовых мероприятий; -организация мероприятий в рамках проекта «Молодежный досуговый центр» | 2007-2012 | -организация Дней молодежи; -участие в мероприятиях краевого мо-лодежного проекта «Новый фарватер – объединяя молодых»; -участие в краевом движении команд КВН; -участие в краевых молодежных фес-тивалях; -подготовка помещения Досугового центра: ремонт, переоборудование; -организация работы молодежных кружков, клубов, студий. | В 2009 г. организован и прове-ден День молодежи; В рамках краевого молодеж-ного проекта «Новый фарватер – объединяя молодых» подве-дены итоги работы молодежной политики за 2008 год, проведен городской фестиваль КВН; - Возобновил работу Совет молодежи, создан в городе Молодежный центр. |  |  |
| 16.4 | Профессиональная ориентация: -организация ярмарки ВУЗов; -организация конкурсов профессионального мастерства | 2007-2012 2008 | «Ярмарка ВУЗов» – совместное меро-приятие ГУ «Служба занятости», ЦБС и школ города, на котором старшеклас-сники знакомятся с учебными заведе-ниями края. На базе ЦБС постоянно работает прог-рамма «Абитуриент». Школьники и родители могут в любое время найти необходимую информацию. Согласно Положению конкурсы проф-мастерства проходят в учреждениях и на предприятиях города в течение года. Центральное мероприятие и чествование победителей в ГДК «Угольщик» | В 2009 г. в ГДК «Угольщик» проведена «Ярмарка ВУЗов» совместно с ГУ «Служба занятости», ЦБС и школ города, на котором старшеклассники познакоми-лись с учебными заведениями края. На базе городской библиотеки постоянно работает программа «Абитуриент». |  |  |
| 16.5 | «Трудовое лето» -организация деятельности трудо-вых отрядов старшеклассников | 2007-2012 | Бойцы стройотрядов облагораживают улицы города, городской парк, пляж, стадион. В свободное время ребята ходят в походы, проводят конкурсы, участвуют в городских праздниках. Ежегодно при-нимают участие в краевом слете трудо-вых отрядов в июне в День незави-симости России в г. Красноярске. С вручением призов и грамот. | В 2009 году участниками трудовых отрядов стал 321 человек. |  |  |
| Стратегическое направление IV. Развитие местного сообщества и его участие в управлении муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |
| ▼ Гражданская инициатива |  |  |  |  |  |  |
| Цель 17: Повышение эффективности работы муниципальных органов власти в решении государственных задач, краевых и городских программ социально-экономического развития через взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями и движениями |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Поддержка деятельности общест-венных организаций города и про-ведение мероприятий, имеющих общественно-значимый характер | 2008-2009 2007-2012 | 1.1 Создание общественного Совета. (Общественный Совет – совещательный орган при главе города. В его состав войдут представители различных политических партий, общественных движений. Принимаемые им решения носят рекомендательный характер). 1.2 Координация работы общественных организаций | Общественно-значимые меро-приятия в 2009 г. - Предоставление памятных подарков участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы - День Победы - День Семьи - День пожилого человека - День памяти жертв политических репрессий - День матери - День инвалида -Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей Осуществляется взаимодейст-вие с общественными организа-циями, в т. ч. Совет ветеранов, жен. Совет, Союз поддержки и защиты прав малого и среднего бизнеса, профсоюзные организации. |  |  |
| 17.3 | Участие в конкурсах проектов грантовых программ, в т. ч. краевой программы «Социальное партнер-ство во имя развития» | 2008-2012 | Организация и проведение обучающих семинаров для авторов-разработчиков грантовых программ. Ведение учета реа-лизованных программ и поданных гран-товых заявок. Проведение информаци-онно-разъяснительной и рекламной работы с целью привлечения к участию в проектах широкой общественности | Привлечение средств для развития территории |  |  |
| 17.4 | Организация работы городской информационно-ресурсной службы | 2008 -2012 | -Объединение возможностей информа-ционного центра на базе ГДК «Уголь-щик» и информационно-досугового центра ЦБС с целью создания инфор-мационно-ресурсной службы города. -Обеспечение свободного доступа горо-жан к базе информационно-ресурсной службы города. | Информационным центром в 2009 году проведена организа-ционная работа по созданию двух творческих студий по производству видеопрограмм и трансляции по кабельному каналу ТВ «Сфера» |  |  |