Информация

- об основных итогах контрольного мероприятия 
«Проверка законности, результативности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Молодежь Бородино в XXI веке».

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетного органа города Бородино на 2023 год.

Цель контрольного мероприятия:

проверить законность и оценить результативность, эффективность использования бюджетных средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Молодежь Бородино в XXI веке».

Объекты контрольного мероприятия:

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино,

Муниципальное казенное учреждение «Многопрофильный молодежный центр г. Бородино».

Основные выводы по результатам мероприятия.

Муниципальная молодежная политика тесно взаимосвязана с государственной, при этом представляет собой самостоятельный процесс поддержки молодежи, осуществляемый с помощью деятельности ОКСМП и ИО и МКУ «ММЦ», взаимодействующими с органами местного самоуправления, входящих в состав города.

Молодежный центр, созданный для развития творческого, интеллектуального, лидерского потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития города Бородино, является координационным центром, реализующим молодежную политику, а также составляет основу инфраструктуры молодежной политики.

Целью деятельности учреждения является реализация муниципальных молодежных мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики на территории города, определенных Уставом учреждения.

Молодежная муниципальная политика реализуется в отношении лиц в возрасте от 14 до 35 лет, общая численность которых в городе Бородино по состоянию на 01.01.2023 года составляет  3343 человека или 22,3 % от общей численности населения (14985 человек).

При реализации молодежной политики в документах стратегического планирования города отмечаются проблемы, связанные с недостаточной социальной активностью молодежи,  дефицитом высококвалифицированных кадров, замедленными темпами развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и виртуального культурного пространства, недостаточностью финансирования социокультурных, культурных проектов.

Мероприятия МП не в полной мере обеспечивают реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития (мероприятия, обозначенные Планом реализации Стратегии 2030 для решения задачи по развитию потенциала молодежи в интересах развития города Бородино, не нашли соответствующего отражения в МП), что свидетельствует о необходимости организации работы Администрации города, ОКСМП и ИО, МКУ «ММЦ»  по взаимной интеграции документов стратегического планирования.

Расходные обязательства на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, включенные в МП, сформированы в отсутствие необходимых актуальных муниципальных правовых актов, обосновывающих расходование бюджетных средств, что нарушает положение статей 65,86 БК.

В нарушение требований статьи 12 Федерального закона о стратегическом планировании № 172-ФЗ не обеспечена государственная регистрация актуальной версии МП  в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

В Порядке принятия решений о разработке муниципальных   программ № 760 данное условие также не предусмотрено, необходима актуализация документа.

Фактов несвоевременной корректировки объемов финансового обеспечения МП для приведения их в соответствие с показателями бюджетной росписи согласно требованиям пункта 3.4. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ № 760 не установлено.

При анализе Устава МКУ «ММЦ» отмечается недостаточная синхронизация его положений с полномочиями и правами ОКСМП и ИО, осуществляющего полномочия учредителя.

Отсутствует НПА, определяющий общий (единый)  порядок проведения всех конкурсов и мероприятий. При отсутствии такого нормативного документа необходимо предусмотреть разработку положений на проведение каждого мероприятия.

Муниципальная программа содержит нормативно-правовые документы в недействующей редакции, отсутствует единообразие в отражении документов,   нормативно-правовая база, в рамках которой действует МП не в полном объеме.

В бюджетной смете отсутствует отметка о согласовании ГРБС, непосредственно осуществляющего внутренний финансовый контроль за распорядителем бюджетных средств.

Отмечены недостатки при обосновании бюджетных средств, выделяемых на реализацию расходных обязательств по мероприятиям, включенных в МП с нарушением требований статей 65, 86 БК РФ.

В нарушение пункта 18 приказа Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н и пунктов 5, 12 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, бюджетная смета составляется и ведется (вносятся изменения) в отсутствие обоснований (расчетов) плановых сметных показателей (обоснования потребности количества и стоимости за единицу), являющихся неотъемлемой частью бюджетной сметы.

Допущено нарушение требований статьи 9 «Первичные учетные документы» Федерального закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, в части не отражения фактов хозяйственной жизни, подтвержденных первичными учетными документами, а также статьи 11 «Инвентаризация активов и обязательств»  и статьи 13 «Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, в части формирования неполной (недостоверной) информации об имущественном положении Учреждения.

Выявлено нарушение пункта 10.2.5 Инструкции N 209н, выразившееся в осуществлении расходов по КОСГУ 225 по содержанию, обслуживанию нефинансовых активов, которые не закреплены за учреждением (на праве оперативного управления, получены в аренду или безвозмездное пользование).

В ходе проверки выявлены  коррупционные риски, в частности  недостаточный уровень нормативного правового обеспечения процесса реализации программных мероприятий, недостатки, связанные с бухгалтерским учетом и контролем за деятельностью подведомственного учреждения МКУ «ММЦ».

За период реализация Программы значительное изменение претерпели целевые показатели и показатели результативности (плановые значения), включая корректировку показателей в течение финансового года (до его завершения) под «факт», что не позволяет обеспечить возможность сопоставимости показателей во времени для объективной оценки эффективности реализации программных мероприятий в целом.

Не все целевые показатели и показатели результативности МП соответствуют показателям, отраженным в Стратегии 2030.

Существующие нормативно-правовые  акты, устанавливающие порядок и условия проведения муниципальных конкурсов и мероприятий, содержат недостатки в части отсутствия условий по предоставлению отчетов о результатах.

Необходима актуализация порядка принятия решений о разработке муниципальных программ № 760 в части  механизма отражения показателей прошлого периода.

Отсутствует практика корректировки показателей последующего периода, дающая возможность более качественного (реалистичного) планирования по результатам исполненного периода в части установления (определения) достижимых значений показателей с динамикой их роста.

В пояснительной записке к годовому отчету о ходе реализации программы «Молодежь Бородино в XXI веке» за 2022 год отсутствует аналитическая информация, характеризующая деятельность и достижения учреждения за текущий год (количество детей, привлекаемых к проведению мероприятий, количество и наименование мероприятий, проведенных на базе МКУ «ММЦ», наименование центров, действующих на территории учреждения). Отсутствие данной информации не позволяет в полном объеме оценить целесообразность и результативность муниципальной программы.

Рекомендации и предложения.

1. Проверяемым объектам принять меры по устранению и недопущению в будущем недостатков и нарушений, отмеченных в ходе контрольного мероприятия.

2. Ответственному исполнителю и соисполнителю муниципальной программы  необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей подпрограмм, эффективного использования финансовых средств.

3. В десятидневный срок с момента получения Отчета о проведенном контрольном мероприятии предоставить в Контрольно-счетный орган города Бородино план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отраженных в Отчете с указанием конкретных сроков и ответственных лиц.

4. Информацию о мерах принятых по результатам контрольного мероприятия предоставить в Контрольно-счетный орган в течение одного месяца со дня получения вышеуказанного Отчета.

Отчет по результатам мероприятия направлен в Бородинский городской  Совет депутатов, Администрацию города Бородино.

Председатель

Контрольно-счетного

органа города Бородино	     			                    	    С.В. Самсонова