- Приложение №1

- к постановлению администрации

- города Бородино

- № 1201 от 01.11.2013

- Муниципальная программа г. Бородино

- «Система социальной защиты населения г. Бородино»

- Паспорт муниципальной программы

| - Наименование муниципальной программы | - «Система социальной защиты населения г. Бородино» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| - Основание - для - разработки - муниципальной - программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений по разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»; Распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино». |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| - Соисполнители муниципальной - программы | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино Отдел культуры, спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино |
| - Перечень - подпрограмм муниципальной программы | - Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности. - Социальная поддержка семей, имеющих детей. - Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. - Повышение качества и доступности социальных услуг населению. - Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. - Доступная среда для инвалидов |
| - Цели - муниципальной - программы | Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. |
| - Задачи - муниципальной - программы | - Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам. - Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей. - Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. - Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения г. Бородино. - Формирование доступной среды инвалидов к информационным технологиям, объектам социальной инфраструктуры |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2021 годы 1 этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год 5 этап – 2018 год 6 этап – 2019 год 7 этап – 2020 год 8 этап – 2021 год |
| - Перечень целевых показателей - и показателей - результативности - программы | Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы. Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы. |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - программы по годам | из средств федерального, краевого и местного бюджетов за период с 2014 по 2021 гг. – 550 431 985,60 руб. в 2014 году – 143 942 871,29 руб.; в 2015 году – 43 119 775,22 руб.; в 2016 году – 43 078 989,37 руб.; в 2017 году – 51 023 569,50 руб.; в 2018 году – 73 532 000,58 руб.; в 2019 году – 72 978 085,84 руб.; в 2020 году – 61 378 346,90 руб.; в 2021 году – 61 378 346,90 руб. из них: из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 21 930 994,00 руб.: в 2014 году – 21 371 694,00 руб.; в 2015 году – 372 700,00 руб.; в 2016 году – 186 600,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб.; в 2018 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.; в 2020 году – 0,00 руб.; в 2021 году – 0,00 руб. из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 491 886 419,93 руб., в том числе: в 2014 году – 119 982 837,29 руб.; в 2015 году – 40 255 962,20 руб.; в 2016 году – 40 353 472,50 руб.; в 2017 году – 47 688 673,00 руб.; в 2018 году – 64 008 976,50 руб.; в 2019 году – 64 200 298,44 руб.; в 2020 году – 57 698 100,00 руб.; в 2021 году – 57 698 100,00 руб. из средств местного бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 24 770 533,49 руб. том числе: в 2014 году – 1 588 340,00 руб.; в 2015 году – 1 497 074,84 руб.; в 2016 году – 1 338 916,87 руб.; в 2017 году – 1 834 896,50 руб.; в 2018 году – 7 473 024,08 руб.; в 2019 году – 7 077 787,40 руб.; в 2020 году – 1 980 246,90 руб.; в 2021 году – 1 980 246,90 руб. из внебюджетных средств с 2014-2021 г.г. – 11 844 038,18 руб. в том числе в 2014 году – 1 000 000,00 руб.; в 2015 году – 994 038,18 руб.; в 2016 году – 1 200 000,00 руб.; в 2017 году – 1 500 000,00 руб.; в 2018 году – 2 050 000,00 руб.; в 2019 году – 1 700 000,00 руб.; в 2020 году – 1 700 000,00 руб.; в 2021 году – 1 700 000,00 руб. |
| - Перечень объектов капитального строительства | нет |

- 2. Характеристика текущего состояния в сфере «Социальная поддержка населения» и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, в том числе о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Муниципальная политика г. Бородино в области социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Основные направления муниципальной программы сформированы с учетом задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, параметров социально-экономического развития края, и предусматривают:

повышение качества и доступности социальных услуг;

усиление адресности при предоставлении социальной поддержки;

оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), достижения конечных результатов.

В соответствии с подпунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации и подпунктом 24 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» вопросы социальной защиты, включая социальное обеспечение, являются вопросами совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и субъектов Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

При формировании на территории г. Бородино системы органов социальной поддержки и социального обслуживания населения было принято согласованное решение о сохранении одного из допустимых законодательством Российской Федерации способов реализации государственной политики в этой сфере деятельности: наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, в частности, принятие Законов Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».

Таким образом, в г. Бородино действует трехуровневая система социальной политики, предусматривающая федеральный, региональный и муниципальный уровни управления.

В городе Бородино субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения являются:

граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки;

Управление социальной защиты населения администрации г. Бородино (далее - УСЗН), выполняющее отдельные государственные полномочия 
по предоставлению в соответствии с законами края мер социальной поддержки и социальной помощи, по организации социального обслуживания населения г. Бородино;

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино» (далее – МБУСО «КЦСОН г. Бородино»), осуществляющее деятельность, направленную на предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также семьям с детьми, социальных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей;

межведомственные координационные органы (комиссии, советы);

благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам в соответствии 
с законодательством о благотворительной деятельности.

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется 
с учетом действия ряда объективных факторов, носящих:

обще цивилизационный, международный характер - демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни), социальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состояние здоровья населения);

национальный характер - социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования 
и профессиональной квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры), социально-психологических (трудовая мотивация) и иных факторов;

региональный характер, в связи с действием природно-климатических факторов, территориальных различий уровней развития социальной инфраструктуры;

локальный характер, связанный с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.

Действующая система социальной поддержки граждан базируется 
на ряде принципиальных положений, в том числе:

добровольность предоставления мер социальной поддержки;

безусловная гарантированность исполнения принятых государством 
и краем обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране и регионе, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме 
в УСЗН.

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом особенностей контингентов получателей, в том числе:

профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются, например, муниципальным служащим;

категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда);

б) в связи с преодолением последствий политических репрессий, радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (реабилитированные лица и лица признанные жертвами политических репрессий; лица, подвергшиеся воздействию радиации);

в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалидностью, малообеспеченностью, отсутствием определенного места жительства 
и определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другими причинами;

г) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач – стимулирование рождаемости, привлечение специалистов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с детьми, в т. ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, проживающие и работающие в сельской местности);

д) адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям), независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества), например, ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;

е) с целью доведения дохода пенсионеров до величины прожиточного минимума пенсионера Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» с 2010 года введена социальная доплата к пенсии. В Красноярском крае федеральная социальная доплата к пенсии выплачивается территориальным отделением Пенсионного фонда Российской Федерации.

На учете в УСЗН на 01.01.2014 г. состояло 8 629 человек, на 01.01.2015 г. – 8675 человек, на 01.01.2016 г. – 8 747, на 01.01.2017 г. – 9 329 человек, по состоянию на 01.01.2018 г. – 8 482 человека. Снижение численности состоящих на учете в УСЗН объясняется:

убылью численности получателей мер социальной поддержки в силу естественных причин;

увеличением прожиточного минимума.

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2015 году по сравнению с 2014 годом, на 4,7% (с 21 до 20 человек), в 2016 году по сравнению с 2015 годом, на 40% (с 20 до 12 человек), в 2017 году по сравнению с 2016 на 16% (с 12 до 10 человек), в 2018 по сравнению с 2017 годом на 20% (с 10 до 8 человек).

Также, в силу естественных причин в последние годы отмечается тенденция незначительного снижения отдельных категорий льготников. 
К примеру, ежегодно уменьшается количество тружеников тыла, в 2015 году по сравнению с 2014 годом, на 13% (с 279 до 243 человек), в 2016 году по сравнению с 2015 годом, на 13% (с 243 до 211 человек), в 2017 году по сравнению с 2016 годом, на 20% (с 211 до 167 человек), в 2018 году по сравнению с 2017 годом, на 20% (с 167 до 145 человек), реабилитированных – 1,2% (с 165 до 163 человек) в 2015 году по сравнению с 2014 годом, на 5% (с 163 до 155 человек) в 2016 году по сравнению с 2015 годом, на 5% (с 155 до 147 человек) в 2017 году по сравнению с 2016 годом, на 2% (с 147 до 145 человек) в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

В 2015 году меры социальной поддержки предоставлены 1106 жителям г. Бородино, имеющим статус «ветеран труда Красноярского края», что на 7,1% больше, чем в 2014 году, в 2016 году - 1192 жителям г. Бородино, имеющим данный статус, что на 7,8% больше, чем в 2015 году, в 2017 году - 1240 жителям, что на 3,8% больше, чем в 2016 году, в 2018 году - 1294 жителям, что на 4,1% больше, чем в 2017 году.

В силу благоприятной демографической политики в г. Бородино увеличивается ежегодно количество многодетных семей, так в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличение числа многодетных семей составило 4,3% (со 174 до 182), в 2017 – 11% (со 154 до 177), в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличение числа многодетных семей составило 10,8% (с 139 до 154), в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличение числа многодетных семей составляло 6,5%.

В 2018 году меры социальной поддержки в г. Бородино предоставлены 
182 многодетным семьям, в том числе: 156 – имеющим 3-х детей, 16 – 4-х детей, 10 – 5 и более детей.

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий граждан: на учете в УСЗН на 01.01.2015 г. состояло 2395 человек, на 01.01.2016 г. состояло 2145 человек, на 01.01.2017 г. состояло 2078 человек, а на 01.01.2018 г. состояло 1812 человек с доходами ниже величины прожиточного минимума, данное снижение численности малообеспеченых граждан обусловлено улучшением благосостояния граждан.

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2014-2020 годах будет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией их незначительного уменьшения.

С учетом действующего законодательства социальная поддержка 
в г. Бородино предоставляется:

на 01.01.2018 год 1275 льготополучателям, меры социальной поддержки которым установлены на федеральном уровне (федеральные льготники: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф), на 01.01.2017 год 1222 льготополучателям. Данное увеличение обусловлено повышением численности населения с признанием группы «инвалидность»;

на 01.01.2018 год 3684 льготополучателям, меры социальной поддержки которым установлены на уровне края и отнесены к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъекта (региональные льготники: ветераны труда, ветераны труда края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, специалисты бюджетной сферы в сельской местности и отдельные категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке), на 01.01.2017 год 3468 льготополучателям, а на 01.01.2016 год социальная поддержка предоставлялась 3187 льготополучателям. Увеличение связано с прибавлением льготной категории получившим удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран труда Красноярского края»;

на 01.01.2018 год 1232 пенсионерам, не имеющим льготного статуса, меры социальной поддержки которым установлены законами края инициативно 
(в дополнение к федеральным), на 01.01.2017 год 1184 пенсионерам, а на 01.01.2016 год социальная поддержка предоставлялась 1159 пенсионерам. Тенденция увеличения данной категории связана с сокращением работающих пенсионеров на предприятиях города Бородино.

Различные виды социальной поддержки получают:

на 01.01.2018 год 2089 семей с детьми (с учетом семей, имеющих детей-инвалидов), в которых проживает 3087 детей, на 01.01.2017 год 2076 семей с детьми (с учетом семей, имеющих детей-инвалидов), в которых проживает 3037 детей, а на 01.01.2016 год получали 2119 семей с детьми (с учетом семей, имеющих детей-инвалидов), в которых проживает 3061 ребёнка. Отмечается увеличение получателей мер социальной поддержки семей с детьми. Это связанно с внедрением адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки. Некоторые виды выплат которые ранее предоставлялись без учета доходов семьи, теперь назначаются с учетом малообеспеченности граждан (семей), возросло количество семей с низким доходом.

на 01.01.2018 год 1098 малообеспеченных семей – на оплату жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов, на 01.01.2017 год 1183, а на 01.01.2016 год получали 999 семьи. Уменьшение семей в 2017 году по сравнению с 2016 году произошло в связи с улучшением благосостояния граждан (увеличение пенсий, увеличение работникам бюджетной сферы заработной платы).

С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее время является категориальный подход предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в самых разнообразных формах:

в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого материнского (семейного) капитала, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи 
в денежной форме;

в натуральной форме – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте;

в форме льгот – внеочередной прием в учреждения социального обслуживания;

в форме услуг – организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и занятий.

На протяжении ряда лет проводится системная работа 
по систематизации и совершенствованию законодательства края, 
в том числе с целью усиления принципа адресности.

С 2013 года при определении права родителей на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2012 №3-876 «О пособии на ребенка» дополнительно к критерию «доходности» введен критерий «трудоспособности». Теперь ежемесячное пособие на ребенка не назначается родителям трудоспособного возраста, неработающим без уважительной причины.

Уточнен и порядок предоставления мер социальной поддержки 
на оплату жилья и коммунальных услуг: обязательным условием их предоставления является отсутствие у льготополучателя задолженности на оплату жилья и коммунальных услуг.

С учетом требований административной реформы, программы 
по электронному правительству, концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг» с 01.01.2013 года УСЗН перешло на предоставление государственных услуг по принципу «единого окна».

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. Одной из форм оказания социальной помощи пожилым людям и инвалидам на территории г. Бородино является возможность организации приемных семей для граждан пожилого возраста в соответствии с Законом Красноярского края от 08.07.2010 № 10-4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае».

В г. Бородино действует МБУСО «КЦСОН г. Бородино».

В состав учреждения входят отделения социального обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания, социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационное отделение.

В 2017 году услугами данного учреждения воспользовалось 2545 человек, как и в 2016-2015 годах. Муниципальное задание выполнено на 100%.

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности 
и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная работа, направленная на:

совершенствование действующего учреждения социального обслуживания, его модернизацию и развитие, адаптацию к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям;

расширение охвата граждан и спектра социальных услуг за счёт участия в социальных проектах;

укрепление материально-технической базы учреждения и сокращение очерёдности на получение услуг социального обслуживания населения;

решение кадровых вопросов.

Приоритетные стратегические направления развития социального обслуживания населения и мероприятия по совершенствованию системы социального обслуживания, действующей в г. Бородино, представлены в дорожной карте «Повышение показателей доступности для инвалидов и маломабильных групп населения объектов и услуг на территории города Бородино», № 193 от 02.10.2015 г. утвержденной распоряжением администрации города Бородино и в городской программе «Повышения качества жизни граждан пожилого возраста на территории города Бородино» до 2025 года» утвержденной распоряжением администрации города Бородино № 210 от 19.09.2016 год.

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит УСЗН своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможны финансовые риски, связанные с кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы. Финансирование ее мероприятий в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга 
и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

- Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 
в сфере «Социальная поддержка населения»

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2019 года, решений, принятых Президентом Российской Федерации 
и Правительством Российской Федерации, задач социально-экономического развития Красноярского края, задач Комплексной программы социально-экономического развития города Бородино приоритетными направлениями социальной политики г. Бородино являются:

повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно гражданам пожилого возраста, семьям, имеющим детей, лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам;

повышение эффективности управления системой социальной поддержки населения г. Бородино;

открытость деятельности УСЗН, взаимодействие с общественностью.

В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс мероприятий, направленных на:

реализацию в г. Бородино национальной и региональной стратегии 
в интересах детей, в том числе на обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в г. Бородино, повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и предупреждения социального сиротства;

формирование в г. Бородино территории равных возможностей для инвалидов, в том числе на социальную поддержку инвалидов, обеспечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры за счет оснащения социально значимых объектов пандусами и входными группами; обеспечение для инвалидов доступа к информационным технологиям; совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; развитие социального партнерства органов власти г. Бородино с общественными организациями инвалидов, родителями детей-инвалидов;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, 
в том числе на совершенствование системы государственной поддержки граждан на основе адресности в предоставлении социальной помощи;

повышение качества исполнения государственных полномочий 
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения;

развитие практики благотворительной деятельности граждан и организаций;

использование современных информационных технологий при предоставлении государственных услуг, в том числе за счет перехода 
на предоставление государственных услуг в электронном виде;

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности труда работников отрасли;

обеспечение информационной прозрачности действий УСЗН, 
а также развитие активного диалога с гражданским сообществом.

С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной программы являются:

полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.

Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения г. Бородино.

Формирование доступной среды инвалидов к информационным технологиям, объектам социальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по социальной поддержке – снижению социальной напряженности в обществе;

усиление адресности при предоставлении социальной поддержки – более эффективному использованию средств краевого бюджета;

создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей – улучшению демографической ситуации в г. Бородино;

совершенствование организации предоставления социальных услуг 
в учреждениях социального обслуживания – повышению качества жизни граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

За счёт повышение средней заработной платы социальных, медицинских, педагогических работников решится проблема дефицита кадров 
в учреждении, произойдёт мотивация специалистов на повышение качества предоставляемых услуг и снизится уровень безработицы в городе Бородино.

- Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью и за счет средств субсидии, предоставляемой Пенсионным фондом Российской Федерации краевому бюджету на оказание адресной социальной помощи.

УСЗН осуществляет предоставление социальных гарантий гражданам и назначение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным, краевым и муниципальным законодательством.

- 5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня

- и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:

выполнить переданные публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;

создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;

обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или находящихся в социально опасном положении;

создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания населения;

создать условия для предоставления социальных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями;

проводить системную работу по укреплению материально-технической базы МБУСО «КЦСОН г. Бородино»;

внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг;

повысить среднюю заработную плату социальных
и педагогических работников учреждения социального обслуживания за счёт внебюджетных источников;

создать условия для повышения статуса социального работника 
и престижа профессии.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в г. Бородино.

- 6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств, совершенствование систем мер социальной поддержки граждан и модернизацию социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности и результативности.

Муниципальная программа включает 6 подпрограмм:

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности. Срок реализации подпрограммы: 2014-2021 годы.

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей. Срок реализации подпрограммы: 2014-2021 годы.

3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Срок реализации: 2014-2021 годы.

4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению. Срок реализации подпрограммы: 2014-2021 годы.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. Срок реализации подпрограммы: 2014-2021 годы.

6. Доступная среда для инвалидов. Срок реализации подпрограммы: 2014-2021 годы.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2021 годы. В связи с тем, что основная часть ее мероприятий связана 
с последовательной реализацией переданных бессрочных социальных обязательств Российской Федерации и края при предоставлении мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации муниципальной программы предоставлено в паспорте муниципальной программы.

В ходе исполнения муниципальной программы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны, края и г. Бородино.

Реализация муниципальной программы должна привести к повышению эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи и повышению качества и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию.

7. Основные меры правового регулирования

Своевременное и адресное предоставление и назначение мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан в денежной форме и в виде натуральных льгот, обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей, укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей, предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан осуществляются в порядках, определяемых:

Федеральными законами от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС», от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1996г №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Законами Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов», от 10.12.2004 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан», от 27.12.2005 № 17-4383 «О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», от 20.12.2007 № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», от 04.12.2008 № 7-2568 «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы», от 18.02.2010 № 10-4386 «О порядке обеспечения жильём в Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов», от 08.07.2010 № 10-4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае», от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», от 09.12.2010 № 11-5435 «О системе наград Красноярского края», от 21.12.2010 № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», от 19.12.2013 № 5-1990 «О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае», от 10.11.2011 № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей», от 11.12.2012 № 3-876 «О пособии на ребенка», от 30.06.2011 № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае», от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 16.12.2014 №7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;

постановлениями Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», от 30.01.2006 №10-п «О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам», от 10.02.2005 № 44-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», от 17.12.2014 №600-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и Порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»;

постановлениями Правительства Красноярского края от 09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки ветеранов, пенсионеров», от 17.12.2014 №603-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания», от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан», от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направления средств (части средств) краевого материнского (семейного) капитала и правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала», от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал», от 26.02.2013 № 50-п «О Порядке, размерах и условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан», от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»;

Указами Губернатора Красноярского края от 16.09.2011 № 170-уг «Об утверждении Порядка выдачи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, свидетельства о праве на меры социальной поддержки и его образца», от 24.03.2015 № 60-уг «Об утверждении Порядков присвоения звания «Ветеран труда края», выдачи удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца, удостоверения ветерана и замены удостоверения ветерана труда»;

решениями Бородинского городского Совета депутатов от 05.10.2007 №18-343р «Об утверждении Положения о присвоении почетного звания "Почетный гражданин города Бородино"», от 14.02.2008 №20-383р «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих г. Бородино», от 16.02.2010 №29-598 «Об утверждении Положения о премировании муниципальных служащих г. Бородино», от 27.05.2010 №2-18р «О порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в городе Бородино», от 11.10.2013 №29-292р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Бородино», от 22.12.2014 №41-383р «Об адресной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;

постановлениями администрации города Бородино от 04.12.2011 №1006 «Об утверждении Порядка расходования средств городского бюджета, направляемых на предоставление денежных выплат Почетным гражданам города Бородино», от 14.12.2011 №1005 «Об утверждении Порядка расходования средств городского бюджета, направляемых на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Бородино, от 23.10.2013 №1161 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников управления социальной защиты населения администрации города Бородино, по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы».

8. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы

Планируемые расходы программных мероприятий направлены на:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной либо натуральной формах;

предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию в соответствии с муниципальными заданиями.

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств краевого бюджета, а также по годам реализации приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Информация об объеме бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке

расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Мероприятия программы реализуются за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 550 431 985,60 руб.

в 2014 году – 143 942 871,29 руб.;

в 2015 году – 43 119 775,22 руб.;

в 2016 году – 43 078 989,37 руб.;

в 2017 году – 51 023 569,50 руб.;

в 2018 году – 73 532 000,58 руб.;

в 2019 году – 72 978 085,84 руб.;

в 2020 году – 61 378 346,90 руб.;

в 2021 году – 61 378 346,90 руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

11. Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) услуг (работ) МБУСО «КЦСОН г. Бородино»

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы направлено на оказание социальных услуг МБУСО «КЦСОН г. Бородино» в соответствии с муниципальным заданием, в том числе на:

предоставление социального обслуживания в форме на дому (Код муниципальной услуги: 22.043.0);

предоставление социального обслуживания в форме на дому (Код муниципальной услуги: 22.047.0);

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Код муниципальной услуги: 22.042.0);

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. (Код муниципальной услуги: 22.046.0).

Данные услуги направлены на:

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания на дому;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме срочного социального обслуживания;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социально-консультативной помощи;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социально-реабилитационных услуг;

социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных 
и профилактических мероприятий;

социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания;

социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг;

социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий;

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) услуг (работ) МБУСО «КЦСОН г. Бородино» по муниципальной программе приведен в приложении 3 к муниципальной программе.

| Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения г. Бородино» Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Цель, показатели результативности |  |  | Ед. измере-ния |  |  |  |  | Вес показа-теля |  |  |  | Источник информации |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |
| 1 | Цель: полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право. |  |  | % |  |  |  |  | X |  |  |  | Информацион-ный банк данных "Адресная социальная помощь" |  |  |  | 45,80 |  |  |  |  | 39,20 |  |  |  |  |  |  | 35,40 |  |  |  |  | 26,37 |  |  |  |  |  | 40,01 |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |
| 1.1 | Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. Ч. инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля граждан, обратившихся и получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки |  |  | % |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | форма 3-соцподдержка |  |  |  | 92,40 |  |  |  |  | 92,40 |  |  |  |  |  |  | 99,30 |  |  |  |  | 99,96 |  |  |  |  |  | 97,70 |  |  |  |  | 97,70 |  |  | 97,70 |  |  | 97,70 |  |  | 98,0 |  |
| 1.1.2 | Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в г. Бородино |  |  | % |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  | 31,90 |  |  |  |  | 31,90 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | 36,10 |  |  |  |  | 36,10 |  |  | 36,10 |  |  | 36,10 |  |  | 36,10 |  |
| Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, имеющих право на их получение |  |  | % |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | Информацион-ный банк данных "Адресная социальная помощь" |  |  |  | 98,90 |  |  |  | 98,90 |  |  |  |  |  |  |  | 99,40 |  |  |  |  | 95,70 |  |  |  |  |  | 99,20 |  |  |  |  | 97,00 |  |  | 97,00 |  |  | 97,00 |  |  | 97,00 |  |
| 1.2 | Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Удельный вес семей с детьми, обратившихся и получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право |  |  |  | % |  |  |  | 0,08 |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.2.2 | Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |  |  |  | % |  |  |  | 0,07 |  |  |  | Информацион-ный банк данных "Адресная социальная помощь" |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 46,90 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  | 54 |  |
| 2 | Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением |  |  |  |  | % |  |  |  | X |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  | 99,20 |  |  |  |  |  | 99,20 |  |  |  |  |  |  |  | 99,70 |  |  |  | 99,70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  | Целевой показатель: среднемесячная заработная плата социальных работников в рамках исполнения указа президента РФ № 597 от 7 мая 2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  | Руб. |  |  |  | X |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  | 14282,50 |  |  |  |  |  | 16289,10 |  |  |  |  |  |  |  | 18906,40 |  |  |  | 18509,70 |  |  |  |  | 25085,43 |  |  |  |  | 38700,00 |  |  | 38700,00 |  |  | 38700,00 |  | 38700,00 |  |
|  | Целевой показатель: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения |  |  |  |  | руб. |  |  |  | X |  |  |  | Данные Росстата |  |  |  | 16032,40 |  |  |  |  |  | 16905,00 |  |  |  |  |  |  |  | 19675,70 |  |  |  | 19666,60 |  |  |  |  | 24476,43 |  |  |  |  | 25400,00 |  |  | 25400,00 |  |  | 25400,00 |  | 25400,00 |  |
| 2.1 | Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории г. Бородино |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,08 |  |  |  | отчет по форме № 1-СД «Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей» |  |  |  | 66,60 |  |  |  |  |  | 73,00 |  |  |  |  |  | 77,00 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| 2.1.2 |  | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 0,08 |  |  |  | Социальный паспорт муниципального образования, отчетные формы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 424 |  |  |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  | 115 |
| 2.1.3 |  | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,06 |  |  |  | ведомственная отчетность |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.1.4 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,08 |  |  |  | результаты социологическо-го опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества» |  |  |  | 99,20 |  |  |  |  |  |  | 99,60 |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  | 99,60 |  |  |  |  | 99,6 |  |  | 99,6 |  |  | 99,6 |  | 99,6 |
| 2.1.5 |  | Темп роста среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения в зависимости от качества оказываемых услуг (к уровню 2012 года – 10054,5 руб.) |  |  |  |  | % |  |  |  | Х |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  | 159,5 |  |  |  |  |  |  | 164,3 |  |  |  |  | 188,0 |  |  |  |  |  | 184,1 |  |  |  |  | 247,5 |  |  |  |  | 384,9 |  |  | 384,9 |  |  | 384,9 |  | 384,9 |
| 2.2 |  | Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения г. Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,07 |  |  |  | годовой отчет об исполнении бюджета |  |  |  | 96,9 |  |  |  |  |  |  | 97,00 |  |  |  |  | 96,31 |  |  |  |  |  | 99,82 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| 2.2.2 |  | Уровень удовлетворенности жителей г. Бородино качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,07 |  |  |  | результаты социологическо-го опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества» |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| 2.2.3 |  | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,05 |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 6: Доступная среда для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Задача 5. Формирование доступной среды инвалидов к информационным технологиям, объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в г. Бородино |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,06 |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  | 55,1 |  |  | 55,1 |  |  | 55,2 |  | 55,2 |
| 2.3.2 |  | доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,04 |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| 2.3.3 |  | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в г. Бородино |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0,02 |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50,2 |  |  | 50,2 |  |  | 50,3 |  | 50,3 |

Приложение 2

к Паспорту муниципальной программы

«Система социальной защиты населения г. Бородино»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год, предшест-вующий реализации муници-пальной программы | Годы начала действия муниципальной программы |  |  | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес граждан, обратившихся и получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % | 39,2 | 39,2 | 35,4 | 26,37 | 40,01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 99,2 | 99,2 | 99,7 | 99,7 | 100 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата социальных работников в рамках исполнения указа президента РФ № 597 от 7 мая 2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики | руб. | 14282,50 | 16289,10 | 18906,40 | 18509,70 | 25085,43 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 |
| 2.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения | руб. | 13927,40 | 16905,00 | 19675,70 | 19666,60 | 24476,43 | 254000,00 | 25400,00 | 25400,00 | 25400,00 | 25400,00 | 25400,00 | 25400,00 | 25400,00 | 25400,00 | 25400,00 | 25400,00 | 25400,00 | 25400,00 |

| Приложение № 1 к муниципальной программе "Система социальной защиты населения города Бородино " Распределения планируемых расходов за счёт средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы "Система социальной защиты населения города Бородино " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Система социальной защиты населения г. Бородино | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X | 72 978 085,84 | 61 378 346,90 |  | 61 378 346,90 | 195 734 779,64 |
|  |  | в том числе по ГРБС | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН администрации города Бородино | 147 | X | X | X | 72 978 085,84 | 61 378 346,90 |  | 61 378 346,90 | 195 734 779,64 |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч инвалидов, степени их социальной защищенности | всего расходные | х | X | X | X | 2 180 166,90 | 1 980 246,90 |  | 1 980 246,90 | 6 140 660,70 |
|  |  | обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН администрации города Бородино | 147 | 1001 | 0310097010 | 321 | 1 677 501,60 | 1 677 501,60 |  | 1 677 501,60 | 5 032 504,80 |
|  |  |  |  | 1003 | 0310097020 | 313 | 110 400,00 | 110 400,00 |  | 110 400,00 | 331 200,00 |
|  |  |  |  | 1003 | 0310000820 | 313 | 189 000,00 | 189 000,00 |  | 189 000,00 | 567 000,00 |
|  |  |  |  | 1003 | 0310000820 | 244 | 3345,30 | 3345,30 |  | 3345,30 | 10 035,90 |
|  |  |  |  | 1003 | 0031008210 | 323 | 199 920,00 | 0,00 |  | 0,00 | 199 920,00 |
| Подпрограмма 2 | Социальная поддержка семей, имеющих детей | всего расходные | х | X | X | X | 42 281,79 | 18 400,00 |  | 18 400,00 | 86 081,79 |
|  |  | обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН администрации города Бородино | 147 | 1003 | 0320006400 | 244 | 42 281,79 | 18 400,00 |  | 18 400,00 | 86 081,79 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего расходные | х | X | X | X | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН администрации города Бородино | 147 | X | х | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | всего расходные | х | X | X | X | 63 509 237,15 | 52 243 500,00 |  | 52 243 500,00 | 167 996 237,15 |
|  |  | обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН администрации города Бородино | 147 | 1002 | 0340001510 | 612 | 265 000,00 | 265 000,00 |  | 265 000,00 | 795 000,00 |
|  |  |  | 147 | 1002 | 0340097010 | 612 | 294 713,85 | 0,00 |  | 0,00 | 294 713,85 |
|  |  |  | 147 | 1002 | 0340097020 | 612 | 90 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | 147 | 1002 | 0340001510 | 611 | 52 133 710,00 | 50 278 500,00 |  | 50 278 500,00 | 152 690 710,00 |
|  |  |  | 147 | 1002 | 0340073810 | 612 | 4 512 906,65 | 0,00 |  | 0,00 | 4 512 906,65 |
|  |  |  | 147 | 1002 | 03400S3810 | 612 | 4 512 906,65 | 0,00 |  | 0,00 | 4 512 906,65 |
|  |  | УСЗН администрации города Бородино | X | X | X | X | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |  | 1 700 000,00 | 5 100 000,00 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего расходные обязательства по подпрограмме | х | X | X | X | 7 239 400,00 | 7 136 200,00 |  | 7 136 200,00 | 21 511 800,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН администрации города Бородино | 147 | 1006 | 0350075130 | 121 | 4 396 313,36 | 4 396 313,36 |  | 4 396 313,36 | 13 188 940,08 |
|  |  |  |  |  | 035007513П | 121 | 312 596,00 | 233 333,33 |  | 233 333,33 | 779 262,66 |
|  |  |  |  |  | 0350075130 | 129 | 1 327 686,64 | 1 327 686,64 |  | 1 327 686,64 | 3 983 059,92 |
|  |  |  |  |  | 035007513П | 129 | 94 404,00 | 70 466,67 |  | 70 466,67 | 235 337,34 |
|  |  |  |  |  | 0350075130 | 244 | 1 099 740,00 | 1 106 840,00 |  | 1 106 840,00 | 3 313 420,00 |
|  |  |  |  |  | 0350097040 | 244 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0350075130 | 853 | 840,00 | 840,00 |  | 840,00 | 2 520,00 |
|  |  |  |  |  | 0350075130 | 122 | 7 820,00 | 720,00 |  | 720,00 | 9 260,00 |
| Подпрограмма 6 | Доступная среда для инвалидов | всего расходные | х | X | X | X | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения | 59 | х | х | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УСЗН администрации города Бородино | 147 | х | х | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Система социальной защиты населения

г. Бородино»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| татус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов рублей, годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | Итого на период |  |  |  |
| Муниципальная программа | Система социальной защиты населения г. Бородино | Всего | 72 978 085,84 | 61 378 346,90 | 61 378 346,90 | 195 734 779,64 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 64 200 298,44 | 57 698 100,00 | 57 698 100,00 | 179 596 498,44 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7 077 787,40 | 1 980 246,90 | 1 980 246,90 | 11 038 281,20 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 5 100 000,00 |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности | Всего | 2 180 166,90 | 1 980 246,90 | 1 980 246,90 | 6 140 660,70 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 080 206,90 | 1 980 246,90 | 1 980 246,90 |  | 6 040 700,70 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Социальная поддержка семей, имеющих детей | Всего | 42 281,79 | 18 400,00 | 18 400,00 | 86 081,79 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 42 281,79 | 18 400,00 | 18 400,00 | 86 081,79 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | Всего | 62 794 327,15 | 52 243 500,00 | 52 243 500,00 | 167 281 327,15 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 56 196 706,65 | 50 543 500,00 | 50 543 500,00 |  | 157 283 706,65 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4 897 620,50 | 0,00 | 0,00 | 4 897 620,50 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 5 100 000,00 |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 7 239 400,00 | 7 136 200,00 | 7 136 200,00 | 21 511 800,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 239 400,00 | 7 136 200,00 | 7 136 200,00 |  | 7 239 400,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 6 | Доступная среда для инвалидов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Система социальной защиты

населения г. Бородино»

| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий N п/п; Наименование муниципальной услуги (работы); Содержание муниципальной услуги (работы); Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы); Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы. 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Услуга 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (22.043.0).; Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.; Гражданин, частично утративший способность, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (22043001001100001007100).; Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 465; 425; 425; 425. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (22043001001400001001100); Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 0; 1; 1; 1. Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.; 8347296,60; 20363789,84; 20363789,84; 20363789,84. 2; Услуга 2: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (22.047.0).; Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно; ти, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (22047001001400001007100).; Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 4; 4; 4; 4. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или; аличия инвалидности (22047001001100001003100). Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 275; 290; 290; 290. Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.; 5324763,36; 14053883,9; 14053883,9; 14053883,9. 3; Услуга 3: Предоставление социального обслуживания в полустационар ной форме (22.042.0).; Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальны; услуг. Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (22042001001800001003100).; Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 0; 0; 0; 0. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (22042001001400001002100).; Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 0; 0; 0; 0. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (22; 42001001100001008100). Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 20; 40; 40; 40. Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.; 430220,52; 324366,38; 324366,38; 324366,38. 4; Услуга 4: Предоставление социального обслуживания в полустационар ной форме (22.046.0); Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.; Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (22046001001100001004100).; Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 918; 1030; 1030; 1030. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (22046001001400001008100).; Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 85; 100; 100; 100. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (22046001001500001005100); Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 620; 750; 750; 750. Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье (22046001001600001003100).; Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 1; 0; 0; 0. Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию (22046001001700001001100).; Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 27; 30; 30; 30. Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (22046001001800001009100).; Численность граждан, получивших социальные услуги (человек); 130; 130; 130; 130. Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.; 35831339,52; 15801459,88; 15801459,88; 15801459,88. Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.; 49933620,00; 50543500,00; 50543500,00; 50543500,00. |  |
| --- | --- |

Руководитель УСЗН

администрации г. Бородино														Т.В.Прокина

Приложение № 4.1

- к муниципальной программе г. Бородино

- «Система социальной защиты населения г. Бородино»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,

в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения г. Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: выполнение обязательств государства, края и г. Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности. Задачи: своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством. |
| - Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, 98% к 2021 году; удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в г. Бородино, не менее 36,1% к 2021 году. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2021 годы: 1 этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год 5 этап – 2018 год 6 этап – 2019 год 7 этап – 2020 год 8 этап – 2021 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | из средств федерального и краевого местного бюджетов за период с 2014 по 2021 гг. – 28 558 628,17 руб. в том числе: в 2014 году – 15 698 662,37 руб.; в 2015 году – 1 424 698,84 руб.; в 2016 году – 1 251 102,03 руб.; в 2017 году – 1 735 275,92 руб.; в 2018 году – 2 308 228,31 руб.; в 2019 году – 2 180 166,90 руб.; в 2020 году – 1 980 246,90 руб.; в 2021 году – 1 980 246,90 руб. из них: из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 433 190,00 руб. в том числе: в 2014 году – 433 190,00 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб.; в 2018 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.; в 2020 году – 0,00 руб.; в 2021 году – 0,00 руб. из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 г. – 13 737 132,37 руб. в том числе: в 2014 году – 13 737 132,37 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб. в 2017 году – 0,00 руб.; в 2018 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.; в 2020 году – 0,00 руб.; в 2021 году – 0,00 руб. из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 14 388 305,80 руб. в том числе: в 2014 году – 1 528 340,00 руб.; в 2015 году – 1 424 698,84 руб.; в 2016 году – 1 251 102,03руб.; в 2017 году – 1 735 275,92 руб.; в 2018 году – 2 308 228,31 руб.; в 2019 году – 2 180 166,90 руб.; в 2020 году – 1 980 246,90 руб.; в 2021 году – 1 980 246,90 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации города Бородино; контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края; контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации г. Бородино. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной 
на обеспечение их социальной защищенности в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, 
а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума с учетом территориальных особенностей Красноярского края.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, предоставляются в натуральной форме и денежном выражении.

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий 
и соответствующих расходных обязательств по их предоставлению конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы.

К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым 
из федерального бюджета, отнесены меры социальной поддержки ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей; Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией; граждан при возникновении поствакцинальных осложнений; граждан, награжденных знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», иных категорий граждан, определенных федеральным законодательством.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет краевого бюджета предоставляются категориям граждан, определенным как федеральным законодательством (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий), так и законодательством края (ветеранам труда Красноярского края; родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); инвалидам.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет муниципального бюджета предоставляются Почётным гражданам города Бородино и лицам, ушедшим на пенсию с должности муниципальной службы в городе Бородино.

Бюджетом предусмотрено оказание дополнительной социальной поддержки нуждающимся гражданам города, оказавшимся в трудном положении в силу объективных причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих возможности улучшить его собственными силами. В основном обращения граждан касаются выделения денежных средств на восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожара.

Реализуются мероприятия, направленные на улучшение социально-экономических условий жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Одним из наиболее востребованных и финансово емких видов социальной помощи населению, направленных на повышение уровня их жизни, является социальная поддержка на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Необходимость ее предоставления закреплена значительным количеством федеральных и региональных нормативных правовых актов, определяющих полномочия государства и края по социальной поддержке граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является выполнение обязательств государства, края и г. Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача: своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательных и инициативных полномочиях г. Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным, краевым и муниципальным законодательством.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

своевременность и полнота выполнения обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам;

доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.

Управление социальной защиты населения, как исполнитель подпрограммы выполняет следующие функции:

координирует исполнение мероприятий подпрограммы;

занимается отчетностью о реализации подпрограммы;

обеспечивает целевое расходование бюджетных средств;

осуществляет отдельные государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки граждан в соответствии с законами края.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью и за счет средств субсидии, предоставляемой Пенсионным фондом Российской Федерации краевому бюджету на оказание адресной социальной помощи.

УСЗН осуществляет предоставление социальных гарантий гражданам и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным, краевым и муниципальным законодательством.

Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством» настоящей подпрограммы осуществляется в денежной или натуральной формах.

Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан в денежной форме осуществляются в порядках, определяемых:

Указом Губернатора Красноярского края от 24.03.2015 № 60-уг «Об утверждении Порядков присвоения звания «Ветеран труда края», выдачи удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца, удостоверения ветерана и замены удостоверения ветерана труда», Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов», Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», Закон красноярского края от 27.12.2005 № 17-4383 «О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Закон Красноярского края №5-1565 от 24.04.2008 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2568 «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы», Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей», постановлением Совета администрации Красноярского края №10-п от 30.01.2006 г. «О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам» постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности»), постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан», постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 50-п «О Порядке, размерах и условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан», постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №507 п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» на 2014 - 2016 годы», Решение Бородинского городского Совета депутатов от 05.10.2007г. №18-343р "Положение о присвоении почетного звания "Почетный гражданин г. Бородино", Решением Бородинского городского Совета депутатов №2-18р от 27.05.2010г. «О порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в городе Бородино» , Постановление администрации г. Бородино от 04.12.2011г. №1006 "Об утверждении Порядка расходования средств городского бюджета, направляемых на предоставление денежных выплат Почетным гражданам города Бородино", Постановление администрации города Бородино от 14.12.2011 г. №1005 " Об утверждении Порядка расходования средств городского бюджета, направляемых на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Бородино".

Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан в виде натуральных льгот осуществляется в порядках, определяемых:

Указом Губернатора Красноярского края от 24.03.2015 № 60-уг «Об утверждении Порядков присвоения звания «Ветеран труда края», выдачи удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца, удостоверения ветерана и замены удостоверения ветерана труда», Указом Губернатора Красноярского края от 16.09.2011 № 170-уг 
«Об утверждении Порядка выдачи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, свидетельства о праве на меры социальной поддержки и его образца», Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1990 «О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», постановлением Совета администрации Красноярского края от 10.02.2005 № 44-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки ветеранов, пенсионеров».

Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов осуществляется в порядке определяемом:

Законом Красноярского края от 18.02.2010 № 10-4386 «О порядке обеспечения жильём в Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется министерством, Финансовым управлением администрации города Бородино, УСЗН администрации города Бородино. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство путем проведения проверок, запросов отчетов, документов и информации об осуществлении переданных государственных полномочий Управлению социальной защиты населения администрации г. Бородино. В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы Управление социальной защиты населения администрации города Бородино ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, очередного финансового года направляют в министерство и Финансовое управление администрации города Бородино соответствующую информацию по выполнению подпрограммных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление социальной защиты населения администрации г. Бородино (далее-УСЗН).

УСЗН несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется УСЗН, являющимся главным распорядителем средств городского бюджета.

Текущий контроль представляет собой непрерывный процесс контроля, осуществляемый должностными лицами отдела бухгалтерского учета и социальных гарантий УСЗН, выполняющих внутренние бюджетные процедуры в рамках реализации полномочий, установленных положением об отделе и должностными регламентами.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УСЗН путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Финансовым управлением администрации г. Бородино.

  - Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать:

своевременному и в полном объеме выполнению обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на нее право в соответствии с действующим законодательством 
и обратившихся за ее получением;

созданию условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности;

повышению уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

экономичному распределению денежных средств краевого бюджета 
с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае;

снижению социальной напряженности в городе Бородино.

В рамках реализации подпрограммных мероприятий, например:

1) ежемесячные денежные выплаты будут предоставлены:

ветеранам труда и труженикам тыла – 1623 человека ежегодно;

ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, детям погибших защитников Отечества - 2244 человека ежегодно;

2) ежемесячная денежная выплата будет предоставлена ежегодно:

122 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий;

3) социальное пособие на погребение будет выплачено 32 человек ежегодно;

4) в целях улучшения социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан будет обеспечено:

предоставление ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, гражданам, пережившим Великую Отечественную войну в детском возрасте 
(не достигшим по состоянию на 3 сентября 1945 года возраста 18 лет), имеющим место жительства на территории Красноярского края 
по состоянию на 9 мая текущего года, ежегодной денежной выплаты 
к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в 2018 году - 1211 человек, в 2019 году - 1200 человек, в 2020 году – 1190 человек, в 2021 году – 1160 человек);

5) предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в течение календарного года, по территории Российской Федерации к месту следования и обратно реабилитированным лицам (20 человек в 2018 - 2021 годах ежегодно);

6) предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» (16 человек ежегодно);

7) предоставление единовременной адресной материальной помощи 291 обратившимся гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории города Бородино, ежегодно;

8) своевременное и полное предоставление меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5599 гражданам, имеющих право на их получение.

Доля граждан обратившихся и получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки увеличится с 92,4% в 2014 году до 98 % в 2021 году.

Создание условия для повышения качества жизни инвалидов, т.е. удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальном учреждении социального обслуживания, от общего числа инвалидов в г. Бородино увеличится к 2021 года по отношению с 2014 году и составит 36,1%.

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 28 558 628,17 руб. в том числе:

в 2014 году – 15 698 662,37 руб.;

в 2015 году – 1 424 698,84 руб.;

в 2016 году – 1 251 102,03руб.;

в 2017 году – 1 735 275,92 руб.;

в 2018 году – 2 308 228,31 руб.;

в 2019 году – 2 180 166,90 руб.;

в 2020 году – 1 980 246,90 руб.;

в 2021 году – 1 980 246,90 руб.

Средства, необходимые для реализации мероприятий программы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых в бюджет г. Бородино в соответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».

Приложение № 1

к подпрограмме 1 "Повышение качества жизни

отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов,

степени их социальной защищенности",

реализуемой в рамках муниципальной программы

г. Бородино "Система социальной защиты населения

Города Бородино»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Выполнение обязательств государства, края и г. Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, обратившихся и получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки | % | форма 3-соцподдержка | 92,4 | 92,4 | 99,3 | 99,96 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 98 |
| 2 | Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в г. Бородино | % | ведомственная отчетность | 31,9 | 31,9 | 27 | 37 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности", реализуемой в рамках муниципальной программы г. Бородино "Система социальной защиты населения г. Бородино |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы 1 " Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год | Итого на период |  |  |
| Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края и г. Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности |  | УСЗН | 147 | Х |  | Х |  | Х |  | 2 180 166,90 |  |  | 1 980 246,90 |  | 1 980 246,90 | 6 140 660,70 |  |  |
| Задача 1 своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством |  | УСЗН | 147 | Х |  | Х |  | Х |  | 2 180 166,90 |  |  | 1 980 246,90 |  | 1 980 246,90 | 6 140 660,70 |  |  |
| 1.1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в городе Бородино |  | УСЗН | 147 | 1001 |  | 0310097010 |  | 321 |  | 1 677 501,60 |  |  | 1 677 501,60 |  | 1 677 501,60 | 5 032 504,80 | 34 чел. ежемесячно |  |
| 1.2 Ежемесячная доплата к пенсии неработающим Почетным гражданам города Бородино |  | УСЗН | 147 | 1003 |  | 0310097020 |  | 313 |  | 110 400,00 |  |  | 110 400,00 |  | 110 400,00 | 331 200,00 | 5 чел. ежемесячно |  |
| 1.3 Доставка адресной материальной помощь ко Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы |  | УСЗН | 147 | 1003 |  | 0310000820 |  | 323 |  | 3345,30 |  |  | 3345,30 |  | 3345,30 | 10 035,90 | Не более 1,77% |  |
| 1.4 Адресная материальная помощь ко Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы |  | УСЗН | 147 | 1003 |  | 0310000820 |  | 313 |  | 189 000,00 |  |  | 189 000,00 |  | 189 000,00 | 567 000,00 | 140 чел. ежегодно |  |
| 1.5 Безвозмездное пожертвование на покупку путевок |  | УСЗН | 147 | 1003 |  | 0310038210 |  | 244 |  | 199 920,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 199 920,00 | 8 чел. ежегодно |  |
| В том числе: Управление социальной защиты населения администрации г. Бородино |  | УСЗН | 147 | Х |  | Х |  | Х |  | 2 180 166,90 |  |  | 1 980 246,90 |  | 1 980 246,90 | 6 140 660,70 |  |  |

Приложение № 4.2

- к муниципальной программе г. Бородино

- «Система социальной защиты населения г. Бородино»

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Социальная поддержка семей, имеющих детей» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения г. Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: выполнение обязательств государства, края и г. Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей Задачи: своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством, а так же укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | Удельный вес семей с детьми, обратившихся и получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право 100 %; Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в г. Бородино, не менее 45%. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2021 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год 5 этап – 2018 год 6 этап – 2019 год 7 этап – 2020 год 8 этап – 2021 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2021 гг. – 17 138 182,91 руб., в том числе: в 2014 году – 16 965 586,62 руб.; в 2015 году – 28 500,00 руб.; в 2016 году – 9110,00 руб.; в 2017 году – 30 500,00 руб.; в 2018 году – 18 404,50 руб.; в 2019 году – 49 281,79 руб.; в 2020 году - 18 400,00 руб.; в 2021 году – 18 400,00 руб. из них: из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 17 138 182,91 руб., в том числе: в 2014 году – 16 965 586,62 руб.; в 2015 году – 28 500,00 руб.; в 2016 году – 9110,00 руб.; в 2017 году – 30 500,00 руб.; в 2018 году – 18 404,50 руб.; в 2019 году – 42 281,79 руб.; в 2020 году - 18 400,00 руб.; в 2021 году – 18 400,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации города Бородино Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края; Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации г. Бородино. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной политики и представляет собой её самостоятельное направление, реализуемое посредством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер.

Основные принципиальные положения государственной семейной политики закреплены в Гражданском и Семейном кодексах Российской Федерации, федеральных законах «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «Об опеке и попечительстве», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Вышеперечисленными законодательными и изданными в связи с ними нормативными правовыми актами разграничены полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и соответствующие расходные обязательства, связанные с предоставлением мер социальной поддержки семьи и детей, а также конкретные меры и формы их представления.

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей представляются:

в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных выплат;

в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей;

в форме социальных услуг;

в форме морального поощрения – награждение Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» женщин, воспитывающих (воспитавших) семь и более детей, с целью стимулирования укрепления института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы 
о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии их личности. Меры морального поощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным вознаграждением.

При этом основной, как с позиций числа получателей, так и размеров производимых выплат, является денежная форма социальной поддержки семьи и детей.

В целях поддержки семей, имеющих детей, в г. Бородино ведется системная работа по предоставлению мер социальной поддержки.

УСЗН предоставляется более 25 различных мер социальной поддержки для семей с детьми в виде федеральных и краевых пособий и компенсаций, организации отдыха и круглогодичного оздоровления детей.

На краевом уровне принимаются дополнительные инициативные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки, которые направлены на исполнение поручений Президента, Правительства Российской Федерации и Губернатора края, а также на решение стратегических задач социально-экономического развития страны и региона.

С целью повышения престижа многодетных семей женщинам, воспитывающим или воспитавшим семь и более детей, установлено Почетное звание Красноярского края «Материнская слава». Почетный знак вручается самым достойным.

За счет средств краевого бюджета семьи женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», имеют право 
на улучшение жилищных условий.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также иными стратегическими документами определены следующие основные приоритеты государственной политики в отношении социальной поддержки семьи и детей:

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей;

поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей.

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы являются выполнение обязательств государства, края и г. Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством;

укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается 
на обязательных и инициативных полномочиях г. Бородино 
по социальной поддержке семей с детьми в соответствии 
с федеральным и краевым законодательством.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на 2014-2021 годы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

своевременность и полнота выполнения обязательств государства и края по социальной поддержке семей, имеющих детей, адресной материальной помощи нуждающимся семьям, имеющим детей;

доля семей, имеющих детей, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.

Управление социальной защиты населения, как исполнитель подпрограммы выполняет следующие функции:

координирует исполнение мероприятий подпрограммы;

занимается отчетностью о реализации подпрограммы;

обеспечивает целевое расходование бюджетных средств;

осуществляет отдельные государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки граждан в соответствии с законами края.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.

УСЗН осуществляет предоставление социальных гарантий в виде мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, адресной материальной помощи многодетным семьям, в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством.

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит заявительный характер и осуществляется в денежной форме.

Механизм предоставления:

Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей осуществляется в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О пособии на ребенка», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае».

Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства 
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей осуществляется 
в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5435 «О системе наград Красноярского края», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», Законом Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин 
в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края 
от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п 
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направления средств (части средств) краевого материнского (семейного) капитала и правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала», постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал».

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется министерством, Финансовым управлением администрации города Бородино, УСЗН администрации города Бородино. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство путем проведения проверок, запросов отчетов, документов и информации об осуществлении переданных государственных полномочий Управлению социальной защиты населения администрации г. Бородино.

В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы Управление социальной защиты населения администрации города Бородино ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, очередного финансового года направляют в министерство соответствующую информацию по выполнению подпрограммных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН.

УСЗН несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет текущую работу:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы (ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным, по итогам года до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом);

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

Текущий контроль представляет собой непрерывный процесс контроля, осуществляемый должностными лицами отдела бухгалтерского учета и социальных гарантий УСЗН, выполняющих внутренние бюджетные процедуры в рамках реализации полномочий, установленных положением об отделе и должностными регламентами.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется УСЗН, являющимся главным распорядителем средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление социальной защиты населения администрации г. Бородино путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства государства, края и г. Бородино по социальной поддержке семей, имеющих детей, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за её получением т.е. удельный вес семей с детьми, обратившихся и получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право останется неизменной в 2021 году по отношению к 2014 году и составляет 100%;

создать условия для повышения качества жизни семей, имеющих детей, 
с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности т.е. доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в 2021 году по отношению к 2014 году и составляет 54%;

экономично распределять денежные средства краевого бюджета с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан;

содействовать профилактике социальной напряженности в г. Бородино.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального 
и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 17 138 182,91 руб., в том числе:

в 2014 году – 16 965 586,62 руб.;

в 2015 году – 28 500,00 руб.;

в 2016 году – 9 110,00 руб.;

в 2017 году – 30 500,00 руб.;

в 2018 году – 18 404,50 руб.;

в 2019 году – 49 281,79 руб.;

в 2020 году – 18 400,00 руб.;

в 2021 году – 18 400,00 руб.

Средства, необходимые для реализации мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых в бюджет г. Бородино в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».

|  |  |  | Приложение 1 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей", реализуемой в рамках муниципальной программы г. Бородино "Система социальной защиты населения г. Бородино " Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  |  |  | Единица измерения | Источник информации |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Цель : Выполнение обязательств государства, края и г. Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес семей с детьми, обратившихся и получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право |  |  |  | % | Ведомственная отчетность |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |  |  |  | % | Информационный банк данных «Адресная социальная помощь» |  | 61 | 61 |  | 61 |  | 46,9 |  | 54 |  | 54 | 54 | 54 | 54 |  |

| Приложение 2 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей", реализуемой в рамках муниципальной программы г. Бородино "Система социальной защиты населения г. Бородино " Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы ( рублей), годы |  |  |  |  |  |  | Итого на период |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края и г. Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей |  | УСЗН | 147 |  |  | Х | Х |  |  | Х | 49281,79 |  |  | 18400,00 |  |  | 18400,00 | 86081,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством, а так же укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей |  | УСЗН | 147 |  |  | Х | Х |  |  | Х | 18400,00 |  |  | 18400,00 |  |  | 18400,00 | 55200,00 |  |  | 40 детей ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно с учетом расходов на доставку и пересылку |  | УСЗН | 147 |  |  | 1003 | 320006400 |  |  | 244 | 18400,00 |  |  | 18400,00 |  |  | 18400,00 | 55200,00 |  |  | 40 детей ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| В том числе Управление социальной защиты населения администрации г. Бородино |  | УСЗН | 147 |  |  | Х | Х |  |  | Х | 49281,79 |  |  | 18400,00 |  |  | 18400,00 | 86081,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4.3

- к муниципальной программе г. Бородино

- «Система социальной защиты населения г. Бородино»

Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения г. Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Управление социальной защиты администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Управление социальной защиты администрации города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Задачи: своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, имеющих на него право, 97% к 2021 году |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2021 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год 5 этап – 2018 год 6 этап – 2019 год 7 этап – 2020 год 8 этап – 2021 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | из средств федерального и краевого бюджетов за период 2014г. - 70796308,00 руб., из них: из средств федерального бюджета за период 2014г. – 20898504,00 руб., из средств краевого бюджета за период 2014г. – 49897804,00 руб., |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации города Бородино, Министерство социальной политики Красноярского края. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является одной из функций государства, направленной на поддержание и повышение уровня их денежных доходов 
в связи с особыми заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченностью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, включают:

меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по льготному статусу;

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан.

Реализация полномочий по обеспечению своевременного предоставления населению социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий 
с учетом доходов является одним из приоритетных направлений социальной политики г. Бородино.

Система мер социальной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг носит заявительный характер. Все социальные гарантии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в денежной форме.

Несмотря на снижение численности отдельных категорий граждан (участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла 
и т.д.) вследствие их преклонного возраста, в г. Бородино сохраняется тенденция к ежегодному незначительному увеличению общего количества получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это связано, прежде всего, с появлением инициативных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, финансирование которых осуществляется за счет средств краевого бюджета. Среди новых категорий «региональных» льготников:

граждане, проходившие военную службу и выполнявшие задачи 
в условиях чрезвычайного положения и (или) при вооруженных конфликтах 
в периоды и (или) на территориях Российской Федерации, бывших республик СССР или других государств, не включенных в раздел III приложения 
к Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

Кроме этого, общую численность «региональных» льготников стабилизирует такая категория, как «ветеран труда Красноярского края», которая увеличивается за счет возможности получить звание и меры социальной поддержки на основании большого стажа работы.

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории г. Бородино, в последующие годы также будет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией незначительного увеличения.

- Динамика численности получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг зависит от изменений доходов населения, величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения края и тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Одной из основных задач при осуществлении полномочий по предоставлению субсидий является определение нуждающихся и обеспечение их прав 
на получение субсидий.

В целях усиления адресного подхода в 2010 году на территории Красноярского края был изменен механизм предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов, в результате которого установлена система предоставления субсидий по категориальному принципу. Для социально-незащищенных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, детей), численность которых составляет более 50% на 01.01.2015 г. от общей численности получателей субсидий, сохранена наиболее льготная шкала расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, с 2010 года в крае наметилась положительная динамика снижения численности получателей субсидий и в 2014 году составила 1518 человек.

Помимо усиления адресности при предоставлении субсидий и введения категориального принципа, снижение численности получателей субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе обусловлено ростом доходов населения, к примеру, увеличением размера пенсий в связи с ее валоризацией, индексацией и установлением пенсионерам социальной доплаты к пенсии.

В целом, социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг является одним из наиболее востребованных 
и финансово емких видов социальной помощи населению, направленных 
на повышение уровня их жизни. На предоставление социальных гарантий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом доходов за счет средств федерального и краевого бюджетов в 2014 году израсходовано 70796,3 тыс. руб.

Необходимость предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан закреплена значительным количеством федеральных и региональных нормативных правовых актов, определяющих полномочия государства 
по социальной поддержке населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Своевременное и качественное обеспечение полномочий г. Бородино в сфере предоставления социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг возможно при разработке и целенаправленной реализации социальной политики, основой которой является муниципальная программа. Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной поддержки населения г. Бородино» будет способствовать формированию благоприятного социального климата в г. Бородино.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Достижение указанной цели возможно путем своевременного и адресного предоставления мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательных 
и инициативных полномочиях г. Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

При реализации подпрограммы УСЗН осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

контроль за ходом реализации подпрограммы;

контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

степень выполнения поставленной задачи, заключающейся 
в своевременности и полноте предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан;

доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации;

эффективность проводимых мероприятий, направленных на усиление адресности предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.

УСЗН осуществляет предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом доходов 
в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством.

Предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг носит заявительный характер и осуществляется 
в денежной форме.

Механизм предоставления:

- Выплата мер социальной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан осуществляется 
в порядках, определяемых:

за счет средств краевого бюджета - Законом Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов»;

за счет средств федерального бюджета - Законом Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»;

- Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг с учетом их доходов - Законом Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счётной палатой Красноярского края и службой финансово-экономического контроля Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН.

УСЗН несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется УСЗН, являющимся главным распорядителем средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы УСЗН осуществляет путем составления отчетов для Министерства социальной политики Красноярского края (22-ЖКХ и 26-ЖКХ), документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели подпрограммы, в том числе:

своевременно и в полном объеме предоставить меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение т.е. удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории г. Бородино и имеющих право на их получение сократится к 2021 году на 1,9% по сравнению с 2014 годом и составит 97%, данное снижение обусловлено ростом благосостояния граждан;

повысить уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

обеспечить поддержку наиболее социально незащищенных семей, нуждающихся в ней, путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
с учетом их доходов.

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального 
и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет с 2014 по 2021 гг. – 70796308,00 руб., в том числе:

в 2014 году – 70796308,00 руб.;

С 2015 года бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан переданы уполномоченному учреждению КГКУ «Центр социальных выплат Красноярского края».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к подпрограмме 3 ««Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», реализуемой в рамках муниципальной программы г. Бородино «Система социальной защиты населения г. Бородино " |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  | Единица измерения |  | Источник информации |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Цель: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, имеющих право на их получение |  | % |  | информационный банк данных "Адресная социальная помощь" |  | 98,9 |  | 98,9 |  | 99,4 | 95,7 |  |  | 99,2 | 97 | 97 | 97 | 97 |

Приложение № 4.4

- к муниципальной программе г. Бородино

- «Система социальной поддержки населения г. Бородино»

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. Задачи: обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием; повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг. |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | Удельный вес детей–инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в городе 100% к 2021 году; Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) 115 человек к 2021 году; Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания 100% к 2021 году; Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году, 0%; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждением социального обслуживания населения не ниже 99,6%; Темп роста среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения в зависимости от качества оказываемых услуг (к уровню 2012 года - 10054,5 руб.) составит 384,9 % к 2021 году |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2021 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год 5 этап – 2018 год 6 этап – 2019 год 7 этап - 2020 год 8 этап – 2021 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | - из средств краевого бюджета и внебюджетных источников за период с 2014 по 2021 гг. – 378 912 905,10 рублей, в том числе: - в 2014 году – 33 106 414,30 руб.; - в 2015 году – 35 121 300,38 руб.; - в 2016 году – 35 506 862,50 руб.; - в 2017 году – 43 249 273,00 руб.; в 2018 году – 63 932 817,77 руб.; в 2019 году – 63 509 237,15 руб.; в 2020 году – 52 243 500,00 руб.; в 2021 году – 52 243 500,00 руб. из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 г. – 357 006 450,65 руб. в том числе в 2014 году – 32 106 414,30 руб.; в 2015 году – 34 127 262,20 руб.; в 2016 году – 34 306 862,50 руб.; в 2017 году – 41 749 273,00 руб.; в 2018 году – 56 718 022,00 руб.; в 2019 году – 56 911 616,65 руб.; в 2020 году – 50 543 500,00 руб.; в 2021 году – 50 543 500,00 руб. из средств местного бюджета за период с 2014 по 2021 г. – 10 062 416,27 руб. в том числе в 2014 году – 0,00 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб. в 2018 году – 5 164 795,77 руб.; в 2019 году – 4 897 620,50 руб.; в 2020 году – 0,00 руб.; в 2021 году – 0,00 руб. из внебюджетных средств с 2014-2021 г.г. – 11 844 038,18 руб. в том числе в 2014 – 1 000 000,00 руб.; в 2015 – 994 038,18 руб.; в 2016 – 1 200 000,00 руб. ; в 2017 – 1 500 000,00 руб.; - в 2018 – 2 050 000,00 руб.; - в 2019 – 1 700 000,00 руб.; - в 2020 – 1 700 000,00 руб.; - в 2021 – 1 700 000,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации города Бородино, Министерство социальной политики Красноярского края. - Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

- Социальное обслуживание населения является одной из составляющих социальной поддержки населения и представляет собой деятельность социальной службы по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетними их семьям, находящимся в социально опасном положении и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах.

- В городе Бородино до 2018 года наблюдается устойчивый рост в составе населения численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 55,5 лет и старше и мужчины в возрасте 60,5 лет и старше).

- По данным социального паспорта города Бородино по состоянию на 01.01.2014 проживало 5 530 пенсионеров. На 01.01.2015 количество проживающих в городе пенсионеров составило 5 548 человек. По состоянию на 01.01.2016 численность пенсионеров увеличилась на 3,4% и составила 5 746 человек. К 01.01.2017 году проживало 5 806 пенсионеров, что на 1 % больше, чем предыдущий показатель. По состоянию на 01.01.2018 года в городе 5 796 граждан пожилого возраста, нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте в Управлении социальной защиты населения администрации города Бородино (далее - УСЗН).

- В силу естественных причин количество граждан пожилого возраста по состоянию на 01.01.2018 сократилось на 10 человек. Так же, учитывая принятие закона о повышении пенсионного возраста в России, в последующие годы количество проживающих в городе Бородино пенсионеров будет сокращаться.

- Вместе с тем, на учёте в УСЗН на 01.01.2018 год состоят 2 089 семей, имеющих 3 087 детей в возрасте до 18 лет, из которых 17 детей состоят на учёте, как находящиеся в социально опасном положении. На 01.01.2017 состояло 2 076 семей, имеющих 3 037 детей в возрасте до 18 лет, из которых 45 детей состоят на учёте, как находящиеся в социально опасном положении. На 01.01.2016 состояло 2 119 семей, имеющих 3 061 детей в возрасте до 18 лет, из которых 43 детей состоят на учёте, как находящиеся в социально опасном положении. На 01.01.2015 состояло 2 172 семьи, имеющих 3 080 детей в возрасте до 18 лет, из которых 41 ребенок состоял на учёте, как находящиеся в социально опасном положении. На 01.01.2014 состояло 2 314 семей, имеющих 3 159 детей в возрасте до 18 лет, из которых 72 ребенка состояло на учёте, как находящиеся в социально опасном положении.

- На 01.01.2018 на учете состоит 999 инвалида, на 01.01.2017 – 981 инвалид, на 01.01.2016 год – 993 инвалида, на 01.01.2015 – 1 023 инвалида, а на 01.01.2014 год – 1 103 инвалида.

- Социальное обслуживание населения в городе осуществляется муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино» (далее – МБУСО «КЦСОН г. Бородино»).

- В состав учреждения входят следующие подразделения: отделение срочного социального обслуживания, отделение социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационное отделение, отделения социального обслуживания на дому.

- Ежегодно услугами МБУСО «КЦСОН г. Бородино» пользуется более 2,5 тыс. жителей города Бородино, при этом около 18,2 % от их числа – одинокие граждане и одинокие супружеские пары.

- Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата социального статуса в связи с выходом на пенсию.

Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсируют деятельностью в ветеранских движениях. Совет ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Бородино (далее – Совет ветеранов) совместно с администрацией города, Управлением социальной защиты населения проводят работу по социальной защите ветеранов войны, труда, одиноких и престарелых граждан пожилого возраста, участвуют в подготовке и проведении памятных и праздничных дат.

- В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении, безусловным приоритетом также является нестационарное социальное обслуживание, направленное на профилактику негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обретении новой семьи), профилактику детской инвалидности.

- В рамках данной подпрограммы учитываются и прогнозируемые параметры развития системы социального обслуживания населения до 2021 года. Прогноз развития системы социального обслуживания в рамках данной подпрограммы сформирован с учетом изменения спроса населения на услуги социального обслуживания в прогнозируемый период (2013-2021гг.), исходя 
из тенденций изменения параметров материального, социального 
и физического неблагополучия населения, в том числе заболеваемости, инвалидности, состояния психического здоровья граждан.

- Добиться позитивных сдвигов в этих направлениях возможно, в том числе, в рамках профилактических мероприятий по преодолению физиологической и психологической уязвимости населения, включаемых в соответствующие Государственные программы Российской Федерации.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

- Основной целью подпрограммы является повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.

- Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;

- повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг.

- Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности решения поставленных задач.

- Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

- Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

К компетенции УСЗН, как координатора подпрограммы в области реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Положением об Управлении, утвержденном постановлением решением Бородинского городского Совета депутатов от 26.02.2016 г. № 3-47р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения администрации города Бородино», относится осуществление реализации целевых программ в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами края, правовыми актами Правительства края.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

- Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задач, в том числе:

- качество социальных услуг, оказываемых жителям г. Бородино, МБУСО «КЦСОН г. Бородино»;

Управление социальной защиты населения, как исполнитель подпрограммы выполняет следующие функции:

координирует исполнение мероприятий подпрограммы;

занимается отчетностью о реализации подпрограммы;

обеспечивает целевое расходование бюджетных средств;

осуществляет отдельные государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки граждан в соответствии с законами края.

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

- Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.

2.3.1. Решение задачи «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» настоящей подпрограммы, осуществляется МБУСО «КЦСОН г. Бородино» в соответствии с Федеральными законами от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 16.12.2014 №7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»; постановлением совета администрации Красноярского края от 17.12.2014 №600-П «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»; постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 №603-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания»; приказом директора МБУСО «КЦСОН г. Бородино» от 10.09.2015 № 313 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных социальных услуг и (или) платных дополнительных услуг муниципальным бюджетным учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино» и тарифов на платные дополнительные услуги».

- Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН.

- Главными критериями учреждения социального обслуживания, оказывающего социальные услуги гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях улучшения их жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей, являются:

- перечень услуг, предоставляемых учреждением;

- категория обслуживаемых граждан (пожилые, инвалиды (дети-инвалиды), несовершеннолетние, семьи с детьми и др.);

- проектная мощность учреждения (пропускная способность);

- место расположения учреждения;

- потенциальная численность граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

- Мероприятия по предоставлению единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации осуществляются УСЗН в соответствии с механизмом, утвержденным краевым законодательством.

- Мероприятия по предоставлению, доставке и пересылке ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приёмную семью осуществляются в соответствии с Законом края от 08.07.2010г. № 10-4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае».

- Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии 
с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципального задания МБУСО «КЦСОН г. Бородино», определяющего требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг (работ).

- Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета МБУСО «КЦСОН г. Бородино» осуществляется УСЗН в форме ежеквартального мониторинга качества предоставления социальных услуг.

2.3.2. Решение задачи «Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг» настоящей подпрограммы осуществляется путем перехода на новую систему оплаты труда (далее – НСОТ) и в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края», постановлением администрации г. Бородино от 18.05.2012 №374 «Об утверждении примерного положения об оплате и стимулировании труда работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации г. Бородино, участвующих в эксперименте по новой системе оплаты труда» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, г. Бородино, содержащими нормы трудового права.

НСОТ позволяет выделить и простимулировать тех специалистов учреждения, которые к своим должностным обязанностям относятся с инициативой, которые могут привнести в свою работу качественные изменения, и получить дополнительные персональные выплаты.

НСОТ стимулирует сотрудников Центра на участие в дополнительных мероприятиях, таких как участие в конкурсах, городских мероприятиях и культурно-досуговых мероприятиях Центра. В специалистах растёт уровень личной заинтересованности и ответственности.

НСОТ позволяет расширить количество и качество предоставляемых услуг и направлена на повышение статуса учреждения.

- Главными распорядителями средств краевого бюджета является:

- УСЗН администрации г. Бородино.

- Порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета определен в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между Управлением социальной защиты населения администрации города Бородино и МБУ СО «Комплексным центром социального обслуживания населения города Бородино».

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

- Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН.

- УСЗН несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координирует исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- осуществляет подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

- осуществляет контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

- осуществляется ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

- Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УСЗН путем проведения проверок, запросов отчетов у подведомственны учреждений, документов и информации. В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы УСЗН вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые документы и информацию, вязанные с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с инициативой о проведении проверок правоохранительными и контролирующими органами.

- УСЗН ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 20 числа очередного финансового года направляет в администрацию города Бородино соответствующую информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с инициативой о проведении проверок правоохранительными и контролирующими органами.

- Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности

- Оценка социально-экономической эффективности реализации программы выполняется на основе достижений целевого показателя.

- Реализация настоящей подпрограммы позволит:

- решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе;

уменьшить удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году;

- сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью получения социальных услуг, не ниже 99,6%;

увеличить количество детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в городе от 16,0% 2012 года до 22,0% к 2021 году;

- расширить формы социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому: домашнее визитирование, удаленное сопровождение в рамках региональной информационно-аналитической системы поддержки процесса реабилитации инвалидов (РИАС);

- создать здоровую конкурентную среду и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни общества.

- 2.6. Мероприятия подпрограммы

- Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

- Реализация социальной программы предусматривает оказание адресной социальной помощи населению, укрепление материальной базы МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино», в том числе ремонт зданий, оснащение их технологическим оборудованием и предметами длительного пользования, для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг населению.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

- Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 2014 по 2021 гг. – 378 912 905,10 рублей, в том числе:

- в 2014 году – 33 106 414,30 руб.;

- в 2015 году – 35 121 300,38 руб.;

- в 2016 году – 35 506 862,50 руб.;

- в 2017 году – 43 249 273,00 руб.;

- в 2018 году – 63 932 817,77 руб.;

- в 2019 году – 63 509 237,15 руб.;

- в 2020 году – 52 243 500,00 руб.;

- в 2021 году – 52 243 500,00 руб.

- Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН, МБУСО «КЦСОН г. Бородино», мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету города Бородино в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению ", реализуемой в рамках муниципальной программы г. Бородино "Система социальной защиты населения г. Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Цель повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории г. Бородино |  | % | отчет по форме № 1-СД «Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей» | 66,6 |  | 73 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) |  | ед. | Социальный паспорт муниципального образования, отчетные форы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 730 |  | 750 | 750 | 450 | 424 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 3 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году |  | % | ведомственная отчетность | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |  | % | Результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества» | 99,2 |  | 99,6 | 99 | 99 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| 5 | Темп роста среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения в зависимости от качества оказываемых услуг (к уровню 2012 года - 10054,5 руб.) |  | % | ведомственная отчетность | 159,5 |  | 164,3 | 188,0 | 184,1 | 247,5 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 |

Приложение №2

к подпрограмме 4 "Повышение качества и

доступности социальных услуг населению",

реализуемой в рамках муниципальной

программы г. Бородино "Система

социальной защиты населения г. Бородино

| Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы ( рублей), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  | ВР | 2019 год |  |  | 2020 год | 2021 год | Итого на период |  |  |
| Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения | Х | Х | Х | Х |  | Х | 63 509 237,15 |  |  | 52 243 500,00 | 52243500,00 | 167996237,15 |  |  |
| 1.Задача обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием | Х | Х | Х | Х |  | Х | 649 713,85 |  |  | 265000,00 | 265000,00 | 1 179 713,85 |  |  |
| 1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан Красноярского края» | УСЗН | 147 | 1002 | 0340001510 |  | 612 | 265000,00 |  |  | 265000,00 | 265000,00 | 795000,00 |  | 2800 чел. ежегодно |
| 1.2. Субсидия «Расходы учреждения на монтаж охранно-пожарной сигнализации» | УСЗН | 147 | 1002 | 0340097010 |  | 612 | 294713,85 |  |  | 0,00 | 0,00 | 294713,85 |  |  |
| 1.3. Субсидия «Расходы на изготовление и монтаж металлической лестницы, бетонирование площадки» | УСЗН | 147 | 1002 | 0340097020 |  | 612 | 90 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |  |
| 2.Задача повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг | Х | Х | Х | Х |  | Х | 61159523,30 |  |  | 50278500,00 | 50278500,00 | 161716523,30 |  | 2800 чел. ежегодно |
| 2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан Красноярского края» | УСЗН | 147 | 1002 | 0340001510 |  | 611 | 52133710,00 |  |  | 50278500,00 | 50278500,00 | 152690710,00 |  | 2800 чел. ежегодно |
| 2.2. Софинансирование к субсидии бюджету муниципального образования г. Бородино на проведение капитального ремонта для нужд МБУСО «КЦСОН г. Бородино» в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края | УСЗН | 147 | 1002 | 03400S3810 |  | 612 | 4512906,65 |  |  | 0 | 0 | 4512906,65 |  | 2800 чел. ежегодно |
| 2.3. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования г. Бородино на проведение капитального ремонта для нужд МБУСО «КЦСОН г. Бородино» в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края | УСЗН | 147 | 1002 | 0340073810 |  | 612 | 4512906,65 |  |  | 0 | 0 | 4512906,65 |  | 2800 чел. ежегодно |
| Оказание платных услуг населению города Бородино | Х | Х | Х | Х |  | Х | 1700000,00 |  |  | 1700000,00 | 1700000,00 | 5100000,00 |  |  |
| В том числе Управление социальной защиты населения администрации г. Бородино | УСЗН | 147 | Х | Х |  | Х | 63509237,15 |  |  | 52243500,00 | 52243500,00 | 167996237,15 |  |  |

Приложение № 4.5

- к муниципальной программе г. Бородино

- «Система социальной защиты населения г. Бородино»

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения г. Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории г. Бородино Задачи: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию. |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края, к 2021 году составит 100%; Уровень удовлетворенности жителей г. Бородино качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения, не менее 100%; Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году, 0% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2021 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год 5 этап – 2018 год 6 этап – 2019 год 7 этап – 2020 год 8 этап – 2021 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | из средств краевого и местного бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 53 984 922,58 руб., в том числе: в 2014 году – 7 251 900,00 руб.; в 2015 году – 6 012 876,00 руб.; в 2016 году – 5 908 900,00 руб. в 2017 году – 6 008 520,58 руб.; в 2018 году – 7 272 550,00 руб.; в 2019 году – 7 239 400,00 руб.; в 2020 году – 7 136 200,00 руб.; в 2021 году – 7 136 200,00 руб. из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 г. – 53 866 926,00 руб. в том числе в 2014 году – 7 251 900,00 руб.; в 2015 году – 5 994 500,00 руб.; в 2016 году – 5 908 900,00 руб.; в 2017 году – 5 908 900,00 руб.; в 2018 году – 7 272 550,00 руб.; в 2019 году – 7 239 400,00 руб.; в 2020 году – 7 136 200,00 руб.; в 2021 году – 7 136 200,00 руб. из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2021гг. – 117996,58 руб. в том числе: в 2014 году - 0,00 руб.; в 2015 году – 18 376,00 руб.; в 2016 году - 0,00 руб.; в 2017 году – 99 620,58 руб.; в 2018 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.; в 2020 году – 0,00 руб.; в 2021 году – 0,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации города Бородино, Министерство социальной политики Красноярского края. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В России реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных инструментов стратегического планирования 
и управления, ориентированных на управление по результатам (программно-целевой подход). На программную структуру переходит процесс формирования краевого бюджета.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории г. Бородино.

К приоритетным направлениям социальной политики г. Бородино отнесены, в том числе:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в рамках муниципальной программы является основным управленческим документом развития социальной политики в г. Бородино.

Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской федерации отнесено решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период Великой отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв политических репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения государственных функций с 2010 года утверждены административные регламенты, определяющие стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий).

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» государственные полномочия исполняются непосредственно УСЗН, которое наделено отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых материальных и финансовых ресурсов.

УСЗН, согласно утвержденным регламентам предоставления государственных услуг, принимает документы от граждан, принимает решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении мер социальной поддержки и производит перечисление на счета граждан в кредитные организации, на почтовые отделения связи.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории г. Бородино.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение задачи:

обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории г. Бородино.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:

расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, создаст основу для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного использования средств краевого бюджета;

совершенствование организации предоставления социальных услуг 
в учреждениях социального обслуживания, способствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

Управление социальной защиты населения, как исполнитель подпрограммы выполняет следующие функции:

координирует исполнение мероприятий подпрограммы;

занимается отчетностью о реализации подпрограммы;

обеспечивает целевое расходование бюджетных средств;

осуществляет отдельные государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки граждан в соответствии с законами края.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

УСЗН реализует мероприятия подпрограммы в соответствии с компетенцией, установленной Положением об УСЗН утвержденное Решением Бородинского городского Совета депутатов от 26.02.2016 г. №3-47р и Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан».

В связи с созданием в крае «Электронного правительства» и в целях сокращения сроков предоставления государственных услуг между УСЗН и министерством социальной политики Красноярского края внедрен электронный документооборот, позволяющий в кратчайшие сроки предоставлять жителям города такие государственные услуги, как:

присвоение звания «Ветеран труда», выдача сертификата на краевой материнский (семейный) капитал, выдача разрешения на распоряжение краевым материнским (семейным) капиталом; выплата отдельным категориям граждан компенсаций, предусмотренных федеральным и краевым законодательством.

В целях повышения эффективности и качества работы при предоставлении государственных услуг УСЗН с 01.01.2013 года перешло на работу по принципу «Единое окно», а это значит, что процесс оформления выплат, пособий, мер социальной поддержки упростился. Чтобы оформить все полагающиеся выплаты, гражданину нужно обратиться в один кабинет. Специалист проконсультирует, примет и оценит полноту пакета документов по всем запрошенным мерам социальной поддержки одновременно. Важно, что при обращении гражданин предоставляет только один экземпляр каждой справки (либо одну копию необходимого документа).

Созданы каналы взаимодействия с гражданами посредством интернет-сайта, электронной почты.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края и службой финансово-экономического контроля Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения администрации г. Бородино.

Управление социальной защиты населения администрации г. Бородино несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной защиты населения администрации г. Бородино, являющегося главным распорядителем средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы УСЗН осуществляет путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий. Состав показателей, отчетности, сроки предоставления утверждаются Министерством социальной политики Красноярского края, Финансовым управлением города Бородино в зависимости от специфических характеристик и может быть уточнен по результатам работы.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы управление социальной защиты населения администрации г. Бородино вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Мониторинг и оценка реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием показателей для оценки эффективности деятельности УСЗН г. Бородино, утвержденных постановлениями Правительства Красноярского края от 04.03.2011 № 112-п «Об утверждении порядка оценки качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края», от 01.03.2012 № 72-п «Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета».

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:

уровень исполнения субвенции на реализацию переданных полномочий края увеличится к 2021 году на 3% по отношению к 2014 году и составит 100 %;

уровень удовлетворённости жителей г. Бородино качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения будет оставаться прежним и составит к 2021 году 100%;

удельный вес жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке к календарном году останется на прежнем уровне 0%.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 2014 по 2021 гг. - 53 984 922,58 руб., в том числе:

в 2014 году – 7 251 900,00 руб.;

в 2015 году – 6 031 252,00 руб.;

в 2016 году – 5 908 900,00 руб.

в 2017 году – 6 008 520,58 руб.;

в 2018 году – 7 272 550,00 руб.;

в 2019 году – 7 239 400,00 руб.;

в 2020 году – 7 136 200,00 руб.;

в 2021 году – 7 136 200,00 руб.

Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету г. Бородино в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан».

| Приложение № 1 к подпрограмме 5 "Обеспечение Реализации муниципальной программы ", реализуемой в рамках муниципальной программы г. Бородино "Система социальной защиты населения г. Бородино» - Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | Годовой отчет об исполнении бюджета | 96,9 | 97 | 96,31 | 99,82 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Уровень удовлетворенности жителей г. Бородино качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | Результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Приложение № 2 к подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы ", реализуемой в рамках муниципальной программы г. Бородино "Система социальной защиты населения г. Бородино Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы ( рублей), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию | УСЗН | 147 | Х | Х | Х | 7239400,00 | 7136200,00 | 7136200,00 | 21511800,00 |  |
| 1.Задача: обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории г. Бородино | УСЗН | 147 | Х | Х | Х | 7239400,00 | 7136200,00 | 7136200,00 | 21408600,00 |  |
| 1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения") | УСЗН | 147 | 1006 | 0350075130 | 121 | 4396313,36 | 4396313,36 | 4396313,36 | 13188940,08 | 8482 чел. ежегодно |
|  | УСЗН | 147 | 1006 | 035007513П | 121 | 312 596,00 | 233333,33 | 233333,33 | 779262,66 | 8482 чел. ежегодно |
|  | УСЗН | 147 | 1006 | 0350075130 | 129 | 1327686,64 | 1327686,64 | 1327686,64 | 3983059,92 | 8482 чел. ежегодно |
|  | УСЗН | 147 | 1006 | 035007513П | 129 | 94 404,00 | 70466,67 | 70466,67 | 235 337,34 | 8482 чел. ежегодно |
|  | УСЗН | 147 | 1006 | 0350075130 | 244 | 1099740,00 | 1106840,00 | 1106840,00 | 3313420,00 | 8482 чел. ежегодно |
|  | УСЗН | 147 | 1006 | 0350075130 | 853 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 2520,00 | 8482 чел. ежегодно |
|  | УСЗН | 147 | 1006 | 0350075130 | 122 | 7 820,00 | 720,00 | 720,00 | 9260,00 | 8482 чел. ежегодно |
| Проведение ремонта в учреждениях социальной защиты | УСЗН | 147 | 1006 | 0350097040 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8482 чел. ежегодно |
| Управление социальной защиты населения администрации г. Бородино | УСЗН | 147 | Х | Х | Х | 7239400,00 | 7136200,00 | 7136200,00 | 21511800,00 |  |

Приложение № 4.6

- к муниципальной программе г. Бородино

- «Система социальной защиты населения г. Бородино»

Подпрограмма 6 «Доступная среда для инвалидов»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Доступная среда для инвалидов» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения г. Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов. Задачи: формирование доступной среды инвалидов к информационным технологиям, объектам социальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в г. Бородино, 55,2% к 2021 году; доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, не менее 100% на протяжении всего периода действия программы; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в г. Бородино, 50,3% к 2021 году; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2021 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год 5 этап – 2018 год 6 этап – 2019 год 7 этап – 2020 год 8 этап – 2021 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | из средств федерального, краевого и местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 1059414,84 руб., в том числе: в 2014 году – 124000,00 руб.; в 2015 году – 532400,00 руб.; в 2016 году – 403014,84 руб.. из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 599300,00 в том числе: в 2014 году – 40000,00 руб.; в 2015 году – 372700,00 руб.; в 2016 году – 186600,00 руб.. из средств краевого бюджета за период с 2014 г. по 2016 гг. – 258300,00 руб. в том числе в 2014 году – 24000,00 руб.; в 2015 году – 105700,00 руб.; в 2016 году – 128600,00 руб.. из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016гг. – 201814,84руб. в том числе: в 2014 году - 60000,00 руб.; в 2015 году - 54000,00 руб.; в 2016 году – 87814,84руб.. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации города Бородино, Министерство социальной политики Красноярского края. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями в г. Бородино обусловлена ее масштабностью (6,8 % населения г. Бородино являются инвалидами). Малая эффективность проводимых реабилитационных мероприятий вызывает необходимость принятия мер.

В рамках программы определяются показатели, которые позволят ежегодно оценивать результаты реализации мероприятия. Решение проблем, связанных с созданием доступной среды инвалидам – процесс длительный. Основным объективным показателем решения указанной проблемы является увеличение количества инвалидов, которым в результате осуществления комплекса специально организованных реабилитационных и интеграционных мероприятий удалось полностью или частично преодолеть имевшиеся ограничения.

Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения проблем, позволит увидеть промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы, а именно: выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы - формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов в г. Бородино,

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: формирование доступной среды инвалидов к информационным технологиям, объектам социальной инфраструктуры;

Устройство пандусов в учреждениях города: пандус на входе в МБУ «Городской дом ремесел» (м-н. Стахановский, 11).

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между соисполнителем и главным распорядителем на муниципальном уровне, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2021 гг.

Финансирование мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы «Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов в г. Бородино» носит целевой характер и обеспечивается ассигнованиями в порядке, установленном постановлением Красноярского края. Кроме того, мероприятия подпрограммы реализуются в рамках дорожной карты «Повышение показателей доступности для инвалидов и маломобильной группы населения объектов и услуг на территории г. Бородино (2015-2020 гг.)», утвержденной распоряжением администрации г. Бородино от 02.10.15 №193.

  - Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Порядок расходования средств бюджета г. Бородино, направленных на реализацию данной подпрограммы разработан в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Красноярского края от 16.12.2014 №7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2707 «О социальной поддержке инвалидов».

- Соисполнитель данной подпрограммы при наступлении срока финансирования мероприятия, направляет заявку в финансовое управление администрации города Бородино (далее- финансовое управление).

Финансовое управление в соответствии с заявкой производит зачисление денежных средств на лицевой счет соисполнителя подпрограммы.

Соисполнитель подпрограммы переводит средства на лицевой счет учреждения, ответственного за исполнение мероприятия подпрограммы.

Учреждение направляет в федеральное казначейство заявку на платёж с приложением документов, подтверждающих обоснованность платежа на мероприятие подпрограммы, для перечисления средств с лицевого счета учреждения.

Учреждение использует поступившие средства по целевому назначению, а в случае не использования средств возвращает остатки средств на счет соисполнителя подпрограммы до 20 декабря текущего года.

Соисполнитель подпрограммы направляет в финансовое управление заявку на возврат остатков средств по подпрограмме до 22 декабря текущего года.

Соисполнитель подпрограммы, учреждения-получатели бюджетных средств по подпрограмме, предоставляют отчеты и иную необходимую информацию о расходовании выше указанных средств согласно установленных сроков и требований.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств возлагается на соисполнителя подпрограммы.

Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет общий контроль за реализацией мероприятий, достижением конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление социальной защиты населения администрации города Бородино осуществляет:

координацию исполнения мероприятия подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.

Соисполнитель подпрограммы предоставляет в финансовое управление и отдел планирования и экономического развития администрации города Бородино отчет об исполнении подпрограммы и информацию об оценке эффективности реализации подпрограммных мероприятий согласно установленных сроков и требований.

Получатели бюджетных средств ежеквартально согласно установленных сроков и требований, предоставляют в Управление социальной защиты населения администрации города Бородино информацию о ходе реализации подпрограммы.

Общественный контроль осуществляет постоянно действующая комиссия по социальной политики Бородинского городского Совета депутатов.

  - Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:

формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, а именно:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в г. Бородино, к 2021 году изменится по сравнению с 2014 годом и составит 55,2%;

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, составит 100% на весь период действия подпрограммы;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в г. Бородино, составит 50,3% к 2021 году.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет из средств федерального, краевого и местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 1059414,84 руб., в том числе:

в 2014 году – 124000,00 руб.;

в 2015 году – 532400,00 руб.;

в 2016 году – 403014,84 руб..

| Приложение № 1 к подпрограмме 6 "Доступная среда для инвалидов", реализуемой в рамках муниципальной программы г. Бородино "Система социальной защиты населения г. Бородино " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Цель 1: Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в г. Бородино | % |  | 42 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55,1 | 55,1 | 55,2 | 55,2 |  |
| 2 | доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | % |  | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в г. Бородино | % |  | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50,2 | 50,2 | 50,3 | 50,3 |  |