АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2013  Бородино № 1202

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»

В соответствии с  постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», постановлением администрации города Бородино от 30.03.2012 № 233  «Об утверждении Плана мероприятий по переходу к программному бюджету», на основании Устава  города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Муниципальную  программу  «Развитие образования города Бородино» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью Н.Н. Рабекину.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете  «Бородинский вестник».

Глава  города  Бородино А.Н. Борчуков

Приложение

к постановлению администрации

города Бородино

от 01.11.2013 № 1202

Муниципальная программа

«Развитие образования города Бородино»

1. Паспорт Муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино» (далее - Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»; постановление администрации города Бородино от 30.03.2012 № 233 «Об утверждении Плана мероприятий по переходу к программному бюджету»; распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации города Бородино |
| Соисполнители муниципальной программы | администрация города Бородино; отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования». Подпрограмма 3 «Господдержка детей-сирот» исключена из Муниципальной программы постановлением администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278. Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». |
| Цели муниципальной программы | Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. (государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа исключена в связи с исключением подпрограммы 3 «Господдержка детей-сирот» из Муниципальной программы постановлением администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278) |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. 2. Создание условий для эффективного управления отраслью. 3. Обеспечить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями - исключена в связи с исключением подпрограммы 3 «Господдержка детей-сирот» из Муниципальной программы постановлением администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278. 4. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (представлены в приложениях 1 и 2 к настоящему паспорту). |  |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем финансирования программы составит 2 738 197 900,94 рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год – 286 523 368,12 рублей; 2015 год – 269 508 092,98 рублей; 2016 год – 274 331 671,21 рублей; 2017 год - 281 425 150,25 рублей; 2018 год – 311 424 540,05 рублей; 2019 год - 330 918 389,49 рублей; 2020 год - 333 580 275,90 рублей, 2021 год - 327 462 951,19 рублей; 2022 год - 323 023 461,75 рублей. Из них: из средств федерального бюджета - 9 758 752,74 рублей: в 2014 году – 0,00 рублей; в 2015 году – 2 417 700,00 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 2 744 180,15 рублей; в 2021 году – 4 596 872,59 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; из средств краевого бюджета – 1 781 952 759,99 рублей, в том числе: в 2014 году – 187 099 155,16 рублей; в 2015 году – 156 547 259,27 рублей; в 2016 году – 187 049 369,34 рублей; в 2017 году – 193 139 404,54 рублей; в 2018 году – 208 720 534,67рублей; в 2019 году – 219 510 591,52 рублей; в 2020 году – 213 254 004,83 рублей; в 2021 году – 208 373 440,66 рублей; в 2022 году – 208 259 000,00 рублей; за счет местного бюджета – 869 838 339,86 рублей, в том числе: в 2014 году – 92 546 834,12 рублей; в 2015 году – 103 015 875,34 рублей; в 2016 году – 78 627 396,01 рублей; в 2017 году – 78 533 043,37 рублей; в 2018 году – 92 230 069,65 рублей; в 2019 году – 100 707 360,99 рублей; в 2020 году – 110 293 807,58 рублей; в 2021 году – 106 941 976,40 рублей; в 2022 году – 106 941 976,40 рублей; за счет доходов от оказания платных услуг – 76 648 048,35 рублей, в том числе: в 2014 году - 6 877 378,84 рублей; в 2015 году - 7 527 258,37 рублей; в 2016 году - 8 654 905,86 рублей; в 2017 году - 9 752 702,34 рублей; в 2018 году - 10 473 935,73 рублей; в 2019 году - 10 700 436,98 рублей; в 2020 году - 7 288 283,34 рублей; в 2021 году - 7 550 661,54 рублей; в 2022 году - 7 822 485,35 рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту). |  |

2.  Характеристика текущего состояния отрасли «Образование»

Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино» разработана с учетом приоритетов образовательной политики и процессов социально-экономического развития.

Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является поддержка развития образования, повышение его качества и эффективности.

Система образования представлена в г.Бородино учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования.

До 2019 года, включительно, на территории города функционировали                         7 учреждений дошкольного образования, 3 общеобразовательные школы,                                  1 учреждение дополнительного образования, детский стационарный оздоровительный лагерь, МКУ «Центр образования», подведомственные Отделу образования администрации города Бородино.

С целью оптимизации и совершенствования городской социальной инфраструктуры для детей, в конце 2019 года детский сад МКДОУ «Уголек» и детский стационарный оздоровительный лагерь МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» реорганизованы путем присоединения к муниципальным учреждениям, соответственно, к детскому саду МКДОУ «Теремок» и спортивной школе МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера».

С 2020 года в г.Бородино функционируют 6 дошкольных образовательных организаций, 3 общеобразовательные школы, 1 учреждение дополнительного образования и МКУ «Центр образования», подведомственные Отделу образования.

В 2014 году решена проблема нехватки мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счет ввода в эксплуатацию здания бывшего детского сада на 80 мест (после завершения реконструкции) и 32 дополнительных мест в имеющихся учреждениях. В 2015 году введено еще 10 мест для детей от 1,5 до 3 лет за счет уплотнения в соответствии с требованиями СанПиН. Ввод дополнительных 52 мест, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осенью 2016 года позволил ликвидировать актуальную очередь в дошкольные организации города.

В 2014 году количество мест в дошкольных учреждениях города составляло 939, в 2015 году – 1 051 место, с 2016 по 2018 годы – 1 113 мест. В 2017 году дошкольные образовательные учреждения посещали 1 113 детей. В 2018 году                       и в первом полугодии 2019 года на имеющиеся 1 113 мест в дошкольных учреждениях численность детей составила 1 083 ребенка, на 31.12.2019 г. – 1 036 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Снижение численности детей в дошкольных организациях обусловлено сложившейся демографической и миграционной ситуацией в городе (спадом рождаемости детей и оттоком населения в крупные города).

В настоящее время больших вложений требует материальная база дошкольных образовательных учреждений, детские сады нуждаются в капитальном ремонте, зданию самого «старшего» дошкольного учреждения более полувека.

За счет средств местного бюджета в 2019 году в МКДОУ «Родничок» произведен текущий ремонт потолка в бассейне, замена старых деревянных окон                  на оконные блоки ПВХ и замена светильников на общую сумму 238 917,99 рублей;                  в МКДОУ «Ручеек» и МКДОУ «Уголек» на сумму 104 793,00 рубля проведен текущий ремонт по теплоизоляции труб и арматуры в теплоузле; в МКДОУ «Дюймовочка» проведен текущий ремонт кровли здания на сумму 36 000,00 рублей.

Приобретено оборудование и инвентарь  для  медицинского кабинета                      в МКДОУ «Сказка» и МКДОУ «Теремок на сумму 108 020,00 рублей.

Дополнительные денежные средства в размере 1 538 261,81 рубля были выделены на устранение предписаний надзорных органов, в том числе монтаж                 и   установку   видеонаблюдения   в   дошкольных   образовательных   организациях:

МКДОУ «Родничок», МКДОУ «Ручеек», МКДОУ «Сказка», МКДОУ «Дюймовочка», МКДОУ «Уголек». Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 г. все дошкольные учреждения города обеспечены системой видеонаблюдения.

В МКДОУ «Улыбка» и МКДОУ «Уголек» на приобретение бактерицидных облучателей-рециркуляторов использовано 158 000,00 рублей.

Все дошкольные учреждения приобрели мягкий инвентарь на общую сумму 448 760,00 рублей, столовую посуду и посуду для пищеблоков - на сумму 150 433,00 рубля.

Также были выделены дополнительные денежные средства из местного бюджета на приобретение в детские сады комплектов постельного белья, мягкого инвентаря, светильников, оборудования для пищеблоков и другое на общую сумму  1 334 176,98 рублей.

В  2019-2020 учебном году в 3-х общеобразовательных школах города обучалось 2 168 детей. Все школы оборудованы предметными кабинетами, оснащены компьютерами, интерактивными досками, созданы условия для занятий учащихся физической культурой, организовано школьное питание.

Модернизация образовательных программ общего образования реализуется   в соответствии с федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году.

Серьезное внимание уделяется  работе с одаренными детьми, бородинские школьники достойно участвуют в мероприятиях краевого и федерального уровней.

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по общеобразовательным и адаптированным программам, в классе и индивидуально на дому.

Осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение детей.

Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся в школах детей, в 2019 году составила 65%.

Здания школ нуждаются в капитальном ремонте, необходимо менять кровлю, оконные блоки, ремонтировать систему отопления, асфальтировать территорию, вкладывать средства в мероприятия, направленные на устранение предписаний надзорных органов.

На проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиям надзорных органов в 2019 году школы города получили субсидию в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в размере 651 551,00 рубль. За счет данных средств                       в МБОУ «СОШ № 1» произведен текущий ремонт асфальтового покрытия стадиона на сумму 232 036,39 рублей, в МБОУ СОШ № 2 произведен текущий ремонт полового покрытия в коридоре на 1 этаже на сумму 168 753,83 рубля, в МБОУ СОШ № 3 проведен текущий ремонт спортивного зала на сумму 250 760,78 рублей.

В 2019 году из местного бюджета на устранение предписаний надзорных органов в школы города дополнительно направлено 3 193 611,06 рублей, за счет которых:

в МБОУ СОШ № 3 проведена замена старых деревянных оконных блоков на новые окна ПВХ в коридорах старшего блока на 2 и 3 этажах на сумму 779 823,00 рубля, приобретены светильники на сумму 275 291,19 рублей и спортивное оборудование на сумму 196 000,00 рублей; проведена замена линолеума на сумму  290 303,25 рубля, модернизирована система видеонаблюдения на сумму 22 911,74 рублей;

в МБОУ «СОШ № 1» проведена замена: линолеума на 434 122,49 рубля, полового покрытия – на 394 951,06 рубль, оконных блоков – на 599 994,33 рубля;

в МБОУ СОШ № 2 проведен ремонт (замена) окон на 120 000,00 рублей;

все три школы приобрели мнемосхемы с соответствующими табличками                 на сумму 80 214,00 рублей.

Сеть дополнительного образования детей в муниципальной системе представлена муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр технического творчества» (далее - Центр).

В настоящее время в Центре реализуется 28 лицензированных программ дополнительного образования детей, в объединениях открыто 68 групп.

Дополнительным образованием в 2019 году в Центре было охвачено 880 детей, что составляет 40,1% от числа детей школьного возраста в городе Бородино. С 2014 по 2018 годы наблюдается стабильный охват детей дополнительным образованием в соответствии с лицензией (в 2016 г. - 880 человек или 42,3%,                         в 2017 г. - 880 или 41,2%, в 2018 г – 880 ли 41,6 %).

В настоящее время образовательный процесс в Центре осуществляет коллектив в составе 14 педагогов, в том числе 1 совместитель.

Дополнительное образование в Центре представлено программами                              по направлениям: техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное.

В соответствии с требованиями «Концепции развития дополнительного образования детей» реализуемые образовательные программы направлены на более полное удовлетворение образовательных потребностей детей, развитие исследовательских, проектных, инженерно-конструкторских навыков, формирование у обучающихся ключевых компетентностей: коммуникативных, презентационных,  т.е. умений, которые способствуют успешной социализации школьников, помогают  определиться с выбором профессии.

Одной из задач развития системы дополнительного образования детей является сохранение и увеличение количества детей, занятых в этой сфере деятельности, что является необходимым условием реализации ФГОС.

В утвержденных ФГОС дополнительное образование рассматривается                      как обязательный компонент обучения.

В системе образования работает двухуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Растет количество детей, участвующих в мероприятиях краевого,  муниципального уровней. Школьники принимают участие в интенсивных школах интеллектуального и технического роста, форумах, соревнованиях, конкурсах как очно, так и дистанционно.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

недостаточная материально-техническая база учреждения дополнительного образования детей, что обусловлено недостаточным финансированием;

невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры;

кадровая проблема, связанная со старением кадров, отсутствием квалифицированных работников.

За последние годы дополнительным образованием приобретен положительный опыт изменений по направлению обеспечения жизнедеятельности Центра в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»:

в 2014 году проведены замена дверных блоков арочных проходов, ремонт покрытия стен и потолков в общем коридоре первого этажа;

в 2015 году - выполнено укрепление цоколя здания, произведен ремонт водостоков, фасада здания, автодрома, выполнены работ по монтажу, пуско-наладке и тестированию РСПИ «Стрелец»;

в 2016 году - произведена пропитка деревянных чердачных блоков кровли здания;

в 2017 году – проведен частичный ремонт кровли;

в 2019 году - проведен ремонт пола в общем коридоре первого этажа.

Дополнительное образование должно реализовываться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего в городе, что требует иного содержания программ дополнительного образования и модернизации учреждений дополнительного образования.

С целью создания в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и решения задачи по развитию системы дополнительного образования необходимо создать условия для:

- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

- продолжить распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;

- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования города.

На базе общеобразовательных учреждений работают объединения разной направленности дополнительного образования. Доля детей, занимающихся дополнительным образованием в творческих объединениях школ, в 2019 году составила 66,8 % от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в городе Бородино (в 2014 году – 61,3 %, в 2015 году - 68,6 %, в 2016 году - 71,8 %, в 2017 – 66,6 %, в 2018 г - 66,8 %).

В настоящее время выстроена система включения школьников и учащихся                      в спортивно-массовые мероприятия. Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее –«Президентские состязания») и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в Красноярском крае – «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».

На базе общеобразовательных школ созданы физкультурно-спортивные клубы, в секциях которых занимаются 585 школьников.

В целом потребности детей всеми формами дополнительного образования удовлетворены и охват детей составляет в 2018-2019 годах– 95,4 %.

Отдых и оздоровление детей в летний период.

В период летней оздоровительной кампании 2019 года были организованы  отдых, оздоровление и занятость детей в:

- лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений (3 школы г.Бородино), в которых охват детей составил 619 человек,

- муниципальном автономном учреждении Детском загородном стационарном оздоровительном лагере  «Шахтер» - 97 детей,

- в ООО МСЧ «Угольщик», филиале ООО МСЧ «Угольщик» № 2                               в г.Бородино (профилакторий) - 313 детей.

Всего организовано санаторно-курортное лечение для 18 детей, проживающих в г.Бородино.

Кроме того, 151 ребенок работников АО «СУЭК-Красноярск», проживающих                 в г.Бородино, отдохнул на базах отдыха по льготным путевкам за счет предприятия.

В трудовых отрядах было занято свыше 150 школьников.

Одаренные дети приняли участие в краевых интенсивных школах,  образовательных модулях, учебно-тренировочных сборах, экспедициях.

Таким образом, в летний период 2019 года отдыхом, оздоровлением                      и занятостью было охвачено 1 707 детей, что составило 81,3 % от числа школьников от 7 до 18 лет.

В 2017 г. в МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» отремонтированы детский жилой корпус                    и система водоснабжения: установлены новые оконные и дверные блоки ПВХ                     и новое оборудование системы очистки питьевой воды.

В 2018 году в МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» в рамках предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях финансовой поддержки  муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации летнего отдыха              и оздоровления детей были проведены работы:

- заменены старые деревянные оконные и дверные блоки на новые блоки                из ПВХ в 1 жилом корпусе и в столовой на сумму 746 867,98 рублей;

- приобретена и установлена система видеонаблюдения на территории лагеря                 на сумму – 99 925,21 рублей;

- приобретено технологическое оборудование для пищеблока на сумму 324 495,00 рублей.

В общеобразовательных школах для организации работы лагерей дневного пребывания детей необходимо пополнить материально-техническую базу образовательного процесса по программам дополнительного образования детей.

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит учреждениям образования своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные обязательства, провести системные мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы.

При этом важным условием успешной реализации Муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы.

К основным рискам реализации Муниципальной программы относятся:

- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий Муниципальной программы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Муниципальной программы;

- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неэффективность системы мониторинга реализации Муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Муниципальной программы, обеспечением эффективного мониторинга её реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного качественного мониторинга реализации  Муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, повышение эффективности планово-экономической деятельности администрации учреждений образования.

Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального                                      и регионального бюджетов, оптимизации работы учреждений образования.

Иные возможные виды рисков реализации Муниципальной программы связаны со спецификой целей и задач Муниципальной программы, меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках Муниципальной программы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли,

описание основных целей и задач программы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в Красноярском крае - повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона                      и потребностям граждан.

Муниципальная программа реализуется в полном соответствии                                    с разработанной стратегией развития города Бородино до 2030 года в сфере образования, ее цель - обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.

Приоритетными направлениями реализации цели и задач Муниципальной программы по уровням и видам образования являются следующие.

Система дошкольного образования.

Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе через введение федеральных государственных образовательных стандартов, внедрение системы оценки качества дошкольного образования, развитие материально-технической базы учреждений.

Система общего образования.

Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.

Привлечение и «омоложение» кадров через совершенствование системы оплаты труда, внедрение механизмов эффективного контракта, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы.

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей                                  и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения                и  поддержки  одаренных  детей  и  талантливой  молодежи, увеличение доли охвата

детей    дополнительными   образовательными   программами,   направленными   на

развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, использование здоровьесберегающих технологий                 в образовательном процессе, организацию отдыха и оздоровления детей в летний период и обеспечение безопасного качественного отдыха и оздоровления детей.

Система дополнительного образования.

Создание условий для развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей, для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности, социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения в соответствии                                        с требованиями «Концепции развития дополнительного образования детей».

Распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы (увеличение доли охвата детей общеоразвивающими программами дополнительного образования, направленными на развитие их способностей).

Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности дополнительного образования детей.

Внедрение механизмов эффективного контракта на оказание образовательных услуг с педагогами и руководителем учреждения дополнительного образования.

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике детской       и подростковой преступности.

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

К 2030 году в результате реализации указанных направлений развития образования в целом (в течение долгосрочного периода) предполагается получить следующие результаты:

- Сохранение полного обеспечения потребности получающих дошкольную образовательную услугу в количестве мест в дошкольных образовательных учреждениях, отсутствие актуальной очереди. Вовлечение                       в учебный процесс детей ясельного возраста, разработка и применение программ     по работе с детьми от 2-х месяцев.

- Эффективная работа с детьми с ОВЗ. Усовершенствование инфраструктуры образовательных учреждений позволит улучшить социализацию таких учеников и повысить их образовательный результат. Повышение                                роли городской (территориальной) медико-психолого-педагогической комиссии                            в профилактической работе и диагностировании детей с особыми возможностями здоровья. Развитие здоровьесберегающих технологий в дошкольных учреждениях позволит выявлять отклонения в здоровье на более ранних стадиях. Вышеперечисленное в итоге позволит существенно изменить качество образования для детей с ОВЗ и повысит их вовлеченность в образовательную среду.

- Приведение образовательной инфраструктуры и материально-технической базы в соответствие с современными требованиями государственных стандартов, с упором на современные способы производства и инновационные технологии применяемые в отечественной промышленности. Создание заинтересованности частного бизнеса и устойчивые партнерские отношения в части развития системы образования города.

- Развитие школьных библиотек, создание на их базе современных библиотечно-информационных центров приведет к ощутимому продвижению                                 в развитии сетевого взаимодействия между учреждениями позволяющего оперативно кооперироваться для решения образовательных задач, создание общегородского образовательного сообщества, в рамках сетевого портала                         с широким функционалом, цифровизации образовательных услуг.

- Дальнейшее развитие системы дополнительного образования, позволит вовлечь большее количество детей и персонально подходить к талантам                             и склонностям учеников. Развитие двух основных направлений, технического                         и патриотического вкупе с действующим художественно-эстетическим и спортивным направлением, даст каждому ребенку реальный выбор развитие своих способностей что в целом положительно скажется на конкурентоспособности выпускников школ города.

- Создание условий для горизонтального карьерного роста педагогов                        в системе образования города. Повсеместное введение института наставничества                             с целью передачи опыта и успешных педагогических практик, сохранение и развитие традиций и уклада в каждом образовательном учреждении и в системе образования в целом.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципальной программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в Муниципальную программу.

5. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей отрасли

Своевременная и в полном объеме реализация Муниципальной программы позволит:

сохранить показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» на уровне 100 % до 2022 года;

сохранить показатель «Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,               к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Бородино» на уровне 100 % до 2022 года;

уменьшить показатель «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете                           на 2 обязательных предмета) у 10 % выпускников с лучшими результатами ЕГЭ                         к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных  предмета) у 10 % выпускников с худшими результатами ЕГЭ» с 2,12 в 2014 году до 2,02 в 2022 году;

сохранить показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» на уровне не менее 83,33 % до 2022 года;

сохранить показатель «Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)» на уровне не менее 95,4 % до 2022 года;

обеспечить показатель «Доля школьников, включенных в систему спортивно-массовых, технических, спортивно-технических и туристских мероприятий, от общего количества школьников» на уровне не менее 61,0 % до 2022 года;

обеспечить показатель «Доля оздоровленных детей школьного возраста                    от общего количества школьников» на уровне не менее 81,3 % до 2022 года;

сохранить показатель «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними» в 2019 – 2022 годах не выше показателя 2019 года                        (5 преступлений), с учетом уровня латентной подростковой преступности                              и неравномерности по различным временным показателям;

сохранить показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597» на уровне не меньше 109,2 % до 2022 года;

сохранить показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных  учреждений к средней заработной плате           в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, в соответствии                с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597» на уровне не меньше 99,6 % до 2022 года.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 2022 годы  реализуются 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (срок реализации 2014-2022 годы);

2. «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (срок реализации 2014-2022 годы);

3. «Господдержка детей-сирот» (подпрограмма добавлена в 2015 году, исключена из Муниципальной программы постановлением администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278, срок реализации 2015-2017 годы);

4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (программа добавлена в 2016 году, срок реализации 2016-2022 годы).

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, ожидаемые результаты, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения 4-7 к Муниципальной программе).

Своевременная и в полном объеме реализация подпрограмм Муниципальной программы позволит:

- не допускать создание очереди на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации до 2022 года;

- создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях к моменту завершения перехода на ФГОС;

- создать условия в системе дополнительного образования детей, соответствующие требованиям «Концепции развития дополнительного образования детей»;

- создать условия безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей                    в летний период;

- создать условия для снижения правонарушений несовершеннолетних               и для эффективности защиты их прав и законных интересов;

- обеспечить социально-материальную защищенность педагогических работников бюджетной сферы, высокую эффективность педагогического труда                    и высокое качество образования, укомплектованность образовательных учреждений «молодыми» кадрами.

Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» характеризует обеспечение доступности образования.

Показатель 2 «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,                               к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет,  обучающихся в школе,  проживающих на территории

г. Бородино»   характеризует  обеспечение  законодательно  закрепленных  гарантий

доступности дошкольного образования. Задача обеспечения 100 % доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет поставлена Президентом Российской Федерации. В формулировке показателя учтен тот факт, что дошкольное образование не является обязательным и некоторая доля граждан может                        не воспользоваться предоставленными возможностями.

Показатель 3 «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных  предмета) у 10 % выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) у 10 % выпускников с худшими результатами ЕГЭ» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам, позволяет оценить эффективность предусмотренных Муниципальной программой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов.

Показатель 4 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической базы), реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. Показатель позволит оценить эффективность вложений.

Показатель 5 «Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)» позволяет оценить эффективность предусмотренных Муниципальной   программой мер по обеспечению качественного доступного дополнительного образования.

Показатель 6 «Доля школьников, включенных в систему спортивно-массовых, спортивно-технических и туристских мероприятий, от общего количества школьников» характеризует охват школьников массовыми мероприятиями                            и социализацию детей.

Показатель 7 «Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества школьников» характеризует обеспечение отдыха, оздоровления                и занятости детей и молодежи качественными, безопасными формами отдыха                в учреждениях, не зависимо от ведомственной принадлежности.

Показатель 8 «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними» характеризует показатель подростковой преступности                    на территории города, с учетом всех правонарушений несовершеннолетних,                                в том числе совершенных подростками, не проживающими в городе Бородино.

Данный показатель позволяет анализировать эффективность проводимой профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений на территории города Бородино.

Показатель 9 «Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597» и

Показатель 10 «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных  учреждений к средней заработной плате           в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, в соответствии                с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597» характеризуют финансовую обеспеченность педагогических работников указанных видов муниципальных образовательных учреждений и позволяют обеспечить высокую эффективность и качество их труда, реализацию творческих подходов в достижении педагогических задач, решение проблем кадровой укомплектованности.

7. Основные меры правового регулирования, направленные

на достижение цели и конечных результатов программы

Основные приоритеты программы сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативных правовых актах:

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351                              «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации                    на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов              и муниципальных районов»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах                    по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761                                     «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

## Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317            «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601                         «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295        «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения                в общеобразовательных учреждениях»;

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018                 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»;

Закон Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Закон Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618  «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»;

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании                                 в Красноярском крае»;

Постановление Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п       «Об утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых организациями отдыха детей и их оздоровления»;

Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п      «Об утверждении порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ   в   расчете   на   одного   обучающегося  (один   класс,  класс  -  комплект)

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,   среднего

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края»;

Постановление правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п                      «О выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края»;

- Распоряжение Губернатора Красноярского края от 28.02.2013  №  60-рг                         «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования                      в Красноярском крае».

Также приняты и действуют муниципальные правовые акты, разработанные Отделом образования администрации города Бородино, создающие правовую основу реализации основных мероприятий программы:

постановление администрации города Бородино от 01.10.2014 № 896 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных Отделу образования  администрации города Бородино»;

постановление администрации города Бородино от 24.03.2017 № 167                  «Об утверждении Порядка обеспечения детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Бородино, реализующих основные общеобразовательные программы, набором продуктов питания без взимания платы для приготовления горячего завтрака (и горячего обеда)»;

постановление администрации города Бородино от 17.08.2017 № 541                 «Об утверждении Порядка приема документов для предоставления компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования         в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях города Бородино  и  Порядка расходования и учета средств местного бюджета,  полученных

в форме субвенций из краевого бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Бородино, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования»;

постановление администрации города Бородино от 20.09.2017 № 604                              «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»;

постановление администрации города Бородино от 20.09.2017 № 605                                «Об утверждении Порядка расходования и учета средств субвенций из краевого бюджета на предоставление компенсации взамен бесплатного горячего завтрака                          и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья                        в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Бородино                                          по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому».

8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным

мероприятиям Муниципальной программы, подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация                          о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главного распорядителя средств бюджета, а также по годам реализации Муниципальной программы приведена в приложении 1 к настоящей программе.

9. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных

на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Муниципальная программа не содержит мероприятий, направленных                     на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов                   на реализацию целей Муниципальной программы с учетом источников финансирования, а также перечень реализуемых ими мероприятий

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов                          на реализацию целей Муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении 2 к настоящей программе.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в случае оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен                        в приложении 3 к настоящей программе.

| Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели |  | Еди ница изме ре ния | Вес пока зате ля |  | Источ ник инфор мации |  | Год, пред шест вующий реали зации муници пальной про граммы 2013 |  | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | % | Х |  | гос. стат. отчет ность |  | 92,00 |  | 93,00 | 93,40 | 93,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректиро ванной на чис ленность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Бородино |  | % | Х |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 90 |  | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднего балла единого государст венного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) у 10% выпускников с лучшими результатами единого государст венного экзамена к среднему баллу единого государст венного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) у 10% выпускников с худшими результатами единого государст венного экзамена |  | % | Х |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 2,15 |  | 2,12 | 2,38 | 2,3 | 2,07 | 2,06 | 2,05 | 2,04 | 2,04 | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных общеобра зовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобра зовательных учреждений* |  | % | Х |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 100,00 |  | 100,00 | 82,09 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) |  | % | Х |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 87 |  | 87 | 106,75 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля школьников, включенных в систему спортивно-массовых, технических, спортивно-технических и туристских мероприятий, от общего количества школьников |  | % | Х |  | свод ный отчет по итогам сорев нова ний |  | 61,0 |  | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 62,3 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества школьников |  | % | Х |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 94,00 |  | 96,50 | 85,20 | 86,00 | 87,90 | 78,50 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество правонарушений, совершенных несовершен нолетними |  | пра вона руше ние | Х |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 22 |  | 25 | 19 | 13 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразо вательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |  | % | Х |  | отчет зп- обра зова ние |  | 76,7 |  | 85,1 | 88,9 | 85,8 | 87,9 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |  | % | Х |  | отчет зп- обра зова ние |  | 74,2 |  | 67,8 | 74,3 | 74,5 | 75,4 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова тельных учреждениях (количество мест на 1000 детей) |  | % | 0,05 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 62,6 |  | 70,1 | 94,2 | 89,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректи рованной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Бородино |  | % | 0,05 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 90 |  | 91 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес воспитанников дошкольных образователь ных учреждений, расположенных на территории города Бородино, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образователь ных учреждений, расположенных на территории города Бородино |  | % | 0,04 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных образова тельных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования |  | % | 0,04 |  | гос. стат. отчет ность |  | 66,67 |  | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных образова тельных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образова тельных учреждений, реализующих программы общего образования |  | % | 0,04 |  | гос. стат. отчет ность |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобра зовательных учреждений, в которых действуют управляющие советы |  | % | 0,04 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразо вательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразо вательных учреждений |  | % | 0,04 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 1,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобра зовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену в общей численности обучающихся в муниципальных общеобра зовательных учреждениях |  | % | 0,05 |  | гос. стат. отчет ность |  | 1,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразо вательных учреждениях, имеющих лицензию и аккредито ванных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразо вательных учреждениях |  | % | 0,05 |  | ведомст венная отчет ность |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся общеобразо вательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразо вательных учреждений |  | % | 0,04 |  | ведомст венная отчет ность |  | 38 |  | 39 | 65 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с пользованием современным оборудованием (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста |  | % | 0,05 |  | ведомст венная отчет ность |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополни тельного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) |  | % | 0,05 |  | ведомст венная отчет ность |  | 87 |  | 87 | 106,75 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, включенных в систему спортивно-массовых, технических, спортивно-технических и туристских мероприятий от общего количества обучающихся |  | % | 0,05 |  | сводный отчет по итогам соревно ваний |  | 61,0 |  | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 62,3 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | % | 0,05 |  | ведомст венная отчет ность |  | 82 |  | 82 | 82 | 82 | 81,3 | 82 | 82,5 | 82 | 82 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, отдохнувших в загородных лагерях, рас положенных на территории края, и в лагерях дневного пребывания, от общего числа детей, обучающихся в общеобра зовательных учреждениях города |  | % | 0,04 |  | ведомст венная отчет ность |  | 39 |  | 39 | 39,5 | 39,5 | 37,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразо вательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |  | % | 0,04 |  | отчет зп- образо вание |  | 76,7 |  | 85,1 | 88,9 | 85,8 | 87,9 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |  | % | 0,04 |  | отчет зп- образо вание |  | 74,2 |  | 67,8 | 74,3 | 74,5 | 75,4 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2: Создание условий для эффективного управления отраслью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомст венных учреждений, предусмот ренных законом о бюджете за отчетный год в перво начальной редакции |  | балл | 0,04 |  | финан совое управ ление адми нистра ции города Боро дино |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своевременность утверждения муниципальных заданий подве домственным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период |  | балл | 0,04 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своевременность представления уточненного реестра расходных обязательств Главного распорядителя |  | балл | 0,04 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности |  | балл | 0,04 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3: Обеспечить детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями исключена на основании постановления администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3 «Господдержка детей-сирот» постановлением администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278 исключена из Муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача 4: Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество правонару шений, совершенных несовершенно летними | право нару шение |  |  | 0,04 |  | ведомст венная отчет ность |  | 22 | 25 | 19 | 13 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество несовершенно летних, совершивших правонару шения | человек |  |  | 0,04 |  |  |  | 19 | 17 | 11 | 15 | 17 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * муниципальная общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80 % современных условий обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 2 к Паспорту муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Цели, целевые показа тели | Еди ница изме ре ния |  | Год, пред шест вую щий реализации муни ципа льной про грам мы 2013 | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образова нием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  |  | % | 92,00 | 93,00 | 93,40 | 93,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предостав лена воз можность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет скорректи рованной на числен ность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, прожива ющих на территории города Бородино |  |  | % | 90,00 | 91,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Отношение среднего балла единого государст венного экзамена (в расчете на 1 предмет) у 10% выпускников с лучшими результата ми единого государст венного экзамена к среднему баллу единого государст венного экзамена (в расчете по 1 предмету) у 10% выпускников с худшими результатами единого государст венного экзамена |  |  | % | 2,15 | 2,12 | 2,38 | 2,30 | 2,07 | 2,06 | 2,05 | 2,04 | 2,04 | 2,02 | 2,02 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Доля муници пальных общеобразо вательных учреждений, соответ ствующих сов ременным требованиям обучения, в общем количестве муници пальных общеобра зовательных учреждений |  |  | % | 100,00 | 100,00 | 82,09 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
| 5 | Охват детей в возрасте 5–18 лет програм мами дополни тельного образова ния (удель ный вес численности детей, получающих услуги дополни тельного образова ния, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) |  |  | % | 87,00 | 87,00 | 106,75 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 |
| 6 | Доля школьников, включенных в систему спортивно-массовых, технических спортивно-технических и туристских мероприятий, от общего количества школьников |  |  | % | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 62,30 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| 7 | Доля оздоровлен ных детей школьного возраста от общего количества школьников |  |  | % | 94,00 | 96,50 | 85,20 | 86,00 | 87,90 | 78,50 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 |
| 8 | Количество правонару шений, совершен ных несо вершенно летними |  |  | право на ру ше ние | 22,00 | 25,00 | 19,00 | 13,00 | 19,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9 | Отношение средней заработной платы педа гогических работников общеобразо вательных учреждений общего об разования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в соответ ствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |  |  | % | 76,7 | 85,1 | 88,9 | 85,8 | 87,9 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| 10 | Отношение средней заработной платы педа гогических работников дошкольных образова тельных учреждений к средней заработной плате в сфе ре общего образования в субъекте Российской Федерации, в соответ ствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |  |  | % | 74,2 | 67,8 | 74,3 | 74,5 | 75,4 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |

Приложение 3

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие образования

города Бородино»

Перечень объектов капитального строительства

(за счет всех источников финансирования)

| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства * | Остаток стоимости строительства в ценах контракта** | Объем капитальных вложений, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | по годам до ввода объекта |
| Главный распорядитель: Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

(*) – указывается подпрограмма, и (или) программа развития бюджетного, автономного муниципального учреждения, которой предусмотрено

строительство объекта

(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта.

| Приложение 1 к Муниципальной программе «Развитие образования города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муници пальная про грамма, подпро грамма) | Наимено вание про граммы, подпро граммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |  |  |  |  |
| Муници пальная про грамма | «Развитие образова ния города Бородино» | всего расходное обязательство по программе | х | х | х | х | 333 580 275,90 | 327 462 951,19 | 323 023 461,75 | 984 066 688,84 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 079 | х | х | х | 331 394 475,90 | 325 277 151,19 | 320 837 661,75 | 977 509 288,84 |  |  |  |  |
|  |  | админи страция города Бородино | 012 | х | х | х | 2 185 800,00 | 2 185 800,00 | 2 185 800,00 | 6 557 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОУМИ г.Бородино | 117 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Подпро грамма 1 | «Развитие дошколь ного, общего и дополни тельного образо вания детей» | всего расходное обязательство по Подпро грамме 1 | х | х | х | х | 322 865 932,28 | 317 113 096,85 | 312 673 607,41 | 952 652 636,54 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 079 | х | х | х | 322 865 932,28 | 317 113 096,85 | 312 673 607,41 | 952 652 636,54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110010490 | 111 | 634 015,39 | 0,00 | 0,00 | 634 015,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110010490 | 119 | 191 472,66 | 0,00 | 0,00 | 191 472,66 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110010490 | 611 | 688 477,55 | 0,00 | 0,00 | 688 477,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0703 | 0110010490 | 611 | 937 066,04 | 0,00 | 0,00 | 937 066,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 01100S0210 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 01100S0210 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110095610 | 111 | 12 452 117,00 | 12 290 688,00 | 12 290 688,00 | 37 033 493,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110095610 | 119 | 3 711 788,00 | 3 711 788,00 | 3 711 788,00 | 11 135 364,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110095610 | 112 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110095610 | 243 | 1 057 602,32 | 0,00 | 0,00 | 1 057 602,32 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110095610 | 244 | 8 600 980,79 | 8 378 835,19 | 8 378 835,19 | 25 358 651,17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110095610 | 611 | 21 040 373,51 | 21 073 182,11 | 21 073 182,11 | 63 186 737,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110095620 | 244 | 5 599 532,66 | 5 599 532,66 | 5 599 532,66 | 16 798 597,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110095620 | 611 | 4 091 054,03 | 4 091 054,03 | 4 091 054,03 | 12 273 162,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110095630 | 244 | 7 288 283,34 | 7 550 661,54 | 7 822 485,35 | 22 661 430,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110095990 | 111 | 10 527,15 | 0,00 | 0,00 | 10 527,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110095990 | 119 | 3 179,20 | 0,00 | 0,00 | 3 179,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110095990 | 244 | 281 907,19 | 0,00 | 0,00 | 281 907,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110095990 | 612 | 500 860,01 | 0,00 | 0,00 | 500 860,01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110095990 | 852 | 6 421,09 | 0,00 | 0,00 | 6 421,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110095990 | 853 | 113 825,12 | 0,00 | 0,00 | 113 825,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 01100S8400 | 244 | 43 471,09 | 0,00 | 0,00 | 43 471,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110095610 | 611 | 29 546 498,65 | 29 365 312,60 | 29 414 312,60 | 88 326 123,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110095620 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110095990 | 612 | 102 020,85 | 0,00 | 0,00 | 102 020,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 01100S8400 | 612 | 59 994,33 | 0,00 | 0,00 | 59 994,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 011Е151690 | 612 | 0,00 | 987 025,65 | 0,00 | 987 025,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 011Е452100 | 612 | 2 120 437,00 | 3 900 787,60 | 0,00 | 6 021 224,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0703 | 0110010480 | 611 | 156 177,50 | 0,00 | 0,00 | 156 177,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0703 | 0110095610 | 611 | 12 922 393,45 | 12 900 793,45 | 12 900 793,45 | 38 723 980,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0703 | 01100L0271 | 612 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0707 | 0110076490 | 612 | 1 512 900,00 | 1 512 900,00 | 1 512 900,00 | 4 538 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0707 | 0110076490 | 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0707 | 0110076490 | 323 | 2 447 700,00 | 2 447 700,00 | 2 447 700,00 | 7 343 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0707 | 0110076490 | 321 | 79 400,00 | 79 400,00 | 79 400,00 | 238 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0707 | 0110076490 | 244 | 80 800,00 | 80 800,00 | 80 800,00 | 242 400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0707 | 0110096490 | 612 | 648 340,56 | 613 893,62 | 613 893,62 | 1 876 127,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0110096490 | 323 | 856 246,20 | 614 346,70 | 614 346,70 | 2 084 939,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0110010490 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0707 | 01100S0210 | 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0707 | 0110095830 | 612 | 67 044,00 | 67 044,00 | 67 044,00 | 201 132,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0707 | 0110073970 | 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110075630 | 612 | 765 000,00 | 892 500,00 | 1 020 000,00 | 2 677 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110075640 | 611 | 72 214 078,12 | 72 214 078,12 | 72 214 078,12 | 216 642 234,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110075640 | 612 | 5 129 721,88 | 5 129 721,88 | 5 129 721,88 | 15 389 165,64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0703 | 0110075640 | 611 | 7 937 600,00 | 7 937 600,00 | 7 937 600,00 | 23 812 800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110074090 | 611 | 14 000 180,00 | 13 815 100,00 | 13 815 100,00 | 41 630 380,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0702 | 0110074090 | 612 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 690 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110074080 | 111 | 15 335 854,15 | 14 693 280,80 | 14 693 280,80 | 44 722 415,75 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110074080 | 119 | 4 595 716,15 | 4 437 370,79 | 4 437 370,79 | 13 470 457,73 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110074080 | 112 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 14 040,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110074080 | 244 | 398 400,00 | 398 400,00 | 398 400,00 | 1 195 200,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110074080 | 321 | 62 834,12 | 0,00 | 0,00 | 62 834,12 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110074080 | 611 | 14 754 095,58 | 14 322 308,41 | 14 322 308,41 | 43 398 712,40 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110074080 | 612 | 89 860,00 | 89 860,00 | 89 860,00 | 269 580,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110075880 | 111 | 26 047 739,60 | 25 284 149,85 | 25 284 149,85 | 76 616 039,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110075880 | 119 | 7 816 579,50 | 7 635 813,25 | 7 635 813,25 | 23 088 206,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110075880 | 112 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 2 340,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110075880 | 244 | 690 222,40 | 690 222,40 | 690 222,40 | 2 070 667,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110075880 | 321 | 19 408,00 | 19 408,00 | 19 408,00 | 58 224,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110075880 | 611 | 22 859 420,50 | 23 024 446,50 | 23 024 446,50 | 68 908 313,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0701 | 0110075880 | 612 | 240 780,00 | 240 780,00 | 240 780,00 | 722 340,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 1003 | 0110075660 | 612 | 6 640 707,60 | 6 640 707,60 | 6 640 707,60 | 19 922 122,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 1003 | 0110075660 | 321 | 314 792,40 | 314 792,40 | 314 792,40 | 944 377,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 1004 | 0110075560 | 321 | 3 411 900,00 | 3 411 900,00 | 3 411 900,00 | 10 235 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 1004 | 0110075560 | 244 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 108 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 1003 | 0110000830 | 350 | 44 895,60 | 22 451,70 | 22 451,70 | 89 799,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 1003 | 0110075540 | 244 | 204 976,00 | 204 976,00 | 204 976,00 | 614 928,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 1003 | 0110075540 | 244 | 156 024,00 | 156 024,00 | 156 024,00 | 468 072,00 |  |  |  |  |
| Подпро грамма 2 | «Обеспе чение реали зации Муници пальной про граммы и прочие меро приятия в области образо вания» | всего расходное обязательство по Подпро грамме 2 | х | х | х | х | 10 114 643,62 | 9 750 154,34 | 9 750 154,34 | 29 614 952,30 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 079 | х | х | х | 8 528 543,62 | 8 164 054,34 | 8 164 054,34 | 24 856 652,30 |  |  |  |  |
|  |  | администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 1 586 100,00 | 1 586 100,00 | 1 586 100,00 | 4 758 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 012 | 0709 | 0120075520 | 121 | 833 757,29 | 833 757,29 | 833 757,29 | 2 501 271,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | 012 | 0709 | 0120075520 | 129 | 251 794,71 | 251 794,71 | 251 794,71 | 755 384,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 012 | 0709 | 0120075520 | 244 | 500 548,00 | 500 548,00 | 500 548,00 | 1 501 644,00 |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 079 | 0709 | 0120010490 | 111 | 21 420,00 | 0,00 | 0,00 | 21 420,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120010490 | 119 | 6 468,84 | 0,00 | 0,00 | 6 468,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 121 | 1 546 195,38 | 1 546 195,38 | 1 546 195,38 | 4 638 586,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 129 | 466 951,00 | 466 951,00 | 466 951,00 | 1 400 853,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 012009521П | 121 | 294 512,41 | 294 512,41 | 294 512,41 | 883 537,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 012009521П | 129 | 88 942,75 | 88 942,75 | 88 942,75 | 266 828,25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 122 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 243 | 197 512,62 | 0,00 | 0,00 | 197 512,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 244 | 1 210 666,78 | 1 188 696,78 | 1 188 696,78 | 3 588 060,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 111 | 3 072 829,08 | 3 266 496,67 | 3 266 496,67 | 9 605 822,42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 112 | 1 487,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 119 | 927 994,39 | 986 482,00 | 986 482,00 | 2 900 958,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 244 | 349 325,55 | 287 957,35 | 287 957,35 | 925 240,25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 321 | 189 300,00 | 0,00 | 0,00 | 189 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095640 | 244 | 134 320,00 | 34 320,00 | 34 320,00 | 202 960,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095990 | 852 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 079 | 0709 | 0120095990 | 853 | 15 117,82 | 0,00 | 0,00 | 15 117,82 |  |  |  |  |
| Подпро грамма 4 | «Профи лактика безнадзор ности и право нару шений несовер шенно летних» | всего расходное обязательство по Подпро грамме 4 | х | х | х | х | 599 700,00 | 599 700,00 | 599 700,00 | 1 799 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 599 700,00 | 599 700,00 | 599 700,00 | 1 799 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 012 | 0113 | 0140076040 | 121 | 416 843,32 | 416 843,32 | 416 843,32 | 1 250 529,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 012 | 0113 | 0140076040 | 129 | 125 886,68 | 125 886,68 | 125 886,68 | 377 660,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 012 | 0113 | 0140076040 | 244 | 56 970,00 | 56 970,00 | 56 970,00 | 170 910,00 |  |  |  |  |

| Приложение 2 к Муниципальной программе «Развитие образования города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 | 2022 | Итого на период |  |  |
| Муниципальная про грамма | «Развитие образования города Бородино» | Всего | 333 580 275,90 | 327 462 951,19 | 323 023 461,75 | 984 066 688,84 |  |  |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 744 180,15 | 4 596 872,59 | 0,00 | 7 341 052,74 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 213 254 004,83 | 208 373 440,66 | 208 259 000,00 | 629 886 445,49 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 110 293 807,58 | 106 941 976,40 | 106 941 976,40 | 324 177 760,38 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 7 288 283,34 | 7 550 661,54 | 7 822 485,35 | 22 661 430,23 |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпро грамма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего | 322 865 932,28 | 317 113 096,85 | 312 673 607,41 | 952 652 636,54 |  |  |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 744 180,15 | 4 596 872,59 | 0,00 | 7 341 052,74 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 211 040 315,99 | 206 187 640,66 | 206 073 200,00 | 623 301 156,65 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 101 793 152,80 | 98 777 922,06 | 98 777 922,06 | 299 348 996,92 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 7 288 283,34 | 7 550 661,54 | 7 822 485,35 | 22 661 430,23 |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпро грамма 2 | «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего | 10 114 643,62 | 9 750 154,34 | 9 750 154,34 | 29 614 952,30 |  |  |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 613 988,84 | 1 586 100,00 | 1 586 100,00 | 4 786 188,84 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8 500 654,78 | 8 164 054,34 | 8 164 054,34 | 24 828 763,46 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпро грамма 4 | «Профилактика безнадзор ности и право нарушений несовершенно летних» | Всего | 599 700,00 | 599 700,00 | 599 700,00 | 1 799 100,00 |  |  |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 599 700,00 | 599 700,00 | 599 700,00 | 1 799 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие образования города Бородино»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Присмотр и уход | физические лица за исключением льготных категорий (до 3 лет) | число детей | 199 | 230 | 200 | 200 |
|  |  | физические лица за исключением льготных категорий (от 3 до 8 лет) | число детей | 858 | 779 | 790 | 790 |
|  |  | дети-инвалиды (от 3 до 8 лет) | число детей | 14 | 14 | 10 | 10 |
|  |  | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (от 3 до 8 лет) | число детей | 12 | 12 | 7 | 7 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 85 775 409,22 | 86 385 787,75 | 85 889 785,93 | 86 046 814,74 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | не указано (до 3 лет) | число обучающихся | 199 | 230 | 200 | 200 |
|  |  | не указано (от 3 до 8 лет) | число обучающихся | 618 | 542 | 650 | 650 |
|  |  | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (от 3 до 8 лет) | число обучающихся | 130 | 103 | 130 | 130 |
|  |  | адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 до 8 лет) | число обучающихся | 122 | 146 | 120 | 120 |
|  |  | адаптированная образовательная программа дети –инвалиды, (от 3 до 8 лет) | число обучающихся | 14 | 14 | 6 | 6 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 74 172 621,73 | 74 700 434,73 | 74 271 526,77 | 74 407 314,39 |
| 3 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | техническая направленность | количество человеко – часов | 761 328 | 761 328 | 761 328 | 761 328 |
|  |  | естественно научная направленность | количество человеко – часов | 178 524 | 178 524 | 178 524 | 178 524 |
|  |  | туристко–краеведческая направленность | количество человеко – часов | 36 288 | 36 288 | 36 288 | 36 288 |
|  |  | социально – педагогическая направленность | Количество человеко – часов | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 |
|  |  | физкультурно – спортивная направленность | количество человеко – часов | 16 848 | 16 848 | 16 848 | 16 848 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 10 947 262,77 | 11 025 163,59 | 10 961 860,34 | 10 981 901,46 |
| 4 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно – исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно – спортивной деятельности | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление развитие | количество мероприятий | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  | количество участников мероприятий | 710 | 710 | 710 | 710 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 1 212 720,73 | 1 221 350,46 | 1 214 337,82 | 1 216 557,95 |
| 5 | Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | число обучающихся чел. | 873 | 864 | 864 | 864 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | число обучающихся чел. | 7 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) адаптированная программа обучения проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования с задержкой психического развития | число обучающихся чел. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 54 375 775,28 | 54 762 713,75 | 54 448 282,33 | 54 547 827,91 |
| 6 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | число обучающихся чел. | 10 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 6 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 950 510,84 | 957 274,68 | 951 778,29 | 953 518,39 |
| 7 | Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | число обучающихся чел. | 983 | 982 | 982 | 982 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) адаптированная образовательная программа | число обучающихся чел. | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) адаптированная образовательная программа проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 59 882 182,90 | 60 308 305,01 | 59 962 032,44 | 60 071 658,59 |
| 8 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | число обучающихся чел. | 45 | 43 | 43 | 43 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 3 015 413,70 | 3 036 871,41 | 3 019 434,58 | 3 024 954,89 |
| 9 | Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов очно-заочная | число обучающихся чел. | 19 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | число обучающихся чел. | 207 | 207 | 207 | 207 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | число обучающихся чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 13 602 137,88 | 13 698 930,80 | 13 620 275,57 | 13 645 176,96 |
| 10 | Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ | физкультурно – спортивная | чел/час | 69 996 | 69 996 | 69 996 | 69 996 |
|  |  | художественная | чел/час | 43 202,5 | 43 202,5 | 43 202,5 | 43 202,5 |
|  |  | гражданско-патриотическая | чел/час | 65 263 | 65 263 | 65 263 | 65 263 |
|  |  | естественнонаучное | чел/час | 29 615 | 29 615 | 29 615 | 29 615 |
|  |  | социально-педагогическое | чел/час | 40 072,5 | 40 072,5 | 40 072,5 | 40 072,5 |
|  |  | техническое | чел/час | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 |
|  |  | туристко-краеведческое | чел/час | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 9 406 779,69 | 9 473 718,41 | 9 419 323,10 | 9 436 544,07 |
| 11 | Организация отдыха детей и молодежи | организация отдыха детей и молодежи | количество человек | 658 | 658 | 658 | 658 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 2 237 112,75 | 2 343 672,50 | 2 330 215,82 | 2 334 476,06 |
| 12 | Организация отдыха детей и молодежи | организация отдыха детей и молодежи | в каникулярное время с круглосуточным пребыванием количество человек | 105 | 105 | 105 | 105 |
|  |  | организация отдыха детей и молодежи | в каникулярное время с дневным пребыванием количество человек | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 7 243 548,12 | 7 295 093,27 | 7 253 206,99 | 7 266 467,73 |
| 13 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания | число обучающихся, (человек) | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 950 510,84 | 957 274,68 | 951 778,29 | 953 518,39 |
| 14 | Методическое обеспечение образовательной деятельности | образование дополнительное детей и взрослых, деятельность по управлению вопросами общего характера | количество мероприятий (единиц) | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 1 048 839,55 | 1 056 303,10 | 1 050 238,12 | 1 052 158,22 |
| 15 | Ведение информационных ресурсов и баз данных | деятельность по сопровож дению сайтов учреждений и муниципальных баз данных КИАСУО, ГИА, ЕГЭ | количество информацион ных ресурсов и баз данных, (ед.) | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 950 510,84 | 957 274,68 | 951 778,29 | 953 518,39 |
| 16 | Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | проведение мероприятий (конференций, консультаций, смотров, конкурсов, олимпиад) в соответствии с планом работы | количество мероприятий (конференций, консультаций, конкурсов, олимпиад) (ед.) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 1 901 021,68 | 1 914 549,37 | 1 903 556,59 | 1 907 036,78 |

<*> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Начальник Отдела образования    ________________________   О.А. Травникова

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие образования города

Бородино»

- Паспорт

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»

| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | Отдел образования администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Отдел образования администрации города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. Задачи: 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования. 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 5. Организовать отдых и оздоровление детей в летний период в загородных лагерях, расположенных на территории края, и в лагерях с дневным пребыванием. |
| Целевые индикаторы (должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет доходов от оказания платных услуг. Объем финансирования подпрограммы составит 2 645 138 796,98 рублей, в том числе: 2014 год – 278 194 835,16 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей, за счет средств краевого бюджета – 185 823 156,53 рублей, за счет средств местного бюджета – 85 494 299,79 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 6 877 378,84 рублей; 2015 год – 255 421 739,01 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 694 000,00 рублей, за счет средств краевого бюджета – 151 012 258,58 рублей, за счет средств местного бюджета – 96 188 222,06 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 7 527 258,37 рублей; 2016 год – 263 998 754,32 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей, за счет средств краевого бюджета – 183 504 687,82 рублей, за счет средств местного бюджета – 71 839 160,64 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 8 654 905,86 рублей; 2017 год – 272 470 742,96 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей, за счет средств краевого бюджета – 191 170 153,43 рублей, за счет средств местного бюджета – 71 547 887,19 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 9 752 702,34 рублей; 2018 год – 301 878 767,19 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей, за счет средств краевого бюджета – 206 431 883,76 рублей, за счет средств местного бюджета – 84 972 947,70 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 10 473 935,73 рублей; 2019 год – 320 521 321,80 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей, за счет средств краевого бюджета – 217 403 647,70 рублей, за счет средств местного бюджета – 92 417 237,12 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 10 700 436,98 рублей; 2020 год – 322 865 932,28 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 744 180,15 рублей, за счет средств краевого бюджета – 211 040 315,99 рублей, за счет средств местного бюджета – 101 793 152,80 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 7 288 283,34 рублей; 2021 год – 317 113 096,85 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 596 872,59 рублей, за счет средств краевого бюджета – 206 187 640,66 рублей, за счет средств местного бюджета – 98 777 922,06 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 7 550 661,54 рублей; 2022 год – 312 673 607,41 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей, за счет средств краевого бюджета – 206 073 200,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 98 777 922,06 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 7 822 485,35 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: Отдел образования администрации города Бородино; финансовое управление администрации города Бородино. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В 2018-2019 учебном году сеть образовательных учреждений г.Бородино включала 7 дошкольных образовательных учреждений, 3 общеобразовательные школы, предоставляющую начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 1 учреждение системы дополнительного образования детей, подведомственных Отделу образования.

Текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные учреждения к реализации всех видов образовательных программ в одном учреждении.

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации энерго- и трудозатрат, кадровых и материальных ресурсов. Уже в настоящее время школы реализуют программы дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей.

В предстоящие годы продолжится повышение эффективности системы образования города.

Дошкольное образование.

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2014 г. функционировали 6 дошкольных образовательных учреждений, с 2015 г. - 7.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования                  и науки» в 2014 году в детских садах дополнительно создано 112 мест, в 2015 году введено еще 10 мест для детей в возрасте до 3 лет.

В четвертом квартале 2016 года введено дополнительно 52 места для детей                   от 1,5 до 3 лет за счет уплотнения в соответствии с требованиями СанПиН, в связи               с чем общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, по состоянию на конец 2016 года составило 1 113. В 2017 году дошкольные образовательные учреждения посещали 1 113 детей.

В 2018 г. и в первом полугодии 2019 г. в г. Бородино проживал 1 631 ребенок   в возрасте от 0 до 7 лет.

В 2018 году и в первом полугодии 2019 года численность детей в дошкольных учреждениях составила 1 083 ребенка, на 30.09.2019 г. – 1 020 детей,                                   на 31.12.2019 г. – 1 036 детей.

В рамках модернизации системы образования в Российской Федерации на федеральном, региональном и местном уровнях активно проводится оптимизация сети образовательных учреждений посредством реорганизации. В декабре 2019 года                         в г.Бородино в результате реорганизации МКДОУ «Уголек» присоединен к МКДОУ «Теремок»,

По состоянию на 01.01.2020 г. в городе функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, рассчитанных на 1 113 мест, с фактической численностью 1 036 детей возрастом от 1,5 до 7 лет.

Снижение численности детей в дошкольных организациях за последние 2 года обусловлено сложившимися демографическим положением (спадом рождаемости детей) и не стабильной миграционной ситуацией в городе.

Образовательная деятельность дошкольных учреждений осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

В течение 2014-2015 учебного года дошкольные учреждения города,                            на конкурсной основе получив статус краевой пилотной площадки, разрабатывали оптимальную модель реализации федеральных стандартов. С первого сентября 2015 года все дошкольные учреждения перешли на федеральный государственный  образовательный стандарт.

- Общее образование.

Система общего образования состоит из 3 образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений.

В 2019-2020 учебном году 100 % школьников начальной ступени и ступени основного общего образования обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального общего образования и федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) основного общего образования соответственно.

Все общеобразовательные учреждения обеспечены комплектами мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов.

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, составляет 100 %. В течение 2013-2019 г.г. проведены  ремонты спортивных залов всех школ.

В 2019 году в городе проживало 224 ребенка, относящихся к категории детей              с ограниченными возможностями здоровья (в 2018 году – 221 ребенок), из них 111 детей включены в процесс общего образования в школах (в 2018 году – 97 детей).

Так, с целью обеспечения современных комфортных и безопасных условий обучения в 2013-2019 годах проведены ремонты входных групп всех школ, актовых залов, медицинских блоков и пищеблоков, устраняются предписания надзорных органов.

Дополнительное образование детей в муниципальной системе представлено муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр технического творчества» (далее - Центр) и творческими объединениями разной направленности, организованными в общеобразовательных школах.

С 2015 по 2018 годы в городе было уделено внимание выполнению мероприятий по направлению обеспечения жизнедеятельности Центра в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино».

Дополнительным образованием в 2019 г. в Центре было охвачено 880 детей,                   что составило 40,1% от общего числа детей школьного возраста в городе.

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования  составляет 95,4% от общей численности детей в возрасте 5–18 лет.

Доля школьников, включенных в систему спортивно-массовых, спортивно-технических и туристских мероприятий, от общего количества школьников, составила в 2016 г. - 61%, в 2017 г. -  62,3%, в 2018 г. - 61%, в 2019 г - 61%.

Дополнительное образование в Центре представлено программами                         по направлениям: техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное.

Реализуемые образовательные программы направлены на более полное удовлетворение образовательных потребностей детей, развитие исследовательских, проектных, инженерно-конструкторских навыков, формирование у обучающихся  ключевых  компетентностей:  коммуникативных,  презентационных,

т.е. умений, которые способствуют успешной социализации школьников, помогают  определиться с выбором профессии.

Одной из задач развития системы дополнительного образования детей является сохранение и увеличение количества детей, занятых в этой сфере деятельности, что является необходимым условием реализации ФГОС.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

- недостаточная  материально-техническая база учреждения дополнительного образования детей, что обусловлено недостаточным финансированием;

- невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры;

- кадровая проблема, связанная со старением кадров, отсутствием квалифицированных работников.

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего в городе, а это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.

- С целью создания в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и решения задачи по развитию системы дополнительного образования, обозначенных в Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                    от 04.09.2014 № 1726-р, распоряжении Губернатора Красноярского края                             от 28.02.2013 № 60-рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Красноярском крае» необходимо создать условия для:

- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

- продолжения распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;

- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования города.

В предстоящие годы будет продолжена работа по указанным направлениям  для повышения эффективности дополнительного образования детей.

Выявление и поддержка одаренных детей.

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий                                     в  интересах  детей  на  2012 - 2017 годы»,   концепции   долгосрочного   социально  -

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827.

В 2019 году реализовывались мероприятия, направленные на создание системы координации работы с одаренными детьми, развитие их способностей, обеспечение участия детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах                             за пределами города.

Отдых и оздоровление детей в летний период.

В период летней оздоровительной кампании 2019 года были организованы  отдых и оздоровление детей в:

- лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (3 школы г.Бородино), в которых охват детей составил 619 школьников;

- МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» - 97 детей.

Всего в 2019 году было охвачено отдыхом в вышеуказанных лагерях 716 школьников в возрасте 7-18 лет, что составляет 32,5 % (в 2016 г. – 39,5 %, в 2017 г. – 37,5 %, в 2018 г. - 32,5 %). Снижение охвата школьников отдыхом на 5 %                             за последние 2 года связано с переходом от субсидирования к финансированию                    в форме субвенций из краевого бюджета, в связи с чем родительская плата                        за путевку составила 30 % от их полной стоимости (ранее составляла 10 %).

19 детей-сирот и опекаемых, проживающих на территории города Бородино, отдохнуло в МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» (в 2017 году – 10 детей, в 2018 году - 20).

В 2019 году была организована работа МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» по подготовке               к летней оздоровительной кампании. Расходы на эти цели и проведение оздоровления детей в 2019 году составили 6 146 306,90 рублей: расходы краевого бюджета – 2 465 962,32 рубля, расходы местного бюджета – 3 680 344,58 рубля.

В 2018 году в МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» в рамках предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях финансовой поддержки  муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации летнего отдыха             и оздоровления были проведены работы:

- заменены старые деревянные оконные и дверные блоки на новые блоки                 из ПВХ в 1 жилом корпусе и в столовой на сумму 746 867,98 рублей;

- приобретена и установлена система видеонаблюдения на территории                 МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» на сумму 99 925,21 рублей;

- приобретено технологическое оборудование для пищеблока на сумму  324 495,00 рублей.

В общеобразовательных школах для организации работы лагерей дневного пребывания, обеспечения безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период необходимо продолжить работу по подбору и подготовке опытных кадров к работе с детьми и пополнить материально-техническую базу образовательного процесса по программам дополнительного образования детей.

С целью оптимизации городской социальной инфраструктуры для детей                          в октябре 2019 года лагерь МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» реорганизован путем присоединения к спортивной школе МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера».

С 2020 года Отделом образования на средства, выделенные из краевого бюджета, на конкурсной основе будет проводиться закупка путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края,                         для их предоставления детям, проживающим в г. Бородино, не получившим бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления детей в летний период.

  - Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного, общего                   и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи.

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования.

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

5.  Организовать отдых и оздоровление детей в летний период в загородных лагерях, расположенных на территории края, и в лагерях с дневным пребыванием.

Органом, ответственным за реализацию подпрограммы, является Отдел образования администрации города, который осуществляет следующие функции:

организацию и проведение городских мероприятий (конкурсов, выставок, семинаров, конференций, форумов, соревнований) с участием учащихся, педагогов, общественности;

методическое и информационное сопровождение работ по реализации комплекса подпрограммных мероприятий;

проведение заседаний рабочих групп, выездных совещаний с целью контроля    и координации исполнения подпрограммных мероприятий;

подготовку ежеквартального отчета по итогам реализации подпрограммных мероприятий.

Сроки выполнения подпрограммы 2014 - 2022 годы.

Выбор подпрограммных мероприятий обоснован требованиями законодательных и нормативно-правовых актов, таких как:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351                                «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации                     на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах                             по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295        «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»;

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании                                 в Красноярском крае»;

Постановление Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п           «Об утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых организациями отдыха детей и их оздоровления»;

Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п      «Об утверждении порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных

и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения   реализации   основных   и   дополнительных   общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории

Красноярского края, и порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края                        на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,   среднего

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении                      1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии                  с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации подпрограммы включает:

выполнение подпрограммных мероприятий;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;

корректировку подпрограммы;

уточнение объемов финансирования программы.

Принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг установлены                      и регламентированы законодательными и нормативно-правовыми актами, указанными в разделе 7 паспорта Муниципальной программы.

Порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета установлен и регламентирован постановлением администрации города Бородино от 23.09.2014 № 845 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового  аудита  главными  распорядителями  (распорядителями) средств    местного   бюджета,   главными   администраторами   (администраторами)

доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета», постановлением администрации города Бородино  от  07.04.2016  № 250 «О правилах осуществления

финансовым управлением администрации города Бородино полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», постановлением администрации города Бородино от 20.09.2017 № 604 «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»;           приказом Отдела образования от 19.07.2019 № 01-04-134 «Об утверждении Порядка осуществления Отделом образования как главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Оценка эффективности деятельности по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется посредством контроля.

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы - Отдел образования администрации города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел образования администрации города Бородино.

Отдел образования несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также                  за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел образования администрации города Бородино.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

Информацию о ходе реализации подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого и местного бюджетов (в случае получения средств краевого бюджета) предоставляет Отдел образования администрации города Бородино в финансовое управление администрации города и в отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города.

Отдел образования администрации города Бородино:

обеспечивает мониторинг и анализирует ход выполнения подпрограммных мероприятий, вносит предложения по их корректировке;

осуществляет финансовое, организационное, информационное                                            и методическое обеспечение реализации подпрограммных мероприятий;

координирует взаимодействие заинтересованных лиц и ведомств, общественных организаций с целью реализации подпрограммных мероприятий;

периодически уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации программы и каждой подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств                    и вносит изменения в программу на основании соответствующих решений Бородинского городского Совета депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (не позднее 1 октября текущего года составляется проект программы на очередной финансовый год и новый плановый период);

предоставляет отчет о ходе реализации программы за первое полугодие            не позднее 10 августа отчетного года в финансовое управление администрации города Бородино и отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино согласно утвержденной форме;

до 1 марта очередного финансового года, следующего за отчетным, направляет  в  финансовое  управление  администрации  города  Бородино  и  отдел

планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино годовой отчет об исполнении программы, информацию об оценке эффективности реализации подпрограммы согласно утвержденной форме;

в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет            об исполнении программы на своем официальном сайте в сети Интернет;

ежегодно готовит доклад и информирует общественность, педагогические   коллективы о ходе реализации подпрограммы.

Отдел образования администрации города Бородино несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое                              и эффективное исполнение финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом образования администрации города Бородино и отделом планирования,   экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение 1                     к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами                              в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)                          с 70,1 % в 2014 году до 100 % в 2017 году и до конца планового периода;

сохранение доли муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования,                       на уровне не менее 66,67 % до конца планового периода;

сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, на уровне 0,0 %;

сохранение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)                   на уровне не менее 95,4 % до конца планового периода;

сохранение доли школьников, включенных в систему спортивно-массовых, технических, спортивно-технических и туристских мероприятий, от общего количества школьников, на уровне не менее 61,0 % до конца планового периода;

сохранение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, на уровне не менее 82 % до конца планового периода;

сохранение доли оздоровленных детей школьного возраста за счет средств бюджета на уровне не менее 32,5 % до конца планового периода;

сохранение показателя отношения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, на уровне 109,2 % до конца планового периода;

сохранение показателя отношения средней заработной платы педагогических работников  дошкольных образовательных  учреждений  к  средней заработной плате

в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, в соответствии                с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, на уровне не менее 99,6 % до конца планового периода.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется                   за счет средств краевого и местного бюджетов, а также за счет доходов от оказания платных услуг.

Объем финансирования подпрограммы составит 2 645 138 796,98 рублей,                    в том числе по годам реализации:

2014 год - 278 194 835,16 рублей;

2015 год - 255 421 739,01 рублей;

2016 год - 263 998 754,32 рублей;

2017 год - 272 470 742,96 рублей;

2018 год - 301 878 767,19 рублей;

2019 год - 320 521 321,80 рублей;

2020 год – 322 865 932,28 рублей;

2021 год – 317 113 096,85 рублей;

2022 год – 312 673 607,41 рублей.

Средства федерального бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 8 035 052,74 рублей, в том числе:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 694 000,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 2 744 180,15 рублей;

2021 год – 4 596 872,59 рублей;

2022 год – 0,00 рублей.

Средства краевого бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 1 758 646 944,47 рублей, в том числе:

2014 год - 185 823 156,53 рублей;

2015 год - 151 012 258,58 рублей;

2016 год - 183 504 687,82 рублей;

2017 год - 191 170 153,43 рублей;

2018 год - 206 431 883,76 рублей;

2019 год -  217 403 647,70 рублей;

2020 год – 211 040 315,99 рублей;

2021 год – 206 187 640,66 рублей;

2022 год – 206 073 200,00 рублей.

Средства местного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 801 808 751,42 рублей, в том числе:

2014 год -  85 494 299,79  рублей;

2015 год -  96 188 222,06  рублей;

2016 год -  71 839 160,64  рублей;

2017 год -  71 547 887,19  рублей;

2018 год -  84 972 947,70  рублей;

2019 год -  92 417 237,12  рублей;

2020 год - 101 793 152,80 рублей;

2021 год -  98 777 922,06  рублей;

2022 год -  98 777 922,06  рублей.

Средства за счет доходов от оказания платных услуг, запланированные                  на реализацию подпрограммы, составляют 76 648 048,35 рублей, в том числе:

2014 год -  6 877 378,84  рублей;

2015 год -  7 527 258,37  рублей;

2016 год -  8 654 905,86  рублей;

2017 год -  9 752 702,34  рублей;

2018 год - 10 473 935,73 рублей;

2019 год - 10 700 436,98 рублей;

2020 год -  7 288 283,34  рублей:

2021 год -  7 550 661,54  рублей:

2022 год -  7 822 485,35  рублей.

| Приложение 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Еди ница изме ре ния | Источ ник информации | Год, пред шеству ющий реалии зации муници пальной програм мы 2013 |  | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | % | ведом ствен ная отчет ность | 62,6 | 70,1 |  | 94,2 | 89,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного обра зования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на террито рии города Бородино | % | ведом ствен ная отчет ность | 90 | 91 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Удельный вес воспитан ников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города Бородино, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города Бородино | % | ведом ствен ная отчет ность | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | гос. стат. отчетность | 66,67 | 66,67 |  | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |  |  |
| 5 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | гос. стат. отчетность | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых действуют управляющие советы | % | ведом ствен ная отчет ность | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | ведом ствен ная отчет ность | 1,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | гос. стат. отчетность | 1,3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | ведом ствен ная отчет ность | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | ведом ствен ная отчет ность | 38 | 39 |  | 65 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |
| 11 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | ведом ствен ная отчет ность | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % | ведом ствен ная отчет ность | 87 | 87 |  | 106,75 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |  |  |
| 13 | Доля обучающихся, включенных в систему спортивно-массовых, технических, спортивно-технических и туристских мероприятий, от общего количества школьников | % | ведом ствен ная отчет ность | 61,0 | 61,0 |  | 61,0 | 61,0 | 62,30 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |  |  |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | ведом ствен ная отчет ность | 82 | 82 |  | 82 | 82 | 81,3 | 82 | 82,5 | 82 | 82 | 82 |  |  |
| 15 | Доля детей, отдохнувших в загородных лагерях, расположенных на территории края, и в лагерях дневного пребывания, от общего числа детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города | % | ведом ствен ная отчет ность | 39 | 39 |  | 39,5 | 39,5 | 37,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  |  |
| 16 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | % | отчет зп-образование | 76,7 | 85,1 |  | 88,9 | 85,8 | 87,9 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |  |  |
| 17 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | % | отчет зп-образо вание | 74,2 | 67,8 |  | 74,3 | 74,5 | 75,4 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |  |

| Приложение 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РзПр | ЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  | ВР |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | Итого на период |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы : создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1: Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110010490 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  | 634 015,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 634 015,39 |  |  |  | Обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже МРОТ, софинанси рование за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110010490 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  | 191 472,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 191 472,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110010490 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  | 688 477,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 688 477,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» |  | 079 |  |  |  | 1003 |  |  |  |  | 0110075540 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 204 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 976,00 |  |  |  |  |  | 204 976,00 |  |  |  |  |  |  | 614 928,00 |  |  |  | В 2020-2022 годах более 30 воспитан ников ДОУ, являющихся детьми-инвалидами, опекаемыми детьми, будут посещать детские сады города без взимания родительской платы |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 1003 |  |  |  |  | 0110075540 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 156 024,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 024,00 |  |  |  |  |  | 156 024,00 |  |  |  |  |  |  | 468 072,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел обра зова ния Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  | 12 452 117,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 290 688,00 |  |  |  |  |  | 12 290 688,00 |  |  |  |  |  |  | 37 033 493,00 |  |  |  | Ежегодно более 1000 детей получат услуги дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  | 3 711 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 711 788,00 |  |  |  |  |  | 3 711 788,00 |  |  |  |  |  |  | 11 135 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  | 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  | 1 057 602,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1 057 602,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 8 600 980,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 378 835,19 |  |  |  |  |  | 8 378 835,19 |  |  |  |  |  |  | 25 358 651,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 21 040 373,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 073 182,11 |  |  |  |  |  | 21 073 182,11 |  |  |  |  |  |  | 63 186 737,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 853 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на питание в ДОУ и учреждениях образования за счет средств местного бюджета |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095620 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 5 599 532,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 599 532,66 |  |  |  |  |  | 5 599 532,66 |  |  |  |  |  |  | 16 798 597,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095620 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 4 091 054,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 091 054,03 |  |  |  |  |  | 4 091 054,03 |  |  |  |  |  |  | 12 273 162,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на питание в ДОУ за счет родительской платы |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095630 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 7 288 283,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 550 661,54 |  |  |  |  |  | 7 822 485,35 |  |  |  |  |  |  | 22 661 430,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  | 10 527,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 10 527,15 |  |  |  | В 2020 году будут частично исполнены предписания надзорных органов в ДОУ |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  | 3 179,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 3 179,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 281 907,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 281 907,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 500 860,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 500 860,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  |  | 852 |  |  | 6 421,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 6 421,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  |  | 853 |  |  | 113 825,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 113 825,12 |  |  |  | Списание средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнитель ных листов судов и предписаний надзорных органов |  |  |  |  |
| Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, за счет средств местного бюджета | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 01100S8400 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 43 471,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 43 471,09 |  |  |  | Замена окон в здании МКДОУ «Улыбка» |  |  |  |  |
| Средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразова тельных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова тельных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  | 26 047 739,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 284 149,85 |  |  |  |  |  | 25 284 149,85 |  |  |  |  |  |  | 76 616 039,30 |  |  |  | Ежегодно 100 % детей в возрасте от 1,5 до 7 лет получат услуги дошкольного образования в муници пальных образова тельных организациях |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  | 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  |  |  |  | 2 340,00 |  |  |  | Ежегодно 100 % детей в возрасте от 1,5 до 7 лет получат услуги дошкольного образования в детских садах города |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  | 7 816 579,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 635 813,25 |  |  |  |  |  | 7 635 813,25 |  |  |  |  |  |  | 23 088 206,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  | 19 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 408,00 |  |  |  |  |  | 19 408,00 |  |  |  |  |  |  | 58 224,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 240 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 780,00 |  |  |  |  |  | 240 780,00 |  |  |  |  |  |  | 722 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 22 859 420,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 024 446,50 |  |  |  |  |  | 23 024 446,50 |  |  |  |  |  |  | 68 908 313,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 690 222,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 222,40 |  |  |  |  |  | 690 222,40 |  |  |  |  |  |  | 2 070 667,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспече ния деятельности административного и учебно-вспомо гательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова тельных органи заций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  | 15 335 854,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 693 280,80 |  |  |  |  |  | 14 693 280,80 |  |  |  |  |  |  | 44 722 415,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  | 4 595 716,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 437 370,79 |  |  |  |  |  | 4 437 370,79 |  |  |  |  |  |  | 13 470 457,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  | 4 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 680,00 |  |  |  |  |  | 4 680,00 |  |  |  |  |  |  | 14 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 398 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 400,00 |  |  |  |  |  | 398 400,00 |  |  |  |  |  |  | 1 195 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  | 62 834,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 62 834,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 14 754 095,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 322 308,41 |  |  |  |  |  | 14 322 308,41 |  |  |  |  |  |  | 43 398 712,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0701 |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 89 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 860,00 |  |  |  |  |  | 89 860,00 |  |  |  |  |  |  | 269 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 1004 |  |  |  |  | 0110075560 |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  | 3 411 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 411 900,00 |  |  |  |  |  | 3 411 900,00 |  |  |  |  |  |  | 10 235 700,00 |  |  |  | Компенсацию части родительской платы получат 600 человек в 2020 - 2022 годах ежегодно |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 1004 |  |  |  |  | 0110075560 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 36 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000,00 |  |  |  |  |  | 36 000,00 |  |  |  |  |  |  | 108 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | 163 041 938,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 346 141,53 |  |  |  |  |  | 157 617 965,34 |  |  |  |  |  |  | 478 006 044,97 |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на питание в ДОУ и учреждениях образования за счет средств местного бюджета | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 0110095620 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Учащиеся 10-х классов школ примут участие в учебных сборах, проводящихся на базе школ города |  |  |  |  |
| Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0703 |  |  |  |  | 0110010490 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 937 066,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 937 066,04 |  |  |  | Обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже МРОТ, софинан сирование за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |
| Средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0703 |  |  |  |  | 0110075640 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 7 937 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 937 600,00 |  |  |  |  |  | 7 937 600,00 |  |  |  |  |  |  | 23 812 800,00 |  |  |  | Услуги общего образования в муници пальных общеобразо вательных организациях города ежегодно получат более 2 тысяч человек |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 0110075640 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 72 214 078,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 214 078,12 |  |  |  |  |  | 72 214 078,12 |  |  |  |  |  |  | 216 642 234,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 0110075640 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 5 129 721,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 129 721,88 |  |  |  |  |  | 5 129 721,88 |  |  |  |  |  |  | 15 389 165,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» |  | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 0110075630 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 765 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 500,00 |  |  |  |  |  | 1 020 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 677 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова ния в муници пальных общеоб разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспече ния деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпро граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 0110074090 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 14 000 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 815 100,00 |  |  |  |  |  | 13 815 100,00 |  |  |  |  |  |  | 41 630 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 0110074090 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 000,00 |  |  |  |  |  | 230 000,00 |  |  |  |  |  |  | 690 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 29 546 498,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 365 312,60 |  |  |  |  |  | 29 414 312,60 |  |  |  |  |  |  | 88 326 123,85 |  |  |  | За счет средств местного бюджета в 2020-2021 гг. будет обеспечена деятельность 3-х школ; ежегодно более 800 детей получат услуги дополни тельного образования. |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0703 |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 12 922 393,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 900 793,45 |  |  |  |  |  | 12 900 793,45 |  |  |  |  |  |  | 38 723 980,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов |  | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 102 020,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 102 020,85 |  |  |  | В 2020 году будут частично исполнены предписания надзорных органов в школах |  |  |  |  |
| Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, за счет средств местного бюджета | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 01100S8400 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 59 994,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 59 994,33 |  |  |  | Замена окон в МБОУ «СОШ № 1» |  |  |  |  |
| Средства на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» |  | 079 |  |  |  | 1003 |  |  |  |  | 0110075660 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 6 640 707,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 640 707,60 |  |  |  |  |  | 6 640 707,60 |  |  |  |  |  |  | 19 922 122,80 |  |  |  | Ежегодно 740 детей с ограничен ными возможностями /или из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание. |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 1003 |  |  |  |  | 0110075660 |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  | 314 792,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 792,40 |  |  |  |  |  | 314 792,40 |  |  |  |  |  |  | 944 377,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразова тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 011E151690 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 856,28 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 48 856,28 |  |  |  | Обеспечить обновление материально-технической базы для реализации основных и дополни тельных общеобразо вательных программ цифрового и гуманитар ного профилей в общеобра зовательных организациях. |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 011E151690 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 9 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 011E151690 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 269,37 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 928 269,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общео бразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 011E452100 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 104 956,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 084,38 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 298 041,23 |  |  |  | Внедрение целевой модели цифровой образова тельной среды в школах города. |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 011E452100 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 21 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 100,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 60 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 011E452100 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 1 994 180,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 668 603,22 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 5 662 783,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты премий выпускникам общеобразовательных школ города, окончившим школу с медалями |  | 079 |  |  |  | 1003 |  |  |  |  | 0110000830 |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 44 895,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 451,70 |  |  |  |  |  | 22 451,70 |  |  |  |  |  |  | 89 799,00 |  |  |  | Все выпускники, окончившие школу с отличием и получившие медаль «За особые успехи» получат денежное поощрение |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | 152 965 385,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 350 871,00 |  |  |  |  |  | 149 639 557,75 |  |  |  |  |  | 456 955 814,67 |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Задача № 3: Обеспечить развитие системы дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  | 0110010480 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | 156 177,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 156 177,50 |  |  |  | Средства на увеличение заработной платы педагоги ческих работников МБ УДО «ЦТТ» |  |  |  |  |
| Средства на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель ности инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел обра зова ния | 079 |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  | 01100L0271 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  |  | Приобретение подъемника, столов для инвалидов, установка поручней, тактильных табличек, системы вызова, переносного пандуса и т.д. для инвалидов в МБ УДО «ЦТТ» |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  | 01100L0271 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 079 |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  | 01100L0271 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3: |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | 1 166 177,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 166 177,50 |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Задача № 4: Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей | Отдел обра зова ния |  | 079 |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  | 0110095810 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Увеличение числа обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными детьми до 82 %. |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4: |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | х |  |  |  |  |
| Задача № 5: Организовать отдых и оздоровление детей в летний период в загородных лагерях, расположенных на территории края, и в лагерях с дневным пребыванием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния |  | 079 |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  | 0110076490 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  | 1 512 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 512 900,00 |  |  |  |  |  | 1 512 900,00 |  |  |  |  |  |  | 4 538 700,00 |  | Более 600 учащихся школ города отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, организован ных на базе общеобразо вательных учреждений |  |  |  |  |
| Приобретение (предоставление) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края, детям, не получившим бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления детей | Отдел обра зова ния |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  | 0110096490 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  | 648 340,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613 893,62 |  |  |  |  |  | 613 893,62 |  |  |  |  |  | 1 876 127,80 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение (предоставление) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края, детям, не получившим бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления детей | Отдел обра зова ния |  | 079 |  |  |  |  |  | 0709 |  |  |  |  | 0110096490 |  |  |  |  |  | 323 |  |  |  | 856 246,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 346,70 |  |  |  |  |  | 614 346,70 |  |  |  |  |  | 2 084 939,60 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей | Отдел обра зова ния |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  | 0110095830 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  | 67 044,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 044,00 |  |  |  |  |  | 67 044,00 |  |  |  |  |  | 201 132,00 |  | Создание безопасных и комфортных условий для ежегодного организо ванного оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием |  |  |  |  |
| Средства на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  | 0110076490 |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Более 450 детей в возрасте 7-18 лет отдохнут в летний период в загородных лагерях на территории Красно ярского края |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  | 0110076490 |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  | 2 447 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 447 700,00 |  |  |  |  |  | 2 447 700,00 |  |  |  |  |  | 7 343 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  | 0110076490 |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  | 79 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 400,00 |  |  |  |  |  | 79 400,00 |  |  |  |  |  | 238 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  | 0110076490 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 80 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 800,00 |  |  |  |  |  | 80 800,00 |  |  |  |  |  | 242 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение (предоставление) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края, детям, не получившим бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  | 0110096490 |  |  |  |  | 621 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: по задаче 5: | х |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 5 692 430,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 416 084,32 |  |  |  |  |  | 5 416 084,32 |  |  |  |  |  | 16 524 599,40 |  | х |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 322 865 932,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 113 096,85 |  |  |  |  |  | 312 673 607,41 |  |  |  |  |  | 952 652 636,54 |  | х |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |
| Отдел образования |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 322 865 932,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 113 096,85 |  |  |  |  |  | 312 673 607,41 |  |  |  |  |  | 952 652 636,54 |  | х |  |  |  |  |

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования города Бородино»

1. Паспорт

подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы                             и прочие мероприятия в области образования» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | # Отдел образования администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Отдел образования администрации города Бородино администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. Задача: Организация деятельности Отдела образования и учреждения, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью. |
| Целевые индикаторы подпрограммы (соответствующие поставленным целям подпрограммы) | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и краевого бюджетов Объем финансирования подпрограммы составит 81 602 361,39 рублей, в том числе: 2014 год - 8 328 532,96 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 275 998,63 рублей, за счет средств местного бюджета – 7 052 534,33 рублей; 2015 год - 8 286 253,97 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 458 600,69 рублей, за счет средств местного бюджета – 6 827 653,28 рублей; 2016 год - 8 106 098,84 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1 317 863,47 рублей, за счет средств местного бюджета – 6 788 235,37 рублей; 2017 год - 8 419 782,77 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 434 626,59 рублей, за счет средств местного бюджета – 6 985 156,18 рублей; 2018 год – 9 030 472,86 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 773 350,91 рублей, за счет средств местного бюджета – 7 257 121,95 рублей; 2019 год – 9 816 267,69 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 526 143,82 рублей, за счет средств местного бюджета – 8 290 123,87 рублей; 2020 год – 10 114 643,62 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 613 988,84 рублей, за счет средств местного бюджета – 8 500 654,78 рублей; 2021 год – 9 750 154,34 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 586 100,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 8 164 054,34 рублей; 2022 год – 9 750 154,34 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 586 100,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 8 164 054,34 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: Отдел образования администрации города Бородино; финансовое управление администрации города Бородино. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Отдел образования администрации города Бородино является отраслевым структурным  подразделением  исполнительно-распорядительного  органа  местного

самоуправления города Бородино, осуществляющим деятельность в сфере образования на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края, Устава города, соответствующих постановлений администрации города:

1) разработку проектов постановлений администрации города Бородино                      в области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в летний период;

2) обеспечение оказания муниципальных услуг в области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в летний период                  в городе Бородино.

Исполнение Отделом образования функций главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных муниципальных учреждений налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления отраслью.

Задача подпрограммы: организация деятельности Отдела образования                           и учреждения, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Органом, ответственным за реализацию подпрограммы, является Отдел образования, который осуществляет следующие функции:

- организацию и проведение городских мероприятий;

- координацию исполнения подпрограммных мероприятий;

- подготовку ежеквартального отчета по итогам реализации подпрограммных мероприятий.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.

Выбор подпрограммных мероприятий обоснован требованиями законодательных и нормативно-правовых актов, таких как:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании                                 в Красноярском крае».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении                      1 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы                          и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии                с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации подпрограммы включает:

выполнение подпрограммных мероприятий;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы и анализ достигнутых результатов;

корректировку подпрограммы;

уточнение объемов финансирования подпрограммы.

Оценка эффективности деятельности по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется посредством контроля.

Порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета установлен и регламентирован постановлением администрации города Бородино от 23.09.2014 № 845 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового  аудита  главными  распорядителями  (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета», постановлением администрации города Бородино от 07.04.2016 № 250 «О правилах осуществления финансовым управлением администрации города Бородино полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», постановлением администрации города Бородино от 20.09.2017 № 604 «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках муниципальной      программы   «Развитие    образования     города   Бородино»; приказом Отдела образования от 19.07.2019 № 01-04-134 «Об утверждении Порядка осуществления Отделом образования как главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы Отдел образования администрации города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел образования администрации города Бородино.

Отдел образования несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является Главным распорядителем бюджетных средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел образования администрации города Бородино.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

Информацию о ходе реализации подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого и местного бюджетов (в случае получения средств краевого бюджета) предоставляет Отдел образования администрации города Бородино в финансовое управление администрации города и в отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города.

Отдел образования  администрации города Бородино:

анализирует ход выполнения подпрограммных мероприятий, вносит предложения по их корректировке;

осуществляет финансовое, организационное, информационное                                   и методическое обеспечение подпрограммных мероприятий;

координирует взаимодействие заинтересованных лиц и ведомств, общественных организаций по вопросам реализации подпрограммных мероприятий;

в установленные сроки направляет в финансовое управление администрации города Бородино и отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино отчеты об исполнении программы (подпрограммы), информацию для оценки эффективности реализации программы (подпрограммы) согласно утвержденным формам;

периодически уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств;

ежегодно готовит доклад и информирует общественность, педагогические   коллективы о ходе реализации подпрограммы.

Отдел образования администрации города Бородино несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое                               и эффективное исполнение финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом образования администрации города Бородино, отделом планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино, финансовым управлением администрации города Бородино.

Обязательным условием эффективности Муниципальной программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

своевременность доведения Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом                           о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции;

своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;

своевременность представления уточненного реестра расходных обязательств Главного распорядителя;

своевременность сроков предоставления годовой бюджетной отчетности.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного  бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит 81 602 361,39 рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 8 328 532,96 рублей;

2015 год - 8 286 253,97 рублей;

2016 год - 8 106 098,84 рублей;

2017 год - 8 419 782,77 рублей;

2018 год - 9 030 472,86 рублей;

2019 год - 9 816 267,69 рублей;

2020 год - 10 114 643,62 рублей;

2021 год -  9 750 154,34 рублей;

2022 год -  9 750 154,34 рублей.

Средства краевого бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы,

составляют 13 572 772,95 рублей, в том числе:

2014 год – 1 275 998,63 рублей;

2015 год – 1 458 600,69 рублей;

2016 год – 1 317 863,47 рублей;

2017 год – 1 434 626,59 рублей;

2018 год – 1 773 350,91 рублей;

2019 год – 1 526 143,82 рублей;

2020 год – 1 613 988,84 рублей;

2021 год – 1 586 100,00 рублей;

2022 год – 1 586 100,00 рублей.

Средства местного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы,

составляют 68 029 588,44 рублей, в том числе:

2014 год – 7 052 534,33 рублей;

2015 год – 6 827 653,28 рублей;

2016 год – 6 788 235,37 рублей;

2017 год – 6 985 156,18 рублей;

2018 год – 7 257 121,95 рублей;

2019 год – 8 290 123,87 рублей;

2020 год – 8 500 654,78 рублей;

2021 год – 8 164 054,34 рублей;

2022 год – 8 164 054,34 рублей.

| Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Еди ница изме рения | Источ ник инфор мации | Год, пред шест вую щий реали зации муни ци паль ной про грам мы 2013 | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции | балл | финан совое управ ление админи страции города Боро дино | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2. | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | балл |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 3. | Своевременность представления уточненного реестра расходных обязательств Главного распорядителя | балл |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 4. | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |

| Приложение 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограм много мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Организация деятельности Отдела образования и учреждения, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установлен ных функций органов местного самоуправ ления | Отдел обра зова ния | 079 | 0709 | 0120095210 | 121 | 1 546 195,38 | 1 546 195,38 | 1 546 195,38 | 4 638 586,14 | Обеспечение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы, совершенст вование системы оплаты труда работников и мер их социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомст венного и межуровневого взаимодействия на установ ленном уровне |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 129 | 466 951,00 | 466 951,00 | 466 951,00 | 1 400 853,00 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 012009521П | 121 | 294 512,41 | 294 512,41 | 294 512,41 | 883 537,23 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 012009521П | 129 | 88 942,75 | 88 942,75 | 88 942,75 | 266 828,25 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 122 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 243 | 197 512,62 | 0,00 | 0,00 | 197 512,62 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 244 | 1 210 666,78 | 1 188 696,78 | 1 188 696,78 | 3 588 060,34 |  |
| Средства на осуществ ление госу дарственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно летних в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри ятия в области образования» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | адми нист рация горо да Боро дино | 012 | 0709 | 0120075520 | 121 | 833 757,29 | 833 757,29 | 833 757,29 | 2 501 271,87 |  |
|  |  | 012 | 0709 | 0120075520 | 129 | 251 794,71 | 251 794,71 | 251 794,71 | 755 384,13 |  |
|  |  | 012 | 0709 | 0120075520 | 244 | 500 548,00 | 500 548,00 | 500 548,00 | 1 501 644,00 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст венных учреждений | Отдел обра зова ния | 079 | 0709 | 0120095610 | 111 | 3 072 829,08 | 3 266 496,67 | 3 266 496,67 | 9 605 822,42 | Обеспечение средней заработной платы работникам МКУ «Центр образования» на уровне среднемесяч ного дохода от трудовой деятельности, установленном в Красноярском крае |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 112 | 1 487,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487,00 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 119 | 927 994,39 | 986 482,00 | 986 482,00 | 2 900 958,39 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 244 | 349 325,55 | 287 957,35 | 287 957,35 | 925 240,25 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 321 | 189 300,00 | 0,00 | 0,00 | 189 300,00 |  |
| Расходы, связанные с оказанием услуг по проведению учебных сборов учащихся школ |  | 079 | 0709 | 0120095640 | 244 | 134 320,00 | 34 320,00 | 34 320,00 | 202 960,00 | Проведение военно- учебных сборов старшеклас сников школ |
| Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнитель ных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов |  | 079 | 0709 | 0120095990 | 852 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | Списание средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнитель ных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095990 | 853 | 15 117,82 | 0,00 | 0,00 | 15 117,82 |  |
| Средства на частичное финанси рование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь ного размера оплаты труда) |  | 079 | 0709 | 0120010490 | 111 | 21 420,00 | 0,00 | 0,00 | 21 420,00 | Обеспечение средней заработной платы работникам МКУ «Центр образования» на уровне средне месячного дохода от трудовой деятельности в размере МРОТ, установленном в Красноярском крае |
|  |  | 079 | 0709 | 0120010490 | 119 | 6 468,84 | 0,00 | 0,00 | 6 468,84 |  |
| Итого по задаче: |  | х | х | х | х | 10 114 643,62 | 9 750 154,34 | 9 750 154,34 | 29 614 952,30 | х |
| в том числе: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдел образования |  | 079 | х | х | х | 8 528 543,62 | 8 164 054,34 | 8 164 054,34 | 24 856 652,30 | х |
| администрация города Бородино |  | 012 | х | х | х | 1 586 100,00 | 1 586 100,00 | 1 586 100,00 | 4 758 300,00 | х |

Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие образования города Бородино»

1. Паспорт

подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»

| Наименование подпрограммы | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. Задача: Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино. |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. Объем финансирования подпрограммы составит 3 897 524,52 рублей, в том числе: 2016 год – 467 700,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 467 700,00 рублей; 2017 год – 534 624,52 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 534 624,52 рублей; 2018 год – 515 300,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 515 300,00 рублей; 2019 год – 580 800,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 580 800,00 рублей; 2020 год – 599 700,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 599 700,00 рублей; 2021 год – 599 700,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 599 700,00 рублей; 2022 год – 599 700,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 599 700,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: администрация города Бородино, финансовое управление администрации города Бородино |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В 2019 году на территории города Бородино проживало 3 376  несовершеннолетних, в том числе в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся                     в общеобразовательных учреждениях города Бородино (по состоянию                                на 31.12.2019 г.) – 2 154 ребенка.

Анализ подростковой безнадзорности и правонарушений показывает, что имеется тенденция к снижению числа правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также нарушений их прав и законных интересов со стороны законных представителей, лиц, их заменяющих, и иных лиц.

Согласно статистическим данным о состоянии преступности среди несовершеннолетних, в 2013 году несовершеннолетними совершено                                   22 преступления, в 2014 году - 25 преступлений, в 2015 году – 19 преступлений,                      в 2016 году – 13 преступлений, в 2017 году - 19 преступлений, в 2018 году -                                  9 преступлений, в 2019 году – 5 преступлений.

В 2019 году уровень преступности несовершеннолетних по сравнению с 2018 годом уменьшился почти в 2 раза. Указанные 5 преступлений (4 кражи, предусмотренные ст.158 Уголовного кодекса РФ и 1 грабеж (ст.161 УК РФ)) совершены пятью несовершеннолетними, проживающими в г.Бородино. Угонов транспортных средств, разбоев, причинения тяжкого вреда здоровью                                       и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению                        с предыдущими годами, не допущено.

Положительный итог снижения преступности несовершеннолетних в 2018 – 2019 годах достигнут путем внедрения в профилактическую практику комплекса дополнительных мероприятий, реализуемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Несмотря на усиление профилактики, подростковая преступность остается одной из существенных социально-правовых проблем города.

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности                         и правонарушений несовершеннолетних являются:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений                         и антиобщественных действий несовершеннолетних;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних                             в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи и повышения эффективности их профилактики является одной из самых актуальных и социально значимых задач.

2.2. Основная цель, задачи, этапы

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.

Задача подпрограммы: обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино.

Органом, ответственным за реализацию подпрограммы, является администрация города Бородино, которая осуществляет следующие функции:

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних                        и защите их прав;

- подготовка отчетов по итогам реализации подпрограммных мероприятий.

Срок выполнения подпрограммы: 2016-2022 годы.

Выбор подпрограммных мероприятий обоснован требованиями законодательных и нормативно-правовых актов, таких как:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Закон Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении               1 к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» и Законом Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в которых установлены принципы и критерии отбора исполнителей.

Механизм реализации подпрограммы включает:

выполнение подпрограммных мероприятий;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;

корректировку подпрограммы;

уточнение объемов финансирования подпрограммы.

Оценка эффективности деятельности по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется посредством контроля.

Порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета установлен и регламентирован постановлением администрации города Бородино от 23.09.2014 № 845 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета», постановлением администрации города Бородино от 07.04.2016 № 250 «О правилах осуществления финансовым управлением администрации города Бородино полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация города Бородино.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация города Бородино.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

Информацию о ходе реализации подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого бюджета предоставляет администрация города Бородино в финансовое управление администрации города и в отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города.

Администрация города Бородино:

анализирует ход выполнения подпрограммных мероприятий, вносит предложения по их корректировке;

осуществляет финансовое, организационное, информационное                                   и методическое обеспечение подпрограммных мероприятий;

координирует взаимодействие заинтересованных лиц и ведомств, общественных организаций по вопросам реализации подпрограммных мероприятий;

в установленные сроки готовит отчеты об исполнении подпрограммы;

ежегодно готовит доклад и информирует общественность, педагогические   коллективы о ходе реализации подпрограммы.

Администрация города Бородино несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное исполнение финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится администрацией города Бородино, отделом планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино, финансовым управлением администрации города Бородино.

Обязательным условием эффективности Муниципальной программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей данной подпрограммы,    а также запланированных мероприятий в установленные сроки.

Основным критерием социальной эффективности подпрограммы является отсутствие роста преступлений, совершенных несовершеннолетними, и сохранение их количества на уровне 2019 года (5 преступлений за год - минимальный уровень преступности за последние 5 лет).

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2                                   к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.7. Обоснование финансовых, материальных

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется                          за счет средств краевого бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составит 3 897 524,52 рублей,                          в том числе по годам реализации:

2016 год – 467 700,00 рублей;

2017 год – 534 624,52 рублей;

2018 год – 515 300,00 рублей;

2019 год – 580 800,00 рублей;

2020 год – 599 700,00 рублей;

2021 год – 599 700,00 рублей;

2022 год – 599 700,00 рублей.

Средства краевого бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 3 897 524,52 рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 467 700,00 рублей;

2017 год – 534 624,52 рублей;

2018 год – 515 300,00 рублей;

2019 год – 580 800,00 рублей;

2020 год – 599 700,00 рублей;

2021 год – 599 700,00 рублей;

2022 год – 599 700,00 рублей.

| Приложение 1 к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Год, пред шест вующий реали зации муници пальной про граммы 2013 | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество правона рушений, совершенных несовершен нолетними | право нарушение | ведомст венная отчетность | 22 | 25 | 19 | 13 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество несовершен нолетних, совершивших правона рушения | человек | ведомст венная отчетность | 19 | 17 | 11 | 15 | 17 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Приложение 2 к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |  |  |
| Цель подпрограммы: профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на осуществление государст венных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно летних и защите их прав в рамках Подпрограммы «Профилактика безнадзор ности и право нарушений несовершенно летних» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | адми нист рация города Боро дино | 012 | 0113 | 0140076040 | 121 | 416 843,32 | 416 843,32 | 416 843,32 | 1 250 529,96 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершенно летних и защите их прав (выплата заработной платы работнику КДН) |  |
|  |  | 012 | 0113 | 0140076040 | 129 | 125 886,68 | 125 886,68 | 125 886,68 | 377 660,04 |  |  |
|  |  | 012 | 0113 | 0140076040 | 244 | 56 970,00 | 56 970,00 | 56 970,00 | 170 910,00 |  |  |
| Итого по задаче: |  | х | х | х | х | 599 700,00 | 599 700,00 | 599 700,00 | 1 799 100,00 |  |  |
| в том числе: |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |
| администрация города Бородино |  | 012 | х | х | х | 599 700,00 | 599 700,00 | 599 700,00 | 1 799 100,00 |  |  |