- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 31.10.2014				         г. Бородино                                    № 1003

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 01.11.2013  №1201 «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты населения г.Бородино»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 г. №760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 « Об утверждении примерного перечня муниципальных программ города Бородино»,  на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации города Бородино от 01.11.2013 г. №1201 «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты населения г.Бородино» следующие изменения:

1.1 приложение 1 к постановлению администрации города Бородино от 01.11.2013 г №1201 «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты населения г.Бородино» изложить в новой редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью Рабекину Н.Н.

3. Опубликовать постановление в газете «Бородинский вестник».

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Бородино                                                          А.Н.Борчуков

- Приложение №1

- к постановлению

- администрации города

- Бородино

- № 1003 от 31.10.2014

- Муниципальная программа г.Бородино

- «Система социальной защиты населения г. Бородино»

- Паспорт муниципальной программы

| - Наименование муниципальной программы | - «Система социальной защиты населения г.Бородино» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| - Основание - для - разработки - муниципальной - программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений по разработке муниципальных программ г.Бородино их формирований и реализаций» |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| - Соисполнители муниципальной - программы | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино Отдел культуры, спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино |
| - Перечень - подпрограмм муниципальной программы | - Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности. - Социальная поддержка семей, имеющих детей. - Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. - Повышение качества и доступности социальных услуг населению. - Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. - Доступная среда для инвалидов |
| - Цели - муниципальной - программы | Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. |
| - Задачи - муниципальной - программы | - Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам. - Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей. - Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения г.Бородино. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2017 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год |
| - Целевые показатели - и показатели - результативности муниципальной - программы | Удельный вес граждан обратившихся и получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) в общей численности граждан, имеющих на них право, 39,2% в 2014 году, 39,2 % в 2015 году, 39,2% в 2016 году, 39,2% в 2017 году. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, 99,2% в 2014 году, 99,7% в 2015 году, 99,7% в 2016 году; 99,7% в 2017 году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения составит в 2014 году – 15100,00 руб., 2015 году – 18000,00 руб., 2016 году – 20000,00 руб., 2017 году – 24000 руб.; Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных полномочий края составит в 2014 году – 97%, 2015 году – 100%, 2016 году – 100%; 2017 году – 100%. Уровень удовлетворённости жителей г.Бородино качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения 100% в 2014-2017 году. Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы. Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы. |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - программы по годам | из средств федерального , краевого и местного бюджетов за период с 2014 по 2017 гг. – 270180594,00 в 2014 году – 146563894 руб.; в 2015 году – 41089700 руб.; в 2016 году – 41263500 руб.; в 2017 году – 41263500 руб. из них: из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 21371694,00 руб.: в 2014 году – 21371694,00 руб.; в 2015 году – 0 руб.; в 2016 году – 0 руб.; в 2017 году – 0 руб. из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 244622800 руб., в том числе: в 2014 году – 123853700,00 руб.; в 2015 году – 40140500 руб.; в 2016 году – 40314300 руб; в 2017 году – 40314300 руб. из средств местного бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 4186100,00том числе: в 2014 году – 1338500 руб.; в 2015 году – 949200 руб.; в 2016 году – 949200 руб; в 2017 году – 949200 руб. |

- 2. Характеристика текущего состояния в сфере «Социальная поддержка населения» и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

- Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, в том числе о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

- Муниципальная политика г.Бородино в области социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что 
в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Основные направления муниципальной программы сформированы с учетом задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах», параметров социально-экономического развития края, и предусматривают:

повышение качества и доступности социальных услуг;

усиление адресности при предоставлении социальной поддержки;

оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), достижения конечных результатов.

В соответствии с подпунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации и подпунктом 24 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» вопросы социальной защиты, включая социальное обеспечение, являются вопросами совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и субъектов Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

При формировании на территории г.Бородино системы органов социальной поддержки и социального обслуживания населения было принято согласованное решение о сохранении одного из допустимых законодательством Российской Федерации способов реализации государственной политики в этой сфере деятельности: наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 
в частности, принятие Законов Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381                 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

Таким образом, в г.Бородино действует трехуровневая система социальной политики, предусматривающая федеральный, региональный 
и муниципальный уровни управления.

- Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения в г.Бородино являются:

- граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки;

Управление социальной защиты населения администрации г.Бородино (далее - УСЗН), выполняющее отдельные государственные полномочия 
по предоставлению в соответствии с законами края мер социальной поддержки и социальной помощи, по организации социального обслуживания населения г.Бородино;

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино» (далее – МБУСО «КЦСОН г.Бородино»), осуществляющее деятельность, направленную на предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также семьям с детьми, социальных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей;

- межведомственные координационные органы (комиссии, советы);

- благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам в соответствии 
с законодательством о благотворительной деятельности.

- Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется 
с учетом действия ряда объективных факторов, носящих:

- общецивилизационный, международный характер - демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни), социальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состояние здоровья населения);

- национальный характер - социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования 
и профессиональной квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры), социально-психологических (трудовая мотивация) и иных факторов;

- региональный характер, в связи с действием природно-климатических факторов, территориальных различий уровней развития социальной инфраструктуры;

- локальный характер, связанный с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.

- Действующая система социальной поддержки граждан базируется 
на ряде принципиальных положений, в том числе:

добровольность предоставления мер социальной поддержки;

- безусловная гарантированность исполнения принятых государством 
и краем обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране и регионе, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.

- Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме 
в УСЗН.

- Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом особенностей контингентов получателей, в том числе:

- профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются, например, муниципальным служащим;

- категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются:

- а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда);

- б) в связи с преодолением последствий политических репрессий, радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (реабилитированные лица и лица признанные жертвами политических репрессий; лица, подвергшиеся воздействию радиации);

- в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалидностью, малообеспеченностью, отсутствием определенного места жительства 
и определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другими причинами;

- г) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач – стимулирование рождаемости, привлечение специалистов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с детьми, в т. ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, проживающие 
и работающие в сельской местности);

- д) адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям), независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества), например, ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;

- е) с целью доведения дохода пенсионеров до величины прожиточного минимума пенсионера Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» с 2010 года введена социальная доплата к пенсии. В Красноярском крае федеральная социальная доплата к пенсии выплачивается территориальным отделением Пенсионного фонда Российской Федерации.

На учете в УСЗН состоят 15573 человек.

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2013 году по сравнению с 2012 годом, на 15% (с 26 до 22  человек).

Также, в силу естественных причин в последние годы отмечается тенденция незначительного снижения отдельных категорий льготников. 
К примеру, ежегодно уменьшается количество тружеников тыла, в 2013 году по сравнению с 2012 годом, на 9,5% (с 355 до 321  человек), реабилитированных  – на 3,9% (с 178 до 171  человек).

В 2013 году меры социальной поддержки предоставлены 769 жителям г.Бородино, имеющим статус «ветеран труда Красноярского края», что на 14,5% меньше, чем в 2012 году.

В силу благоприятной демографической политики в г.Бородино увеличивается количество многодетных семей, в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом увеличение числа многодетных семей составило 2,6%. 
В 2013 году меры социальной поддержки в г.Бородино предоставлены 
118 многодетным семьям, в том числе: 99 - имеющим 3-х детей, 12 - 4-х детей, 7 – 5 и более детей.

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий граждан: на учете в УСЗН состоит 2312 человек с доходами ниже величины прожиточного минимума.

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2014-2017 годах будет сохраняться на прежнем уровне 
с тенденцией их незначительного увеличения.

С учетом действующего законодательства социальная поддержка 
в г.Бородино предоставляется:

1409 льготополучателям, меры социальной поддержки которым установлены на федеральном уровне (федеральные льготники: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф);

3158 льготополучателям, меры социальной поддержки которым установлены на уровне края и отнесены к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъекта (региональные льготники: ветераны труда, ветераны труда края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, специалисты бюджетной сферы в сельской местности и отдельные категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке;

1063 пенсионерам, не имеющим льготного статуса, меры социальной поддержки которым установлены законами края инициативно 
(в дополнение к федеральным).

Различные виды социальной поддержки получают:

2196 семей с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых проживает 3114  детей;

751  малообеспеченная семья - на оплату жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов ниже прожиточного минимума.

С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее время является категориальный подход предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

- Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в самых разнообразных формах:

в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого материнского (семейного) капитала, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи 
в денежной форме;

в натуральной форме - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте;

в форме льгот - внеочередной прием в учреждения социального обслуживания;

в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и занятий.

На протяжении ряда лет проводится системная работа 
по систематизации и совершенствованию законодательства края, 
в том числе с целью усиления принципа адресности.

С 2013 года при определении права родителей на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2012                   № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка» дополнительно к критерию «доходности» введен критерий «трудоспособности». Теперь ежемесячное пособие на ребенка не назначается родителям трудоспособного возраста, неработающим без уважительной причины.

Уточнен и порядок предоставления мер социальной поддержки 
на оплату жилья и коммунальных услуг: обязательным условием их предоставления является отсутствие у льготополучателя задолженности на оплату жилья и коммунальных услуг.

С учетом требований административной реформы, программы 
по электронному правительству, концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг» с 01.01.2013 года УСЗН перешло на предоставление государственных услуг по принципу «единого окна».

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей, лицам без определенного возраста и занятий, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. Одной из форм оказания социальной помощи пожилым людям и инвалидам на территории г.Бородино является возможность организации приемных семей для граждан пожилого возраста в соответствии с Законом Красноярского края от 08.07.2010 
№ 10-4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае».

- В г.Бородино действует МБУСО «КЦСОН г.Бородино».

В состав учреждения входят  отделения социального обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания, социальной помощи семье и детям, отделение реабилитации.

Ежегодно услугами данного учреждения пользуется более 3000 граждан.

- В целях обеспечения доступности, повышения эффективности 
и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная работа, направленная на:

- совершенствование действующего учреждения социального обслуживания, его модернизацию и развитие, адаптацию к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям;

- расширение охвата граждан и спектра социальных услуг за счёт участия в социальных проектах;

- укрепление материально-технической базы учреждения и сокращение очерёдности на получение услуг социального обслуживания населения;

- решение кадровых вопросов.

Приоритетные стратегические направления развития социального обслуживания населения и мероприятия по совершенствованию системы социального обслуживания, действующей в г.Бородино, представлены в дорожной карте «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Красноярского края на 2013–2018 годы», № 59-рг от 28.02.2013 утвержденной распоряжением Губернатора Красноярского края.

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит УСЗН своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможны финансовые риски, связанные с кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы. Финансирование ее мероприятий в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга 
и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

- 3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 
в сфере «Социальная поддержка населения»

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, решений, принятых Президентом Российской Федерации 
и Правительством Российской Федерации, задач социально-экономического развития Красноярского края приоритетными направлениями социальной политики г.Бородино являются:

1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно:

гражданам пожилого возраста;

семьям, имеющим детей;

лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам;

2. Повышение эффективности управления системой социальной поддержки населения г.Бородино;

3. Открытость деятельности УСЗН, взаимодействие с общественностью.

В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс мероприятий, направленных на:

реализацию в г.Бородино национальной и региональной стратегии 
в интересах детей, в том числе на обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в г.Бородино, повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и предупреждения социального сиротства;

формирование в г.Бородино территории равных возможностей для инвалидов, в том числе на социальную поддержку инвалидов, обеспечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры за счет оснащения социально значимых объектов пандусами и входными группами ; обеспечение для инвалидов доступа к информационным технологиям; совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; развитие социального партнерства органов власти г.Бородино с общественными организациями инвалидов, родителями детей-инвалидов;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, 
в том числе на совершенствование системы государственной поддержки граждан на основе адресности в предоставлении социальной помощи;

повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и реструктуризации учреждения социального обслуживания населения; развития практики благотворительной деятельности граждан и организаций.

повышение качества исполнения государственных полномочий 
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения;

использование современных информационных технологий при предоставлении государственных услуг, в том числе за счет перехода 
на предоставление государственных услуг в электронном виде;

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности труда работников отрасли;

обеспечение информационной прозрачности действий УСЗН, 
а также развитие активного диалога с гражданским сообществом.

- С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной программы являются:

полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению (в части  касающейся приёма граждан, консультирования, приёма необходимых документов и назначения МСП) ;

повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Своевременное назначение  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.

создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

обеспечение потребностей граждан пожилого  возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

создание условий эффективного развития сферы    социальной поддержки и социального обслуживания населения г.Бородино

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по социальной поддержке - снижению социальной напряженности в обществе;

усиление адресности при предоставлении социальной поддержки - более эффективному использованию средств краевого бюджета;

создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей - улучшению демографической ситуации в г.Бородино;

совершенствование организации предоставления социальных услуг 
в учреждениях социального обслуживания - повышению качества жизни граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни;

привлечению более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг;

повышение средней заработной платы социальных, медицинских, педагогических работников - решению проблемы дефицита кадров 
в учреждении, мотивации специалистов на повышение качества предоставляемых услуг, снижению уровня безработицы.

- 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:

Выполнить переданные публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;

создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;

обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или находящихся в социально опасном положении;

создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания населения;

создать условия для предоставления социальных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями;

проводить системную работу по укреплению материально-технической базы МБУСО «КЦСОН г.Бородино»;

внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг;

повысить среднюю заработную плату социальных, медицинских 
и педагогических работников учреждения социального обслуживания;

создать условия для повышения статуса социального работника 
и престижа профессии.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в г.Бородино.

- 5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств, совершенствование систем мер социальной поддержки граждан и модернизацию социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности и результативности.

Муниципальная программа включает 6 подпрограмм,:

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч.       инвалидов, степени их социальной защищенности.

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.

3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

6. Доступная среда для инвалидов.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2017 годы. В связи с тем, что основная часть ее мероприятий связана 
с последовательной реализацией переданных бессрочных социальных обязательств Российской Федерации и края при предоставлении мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

- В ходе исполнения муниципальной программы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны, края и г.Бородино.

6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы

Планируемые расходы программных мероприятий направлены на:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной либо натуральной формах;

предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию в соответствии с муниципальными заданиями.

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств краевого бюджета, а также по годам реализации приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

7. Информация о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

- 8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке

- расходов на реализацию целей муниципальной	 программы с учетом источников финансирования, в том числе за счет бюджетов муниципальных образований края

Мероприятия подпрограммы   реализуются за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы из федерального , краевого и местного бюджетов за период с 2014 по 2017 гг. – 270180594,00

в 2014 году – 146563894 руб.;

в 2015 году – 41089700  руб.;

в 2016 году – 41263500  руб.;

в 2017 году – 41263500 руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) услуг (работ) МБУСО «КЦСОН г.Бородино»

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы направлено на оказание социальных услуг МБУСО «КЦСОН г.Бородино» в соответствии с муниципальным заданием, в том числе на:

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания	;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания на дому;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме срочного социального обслуживания;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социально-консультативной помощи;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социально-реабилитационных услуг;

социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных 
и профилактических мероприятий;

социальное обслуживание и реабилитация семей с  детьми,  организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания;

социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг;

социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха 
и оздоровления детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения  оздоровительных и профилактических мероприятий;

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) услуг (работ) МБУСО «КЦСОН г.Бородино» по муниципальной программе приведен в приложении 3 к муниципальной  программе.

- 10. Механизм реализации программы и основные меры правового регулирования.

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью и за счет средств субсидии, предоставляемой Пенсионным фондом Российской Федерации краевому бюджету на оказание адресной социальной помощи.

УСЗН осуществляет предоставление социальных гарантий гражданам и назначение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным, краевым  и муниципальным законодательством.

Своевременное и адресное предоставление и назначение мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан в денежной форме и в виде натуральных льгот,  обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей, укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей, предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан осуществляются в порядках, определяемых:

- - Федеральными законами от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС»,  от 12.01.1995  №5-ФЗ «О ветеранах», от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации», от 12.01.1996г №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  от 20.07.2012 №125-ФЗ  «О донорстве крови и ее компонентов»;

- - Законами Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов», от 10.12.2004 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»,  от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»,  от  20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  от 27.12.2005 № 17-4383 «О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», от 20.12.2007 № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов  по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», от 07.02.2008  № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», от 04.12.2008 № 7-2568 «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы», от 18.02.2010 № 10-4386 «О порядке обеспечения жильём в Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов», от 08.07.2010 № 10-4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае», от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 09.12.2010 № 11-5435 «О системе наград Красноярского края», от 21.12.2010 № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», от 19.12.2013 № 5-1990 «О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае», от 10.11.2011 № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей», от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка», от 30.06.2011 № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае», от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае»;

- - постановлениями Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», от 30.01.2006 №10-п «О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам», от 21.01.2005 № 13-п «Об утверждении порядка и условий предоставления социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с болезнью», от 10.02.2005 № 44-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление  мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»;

- - постановлениями Правительства Красноярского края от 09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки ветеранов, пенсионеров», от 16.11.2010 №551-п «Об утверждении порядка определения размера платы за социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание», от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан»,  от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае»,  от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на ребенка», от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направления средств (части средств) краевого материнского (семейного) капитала и правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала», от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал», от 26.02.2013 № 50-п «О Порядке, размерах и условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан», от 30.09.2013 №507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»  на 2014 - 2016 годы»;

- - Указами Губернатора Красноярского края от 16.09.2011 № 170-уг «Об утверждении Порядка выдачи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, свидетельства о праве на меры социальной поддержки и его образца», от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении порядка выдачи удостоверения ветерана труда и удостоверения о праве на меры социальной поддержки  и его образца»;

- -  решениями Бородинского городского Совета депутатов от 05.10.2007 №18-343р «Об утверждении Положения о присвоении почетного звания "Почетный гражданин города Бородино"»,  от 14.02.2008 №20-383р «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих»,   от 16.02.2010 №29-598 «Об утверждении Положения о премировании муниципальных служащих», от 27.05.2010 №2-18р «О порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в городе Бородино», от 11.10.2013 №29-292р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Бородино»;

- постановлениями администрации города Бородино  от 30.01.2009 №51 «О порядке расходования средств субвенций на реализацию полномочий по выплате социального пособия на погребение», от 30.01.2009 № 52 «О порядке расходования средств субвенций на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан», от 01.02.2010 №61 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты родителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) на дому», от 27.02.2010 №129 «О порядке расходования средств субвенций,  направляемых на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) ребенка школьного возраста»,  от 17.03.2010 №183 «О порядках расходования средств субвенций на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан», от  16.11.2010  № 835 «Об утверждении порядка определения платы за оказание дополнительных социальных услуг населению города Бородино, предоставляемых МУ «Центр социального обслуживания населения города Бородино», от 10.11.2011 №852 «О порядке расходования средств субвенций на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке беременных женщин», от 04.12.2011 №1006  «Об утверждении Порядка расходования средств городского бюджета, направляемых на предоставление денежных выплат Почетным гражданам города Бородино», от 14.12.2011  №1005 «Об утверждении Порядка расходования средств городского бюджета, направляемых на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Бородино», от 14.12.2011 №1007  «Об утверждении Порядка расходования субвенции краевого бюджета, направленной на реализацию Закона Красноярского края от 20.12.2005 №17-4294», от 16.12.2011 №1028 «Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей», от 15.02.2013 №149 «Об утверждении Порядка расходования субвенции краевого бюджета, направленной на выплату ежемесячного пособия на ребёнка, ежемесячного пособия на ребёнка школьного возраста  и ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их замещающие) - инвалиды",  от 15.02.2013 №150 «Об утверждении Порядка расходования субвенции краевого бюджета, направленной на реализацию Закона Красноярского края от 09.12.2010 №11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и субсидий с учётом доходов граждан», от 23.10.2013 №1161 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников управления социальной защиты населения администрации города Бородино, по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы».

| Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения г.Бородино» Целевые показатели и показатели результативности программы «Система социальной защиты населения г.Бородино на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год (2013 год) | Текущий финансовый год (2014 год) | Очередной финансовый год (2015 год) | Первый год планового периода (2016 год) | Второй год планового периода (2017 год) |
| Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % |  | X | информационный банк данных "Адресная социальная помощь" | 45,8 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, обратившихся и получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки | % |  | 0,08 | форма 3-соцподдержка | 92,4 | 92,4 | 92,8 | 92,9 | 92,9 |
| 1.2. | Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в г.Бородино | % |  | 0,08 | ведомственная отчетность | 31,9 | 31,9 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес граждан, обратившихся и получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, имеющих на них право | % |  | 0,08 | информационный банк данных "Адресная социальная помощь" | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,1 | 99,2 |
| Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес семей с детьми, обратившихся и получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право | % |  | 0,08 | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в г.Бородино | % |  | 0,08 | информационный банк данных "Адресная социальная помощь" | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % |  | X | ведомственная отчетность | 99,2 | 99,2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Целевой показатель 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения | руб. |  | X | данные Росстата | 13927,4 | 15100 | 18000 | 20000 | 24000 |
| Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального района/города | % |  | 0,08 | отчет по форме № 1-СД «Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей» | 66,6 | 73,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 4.2. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания | % |  | 0,08 | Росстат форма № 3–собес (сводная), форма № 6–собес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | ед. |  | 0,08 | социальный паспорт муниципального образования, отчетные формы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4.4. | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % |  | 0,08 | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.5. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % |  | 0,08 | результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества» | 99,2 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района/города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % |  | 0,08 | годовой отчет об исполнении бюджета | 96,9 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Уровень удовлетворенности жителей г.Бородино качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % |  | 0,08 | результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3. | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % |  | 0,04 | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения г.Бородино» Значения целевых показателей на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели |  | Ед. изм. | Отчетный финансовый год |  | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2013 год |  | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год |  | - 2018 год | - 2019 год |  | - 2020 год |  | - 2021 год |  | - 2022 год |  | - 2023 год |  | - 2024 год |  | - 2025 год |  |  |
| Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес граждан, обратившихся и получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право |  | % | 44,4 |  | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |  | 45,8 | 45,8 |  | 45,8 |  | 45,8 |  | 45,8 |  | 45,8 |  | 45,8 |  | 45,8 |  |  |
| Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % |  | 99,2 | 99,2 |  | 99,7 | 99,7 |  | 99,7 | 99,8 |  | 99,8 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения | руб. |  | 13927,4 | 15100,0 |  | 18000,0 | 20000,0 |  | 24000,0 | 24000,0 |  | 24000,0 |  | 24000,0 |  | 24000,0 |  | 24000,0 |  | 24000,0 |  | 24000,0 |  | 24000,0 |  |

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе "Система социальной защиты населения города Бородино " Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы "Система социальной защиты населения города Бородино " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы "Система социальной защиты населения города Бородино на 2014-2016 годы" | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Отчётный финансовый год | Очередной финансовый год | первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| Муниципальная программа | Система социальной защиты населения г.Бородино на 2014-2016 годы | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X | 146563894 | 41089700 | 41263500 | 41263500 | 270180594 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино | 147 | X | X | X | 146563894 | 41089700 | 41263500 | 41263500 | 270180594 |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч инвалидов, степени их социальной защищенности | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | X | X | X | 15415990 | 949200 | 949200 | 949200 | 15576200 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино | 147 | X | X | X | 15415990 | 949200 | 949200 | 949200 | 15576200 |
| Подпрограмма 2 | Социальная поддержка семей, имеющих детей | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | X | X | X | 16964157,62 | 0 | 0 | 0 | 16964157,62 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино | 147 | X | х | х | 16964157,62 | 0 | 0 | 0 | 16964157,62 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего расходныеобязательства по подпрограмме | х | X | X | X | 74881546,38 | 0 | 0 | 0 | 74881546,38 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино | 147 | X | х | х | 74881546,38 | 0 | 0 | 0 | 74881546,38 |
| Подпрограмма 4 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | всего расходныеобязательства по подпрограмме | х | X | X | X | 32069400 | 34428000 | 34428000 | 34428000 | 138753400 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино | 147 | X | х | х | 32069400 | 34428000 | 34428000 | 34428000 | 138753400 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходныеобязательства по подпрограмме | х | X | X | X | 7108800 | 5712500 | 5886300 | 5886300 | 24593900 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино | 147 | X | х | х | 7108800 | 5712500 | 5886300 | 5886300 | 24593900 |
| Подпрограмма 6 | Доступная среда для инвалидов | всего расходныеобязательства по подпрограмме | х | X | X | X | 124000 | 0 | 0 | 0 | 124000 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино | 147 | X | х | х | 124000 | 0 | 0 | 0 | 124000 |

|  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |
|  |  |  | "Система социальной защиты |  |  |  |  |
|  |  |  | населения г.Бородино» |  |  |  |  |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Система социальной защиты населения г.Бородино " с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета и бюджета г.Бородино |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Оценка расходов |  |  |  |  |
|  |  |  | ( руб.), годы |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчётный финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| Муниципальная программа | Система социальной защиты населения муниципального района/города на 2014-2016 годы | Всего | 146563894 | 41089700,0 | 41263500,0 | 41263500,0 | 270180594,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 123853700 | 40140500,0 | 40314300 | 40314300 | 244622800 |
|  |  | федеральный бюджет | 21371694 | 0 | 0,0 | 0,0 | 21371694 |
|  |  | внебюджетные источники | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 3400000 |
|  |  | бюджет г.Бородино | 1338500 | 949200 | 949200 | 949200 | 4186100 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности | Всего | 15415990 | 949200 | 949200 | 949200 | 18263590 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13704300 | 0 | 0 | 0 | 13704300 |
|  |  | федеральный бюджет | 433190 | 0 | 0 | 0 | 433190 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет г.Бородино | 1278500 | 949200 | 949200 | 949200 | 4126100 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Социальная поддержка семей, имеющих детей | Всего | 16964157,62 | 0 | 0 | 0 | 16964158 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 16964157,62 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16964157,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет г.Бородино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Всего | 74881546,38 | 0 | 0 | 0 | 74881546 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 53983042,38 | 0 | 0 | 0 | 53983042,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 20898504 | 0 | 0 | 0 | 20898504 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет г.Бородино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | Всего | 32069400 | 34428000 | 34428000 | 35228000 | 138753400 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 32069400 | 34428000 | 34428000 | 34428000 | 135353400 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 3400000 |
|  |  | бюджет г.Бородино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 7108800 | 5712500 | 5886300 | 5886300 | 24593900 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7108800 | 5712500 | 5886300 | 5886300 | 24593900 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет г.Бородино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 | Доступная среда для инвалидов | Всего | 124000 | 0 | 0 | 0 | 124000 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
|  |  | федеральный бюджет | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет г.Бородино | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения г.Бородино » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный финансовый год |  | Текущий финансовый год |  | Очередной финансовый год |  | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода |  | Отчетный финансовый год |  | Текущий финансовый год |  | Очередной финансовый год |  | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода |  |  |
|  | 2013год |  | 2014 год |  | 2015год |  | 2016год |  | 2017год |  | 2013од |  | 2014од |  | 2015год |  | 2016год |  | 2017год |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): | количество потребителей, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» | 3626 | 2750 |  |  | 2750 |  | 2750 |  | 2750 |  | 29188900 |  | 31890300 |  | 34163000 |  | 34163000 |  |  | 34163000 |  |
| Мероприятие 1.1. «Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» | 3626 | 2750 |  |  | 2750 |  | 2750 |  | 2750 |  | 29188900 |  | 31890300 |  | 34163000 |  | 34163000 |  |  | 34163000 |  |

Приложение № 4.1

- к муниципальной программе г.Бородино

- «Система социальной защиты населения г.Бородино»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,

в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения г.Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее УСЗН) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | выполнение обязательств государства, края и г.Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности; |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, 92,9% к 2017году; удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в г.Бородино, не менее 36,1 к 2017году% |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 - 2017 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2017гг. – 18263590,00м числе: в 2014 году – 15415990,00 руб.; в 2015 году – 949200,00 руб.; в 2016 году – 949200,00 руб.; в 2017 году – 949200,00 руб. из них: из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017гг. – 433190,00 в том числе: в 2014 году – 433190,00 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб. из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 г. – 13704300 руб. в том числе в 2014 году – 13704300,00 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб. в 2017 году – 0,00 руб. из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2017гг. – 4126100,00 руб. в том числе: в 2014 году - 1278500,00 руб.; в 2015 году - 949200,00 руб.; в 2016 году - 949200,00 руб.; в 2017 году – 949200,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации города Бородино Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края; Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации г.Бородино |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной 
на обеспечение их социальной защищенности в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, 
а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума с учетом территориальных особенностей Красноярского края.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, предоставляются:

в натуральной форме и денежном выражении.

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий 
и соответствующих расходных обязательств по их предоставлению конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы.

К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым 
из федерального бюджета, отнесены меры социальной поддержки ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны,  Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей; Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией; граждан при возникновении поствакцинальных осложнений; граждан, награжденных знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», иных категорий граждан, определенных федеральным законодательством.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет краевого бюджета предоставляются категориям граждан, определенным как федеральным законодательством (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий), так и законодательством края (ветеранам труда Красноярского края; родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); инвалидам.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет муниципального бюджета предоставляются Почётным гражданам города Бородино и лицам, ушедшим на пенсию с должности муниципальной службы в городе Бородино.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основными целями подпрограммы являются:

1. Выполнение обязательств государства, края и г.Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов;

2. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрена задача:

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательных и инициативных полномочиях г.Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным, краевым и муниципальным законодательством.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

своевременность и полнота выполнения обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам;

доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью и за счет средств субсидии, предоставляемой Пенсионным фондом Российской Федерации краевому бюджету на оказание адресной социальной помощи.

УСЗН осуществляет предоставление социальных гарантий гражданам и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным, краевым  и муниципальным законодательством.

Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» настоящей подпрограммы осуществляется в денежной или натуральной формах.

Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан в денежной форме осуществляются в порядках, определяемых:

Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении порядка выдачи удостоверения ветерана труда и удостоверения о праве на меры социальной поддержки  и его образца», Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов», Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», Закон красноярского края от 27.12.2005 № 17-4383 «О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов  по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», Законом Красноярского края от 07.02.2008 
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 06.03.2008 
№ 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение 
и возмещению стоимости услуг по погребению»,Закон Красноярского края №5-1565 от 24.04.2008 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2568 «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы», Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», Законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей», постановлением Совета администрации Красноярского края №10-п от30.01.2006 г. «О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам» постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности»),  постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан», постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 50-п «О Порядке, размерах и условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан»,  постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №507п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»  на 2014 - 2016 годы», Решение Бородинского городского Совета депутатов от 05.10.2007г. №18-343р "Положение о присвоении почетного звания "Почетный гражданин г.Бородино", Решением Бородинского городского Совета депутатов №2-18р от 27.05.2010г. «О порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в городе Бородино» , Постановление администрации  г.Бородино от 04.12.2011г. №1006  "Об утверждении Порядка расходования средств городского бюджета, направляемых на предоставление денежных выплат Почетным гражданам города Бородино", Постановление администрации города Бородино от 14.12.2011 г. №1005 " Об утверждении Порядка расходования средств городского бюджета, направляемых на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Бородино"

Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан в виде натуральных льгот осуществляется в порядках, определяемых:

Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения ветерана труда 
и удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца», Указом Губернатора Красноярского края от 16.09.2011 № 170-уг 
«Об утверждении Порядка выдачи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, свидетельства о праве на меры социальной поддержки и его образца», Законом Красноярского края от 26.11.2004 № 12-2582 «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Красноярского края», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», постановлением Совета администрации Красноярского края от 10.02.2005 № 44-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление  мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий»,  постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки ветеранов, пенсионеров».

Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов осуществляется в порядке определяемом:

Законом Красноярского края от 18.02.2010 № 10-4386 «О порядке обеспечения жильём в Красноярском крае ветеранов ВОВ 1941-1945 годов».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление социальной защиты населения администрации г.Бородино (далее-УСЗН).

УСЗН  несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется УСЗН, являющимся главным распорядителем средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УСЗН путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Финансовым управлением администрации  г.Бородино.

  - Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства государства , края и г.Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством 
и обратившихся за её получением, т.е.  доля граждан обратившихся и  получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки увеличится с 91,1% в 2012 году до  92,9 % в 2017году;

создание условия для повышения качества жизни инвалидов, т.е. удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальном учреждении социального обслуживания, от общего числа инвалидов в г.Бородино увеличится на 11,9% к 2017году и составит 36,1%;

экономично распределять денежные средства краевого бюджета с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан;

содействовать профилактике социальной напряженности в г.Бородино.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы   реализуются за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 18263590,00 в том числе:

в 2014 году – 15415990,00 руб.;

в 2015 году – 949200,00 руб.;

в 2016 году – 949200,00 руб.;

в 2017 году – 949200,00 руб

Средства, необходимые для реализации мероприятий программы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых в бюджет г.Бородино в соответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края  от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к подпрограмме 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов,степени их социальной защищенности", реализуемой в рамках муниципальной программы г.Бородино "Система социальной защиты населения г.Бородино |  |  |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| п/п |  |  |  |  | (2014год) | (2015год) | (2016год) | (2017год) |
| Цель 1: Выполнение обязательств государства, края, муниципального района/города по социальной поддержке отдельных категорий граждан, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, обратившихся и получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки | % | форма 3-соцподдержка | 92,4 | 92,4 | 92,8 | 92,9 | 92,9 |
| 2 | Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в г.Бородино |  | ведомственная отчетность | 31,9 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  | ВР | отчетный финансовый год | очередной финансовый год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  | Итого на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  | 15415990,00 | 949200,00 |  | 949200,00 |  | 949200,00 |  | 18263590,00 |  |  |
| Выполнение обязательств государства, края и муниципального района/города по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  | 15415990,00 | 949200,00 |  | 949200,00 |  | 949200,00 |  | 18263590,00 |  |  |
| Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») |  | 147 |  | 1003 |  | 0310211 |  | 313 | 7384100 | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 7384100 |  |  |
| 1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») |  | 147 |  | 1003 |  | 0310212 |  | 313 | 4607800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4607800 |  |  |
| 1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») |  | 147 |  | 1003 |  | 0310181 |  | 313 | 633000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 633000 |  |  |
| 1.4 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" |  | 147 |  | 1003 |  | 0310221 |  | 313 | 46400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46400 |  |  |
| 1.5 Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению» |  |  |  | 1003 |  | 0310391 |  | 313 | 166300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 166300 |  |  |
| 1.6 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») |  | 147 |  | 1003 |  | 0310432 |  | 313 | 20300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20300 |  |  |
| 1.7 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» |  | 147 |  | 1003 |  | 0315220 |  | 313 | 428190 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 428190 |  |  |
| 1.8 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») |  | 147 |  | 1003 |  | 0310285 |  | 313 | 15300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15300 |  |  |
| 1.9Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») |  | 147 |  | 1003 |  | 0310286 |  | 313 | 45500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45500 |  |  |
| 1.10 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») |  | 147 |  | 1003 |  | 0310288 |  | 313 | 346700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 346700 |  |  |
| 1.11. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  | 147 |  | 1003 |  | 0315280 |  | 313 | 5000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5000 |  |  |
| 1.12 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | 147 |  | 1003 |  | 0312696 |  | 313 | 289900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 289900 |  |  |
| 1.13. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём составе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку |  | 147 |  | 1003 |  | 0312699 |  | 313 | 119000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 119000 |  |  |
| 1.16 Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» государственной программы Красноярского края «Развитие системы |  | 147 |  | 1003 |  | 0312690 |  | 313 | 30000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30000 |  |  |
| 1.14 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в городе Бородино |  | 147 |  | 1001 |  | 0319701 |  | 321 | 1195700 | 866400 |  | 866400 |  | 866400 |  | 3794900 |  |  |
| 1.15 Ежемесячная доплата к пенсии неработающим Почетным гражданам города Бородино |  | 147 |  | 1003 |  | 0319702 |  | 321 | 82800 | 82800 |  | 82800 |  | 82800 |  | 331200 |  |  |

Приложение № 4.2

- к муниципальной программе г.Бородино

- «Система социальной защиты населения г.Бородино »

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Социальная поддержка семей, имеющих детей» |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения г.Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее УСЗН) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Выполнение обязательств государства, края и г.Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством; укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей |
| Целевые индикаторы | Удельный вес семей с детьми, обратившихся и получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право 100 %; Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в г.Бородино, не менее 61,0%. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2017 гг. – 16964157,62 руб., в том числе: в 2014 году – 16964157,62 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб. из них: из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 16964157,62 руб., в том числе: в 2014 году – 16964157,62 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации г.Бородино; Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной политики и представляет собой её самостоятельное направление, реализуемое посредством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер.

Основные принципиальные положения государственной семейной политики закреплены в Гражданском и Семейном кодексах Российской Федерации, федеральных законах «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «Об опеке и попечительстве», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Вышеперечисленными законодательными и изданными в связи с ними нормативными правовыми актами разграничены полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и соответствующие расходные обязательства, связанные с предоставлением мер социальной поддержки семьи и детей, а также конкретные меры и формы их представления.

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей представляются:

в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных выплат;

в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей;

в форме социальных услуг;

в форме морального поощрения – награждение Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» женщин, воспитывающих (воспитавших) семь и более детей, с целью стимулирования укрепления института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы 
о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии их личности. Меры морального поощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным вознаграждением.

При этом основной, как с позиций числа получателей, так и размеров производимых выплат, является денежная форма социальной поддержки семьи и детей.

В целях поддержки семей, имеющих детей, в г.Бородино ведется системная работа по предоставлению мер социальной поддержки.

УСЗН предоставляется более 25 различных мер социальной поддержки для семей с детьми в виде федеральных и краевых пособий и компенсаций, организации отдыха и круглогодичного оздоровления детей.

На краевом уровне принимаются дополнительные инициативные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки, которые направлены на исполнение поручений Президента, Правительства Российской Федерации и Губернатора края, а также на решение стратегических задач социально-экономического развития страны и региона.

С 2013 года увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка и впервые установлено ежемесячное пособие в повышенном размере на детей 
из многодетных семей. Размер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим пять и более детей, увеличен с 30 до 50 процентов.

С целью повышения престижа многодетных семей женщинам, воспитывающим или воспитавшим семь и более детей, установлено Почетное звание Красноярского края «Материнская слава». Почетный знак вручается самым достойным.

За счет средств краевого бюджета семьи женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», имеют право 
на улучшение жилищных условий.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 № 1351, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также иными стратегическими документами определены следующие основные приоритеты государственной политики 
в отношении социальной поддержки семьи и детей:

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей;

поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей.

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основными целями подпрограммы являются:

выполнение обязательств государства, края и г.Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан;

создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством;

укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается 
на обязательных и инициативных полномочиях г.Бородино 
по социальной поддержке семей с детьми в соответствии 
с федеральным и краевым законодательством.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность УСЗН, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

При реализации подпрограммы УСЗН осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

контроль за ходом реализации подпрограммы;

контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

своевременность и полнота выполнения обязательств государства и края по социальной поддержке семей, имеющих детей, адресной материальной помощи нуждающимся семьям, имеющим детей;

доля семей, имеющих детей, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.

УСЗН осуществляет предоставление социальных гарантий в виде мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, адресной материальной помощи многодетным семьям, в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством.

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан  носит заявительный характер и осуществляется в денежной форме.

Механизм предоставления:

1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей осуществляется в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010   № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», Законом Красноярского края                            от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края 
от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на ребенка».

2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства 
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей осуществляется 
в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5435 «О системе наград Красноярского края», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», Законом Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5937 
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6043 
«О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин 
в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края 
от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п 
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на ребенка», постановлением Правительства Красноярского края 
от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направления средств (части средств) краевого материнского (семейного) капитала и правилах подачи заявления 
о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала», постановлением Правительства Красноярского края 
от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН.

УСЗН  несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется УСЗН, являющимся главным распорядителем средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление социальной защиты населения администрации г.Бородино путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства государства, края и г.Бородино по социальной поддержке семей, имеющих детей, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за её получением т.е. удельный вес семей с детьми, обратившихся и получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право останется неизменной в размере 100% к 2017 году;

создать условия для повышения качества жизни семей, имеющих детей, 
с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности т.е. доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению увеличится на по сравнению с 2012 годом на 36% и составит в 2017 году 61%.

экономично распределять денежные средства краевого бюджета с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан;

содействовать профилактике социальной напряженности в г.Бородино.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального 
и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 16964157,62  руб., в том числе:

в 2014 году – 16964157,62  руб.;

в 2015 году – 0  руб.;

в 2016 году – 0  руб.;

в 2017 году – 0 руб.

Средства, необходимые для реализации мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых в бюджет г.Бородино в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей", реализуемой в рамках муниципальной программы г.Бородино "Система социальной защиты населения г.Бородино " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы подпрограммы 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Цели, задачи, показатели |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Источник информации |  |  | Отчетный финансовый год (2013) |  |  | Текущий финансовый год (2014 год) |  |  |  | Очередной финансовый год (2015 год) |  | Первый год планового периода (2016 год) |  |  | Второй год планового периода (2017 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель : Выполнение обязательств государства, края, муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес семей с детьми, обратившихся и получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право |  |  |  | % |  |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |  |  |  | % |  |  |  |  | Информационный банк данных «Адресная социальная помощь» |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61 |  | 61 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеющих детей", реализуемой в рамках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальной программы г.Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Система социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бородино на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы |  | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) количество получателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  |  | ВР | Отчётный финансовый год |  |  | очередной финансовый год |  |  | первый год планового периода |  |  | второй год планового периода |  | Итого на период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16964157,62 |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16964157,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение обязательств государства, края, г.Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16945757,62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  | 16945757,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка") |  |  |  | 147 |  | 1003 |  | 0320171 |  |  | 313 | 4701600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4701600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» ) |  |  |  | 147 |  | 1003 |  | 0320272 |  |  | 313 | 457655,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 457655,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» ) |  |  |  | 147 |  | 1003 |  | 0320273 |  |  | 313 | 115700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 115700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» ) |  |  |  | 147 |  | 1003 |  | 0320274 |  |  | 313 | 1613 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1613,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно ( в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") с учетом расходов на доставку и пересылку |  |  |  | 147 |  | 1003 |  | 0320275 |  |  | 313 | 39489,12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 39489,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» ) |  |  |  | 147 |  | 1003 |  | 0320276 |  |  | 313 | 65700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 65700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки родителям (законным представителям – опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом государственной программы «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы») |  |  |  | 147 |  | 1003 |  | 0327561 |  |  | 313 | 11564000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11564000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года N 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае") |  |  |  | 147 |  | 1003 |  | 0320461 |  |  | 313 | 18400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4.3

- к муниципальной  программе г.Бородино

- «Система социальной защиты населения г.Бородино »

Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма а | «Система социальной защиты населения г.Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее УСЗН) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, имеющих на него право, 99,2% к 2017 году |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2017 гг. – 74881546,38 руб., в том числе: в 2014 году – 74881546,38 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб. из них: из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 20898504,00 руб., в том числе: в 2014 году – 20898504,00 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб. из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 53983042,38 руб., в том числе: в 2014 году – 53983042,38 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб. в 2017 году – 0,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации г.Бородино; Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является одной из функций государства, направленной на поддержание и повышение уровня их денежных доходов 
в связи с особыми заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченностью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, включают:

меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по льготному статусу;

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан.

Реализация полномочий по обеспечению своевременного предоставления населению социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий 
с учетом доходов является одним их приоритетных направлений социальной политики г.Бородино.

Система мер социальной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг носит заявительный характер. Все социальные гарантии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в денежной форме.

Несмотря на снижение численности отдельных категорий граждан (участников и инвалидов Великой Отечественной войны,  тружеников тыла 
и т.д.) вследствие их преклонного возраста, в г.Бородино сохраняется тенденция к ежегодному незначительному увеличению общего количества получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это связано, прежде всего, с появлением инициативных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, финансирование которых осуществляется за счет средств краевого бюджета. Среди новых категорий «региональных» льготников:

граждане, проходившие военную службу и выполнявшие задачи 
в условиях чрезвычайного положения и (или) при вооруженных конфликтах 
в периоды и (или) на территориях Российской Федерации, бывших республик СССР или других государств, не включенных в раздел III приложения 
к Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

Кроме этого, общую численность «региональных» льготников стабилизирует такая категория, как «ветеран труда Красноярского края», которая увеличивается за счет возможности получить звание и меры социальной поддержки на основании большого стажа работы.

Также, в силу благоприятной демографической ситуации в г.Бородино увеличивается количество многодетных семей, в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом увеличение числа многодетных семей составило 4,3%. В 2012 году мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в г.Бородино пользовались 115 многодетных семей, 
из которых 109  имеют 3-х или 4-х несовершеннолетних детей, 6 – 
5 и более несовершеннолетних детей.

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории г.Бородино, в последующие годы также будет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией незначительного увеличения .

- Динамика численности получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг зависит от изменений доходов населения, величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения края и тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Одной из основных задач при осуществлении полномочий по предоставлению субсидий является определение нуждающихся и обеспечение их прав 
на получение субсидий.

В целях усиления адресного подхода в 2010 году на территории Красноярского края был изменен механизм предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов, в результате которого установлена система предоставления субсидий  по категориальному принципу. Для социально-незащищенных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, детей), численность которых составляет более 50% от общей численности получателей субсидий, сохранена наиболее льготная  шкала расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, с 2010 года в крае наметилась положительная динамика снижения численности получателей субсидий.

Помимо усиления адресности при предоставлении субсидий и введения категориального принципа, снижение численности получателей субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе обусловлено ростом доходов населения, к примеру, увеличением размера пенсий в связи с ее валоризацией, индексацией и установлением пенсионерам социальной доплаты к пенсии.

В целом, социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг является одним из наиболее востребованных 
и финансово емких видов социальной помощи населению, направленных 
на повышение уровня их жизни. На предоставление социальных гарантий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом доходов за счет средств федерального и краевого бюджетов в 2014 году предусмотрено около 74881,5 тыс.руб..

Необходимость предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан закреплена значительным количеством федеральных и региональных нормативных правовых актов, определяющих полномочия государства 
по социальной поддержке населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Своевременное и качественное обеспечение полномочий г.Бородино в сфере предоставления социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг возможно при разработке и целенаправленной реализации социальной политики, основой которой является муниципальная программа. Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной поддержки населения г. Бородино на 2014 – 2016 годы» будет способствовать формированию благоприятного социального климата 
в г.Бородино.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Достижение указанной цели возможно путем своевременного и адресного предоставления мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательных 
и инициативных полномочиях г.Бородино по социальной поддержке отдельных категорий граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

При реализации подпрограммы УСЗН осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

контроль за ходом реализации подпрограммы;

контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

степень выполнения поставленной задачи, заключающейся 
в своевременности и полноте предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан;

доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.

эффективность проводимых мероприятий, направленных на усиление адресности предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.

УСЗН осуществляет предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом доходов 
в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством.

Предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг носит заявительный характер и осуществляется 
в денежной форме.

Механизм предоставления:

- Мер социальной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан осуществляется 
в порядках, определяемых:

за счет средств краевого бюджета - Законом Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», , постановлением Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов»;

за счет средств федерального бюджета - Законом Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»;

- Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг с учетом их доходов - Законом Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счётной палатой Красноярского края и службой финансово-экономического контроля Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН.

УСЗН  несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется УСЗН, являющимся главным распорядителем средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы УСЗН осуществляет путем составления отчетов (22-ЖКХ и 26-ЖКХ), документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели подпрограммы, в том числе:

своевременно и в полном объеме предоставить меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение т.е. удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории г.Бородино и имеющих право на их получение увеличится к 2017 году на 0,3% и составит 99,2%;

повысить уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

обеспечить поддержку наиболее социально незащищенных семей, нуждающихся в ней,  путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
с учетом их доходов.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального 
и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 74881546,38  руб., в том числе:

в 2014 году – 74881546,38  руб.;

в 2015 году – 0,00  руб.;

в 2016 году – 0,00  руб.;

в 2017 году – 0,00 руб.

из них:

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 20898504  руб., 
в том числе:

в 2014 году – 20898504,00  руб.;

в 2015 году – 0,00  руб.;

в 2016 году – 0,00  руб.;

в 2017 году – 0,00 руб.

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 53983042,38  руб., 
в том числе:

в 2014 году – 53983042,38  руб.;

в 2015 году – 0,00  руб.;

в 2016 году – 0,00  руб.

в 2017 году – 0,00 руб.

Средства, необходимые для реализации мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету г.Бородино в соответствии  с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к подпрограмме 3 ««Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», реализуемой в рамках муниципальной программы г.Бородино «Система социальной защиты населения г.Бородино " |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год (2013 год) | Текущий финансовый год (2014 год) | Очередной финансовый год (2015 год) | Первый год планового периода (2016год) | Второй год планового периода (2017 год) |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес граждан, обратившихся и получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории г.Бородино и имеющих право на их получение | % | информационный банк данных "Адресная социальная помощь" | 98,9 | 98,9 | 99 | 99,1 | 99,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ",реализуемой в рамках муниципальной программы г.Бородино "Система социальной защиты населения г.Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР |  | отчётный финансовый год | очередной финансовый год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода | Итого на период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74681546,38 | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 74681546,38 |  |  |  |  |  |
| Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74681546,38 | 0 |  | 0 |  | 0 | 74681546,38 |  |  |  |  |  |
| Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») |  |  | 147 | 1003 | 0335250 |  |  | 313 |  | 20698504 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20698504 |  |  | не ниже 1,5 тыс.человек |  |  |
| 1.2 Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») |  |  | 147 | 1003 | 0330192 |  |  | 313 |  | 33068700 | 0 |  | 0 |  | 0 | 33068700,0 |  |  | не ниже 1,3 тыс.человек |  |  |
| 1.3 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») |  |  | 147 | 1003 | 0330191 |  |  | 313 |  | 20914342,38 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20914342,38 |  |  | не ниже 3,2 тыс.человек |  |  |

Приложение № 4.4

- к муниципальной программе г.Бородино

- «Система социальной поддержки населения г.Бородино »

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее УСЗН) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием; - повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Удельный вес детей–инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в городе 22,0% к 2017 году; Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров); Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году, не более 0,1%; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждением социального обслуживания населения, не менее 90% |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 - 2017 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | - из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 135353400,00 рублей, в том числе: - в 2014 году – 32069400,00 рублей; - в 2015 году – 34428000,00 рублей; - в 2016 году – 34428000,00 рублей; - в 2017 году – 34428000,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет УСЗН администрации г.Бородино; Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

- Социальное обслуживание населения является одной из составляющих социальной поддержки населения и представляет собой деятельность социальной службы по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетними их семьям, находящимся в социально опасном положении и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах.

- В городе Бородино, как и во всем Красноярском крае, наблюдается устойчивый рост в составе населения численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше).

- По состоянию на 01.01.2013 года  в городе более 5 тыс. граждан пожилого возраста, (30% от общей численности населения города), нуждаются 
в поддержке государства и состоят на учёте в Управлении социальной защиты населения администрации города Бородино (далее - УСЗН).

- Выявленная тенденция увеличения количества пожилых граждан требует дополнительных затрат на социальное обеспечение, указывает 
на необходимость создания эффективного функционирования развитой системы социальной защиты населения, способной оказывать различные виды социальной помощи, услуг и социальной поддержки жителям г.Бородино, применяя инновационные технологии.

- Вместе с тем, на учёте в УСЗН состоят:

- 2,2 тыс. семей, имеющих 3,1 тыс. детей в возрасте до 18 лет,

- из которых 69 детей состоят на учёте, как находящиеся в социально опасном положении;

- 1118 инвалидов, что составляет 6,0 % от населения г.Бородино.

- Социальное обслуживание населения в городе осуществляется муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино» (далее – МБУСО «КЦСОН г.Бородино»).

- В состав учреждения входят следующие подразделения: отделение срочного социального обслуживания, отделение социальной помощи семье и детям, отделение реабилитации, отделения социального и социально-медицинского обслуживания на дому.

- Ежегодно услугами МБУСО «КЦСОН г.Бородино» пользуется более 3 тыс. жителей города Бородино, при этом около 18,2 % от их числа – одинокие граждане и одинокие супружеские пары.

- Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата социального статуса в связи с выходом на пенсию.

Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсируют деятельностью в ветеранских движениях. Совет ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Бородино (далее – Совет ветеранов) совместно с администрацией города, Управлением социальной защиты населения проводят работу по социальной защите ветеранов войны, труда, одиноких и престарелых граждан пожилого возраста, участвуют в подготовке и проведении памятных и праздничных дат.

- В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении, безусловным приоритетом также является нестационарное социальное обслуживание, направленное 
на профилактику негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обретении новой семьи), профилактику детской инвалидности.

- В рамках данной подпрограммы учитываются и прогнозируемые параметры развития системы социального обслуживания населения до 2020 года. Прогноз развития системы социального обслуживания в рамках данной подпрограммы сформирован с учетом изменения спроса населения на услуги социального обслуживания в прогнозируемый период (2013-2020 гг.), исходя 
из тенденций изменения параметров материального, социального 
и физического неблагополучия населения, в том числе заболеваемости, инвалидности, состояния психического здоровья граждан.

- Добиться позитивных сдвигов в этих направлениях возможно, в том числе, в рамках профилактических мероприятий по преодолению физиологической и психологической уязвимости населения, включаемых 
в соответствующие Государственные программы Российской Федерации.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

- Основной целью подпрограммы является:

- Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.

- Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;

- повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг.

- Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности решения поставленных задач.

- Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

- Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

К компетенции УСЗН, как координатора подпрограммы в области реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Положением об Управлении, утвержденном постановлением решением Бородинского городского Совета депутатов от 28.09.2012 № 21-200р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения администрации города Бородино», относится осуществление реализации целевых программ в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами края, правовыми актами Правительства края.

- При реализации подпрограммы УСЗН осуществляет следующие полномочия:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

- контроль за ходом реализации подпрограммы;

- контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;

- подготовку отчётов о реализации подпрограммы.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

- Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задач, в том числе:

- качество социальных услуг, оказываемых жителям г.Бородино, МБУСО «КЦСОН г.Бородино»;

- привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций 
в сферу оказания социальных услуг.

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

- Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и предоставления субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.3.1. Решение задачи «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» настоящей подпрограммы, осуществляется МБУСО «КЦСОН г.Бородино» в соответствии с Федеральными законами от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»; постановлением совета администрации Красноярского края от 21.01.2005 № 13-п «Об утверждении порядка и условий предоставления социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с болезнью»; постановлением совета администрации Красноярского края от 10.02.2005 № 45-п «Об утверждении порядка и условий оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных условиях учреждениями социального обслуживания, и типового договора на оказание платных социальных услуг»; постановлением администрации города Бородино Красноярского края от  16.11.2010  № 835 «Об утверждении порядка определения платы за оказание дополнительных социальных услуг населению города Бородино, предоставляемых МУ «Центр социального обслуживания населения города Бородино», и тарифов на  дополнительные платные социальные услуги».

- Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН.

- Главными критериями учреждения социального обслуживания, оказывающего социальные услуги гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях улучшения их жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей, являются:

- перечень услуг, предоставляемых учреждением;

- категория обслуживаемых граждан (пожилые, инвалиды (дети-инвалиды), несовершеннолетние, семьи с детьми и др.);

- проектная мощность учреждения (пропускная способность);

- место расположения учреждения;

- потенциальная численность граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

- Мероприятия по предоставлению единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации осуществляются УСЗН  в соответствии с механизмом, утвержденным краевым законодательством.

- Мероприятия по предоставлению, доставке и пересылке ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приёмную семью осуществляются в соответствии с Законом края от 08.07.2010г. № 10-4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае»

- Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии 
с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципального задания МБУСО «КЦСОН г.Бородино», определяющего требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг (работ).

- Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета МБУСО «КЦСОН г.Бородино» осуществляется УСЗН в форме ежеквартального мониторинга качества предоставления социальных услуг.

2.3.2. Решение задачи «Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг» настоящей подпрограммы осуществляется путем перехода на новую систему оплаты труда (далее – НСОТ) и в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края», постановлением администрации г.Бородино от 18.05.2012 №374 «Об утверждении примерного положения об оплате и стимулировании труда работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных  Управлению социальной защиты населения администрации г.Бородино, участвующих в эксперименте по новой системе оплаты труда» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, г.Бородино, содержащими нормы трудового права.

НСОТ позволяет выделить и простимулировать тех специалистов учреждения, которые к своим должностным обязанностям относятся с инициативой, которые могут привнести в свою работу качественные изменения, и получить дополнительные персональные выплаты.

НСОТ стимулирует сотрудников Центра на участие в дополнительных мероприятиях, таких как участие в конкурсах, городских мероприятиях и культурно-досуговых мероприятиях Центра. В специалистах растёт уровень личной заинтересованности и ответственности.

Средняя заработная плата основного персонала на конец 2012 года увеличилась в среднем на 20%, по сравнению с первым полугодием 2012 года.

НСОТ позволяет расширить количество и качество предоставляемых услуг и направлена на повышение статуса учреждения.

- Главными распорядителями средств краевого бюджета является:

- УСЗН администрации г.Бородино.

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

- Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН.

- УСЗН несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координирует исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- осуществляет подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

- осуществляет контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

- осуществляется ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

- Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УСЗН путем проведения проверок, запросов отчетов у подведомственны учреждений, документов и информации. В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы УСЗН вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые документы и информацию, вязанные с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с инициативой о проведении проверок правоохранительными и контролирующими органами.

- УСЗН ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 20 числа очередного финансового года направляет в министерство соответствующую информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с инициативой о проведении проверок правоохранительными и контролирующими органами.

- Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности

- Оценка социально-экономической эффективности реализации программы выполняется на основе достижений целевого показателя.

- Реализация настоящей подпрограммы позволит:

- решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе;

уменьшить удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году;

- сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью получения социальных услуг, не ниже 90%;

увеличить количество детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждении социального обслуживания населения, к общему  числу  детей-инвалидов, проживающих  в городе от 16,0% 2012 года до 22,0% к 2017 году;

- расширить формы социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому: домашнее визитирование, удаленное сопровождение в рамках региональной информационно-аналитической системы поддержки процесса реабилитации инвалидов (РИАС);

- создать здоровую конкурентную среду и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни общества.

- 2.6. Мероприятия подпрограммы

- Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

- В реализации подпрограммы принимает участие Пенсионный фонд Российской Федерации.

- Начиная с 2008 года, Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет предоставление субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

- Реализация социальной программы предусматривает оказание адресной социальной помощи населению, укрепление материальной базы МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино», в том числе ремонт зданий, оснащение их технологическим оборудованием и предметами длительного пользования, для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг населению.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

- Мероприятия подпрограммы   реализуются за счет средств  краевого бюджета. Общий   объем   средств   на реализацию подпрограммы составляет 135353400,00  рублей, в том числе:

- в 2014 году – 32069400,00  рублей;

- в 2015 году – 34428000,00  рублей;

- в 2016 году – 34428000,00  рублей;

- в 2017 году – 34428000,00  рублей..

- Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН, МБУСО «КЦСОН г.Бородино», мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету города Бородино в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению ", реализуемой в рамках муниципальной программы г.Бородино "Система социальной защиты населения г.Бородино |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы подпрограммы 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год (2012) | Отчетный финансовый год (2013 год) | Текущий финансовый год (2014 год) | Очередной финансовый год (2015 год) | Первый год планового периода (2016 год) | Второй год планового периода (2017 год) |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории г.Бородино | % | отчет по форме № 1-СД «Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей» | 61,6 | 66,6 | 73 | 76 | 76 | 76 |
| 2 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) | ед. | Социальный паспорт муниципального образования, отчетные форы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 721 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 3 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания | % | Росстат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | Результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества» | 98,6 | 99,2 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 6 | Темп роста среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения в зависимости от качества оказываемых услуг (к уровню 2012 года - 10054,5 руб.) | % | ведомственная отчетность | - | 116,5 | 129,6 | 144,2 | 144,2 | 144,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению ", реализуемой в рамках муниципальной программы г.Бородино "Система социальной защиты населения г.Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  | Отчётный финансовый год | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  | Итого на период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32069400,0 | 34428000,0 |  | 34428000,0 | 34428000,0 |  | 135353400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179100,0 | 265000,0 |  | 265000,0 | 265000,0 |  | 974100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» |  |  | 147 | 1002 |  | 0340151 |  | 612 |  | 179100,0 | 265000,0 |  | 265000,0 | 265000,0 |  | 974100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31890300 | 34163000 |  | 34163000 | 34163000 |  | 134379300 |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» |  |  | 147 | 1002 |  | 0340151 |  | 611 |  | 31890300 | 34163000 |  | 34163000 | 34163000 |  | 134379300 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление социальной защиты населения администрации г.Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32069400,0 | 34428000,0 |  | 34428000,0 | 34428000,0 |  | 135353400,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4.5

- к муниципальной программе г.Бородино

- «Система социальной защиты населения г.Бородино »

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения г.Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее УСЗН) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории г.Бородино |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края, к 2017 году составит 100%; Уровень удовлетворенности жителей г.Бородино качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения, не менее 100%; Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году, не более 0,1% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 24593900,00 руб., в том числе: в 2014 году - 7108800,00 руб.; в 2015 году - 5712500,0 руб.; в 2016 году - 5886300,00 руб. в 2017 году – 5886300,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет УСЗН администрации г.Бородино; Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края; |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В России реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных инструментов стратегического планирования 
и управления, ориентированных на управление по результатам (программно-целевой подход). На программную структуру переходит процесс формирования краевого бюджета.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

К приоритетным направлениям социальной политики г.Бородино отнесены, в том числе:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.

Муниципальная  программа является основным управленческим документом развития социальной политики в г.Бородино.

Исходя из системы целей Правительства Красноярского края, определена цель подпрограммы:

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию.

Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона                               от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской федерации отнесено решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период Великой отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв политических репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения государственных функций с 2010 года утверждены  административные регламенты, определяющие стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий).

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государственные полномочия исполняются непосредственно УСЗН, которое наделено отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых материальных и финансовых ресурсов.

УСЗН, согласно утвержденным регламентам предоставления государственных услуг, принимает документы от граждан, принимает решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении мер социальной поддержки и производит перечисление на счета граждан в кредитные организации, на почтовые отделения связи  или в Центр по доставке пенсий и пособий гражданам для доставки получателю.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий по социальной	 поддержке и социальному обслуживанию.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение задачи:

обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории г.Бородино;

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 
к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:

расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, создаст основу для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного использования средств краевого бюджета;

совершенствование организации предоставления социальных услуг 
в учреждениях социального обслуживания, способствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

УСЗН реализует мероприятия подпрограммы в соответствии с компетенцией, установленной Положением об УСЗН утвержденное Решением Бородинского городского Совета депутатов от 28.09.2012 г. №21-200р и Законом Красноярского края от  20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения», а также с использованием современных информационных

В связи с созданием в крае «Электронного правительства» и в целях сокращения сроков предоставления государственных услуг между УСЗН и министерством социальной политики Красноярского края внедрен электронный документооборот, позволяющий в кратчайшие сроки предоставлять жителям города такие государственные услуги, как:

присвоение звания «Ветеран труда», выдача сертификата на краевой материнский (семейный) капитал, выдача разрешения на распоряжение краевым материнским (семейным) капиталом; выплата отдельным категориям граждан компенсаций, предусмотренных федеральным и краевым законодательством.

В целях повышения эффективности и качества работы при  предоставлении государственных услуг УСЗН с 01.01.2013 года перешло на работу по принципу «Единое окно», а это значит, что процесс оформления выплат, пособий, мер социальной поддержки упростился. Чтобы оформить все полагающиеся выплаты, гражданину нужно обратиться в один кабинет. Специалист проконсультирует, примет и оценит полноту пакета документов по всем запрошенным мерам социальной поддержки одновременно. Важно, что при обращении гражданин предоставляет только один  экземпляр каждой справки (либо одну копию необходимого документа).

Созданы каналы взаимодействия с гражданами посредством интернет-сайта, электронной почты.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края и службой финансово-экономического контроля Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения администрации г.Бородино.

Управление социальной защиты населения администрации г.Бородино  несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной защиты населения администрации г.Бородино, являющегося главным распорядителем средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы УСЗН осуществляет путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Мониторинг и оценка  реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием показателей для оценки эффективности деятельности УСЗН г.Бородино, утвержденных постановлениями Правительства Красноярского края от 04.03.2011 № 112-п «Об утверждении порядка оценки качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края», от 01.03.2012 № 72-п «Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета».

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:

уровень исполнения субвенции на реализацию переданных полномочий края будет держаться  не ниже 97%, а к 2017 году увеличится до 100 %;

уровень удовлетварённости жителей г.Бородино качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения будет оставаться прежним и составит к 2017 году 100%;

удельный вес жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке к календарном году останется на прежнем уровне 0,1%.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 2014 по 2017 гг. -    24593900,00  руб., в том числе:

в 2014 году -   7108800,00  руб.;

в 2015 году -   5712500,00  руб.;

в 2016 году -   5886300,00  руб.

в 2017 году – 5886300,00 руб.

Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету г.Бородино в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения».

| Приложение № 1 к подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы ", реализуемой в рамках муниципальной программы г.Бородино "Система социальной защиты населения г.Бородино Целевые индикаторы подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год (2013 год) | Текущий финансовый год (2014 год) | Очередной финансовый год (2015 год) | Первый год планового периода (2016 год) | Второй год планового периода (2017 год) |
| Цель создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | годовой отчет об исполнении бюджета | 96,9 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Уровень удовлетворенности жителей г.Бородино качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | Результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы ", реализуемой в рамках муниципальной программы г.Бородино "Система социальной защиты населения г.Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР |  | ВР |  | Отчётный финансовый год |  |  | очередной финансовый год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  | Итого на период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  | 7108800 |  |  | 5712500 |  | 5886300 |  | 5886300 |  | 24512522,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача |  |  |  |  |  |  |  |  | 7108800,00 |  |  | 5712500,00 |  | 5886300,00 |  | 5886300,00 |  | 24512522,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории г.Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения") |  | 147 |  | 1006 | 0357513 |  | 121 |  | 6132730,37 |  |  | 4973670 |  | 4951220 |  | 4951220 |  | 21198391,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 147 |  | 1006 | 0357513 |  | 244 |  | 956791,63 |  |  | 718130 |  | 914380 |  | 914380 |  | 3314130,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 147 |  | 1006 | 0357513 |  | 852 |  | 688 |  |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 2788,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 147 |  | 1006 | 0357513 |  | 122 |  | 18590 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 78590,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление социальной защиты населения администрации г.Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  | 7108800,0 |  |  | 5712500,0 |  | 5886300,0 |  | 5886300,0 |  | 24512522,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4.6

- к муниципальной программе г.Бородино

- «Система социальной защиты населения г.Бородино »

Подпрограмма 6 «Доступная среда для инвалидов»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Доступная среда для инвалидов» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Система социальной защиты населения г.Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее УСЗН) | Управление социальной защиты населения администрации города Бородино |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел культуры, спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения администрации г.Бородино |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - формирование доступной среды инвалидов к информационным технологиям, объектам социальной инфраструктуры; |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в г.Бородино, 50%; - доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, не менее 95%; - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в г.Бородино, 45%; |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 - 2017 годы 1этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год 4 этап – 2017 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | из средств федерального, краевого и местного бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 124000,00 руб., в том числе: в 2014 году – 124000,00 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб. из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017гг. – 40000,00 в том числе: в 2014 году – 40000,00 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб. из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 г. – 24000,00 руб. в том числе в 2014 году – 24000,00 руб.; в 2015 году – 0,00 руб.; в 2016 году – 0,00 руб. в 2017 году – 0,00 руб. из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2017гг. – 60000,00 руб. в том числе: в 2014 году - 60000,00 руб.; в 2015 году - 0,00 руб.; в 2016 году - 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации города Бородино Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации г.Бородино |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями в г.Бородино обусловлена ее масштабностью (6,3 % населения являются инвалидами). Малая эффективность проводимых реабилитационных мероприятий вызывает необходимость принятия мер.

В рамках программы определяются показатели, которые позволят ежегодно оценивать результаты реализации мероприятия. Решение проблем, связанных с созданием доступной среды инвалидам – процесс длительный. Основным объективным показателем решения указанной проблемы является увеличение количества инвалидов, которым в результате осуществления комплекса специально организованных реабилитационных и интеграционных мероприятий удалось полностью или частично преодолеть имевшиеся ограничения.

Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения проблем, позволит увидеть промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы, а именно:  выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель программы - формирование  условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов в г. Бородино,

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

- формирование доступной среды инвалидов к информационным технологиям и объектам социальной инфраструктуры:

- устройство пандусов в учреждениях города: пандус на входе в МБУК ГДК «Угольщик» (ул. Октябрьская, 56а) позволит улучшить доступы в ГДК 141 инвалиду.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между соисполнителем и главным распорядителем на  муниципальном уровне, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016г.г.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью .

Порядок расходования средств бюджета г. Бородино,  направленных на реализацию данной подпрограммы разработан в соответствии с:

ст.179 Бюджетного кодекса РФ; Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2705 «О социальном обслуживании населения»; Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2707 «О социальной поддержке инвалидов».

- Соисполнитель данной подпрограммы при наступлении срока финансирования мероприятия , направляет заявку в финансовое управление администрации города Бородино (далее- финансовое управление).

Финансовое управление в соответствии с заявкой производит зачисление денежных средств на лицевой счет соисполнителя подпрограммы.

Соисполнитель подпрограммы переводит средства на лицевой счет учреждения, ответственного за исполнение мероприятия подпрограммы.

Учреждение  направляет в финансовое управление платежное поручение с приложением документов, подтверждающих обоснованность платежа на мероприятие подпрограммы, для перечисления средств с лицевого счета учреждения.

Учреждение использует поступившие средства по целевому назначению, а в случае не использования средств возвращает остатки средств на счет  соисполнителя подпрограммы до 20 декабря текущего года.

Соисполнитель подпрограммы направляет в финансовое управление заявку на возврат остатков средств по подпрограмме до 22 декабря текущего года.

Соисполнитель подпрограммы, учреждения-получатели бюджетных средств по подпрограмме, предоставляют отчеты и иную необходимую информацию о расходовании выше указанных средств согласно установленных сроков и требований.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств возлагается на соисполнителя подпрограммы.

Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет общий контроль за реализацией мероприятий, достижением конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление социальной защиты населения администрации города Бородино осуществляет:

- координацию исполнения мероприятия подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.

Соисполнитель подпрограммы предоставляет   в финансовое управление и отдел планирования и экономического развития администрации города Бородино отчет об исполнении подпрограммы  и информацию об оценке эффективности реализации подпрограммных мероприятий согласно установленных сроков и требований.

Получатели бюджетных средств ежеквартально согласно установленных сроков и требований,  предоставляют в Управление социальной защиты населения администрации города Бородино информацию о ходе реализации подпрограммы.

Общественный контроль осуществляет постоянно действующая комиссия по социальной политики Бородинского городского Совета депутатов.

  - Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:

формирование   условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов , а именно:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в г.Бородино,  к 2016 году составит 50%;

- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, составит не менее 95%;

- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в г.Бородино, составит  45%;

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы   реализуются за счет средств местного бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет из средств федерального, краевого и  местного бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 
124000 руб., в том числе:

в 2014 году – 124000,00 руб.;

в 2015 году – 0,00 руб.;

в 2016 году – 0,00 руб.;

в 2017 году – 0,00 руб.

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017гг. – 40000,00 в том числе:

в 2014 году – 40000,00 руб.;

в 2015 году – 0,00 руб.;

в 2016 году – 0,00 руб.;

в 2017 году – 0,00 руб.

из средств краевого бюджета за период 
с 2014 по 2017 г. – 24000,00 руб. в том числе

в 2014 году – 24000,00 руб.;

в 2015 году – 0,00 руб.;

в 2016 году – 0,00 руб.

в 2017 году – 0,00 руб.

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2017гг. – 60000 руб. в том числе:

в 2014 году -   60000,00   руб.;

в 2015 году -   0,00 руб.;

в 2016 году -   0,00 руб.;

в 2017 году – 0,00 руб.

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к подпрограмме 6 "Доступная среда для инвалидов", реализуемой в рамках муниципальной программы г.Бородино "Система социальной защиты населения г.Бородино на 2014-2016 годы |  |  |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы 6 "Доступная среда для инвалидов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| п/п |  |  |  |  | (2014 год) | (2015 год) | (2016 год) | (2017 год) |
| Цель 1: Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в г.Бородино | % |  | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | % |  | 95 | 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
|  | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в г.Бородино | % |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 6 "Доступная среда для инвалидов", реализуемой в рамках муниципальной программы г.Бородино "Система социальной защиты населения г.Бородино " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы 6 "Доступная среда для инвалидов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  |  | Отчётный финансовый год |  |  | очередной финансовый год |  | первый год планового периода |  |  | второй год планового периода | Итого на период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 124000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 124000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формирование доступной среды инвалидов к информационным технологиям, объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Устройство внешних пандусов, в учреждениях города за счёт федерального бюджета |  |  | 059 |  | 1006 |  | 0365027 |  | 612 |  |  | 40000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Устройство внешних пандусов, в учреждениях города за счёт краевого бюджета |  |  | 059 |  | 1006 |  | 0361095 |  | 612 |  |  | 24000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Устройство внешних пандусов, в учреждениях города засчёт местного бюджета |  |  | 059 |  | 0801 |  | 0369703 |  | 612 |  |  | 60000 |  |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 0 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |