**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОРОДИНО**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.02.2020 г. Бородино № 101

|  |
| --- |
| Об утверждении комплекса мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в г. Бородино Красноярского края |

В соответствии с результатами и показателями, закрепленными Соглашениями Правительства Красноярского края и Министерства просвещения Российской Федерации по реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее - ПФДО)**,** на основании ст.53 Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплекс мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в г.Бородино Красноярского края согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Бородино А.А. Морозова.

3. Официально опубликовать постановление в газете «Бородинский вестник» и на официальном интернет-сайте муниципального образования город Бородино.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино А.Ф. Веретенников

Травникова

4-41-85

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению администрации  города Бородино «Об утверждении комплекса  мероприятий по внедрению персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей в г.Бородино Красноярского края»  от 19.02.2020 3 101 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Описание планируемого результата** | **Форма отчетности** |
| **1** | Создание межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД) | 15.12.2019 | Утверждены составы и регламенты рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования | Принятый нормативно–правовой акт (НПА) |
| **2** | Подписание соглашений между субъектом РФ и муниципальными образованиями об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД | 31.12.2019 | Подписаны Соглашения со 100% муниципальных образований | Отчет о выполнении мероприятия |
| **3** | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД | 01.03.2020 | Принятый НПА | Принятый НПА |
| **4** | Расчет параметров персонифицированного финансирования:  – определение номинала, числа и категорий сертификатов;  – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час;  – формирование сходимости модели ПФ ДОД;  – расчет разделения муниципального задания. | 31.12.2019 | Подготовленные расчеты | Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами |
| **5** | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств | 31.01.2020 | Направление служебной записки в финансовый орган | Служебная записка, направленная в финансовый орган |
| **6** | Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления:  – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД;  – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании). | 01.03.2020 | Принятые изменения в решение о бюджете | Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете |
| **7** | Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования | 01.03.2020 | Принятый НПА | Принятый НПА |
| **8** | Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) | 01.03.2020 | Принятый НПА | Принятый НПА |
| **9** | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | 15.03.2020 | Принятый НПА | Принятый НПА |
| **10** | Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД | 31.03.2020 | Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении мероприятия |
| **11** | Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.03.2020 | Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ.  Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД.  Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ. | Отчет о проведенной информационной кампании |
| **12** | Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 15.05.2020 | Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания.  Ответы на вопросы для СМИ.  Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах.  Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ. | Отчет о проведенной информационной кампании |
| **13** | Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 15.09.2020 | Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов.  Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов.  Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения. | Отчет о проведенной информационной кампании |
| **14** | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг | 30.04.2020 | Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами | Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций |
| **15** | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | 15.12.2020 | Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели. |  |
| **16** | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий | 15.03.2020 | Принятый НПА | Принятый НПА |
| **17** | Наполнение Навигатора данными об учреждениях | 20.12.2019 | Заполнены данные не менее чем о 80% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию. | |
| **18** | Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования | 31.01.2020 | Заполнены данные не менее чем о 80% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ. | |
| **19** | Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования | 30.04.2020 | В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования. | |