КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2023 	г. Бородино 	 № 202

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино                            от 01.11.2013 № 1202 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации» (в действующей редакции), распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино»                                   (в действующей редакции), на основании статьи 53 Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению администрации города Бородино от 01.11.2013 № 1202 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Бородино А.А. Морозова.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бородинский вестник» и размещению на официальном сайте городского округа города Бородино Красноярского края.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино 							А.Ф. Веретенников

Травникова

4-41-85

Приложение

к постановлению

администрации

города Бородино

от 25.04.2023 № 202

Приложение

к постановлению

администрации

города Бородино

от 01.11.2013 № 1202

Муниципальная программа

«Развитие образования города Бородино»

1. Паспорт Муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино» (далее - Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»; постановление администрации города Бородино от 30.03.2012 № 233 «Об утверждении Плана мероприятий по переходу к программному бюджету»; распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации города Бородино. |
| Соисполнители муниципальной программы | администрация города Бородино; отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования». Подпрограмма 3 «Господдержка детей-сирот» исключена из Муниципальной программы постановлением администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278. Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». |
| Цели муниципальной программы | Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. (государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа исключена в связи с исключением подпрограммы 3 «Господдержка детей-сирот» из Муниципальной программы постановлением администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278) |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. 2. Создание условий для эффективного управления отраслью. 3. Обеспечить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями - исключена в связи с исключением подпрограммы 3 «Господдержка детей-сирот» из Муниципальной программы постановлением администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278. 4. Предупреждение правонарушений с участием несовершеннолетних, создание условий для формирования у детей позитивных ценностей и интересов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения 1, 2 к настоящему паспорту). |  |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем финансирования программы составит 3 644 798 854,06 рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год - 286 523 368,12 рублей; 2015 год - 269 508 092,98 рублей; 2016 год - 274 331 671,21 рублей; 2017 год - 281 425 150,25 рублей; 2018 год - 311 424 540,05 рублей; 2019 год - 330 918 389,49 рублей; 2020 год - 330 716 822,87 рублей, 2021 год - 365 019 703,34 рублей; 2022 год - 408 070 836,94 рублей; 2023 год - 408 195 213,61 рублей; 2024 год - 378 665 065,20 рублей. Из них: из средств федерального бюджета - 109 548 894,79 рублей: в 2014 году – 0,00 рублей; в 2015 году – 2 417 700,00 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 9 431 588,15 рублей; в 2021 году – 19 638 553,75 рублей; в 2022 году – 18 150 841,14 рублей; в 2023 году – 40 765 846,08 рублей; в 2024 году – 19 144 365,67 рублей. из средств краевого бюджета – 2 313 712 394,88 рублей, в том числе: в 2014 году – 187 099 155,16 рублей; в 2015 году – 156 547 259,27 рублей; в 2016 году – 187 049 369,34 рублей; в 2017 году – 193 139 404,54 рублей; в 2018 году – 208 720 534,67рублей; в 2019 году – 219 510 591,52 рублей; в 2020 году – 215 400 584,86 рублей; в 2021 году – 222 659 633,88 рублей; в 2022 году – 260 578 079,89 рублей; в 2023 году – 235 603 547,42 рублей; в 2024 году – 227 404 234,33 рублей; за счет местного бюджета – 1 138 351 843,87 рублей, в том числе: в 2014 году – 92 546 834,12 рублей; в 2015 году – 103 015 875,34 рублей; в 2016 году – 78 627 396,01 рублей; в 2017 году – 78 533 043,37 рублей; в 2018 году – 92 230 069,65 рублей; в 2019 году – 100 707 360,99 рублей; в 2020 году – 101 674 573,53 рублей; в 2021 году – 117 049 592,77 рублей; в 2022 году – 123 848 860,30 рублей; в 2023 году – 125 019 297,46 рублей; в 2024 году – 125 098 940,33 рублей; за счет доходов от оказания платных услуг – 83 185 720,52 рублей, в том числе: в 2014 году - 6 877 378,84 рублей; в 2015 году - 7 527 258,37 рублей; в 2016 году - 8 654 905,86 рублей; в 2017 году - 9 752 702,34 рублей; в 2018 году - 10 473 935,73 рублей; в 2019 году - 10 700 436,98 рублей; в 2020 году - 4 210 076,33 рублей; в 2021 году - 5 671 922,94 рублей; в 2022 году - 5 493 055,61 рублей; в 2023 году - 6 806 522,65 рублей; в 2024 году - 7 017 524,87 рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту). |  |

2. Характеристика текущего состояния отрасли «Образование»

Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино» разработана с учетом приоритетов образовательной политики и процессов социально-экономического развития.

Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является поддержка развития образования, повышение его качества и эффективности.

Система образования представлена в г. Бородино учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования.

До 2019 года, включительно, на территории города функционировали                         7 учреждений дошкольного образования, 3 общеобразовательные школы,                                         1 учреждение дополнительного образования, детский стационарный оздоровительный лагерь, МКУ «Центр образования», подведомственные Отделу образования администрации города Бородино.

С целью оптимизации и совершенствования городской социальной инфраструктуры для детей, в конце 2019 года детский сад МКДОУ «Уголек» и детский стационарный оздоровительный лагерь МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» реорганизованы путем присоединения к муниципальным учреждениям, соответственно, к детскому саду МКДОУ «Теремок» и спортивной школе МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера».

С 2020 года в г.Бородино функционируют 6 дошкольных образовательных организаций, 3 общеобразовательные школы, 1 учреждение дополнительного образования и МКУ «Центр образования», подведомственные Отделу образования.

В 2014 году решена проблема нехватки мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счет ввода в эксплуатацию здания бывшего детского сада на 80 мест (после завершения реконструкции)                           и 32 дополнительных мест в имеющихся учреждениях. В 2015 году введено еще                      10 мест для детей от 1,5 до 3 лет за счет уплотнения в соответствии с требованиями СанПиН. Ввод дополнительных 52 мест, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осенью 2016 года позволил ликвидировать актуальную очередь в дошкольные организации города.

В 2014 году количество мест в дошкольных образовательных учреждениях города составляло 939, в 2015 году - 1 051 место, с 2016 года по настоящее время - 1 113 мест.

В 2017 – 2018 годах дошкольные образовательные учреждения посещали                        1 113 детей. В первом полугодии 2019 года на имеющиеся 1 113 мест в дошкольных учреждениях численность детей составила 1 083 ребенка, на 31.12.2019 г. – 1 036 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

В январе 2021 года численность детей в детских садах составила 968 человек. С сентября 2021 года дошкольные учреждения города посещали 895 детей.

На конец 2022 года дошкольные учреждения города посещают 826 детей дошкольного возраста.

Снижение численности детей в дошкольных организациях обусловлено сложившейся демографической и миграционной ситуацией в городе (спадом рождаемости детей и оттоком населения в крупные города).

В настоящее время больших вложений требует материальная база дошкольных образовательных учреждений, детские сады нуждаются в капитальном ремонте, зданию самого «старшего» дошкольного учреждения более полувека.

За счет средств местного бюджета в 2019 году в МКДОУ «Родничок» произведены текущий ремонт потолка в бассейне, замена старых деревянных окон на оконные блоки ПВХ и замена светильников на общую сумму 238 917,99 рублей;                    в МКДОУ «Ручеек» и МКДОУ «Уголек» на сумму 104 793,00 рубля проведен текущий ремонт по теплоизоляции труб и арматуры в теплоузле; в МКДОУ «Дюймовочка» проведен текущий ремонт кровли здания на сумму 36 000,00 рублей.

Приобретено оборудование и инвентарь для медицинского кабинета в МКДОУ «Сказка» и МКДОУ «Теремок» на сумму 108 020,00 рублей.

Дополнительные денежные средства в размере 1 538 261,81 рубля были выделены на устранение предписаний надзорных органов, в том числе монтаж                     и установку видеонаблюдения в дошкольных образовательных организациях:

МКДОУ «Родничок», МКДОУ «Ручеек», МКДОУ «Сказка», МКДОУ «Дюймовочка», МКДОУ «Уголек». Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 г. все дошкольные учреждения города обеспечены системой видеонаблюдения.

Все дошкольные учреждения приобрели мягкий инвентарь на общую сумму 448 760,00 рублей, столовую посуду и посуду для пищеблоков - на сумму 150 433,00 рубля. Также были выделены дополнительные денежные средства из местного бюджета на приобретение в детские сады комплектов постельного белья, мягкого инвентаря, светильников, оборудования для пищеблоков и другое на общую сумму               1 334 176,98 рублей.

В 2020 году в МКДОУ «Улыбка» за счет средств местного бюджета провели капитальный ремонт системы отопления на сумму 825 566,00 рублей.

Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во всех детских садах дополнительно приобретено: бактерицидные рециркуляторы на сумму 537 500,00 рублей, бесконтактные термометры на сумму 264 000,00 рублей, дезинфицирующие средства на сумму 63 000,00 рублей.

Из фонда краевого бюджета в 2021-2022 учебном году была приобретена мебель на сумму 1 518 758,00 рублей и компьютерное оборудование на сумму 1 425 962,00 рубля.

За счет средств местного бюджета в 2022 году в ДОУ произведены текущие ремонты, в том числе связанные с устранением предписаний надзорных органов                на общую сумму 831 459,00 рублей.

Все дошкольные учреждения приобрели мягкий инвентарь на общую сумму 260 450,00 рублей, столовую посуду и посуду для пищеблоков на сумму 709 668,00 рублей.

С сентября 2022 года в 3-х общеобразовательных школах города обучается            2 199 детей (в 2019-2020 учебном году обучалось 2 168 детей, в 2020-2021 учебном году обучалось 2 215 детей, в 2021-2022 учебном году - 2 211 детей)

Все школы оборудованы предметными кабинетами, оснащены компьютерами, интерактивными досками, созданы условия для занятий учащихся физической культурой, организовано школьное питание.

В 2021 году закончена модернизация образовательных программ общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами.

С 1 сентября 2022 года в школах города организовано обучение учащихся начальной школы и учащихся 5-6 классов основной школы по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего                и основного общего образования соответственно

Серьезное внимание уделяется работе с одаренными детьми, бородинские школьники достойно участвуют в мероприятиях краевого и федерального уровней.

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным программам в классе и индивидуально на дому.

Осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение детей.

Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся в школах детей, в 2022 году составила 65 %, как и в прошлых годах.

Здания школ нуждаются в капитальном ремонте, необходимо менять кровлю, оконные блоки, ремонтировать систему отопления, асфальтировать территорию, вкладывать средства в мероприятия, направленные на устранение предписаний надзорных органов.

На проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений общеобразовательных организаций                                       в соответствие требованиям надзорных органов в 2019 году школы города получили

субсидию в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в размере 651 551,00 рубль. За счет данных средств       в МБОУ «СОШ № 1» произведен текущий ремонт асфальтового покрытия стадиона на сумму 232 036,39 рублей, в МБОУ СОШ № 2 произведен текущий ремонт полового покрытия в коридоре на 1 этаже на сумму 168 753,83 рубля, в МБОУ СОШ № 3 проведен текущий ремонт спортивного зала на сумму 250 760,78 рублей.

В 2019 году из местного бюджета на устранение предписаний надзорных органов в школы города было направлено 3 193 611,06 рублей, за счет которых:

- в МБОУ СОШ № 3 проведена замена старых деревянных оконных блоков                                на новые окна ПВХ в коридорах старшего блока на 2 и 3 этажах на сумму 779 823,00 рубля, приобретены светильники на сумму 275 291,19 рубль и спортивное оборудование на сумму 196 000,00 рублей; проведена замена линолеума                                                   на сумму 290 303,25 рубля, модернизирована система видеонаблюдения на сумму 22 911,74 рублей;

- в МБОУ «СОШ № 1» проведена замена: линолеума на 434 122,49 рубля, полового покрытия – на 394 951,06 рубль, оконных блоков – на 599 994,33 рубля;

- в МБОУ СОШ № 2 проведен ремонт (замена) окон на 120 000,00 рублей;

- все три школы приобрели мнемосхемы с соответствующими табличками                      на сумму 80 214,00 рублей.

На проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений общеобразовательных организаций                                          в соответствие требованиям надзорных органов в 2020 году школы города получили

субсидию в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в размере 772 727,28 рублей. За счет данных средств в МБОУ «СОШ № 1» произведена замена оконных блоков на ПВХ на сумму 275 132,09 рубля, в МБОУ СОШ № 2 произведена подводка холодного и горячего водоснабжения в кабинете трудового обучения мальчиков на сумму 200 723,87 рубля, в МБОУ СОШ № 3 проведен текущий ремонт покрытия пола (линолеум)                          в коридоре 3 этажа старшего блока на сумму 296 871,32 рубль.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» МБОУ СОШ № 3 освоена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в размере 1 832 564,26 рубля: приобретены ноутбуки для педагогов и учащихся, МФУ и интерактивные панели.

В 2021 году на проведение работ по приведению зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиям надзорных органов школы города получили субсидию в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в размере 1 010 102,00 рублей. За счет данных средств в здании МБОУ «СОШ № 1» произведена замена и установка противопожарных люков и дверей на путях эвакуации на сумму 365 561,00 рубль,                   в МБОУ СОШ № 2 произведена замена деревянных перегородок на перегородки                  из несгораемых материалов в помещениях тренерской, женской и мужской раздевалок в спортивном зале на сумму 270 395,00 рублей, в МБОУ СОШ № 3 произведена замена оконных блоков на ПВХ на сумму 374 146,00 рублей.

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ СОШ                   № 3 освоена субсидия на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в размере 2 741 700,00 рублей: приобретено учебное оборудование. За счет средств краевого бюджета в образовательных центрах «Точка роста» проведен ремонт и оформление учебных помещений на сумму 1 212 100,00 рублей.

В 2022 году на проведение работ по приведению зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиям надзорных органов муниципалитетом получена субсидия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в размере 1 287 880,00 рублей. За счет данных средств в здании МБОУ СОШ № 3 произведен ремонт системы электроснабжения в спортивном зале, заменены светильники                                      в помещениях школы, заменен линолеум на 2 этаже начального блока школы, заменены кабинки в санитарных комнатах, продолжена замена оконных блоков                          на ПВХ в учебных кабинетах.

В 2022 в рамках реализации мероприятий по обеспечению материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды                     федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» МБОУ СОШ № 2 получила оборудование на общую сумму                                               1 929 580,34 рублей (в том числе 34 ноутбука и 1 МФУ).

В 2022 году на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов  образования в рамках реализации мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края    от 30.09.2013 № 508-п. получена субсидия в размере 526 506,11 рублей. За счет средств субсидии в МБОУ «СОШ № 1» оборудовано на 1-м этаже помещение                  для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации                  и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, въезды на территорию школы оснащены воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» начался капитальный ремонт зданий школ № 1 и № 2.

Сеть дополнительного образования детей в муниципальной системе представлена муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр технического творчества» (далее - Центр).

В настоящее время в Центре реализуется 38 программ дополнительного образования детей, в объединениях открыто 70 групп.

Дополнительным образованием в 2022 году в Центре было охвачено 884 ребенка, что составляет 40,2 % от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Бородино. С 2014 по 2022 годы наблюдается стабильный охват детей дополнительным образованием в соответствии с лицензией (в 2016 г. - 880 человек или 42,3 %,  в 2017 г. - 880 или 41,2 %, в 2018 г. – 880 или 41,6 %,                             в 2019 г. – 880 или 40,1 %, в 2020 г. – 880 или 40,1 %, в 2021 г. – 880 или 40,0 %)

В настоящее время образовательный процесс в Центре осуществляет коллектив в составе 12 педагогов.

Дополнительное образование в Центре представлено программами по направлениям: техническое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, культурологическое.

В соответствии с требованиями «Концепции развития дополнительного образования детей» реализуемые образовательные программы направлены                     на более полное удовлетворение образовательных потребностей детей, развитие исследовательских, проектных, инженерно-конструкторских навыков, формирование у обучающихся ключевых компетентностей: коммуникативных, презентационных,      т.е. умений, которые способствуют успешной социализации школьников, помогают определиться с выбором профессии.

Одной из задач развития системы дополнительного образования детей является сохранение и увеличение количества детей, занятых в этой сфере деятельности, что является необходимым условием реализации ФГОС.

В утвержденных ФГОС дополнительное образование рассматривается                    как обязательный компонент обучения.

В системе образования работает двухуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Растет количество детей, участвующих в мероприятиях краевого, муниципального уровней. Школьники принимают участие в интенсивных школах интеллектуального и технического роста, форумах, соревнованиях, конкурсах как очно, так и дистанционно.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

- недостаточная материально-техническая база учреждения дополнительного образования детей, что обусловлено недостаточным финансированием;

- невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры;

- кадровая проблема, связанная со старением кадров, отсутствием квалифицированных работников.

За последние годы дополнительным образованием приобретен положительный опыт изменений по направлению обеспечения жизнедеятельности Центра в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»:

- в 2014 году проведены замена дверных блоков арочных проходов, ремонт покрытия стен и потолков в общем коридоре первого этажа;

- в 2015 году выполнено укрепление цоколя здания, произведен ремонт водостоков, фасада здания, автодрома, выполнены работ по монтажу, пуско-наладке и тестированию РСПИ «Стрелец»;

- в 2016 году произведена пропитка деревянных чердачных блоков кровли здания;

- в 2017 году проведен частичный ремонт кровли;

- в 2019 году проведен ремонт пола в общем коридоре первого этажа.

- в 2020 году произведен частичный ремонт кровли здания.

Из бюджета Красноярского края в 2020 году бюджету города Бородино предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в размере 1 000 000,00 рублей. Указанные средства направлены на приобретение и установку специального оборудования                      в здании МБ УДО «ЦТТ»: гусеничного подъемника для инвалидных колясок, переносно-перекатного пандуса, системы вызова, поручней и стола для инвалидов-колясочников, тактильных плиток и тактильных табличек для незрячих, электронного ручного видеоувеличителя для слабовидящих и другого.

В 2022 году в Центре за счет местного бюджета был произведен ремонт                      на сумму 219 941,00 рубль:

- ремонт теплотрассы по замене трубы горячего водоснабжения;

- ремонт крыльца с западной стороны здания;

- ремонт отмосток по северной стороне здания.

Кроме того, были отремонтированы:

- карниз фасада здания;

- произведен ремонт по окрашиванию стен и потолка лестничных маршей левого и правого крыла здания.

Дополнительное образование должно реализовываться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего в городе, что требует иного содержания программ дополнительного образования и модернизации учреждений дополнительного образования.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020-2021 годах:

- создана единая стратегия развития профориентационной деятельности                    на территории города, включающая доступную для участников образовательных отношений систему информирования;

- организована единая социально-образовательная среда, формирующая предпрофессиональную основу и профессиональные компетенции;

- организована реализация дополнительных программ технического                          и естественнонаучного направленностей, в том числе через включение                                       в деятельность мобильного технопарка «Кванториум».

Одним из показателей реализации проекта «Успех каждого ребенка» является охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее - ПФДО). ПФДО вводится в рамках реализации целевой модели развития дополнительного образования. В 2021 году для обучения детей выдано 402 сертификата. В 2022 году для обучения детей выдано 580 сертификатов.

С целью создания в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и решения задачи по развитию системы дополнительного образования необходимо создать условия для:

- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

- продолжить распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;

- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования города.

На базе общеобразовательных учреждений работают объединения разной направленности дополнительного образования. Доля детей, занимающихся дополнительным образованием в творческих объединениях школ, в 2022 году составила 74,0 % от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в городе Бородино (в 2014 году – 61,3 %, в 2015 году - 68,6 %, в 2016 году - 71,8 %, в 2017 – 66,6 %, в 2018 г - 66,8 %, в 2019 г. - 66,8 %, в 2020 г. - 66,8 %, в 2021 г. - 66,8 %).

В настоящее время выстроена система включения школьников и учащихся                в спортивно-массовые мероприятия. Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее –«Президентские состязания») и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в Красноярском крае – «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».

На базе общеобразовательных школ созданы физкультурно-спортивные клубы, в секциях которых занимаются 585 школьников.

Потребности детей всеми формами дополнительного образования удовлетворены и охват детей программами дополнительного образования в 2019 -2020 годах составил 97,23 %. Охват детей программами дополнительного образования в 2021году составил 83,7 %, в 2022 году- 84,1%.

Отдых и оздоровление детей в летний период.

В период летней оздоровительной кампании 2019 года были организованы отдых, оздоровление и занятость детей в:

- лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений (3 школы г. Бородино), в которых охват детей составил 619 человек,

- муниципальном автономном учреждении Детском загородном стационарном оздоровительном лагере «Шахтер» - 97 детей,

- в ООО МСЧ «Угольщик», филиале ООО МСЧ «Угольщик» № 2 в г. Бородино (профилакторий) - 313 детей.

Всего организовано санаторно-курортное лечение для 18 детей, проживающих в г. Бородино.

Кроме того, 151 ребенок работников АО «СУЭК-Красноярск», проживающих                  в г. Бородино, отдохнул на базах отдыха по льготным путевкам за счет предприятия.

В трудовых отрядах было занято свыше 150 школьников.

Одаренные дети приняли участие в краевых интенсивных школах, образовательных модулях, учебно-тренировочных сборах, экспедициях.

Таким образом, в летний период 2019 года отдыхом, оздоровлением                                 и занятостью было охвачено 1 707 детей, что составило 81,3 % от числа школьников от 7 до 18 лет.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году и сложившейся                в городе Бородино неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, кампания                   по организации отдыха и оздоровления детей летом 2020 года была отменена.

В 2021 году во время летней оздоровительной кампании в городе функционировало 4 лагеря с дневным пребыванием детей: 3 лагеря на базе общеобразовательных организаций, в которых отдохнуло 658 детей, в том числе 135 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (посещали лагерь бесплатно,                          за счет средств краевого бюджета) и 1 лагерь на базе профилактория «Угольщик», где отдохнули и оздоровились 280 детей. В каждом лагере была разработана развлекательная досуговая программа, в которую включены спортивные соревнования, творческие конкурсы, экскурсии и экологические акции.

Для отдыха детей на загородной оздоровительной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» было приобретено 155 путевок на 3 оздоровительных сезона, но в связи с распространением коронавирусной инфекции и закрытием базы «Шахтер» на карантин, третий сезон отдыха был вынужденно отменен. По этой причине не все дети были охвачены оздоровлением и отдыхом, за два первых сезона на базе «Шахтер» оздоровились 79 детей, что составило 50 %                                    от первоначально запланированного количества.

В КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Жарки» летом отдохнули                           34 бородинских ребенка.

Организовано санаторно-курортное лечение для 12 детей, проживающих                         в г.Бородино.

Кроме того, 72 ребенка работников АО «СУЭК-Красноярск», проживающих                    в г.Бородино, отдохнули на Черноморском побережье и 42 ребенка на загородной оздоровительной базе «Шахтер» по льготным путевкам за счет предприятия.

Для 50 подростков в возрасте от 14 до 18 лет было организовано временное трудоустройство в стройотрядах города.

В летний период 2021 года отдыхом, оздоровлением и занятостью было охвачено 1 227 детей, что составило 56 % от общего числа школьников возрастом   от 7 до 18 лет. Низкий процент охвата детей отдыхом оздоровлением и занятостью обусловлен с распространением коронавирусной инфекции и отменой третьего сезона в загородной оздоровительной базе «Шахтер», где должны были оздоровиться более 70 детей.

В 2022 году во время летней оздоровительной кампании в городе функционировало 4 лагеря с дневным пребыванием детей: 3 лагеря на базе общеобразовательных  организаций,  в  которых  отдохнуло  658  детей,  в том числе

177 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (посещали лагерь бесплатно, за счет средств краевого бюджета) и 1 лагерь на базе профилактория «Угольщик», где отдохнули и оздоровились 304 ребенка. В каждом лагере была разработана развлекательная досуговая программа, в которую включены спортивные соревнования, творческие конкурсы, экскурсии и экологические акции.

Для отдыха детей на загородной оздоровительной базе «Шахтер»                             МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» было приобретено 136 путевок.

В КГАУ «Социально-оздоровительный центр  «Жарки» летом отдохнуло                54 бородинских ребенка.

Организовано санаторно-курортное лечение для 18 детей, проживающих                 в г. Бородино.

Кроме того, 34 ребенка работников АО «СУЭК-Красноярск», проживающих                 в г. Бородино, отдохнуло на побережье Черного моря, 25 детей отдыхали                                в Новосибирском оздоровительном лагере «Чудолесье», 12 детей прошли санаторно-курортное  лечение  на  курорте  в  Белокурихе  и  44  ребенка  отдохнули

на загородной оздоровительной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера»                  по льготным путевкам за счет предприятия. В малых формах досуга (спортивные мероприятия, клубная работа) были задействованы 322 ребенка. Одаренные дети приняли участие в краевых интенсивных школах, образовательных модулях,        учебно-тренировочных сборах, экспедициях. В летний период отдохнули                             и оздоровились 1 607 детей, что составляет 73,07 % от общего числа школьников.

Для 103 подростков в возрасте от 14 до 18 лет было организовано временное трудоустройство в стройотрядах города.

Таким образом в летний период 2022 года отдыхом, оздоровлением                           и занятостью было охвачено 1 710 детей, что составило 77,76 % от общего числа школьников возрастом от 7 до 18 лет.

В общеобразовательных школах для организации работы лагерей                           дневного пребывания детей необходимо пополнить материально-техническую базу образовательного процесса по программам дополнительного образования детей.

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит учреждениям образования своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные обязательства, провести системные мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы.

При этом важным условием успешной реализации Муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы.

К основным рискам реализации Муниципальной программы относятся:

- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий Муниципальной программы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Муниципальной программы;

- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неэффективность системы мониторинга реализации Муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Муниципальной программы, обеспечением эффективного мониторинга её реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного качественного мониторинга реализации Муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации                       и переподготовка управленческих кадров системы образования, повышение эффективности планово-экономической деятельности администрации учреждений образования.

Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального                                    и регионального бюджетов, оптимизации работы учреждений образования.

Иные возможные виды рисков реализации Муниципальной программы связаны со спецификой целей и задач Муниципальной программы, меры                                        по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках Муниципальной программы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли,

описание основных целей и задач программы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в Красноярском крае - повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона                       и потребностям граждан.

Муниципальная программа реализуется в полном соответствии                                     с разработанной стратегией развития города Бородино до 2030 года в сфере образования, ее цель - обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Приоритетными направлениями реализации цели и задач Муниципальной программы по уровням и видам образования являются следующие.

Система дошкольного образования.

Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе через введение федеральных государственных образовательных стандартов, внедрение системы оценки качества дошкольного образования, развитие материально-технической базы учреждений.

Система общего образования.

Повышение доступности и качества образования, в том числе переход                   на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы                 учреждений общего образования, использование современных информационных               и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.

Привлечение и «омоложение» кадров через совершенствование системы оплаты труда, внедрение механизмов эффективного контракта, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы.

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей                            и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения                        и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными                                на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, использование здоровье сберегающих технологий                     в образовательном процессе, организацию отдыха и оздоровления детей в летний период и обеспечение безопасного качественного отдыха и оздоровления детей.

Система дополнительного образования.

Создание условий для развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей, для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности, социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения в соответствии                                      с требованиями «Концепции развития дополнительного образования детей».

Распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы (увеличение доли охвата детей общеразвивающими программами дополнительного образования, направленными на развитие их способностей).

Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности дополнительного образования детей.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городе Бородино реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.

С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей                         и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Бородино.

Внедрение механизмов эффективного контракта на оказание образовательных услуг с педагогами и руководителем учреждения дополнительного образования.

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике детской                    и подростковой преступности.

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

К 2030 году в результате реализации указанных направлений развития образования в целом (в течение долгосрочного периода) предполагается получить следующие результаты:

- Сохранение полного обеспечения потребности получающих дошкольную образовательную услугу в количестве мест в дошкольных образовательных учреждениях, отсутствие актуальной очереди. Вовлечение                        в учебный процесс детей ясельного возраста, разработка и применение программ       по работе с детьми от 2-х месяцев.

- Эффективная работа с детьми с ОВЗ. Усовершенствование инфраструктуры образовательных учреждений позволит улучшить социализацию таких учеников и повысить их образовательный результат. Повышение роли городской (территориальной) медико-психолого-педагогической комиссии в профилактической работе и диагностировании детей с особыми возможностями здоровья. Развитие здоровье сберегающих технологий в дошкольных учреждениях позволит выявлять отклонения в здоровье на более ранних стадиях. Вышеперечисленное в итоге позволит существенно изменить качество образования для детей с ОВЗ и повысит их вовлеченность в образовательную среду.

- Приведение образовательной инфраструктуры и материально-технической базы в соответствие с современными требованиями государственных стандартов, с упором на современные способы производства и инновационные технологии применяемые в отечественной промышленности. Создание заинтересованности частного бизнеса и устойчивые партнерские отношения в части развития системы образования города.

- Развитие школьных библиотек, создание на их базе современных библиотечно-информационных центров приведет к ощутимому продвижению                      в развитии сетевого взаимодействия между учреждениями позволяющего оперативно кооперироваться для решения образовательных задач, создание общегородского образовательного сообщества, в рамках сетевого портала                           с широким функционалом, цифровизации образовательных услуг.

- Дальнейшее развитие системы дополнительного образования, позволит вовлечь большее количество детей и персонально подходить к талантам                             и склонностям учеников. Развитие двух основных направлений, технического                       и патриотического вкупе с действующим художественно-эстетическим и спортивным направлением, даст каждому ребенку реальный выбор развития своих способностей что положительно скажется на конкурентоспособности выпускников школ города.

- Создание условий для горизонтального карьерного роста педагогов                  в системе образования города. Повсеместное введение института наставничества                   с целью передачи опыта и успешных педагогических практик, сохранение и развитие традиций и уклада в каждом образовательном учреждении и в системе образования в целом.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципальной программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в Муниципальную программу.

5. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей отрасли

Своевременная и в полном объеме реализация Муниципальной программы позволит:

- сохранить показатель «Удельный вес численности населения в возрасте                           5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте                       5-18 лет» на уровне 100 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории города Бородино)» на уровне не менее 78 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» на уровне 0 % до 2024 года;

- увеличить показатель «Удельный вес численности детей в возрасте                                от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет, не включая 18-летних» на уровне не менее 95,4 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля оздоровленных детей школьного возраста                    от общего количества школьников» на уровне не менее 81,3 % до 2024 года.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 2024 годы реализуются 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (срок реализации 2014-2024 годы);

2. «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (срок реализации 2014-2024 годы);

3. «Господдержка детей-сирот» (подпрограмма добавлена в 2015 году, исключена из Муниципальной программы постановлением администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278, срок реализации 2015-2017 годы);

4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (программа добавлена в 2016 году, срок реализации 2016-2024 годы).

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, ожидаемые результаты, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения 4-7 к Муниципальной программе).

Своевременная и в полном объеме реализация подпрограмм Муниципальной программы позволит:

- не допускать создания очереди на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации до 2024 года;

- создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях к моменту завершения перехода на ФГОС;

- создать условия в системе дополнительного образования детей, соответствующие требованиям «Концепции развития дополнительного образования детей»;

- создать условия безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей                  в летний период;

- создать условия для снижения правонарушений несовершеннолетних                         и для эффективности защиты их прав и законных интересов;

- обеспечить социально-материальную защищенность педагогических работников бюджетной сферы, высокую эффективность педагогического труда                         и высокое качество образования, укомплектованность образовательных учреждений «молодыми» кадрами.

Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» характеризует обеспечение доступности образования.

Показатель 2 «Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории города Бородино)» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным образованием является одним из главных приоритетов развития образования в последние годы. Задача предоставления услуг дошкольного образования к 2016 году для детей от 3 до 7 лет и достижение 100 % доступности услуг дошкольного образования для детей от 3                      до 7 лет поставлена Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Показатель учитывает возможность предоставления услуги всем желающим получить данную услугу. Данная задача выполнена. С 2016 года в городе Бородино ликвидирована очередь в дошкольные образовательные организации для детей                       в возрасте с 1,5 до 7 лет.

Показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» характеризует качество образовательных услуг, позволяет оценить эффективность предусмотренных программой мер, направленных на увеличение качества образовательных результатов.

Показатель 4 «Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей                            в возрасте 5–18 лет, не включая 18-летних» характеризует эффективность предусмотренных Муниципальной программой мер по обеспечению качественного доступного дополнительного образования детей.

Показатель 5 «Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества школьников» характеризует обеспечение отдыха, оздоровления                         и занятости детей и молодежи качественными, безопасными формами отдыха                      в учреждениях, не зависимо от ведомственной принадлежности.

7. Основные меры правового регулирования, направленные

на достижение цели и конечных результатов программы

Основные меры правового регулирования в сфере выполнения функций органов местного самоуправления, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы представлены в приложении 4 к паспорту Муниципальной программы.

8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным

мероприятиям Муниципальной программы, подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация                                 о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главного распорядителя средств бюджета, а также по годам реализации Муниципальной программы приведена в приложении 1 к настоящей программе.

9. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных

на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Муниципальная программа не содержит мероприятий, направленных                           на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов                       на реализацию целей Муниципальной программы с учетом источников финансирования, а также перечень реализуемых ими мероприятий

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов                       на реализацию целей Муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении 2 к настоящей программе.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в случае оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен                                  в приложении 3 к настоящей программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Паспорту Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели |  | Еди ница изме рения | Вес пока зате ля |  | Источник информации |  | Год, пред шест вую щий реали зации муни ципаль ной про грам мы 2013 |  |  | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет ный финан совый год 2020 |  |  | Теку щий финан совый год 2021 |  |  | Очеред ной финан совый год 2022 |  |  | Первый год плано вого пери ода 2023 |  |  | Второй год плано вого пери ода 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | % | Х |  | гос. стат. отчет ность |  | 92,00 |  |  | 93,00 |  | 93,40 |  | 93,10 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории города Бородино) |  | % | х |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  | 67 |  |  | 74 |  |  | 77 |  |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  | 75 |  |  | 75,77 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Доля выпускников муниципальных общеобразо вательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразо вательных учреждений |  | % | х |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 1,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополни тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет, не включая 18-летних |  | % | х |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 87 |  |  | 87 |  | 106,75 |  | 95,4 |  |  | 95,4 |  |  | 95,4 |  |  | 97,23 |  |  |  | 82,95 |  |  | 83,7 |  |  | 84,1 |  |  | 95,4 |  |  | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества школьников |  | % | х |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 94,00 |  |  | 96,50 |  | 85,20 |  | 86,00 |  |  | 87,90 |  |  | 78,50 |  |  | 81,30 |  |  |  | 0,00 |  |  | 56,00 |  |  | 73,07 |  |  | 81,30 |  |  | 81,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова тельных учреждениях (количество мест на 1000 детей) |  | % | 0,05 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 62,6 |  |  |  | 70,1 | 94,2 |  | 89,8 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректи рованной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Бородино |  | % | 0,05 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 90 |  |  |  | 91 | 100 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Удельный вес воспитанников дошкольных образователь ных учреждений, расположенных на территории города Бородино, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образователь ных учреждений, расположенных на территории города Бородино |  | % | 0,04 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Доля муниципальных образова тельных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования |  | % | 0,04 |  | гос. стат. отчет ность |  | 66,67 |  |  |  | 66,67 | 66,67 |  | 66,67 |  |  | 66,67 |  |  | 66,67 |  |  | 66,67 |  |  |  | 66,67 |  |  | 66,67 |  |  | 66,67 |  |  | 66,67 |  |  | 66,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Доля муниципальных образова тельных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образова тельных учреждений, реализующих программы общего образования |  | % | 0,04 |  | гос. стат. отчет ность |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Доля общеобра зовательных учреждений, в которых действуют управляющие советы |  | % | 0,04 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Доля муниципальных общеобра зовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобра зовательных учреждений* |  | % | 0,02 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 | 82,09 |  | 83,33 |  |  | 83,33 |  |  | 83,33 |  |  | 87,44 |  |  |  | 89,5 |  |  | 89,5 |  |  | 89,5 |  |  | 83,3 |  |  | 83,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Доля выпускников муниципальных общеобразо вательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразо вательных учреждений |  | % | 0,04 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 1,70 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | Отношение среднего балла единого государст венного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) у 10% выпускников с лучшими результатами единого государст венного экзамена к среднему баллу единого государст венного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) у 10% выпускников с худшими результатами единого государст венного экзамена |  | % | 0,02 |  | ведом ствен ная отчет ность |  | 2,15 |  |  |  | 2,12 | 2,38 |  | 2,3 |  |  | 2,07 |  |  | 2,06 |  |  | 2,05 |  |  |  | 2,04 |  |  | 2,04 |  |  | 2,02 |  |  | 2,02 |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Доля обучающихся в муниципальных общеобра зовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену в общей численности обучающихся в муниципальных общеобра зовательных учреждениях |  | % | 0,05 |  | гос. стат. отчет ность |  | 1,3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательны ми стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы |  | % | 0,05 |  | ведомст венная отчет ность |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Доля обучающихся общеобразо вательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразо вательных учреждений |  | % | 0,04 |  | ведомст венная отчет ность |  | 38 |  |  |  | 39 | 65 |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с пользованием современным оборудованием (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста |  | % | 0,05 |  | ведомст венная отчет ность |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополни тельного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет, не включая 18-летних) |  | % | 0,03 |  | ведомст венная отчет ность |  | 87 |  |  |  | 87 | 106,75 |  | 95,4 |  |  | 95,4 |  |  | 95,4 |  |  | 97,23 |  |  |  | 82,95 |  |  | 83,7 |  |  | 84,1 |  |  | 95,4 |  |  | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15) | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифици рованного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |  | % | 0,03 |  | ведомст венная отчет ность |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14,72 |  |  | 20,87 |  |  | 20,87 |  |  | 20,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16) | Численность детей, включенных в дополнительные общеразвивающие программы в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |  | чел. | 0,03 |  | ведомст венная отчет ность |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 580 |  |  | 580 |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17) | Доля обучающихся, включенных в систему спортивно-массовых, технических, спортивно-технических и туристских мероприятий от общего количества обучающихся |  | % | 0,04 |  | сводный отчет по итогам соревно ваний |  | 61,0 |  |  |  | 61,0 | 61,0 |  | 61,0 |  |  | 62,3 |  |  | 61,0 |  |  | 61,0 |  |  |  | 61,0 |  |  | 61,0 |  |  | 61,0 |  |  | 61,0 |  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18) | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | % | 0,04 |  | ведомст венная отчет ность |  | 82 |  |  |  | 82 | 82 |  | 82 |  |  | 81,3 |  |  | 82 |  |  | 82,5 |  |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19) | Доля детей, отдохнувших в загородных лагерях, рас положенных на территории края, и в лагерях дневного пребывания, от общего числа детей, обучающихся в общеобра зовательных учреждениях города |  | % | 0,03 |  | ведомст венная отчет ность |  | 39 |  |  |  | 39 | 39,5 |  | 39,5 |  |  | 37,5 |  |  | 32,5 |  |  | 32,5 |  |  |  | 0,00 |  |  | 33,7 |  |  | 36,1 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20) | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразо вательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |  | % | 0,03 |  | отчет зп- образо вание |  | 76,7 |  |  |  | 85,1 | 88,9 |  | 85,8 |  |  | 87,9 |  |  | 109,2 |  |  | 109,2 |  |  |  | 105,20 |  |  | 113,4 |  |  | 103 |  |  | 113,4 |  |  | 113,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21) | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |  | % | 0,03 |  | отчет зп- образо вание |  | 74,2 |  |  |  | 67,8 | 74,3 |  | 74,5 |  |  | 75,4 |  |  | 99,6 |  |  | 99,6 |  |  |  | 111,45 |  |  | 103 |  |  | 101 |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2: Создание условий для эффективного управления отраслью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомст венных учреждений, предусмот ренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции |  | балл | 0,04 |  | финан совое управ ление адми нистра ции города Боро дино |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своевременность утверждения муниципальных заданий подве домственным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период |  | балл | 0,04 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своевременность представления уточненного реестра расходных обязательств Главного распорядителя |  | балл | 0,04 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности |  | балл | 0,04 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3: Обеспечить детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями исключена на основании постановления администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3 «Господдержка детей-сирот» постановлением администрации города Бородино от 11.05.2017 № 278 исключена из Муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача 4: Предупреждение правонарушений с участием несовершеннолетних, создание условий для формирования у детей позитивных ценностей и интересов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество правонару шений, совершенных несовершенно летними | право нару шение |  |  | 0,04 |  | ведомст венная отчет ность ведомст венная отчет ность |  | 22 |  |  | 25 |  | 19 |  |  | 13 |  |  | 19 |  | 9 |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество несовершенно летних, совершивших правонару шения | человек |  |  | 0,04 |  |  |  | 19 |  |  | 17 |  | 11 |  |  | 15 |  |  | 17 |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| * муниципальная общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80 % современных условий обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Паспорту Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Це ли, це ле вые по ка за те ли | Еди ни ца из ме ре ния |  |  | Год, пред шест вую щий реали зации муни ципа льной про грам мы 2013 |  |  | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый год плано вого пери ода | Второй год плано вого пери ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удель ный вес числен ности населе ния в воз расте 5-18 лет, охва ченного образо ванием в общей числен ности населе ния в воз расте 5-18 лет |  |  |  | % |  |  |  | 92,00 | 93,00 | 93,40 |  | 93,10 |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | Охват детей в возрас те от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образо вания (отношение числен ности детей в возрас те от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошко льного образо вания, к общей числен ности детей в возрас те от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории города Боро дино |  |  |  | % |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 67 |  |  | 74 | 77 | 77 | 77 | 75 | 75,77 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | 78 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля выпуск ников муници паль ных общеобразо ватель ных учреж дений, не получивших аттес тат о сред нем общем образо вании, в общей числен ности выпуск ников муници паль ных общеобразо ватель ных учреж дений |  |  |  | % |  | 1,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | Удель ный вес числен ности детей в возрас те от 5 до 18 лет, получа ющих услуги допол нитель ного образо вания, в общей числен ности детей в возрас те 5–18 лет, не включая 18- лет них) |  |  |  | % |  | 87 |  | 87 | 106,75 |  | 95,4 |  |  | 95,4 | 95,4 | 97,23 | 82,95 | 83,7 | 84,1 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |  | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |  |  |  |  |
| 5 |  | Доля оздо ровлен ных детей школь ного воз раста от общего коли чества школь ников |  |  |  | % |  | 94,00 |  | 96,50 | 85,20 |  | 86,00 |  |  | 87,90 | 78,50 | 81,30 | 0,00 | 56,00 | 73,07 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 |  | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 |  |  |  |  |

Приложение 3

к Паспорту Муниципальной программы

«Развитие образования

города Бородино»

Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)

| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства * | Остаток стоимости строительства в ценах контракта** | Объем капитальных вложений, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | по годам до ввода объекта |
| Главный распорядитель: Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

(*) – указывается подпрограмма, и (или) программа развития бюджетного, автономного муниципального учреждения, которой предусмотрено

строительство объекта

(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта.

- Приложение 4

к Паспорту Муниципальной программы

«Развитие образования

города Бородино»

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

| - № п/п | - Наименование нормативного правового акта | - Предмет регулирования, основное содержание | - Срок принятия (год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Федеральный закон - № 124-ФЗ | - «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» | - 24.07.1998 |
| - 2 | - Федеральный закон - № 120-ФЗ | - «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | - 24.06.1999 |
| - 3 | - Федеральный закон - № 131-ФЗ | - «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | - 06.10.2003 |
| - 4 | - Федеральный закон - № 273-ФЗ | - «Об образовании в Российской Федерации» | - 29.12.2012 |
| - 5 | - Указ Президента Российской Федерации № 1351 | - «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» | - 09.10.2007 |
| - 6 | - Указ Президента Российской Федерации № 607 | - «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | - 28.04.2008 |
| - 7 | - Указ Президента Российской Федерации № 599 | - «О мерах по реализации государственной политики в области образования - и науки» | - 07.05.2012 |
| - 8 | - Указ Президента Российской Федерации № 601 | - «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | - 07.05.2012 |
| - 9 | - Указ Президента Российской Федерации № 761 | - «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» | - 01.06.2012 |
| - 10 | - Указ Президента Российской Федерации № 1199 | - «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | - 21.08.2012 |
| - 11 | - Указ Президента РФ № 204 | - «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - 07.05.2018 |
| - 12 | - Постановление Правительства Российской Федерации № 1317 | - «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | - 17.12.2012 |
| - 13 | - Постановление Правительства Российской Федерации № 995 | - «Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних - и защите их прав» | - 06.11.2013 |
| - 14 | - Постановление Правительства Российской Федерации № 295 | - «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы | - 15.04.2014 |
| - 15 | - Распоряжение Правительства Российской Федерации - № 1662р | - «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» | - 17.11.2008 |
| - 16 | - Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1726-р | - «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» | - 04.09.2014 |
| - 17 | - Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 32 | - «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» | - 27.10.2020 |
| - 18 | - Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 | - «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | - 30.06.2020 |
| - 19 | - Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 28 | - «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | - 28.09.2020 |
| - 20 | - Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 | - «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | - 28.01.2021 |
| - 21 | - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации - № 1155 | - «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | - 17.10.2013 |
| - 22 | - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации - № 373 | - «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» | - 06.10.2009 |
| - 23 | - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации - № 1897 | - «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | - 17.12.2010 |
| - 24 | - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации - № 413 | - «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» | - 17.05.2012 |
| - 25 | - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 115 | - «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего - и среднего общего образования» | - 22.03.2021 |
| - 26 | - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 | - «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | - 09.11.2018 |
| - 27 | - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 | - «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» | - 30.08.2013 |
| - 28 | - Закон Красноярского края - № 12-961 | - «О защите прав ребенка» | - 02.11.2000 |
| - 29 | - Закон Красноярского края - № 4-608 | - «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | - 31.10.2002 |
| - 30 | - Закон Красноярского края - № 21-5589 | - «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов - и городских округов края государственными полномочиями по созданию - и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних - и защите их прав» | - 26.12.2006 |
| - 31 | - Закон Красноярского края № 8-3618 | - «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость - в Красноярском крае» | - 07.07.2009 |
| - 32 | - Закон Красноярского края - № 6-2519 | - «Об образовании в Красноярском крае» | - 26.06.2014 |
| - 33 | - Постановление Правительства Красноярского края № 688-п | - «Об утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых организациями отдыха детей и их оздоровления» | - 31.12.2009 |
| - 34 | - Постановление Правительства Красноярского края - № 217-п | - «Об утверждении порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс - комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» | - 29.05.2014 |
| - 35 | - Распоряжение Губернатора Красноярского края № 60-рг - Распоряжение Правительства Красноярского края № 453-р; - Распоряжение Правительства Красноярского края № 603-р; Распоряжение Правительства Красноярского края № 670-р | - «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Красноярском крае» | - 28.02.2013 - 04.07.2019 - 25.08.2020 - 18.09.2020 |
| - 36 | - Приказ министерства образования Красноярского края № 434-11-05 | - об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае | - 23.09.2020 |
| - 37 | - Постановление администрации города Бородино от № 213 | - «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных Отделу образования администрации города Бородино» | - 23.05.2022 |
| - 38 | - Постановление администрации города Бородино № 167 | - «Об утверждении Порядка обеспечения детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Бородино, реализующих основные общеобразовательные программы, набором продуктов питания без взимания платы для приготовления горячего завтрака (и горячего обеда)» | - 24.03.2017 |
| - 39 | - Постановление администрации города Бородино № 541 | - «Об утверждении Порядка приема документов для предоставления компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях города Бородино и Порядка расходования и учета средств местного бюджета, полученных в форме субвенций из краевого бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Бородино, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования» | - 17.08.2017 |
| - 40 | - Постановление администрации города Бородино № 604 | - «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | - 20.09.2017 |
| - 41 | - Постановление администрации города Бородино № 605 | - «Об утверждении Порядка расходования и учета средств субвенций из краевого бюджета на предоставление компенсации взамен бесплатного горячего завтрака - и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья - в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Бородино - по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому» | - 20.09.2017 |
| - 42 | - Постановление администрации города Бородино № 260 | - «О создании Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в городе Бородино» | - 27.04.2020 |
| - 43 | Постановление администрации города Бородино № 822 | - «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Бородино» | - 11.12.2020 |
| 44 | Постановление администрации города Бородино № 14 | «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным набором продуктов питания обучающихся муниципальных общеобразовательный организаций города Бородино в период освоения ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» | 18.01.2022 |
| 45 | Постановление городского округа города Бородино № 656 | «О дополнительных мерах социальной поддержки семей лиц, призванных на военную службу мобилизации» | 22.11.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Муниципальной программе «Развитие образования города Бородино» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная про грамма, подпро грамма) | Наиме нование про граммы, подпро граммы |  |  | Наименование ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  | ВР | 2022 | 2023 |  | 2024 | Итого на период |  |  |  |  |
| Муниципальная про грамма | «Разви тие образо вания города Боро дино» |  |  | всего расходное обязательство по программе |  | х |  | х |  | х |  | х | 408 070 836,94 | 408 195 213,61 |  | 378 665 065,20 | 1 194 931 115,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отдел образования |  | 079 |  | х |  | х |  | х | 405 133 176,94 | 405 557 513,61 |  | 376 027 365,20 | 1 186 718 055,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация города Бородино |  | 012 |  | х |  | х |  | х | 2 937 660,00 | 2 637 700,00 |  | 2 637 700,00 | 8 213 060,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Разви тие дошколь ного, общего и дополни тельного образо вания детей» |  |  | всего расходное обязательство по Подпро грамме 1 |  | х |  | х |  | х |  | х | 394 262 167,99 | 396 183 715,56 |  | 366 653 567,15 | 1 157 099 450,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отдел образования |  | 079 |  | х |  | х |  | х | 394 262 167,99 | 396 183 715,56 |  | 366 653 567,15 | 1 157 099 450,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095610 |  | 111 | 14 178 856,97 | 13 938 708,00 |  | 13 938 708,00 | 42 056 272,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095610 |  | 119 | 4 269 808,62 | 4 209 490,00 |  | 4 209 490,00 | 12 688 788,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095610 |  | 244 | 4 772 256,04 | 5 938 633,78 |  | 5 938 633,78 | 16 649 523,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095610 |  | 247 | 5 919 482,66 | 5 264 702,95 |  | 5 264 702,95 | 16 448 888,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095610 |  | 321 | 280 896,00 | 0,00 |  | 0,00 | 280 896,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095610 |  | 611 | 23 930 757,77 | 23 599 685,31 |  | 23 599 685,31 | 71 130 128,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095610 |  | 612 | 995 998,77 | 900 000,00 |  | 900 000,00 | 2 795 998,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095610 |  | 853 | 94 370,36 | 0,00 |  | 0,00 | 94 370,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095620 |  | 244 | 4 655 116,44 | 5 920 905,43 |  | 5 920 905,43 | 16 496 927,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095620 |  | 611 | 3 428 143,95 | 4 207 873,20 |  | 4 207 873,20 | 11 843 890,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095630 |  | 244 | 5 493 055,61 | 6 806 522,65 |  | 7 017 524,87 | 19 317 103,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095990 |  | 244 | 129 054,00 | 0,00 |  | 0,00 | 129 054,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110095270 |  | 244 | 250 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 01100L7502 |  | 612 | 0,00 | 28 410 599,49 |  | 0,00 | 28 410 599,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 01100S5590 |  | 612 | 526 506,11 | 0,00 |  | 0,00 | 526 506,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 1003 |  | 01100L3040 |  | 612 | 10 480 600,00 | 10 129 400,00 |  | 10 305 000,00 | 30 915 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110095610 |  | 611 | 32 838 661,15 | 33 212 400,36 |  | 33 496 506,35 | 99 547 567,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110095610 |  | 612 | 1 431 287,12 | 1 200 205,21 |  | 1 200 005,21 | 3 831 497,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110095620 |  | 612 | 0,00 | 111 512,00 |  | 111 512,00 | 223 024,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110010340 |  | 611 | 1 142 214,33 | 0,00 |  | 0,00 | 1 142 214,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110095830 |  | 612 | 0,00 | 22 043,67 |  | 22 043,67 | 44 087,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 01100S5630 |  | 612 | 1 287 880,00 | 1 030 303,00 |  | 1 030 303,00 | 3 348 486,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 011Е151690 |  | 244 | 0,00 | 1 869 700,00 |  | 0,00 | 1 869 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 0110010340 |  | 611 | 131 692,74 | 0,00 |  | 0,00 | 131 692,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 0110095610 |  | 612 | 37 527,47 | 90 000,00 |  | 90 000,00 | 217 527,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 0110095610 |  | 611 | 8 387 598,96 | 7 482 439,32 |  | 7 482 439,32 | 23 352 477,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 0110095640 |  | 611 | 6 430 268,88 | 6 430 268,88 |  | 6 430 268,88 | 19 290 806,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 0110095640 |  | 613 | 0,00 | 78 000,00 |  | 78 000,00 | 156 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 0110095640 |  | 623 | 0,00 | 23 617,04 |  | 23 617,04 | 47 234,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 0110095640 |  | 633 | 0,00 | 23 617,04 |  | 23 617,04 | 47 234,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 0110095640 |  | 813 | 0,00 | 23 617,04 |  | 23 617,04 | 47 234,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 0110075640 |  | 611 | 10 114 835,90 | 6 572 900,00 |  | 6 572 900,00 | 23 260 635,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 0110095990 |  | 612 | 52 472,53 | 0,00 |  | 0,00 | 52 472,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 01100S5600 |  | 612 | 3 943 130,81 | 0,00 |  | 0,00 | 3 943 130,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0703 |  | 01100S5680 |  | 611 | 801 956,00 | 0,00 |  | 0,00 | 801 956,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0707 |  | 0110076490 |  | 612 | 2 459 918,75 | 1 832 562,49 |  | 1 832 562,49 | 6 125 043,73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0707 |  | 0110076490 |  | 244 | 100 347,81 | 100 347,81 |  | 100 347,81 | 301 043,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0707 |  | 0110076490 |  | 323 | 2 931 333,44 | 3 212 189,70 |  | 3 212 189,70 | 9 355 712,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0707 |  | 0110096490 |  | 612 | 690 999,79 | 714 003,69 |  | 736 140,13 | 2 141 143,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0707 |  | 0110096490 |  | 323 | 0,00 | 1 855 338,70 |  | 1 912 845,13 | 3 768 183,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110010340 |  | 111 | 898 647,75 | 0,00 |  | 0,00 | 898 647,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110010340 |  | 119 | 271 391,63 | 0,00 |  | 0,00 | 271 391,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110010340 |  | 611 | 947 174,73 | 0,00 |  | 0,00 | 947 174,73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110053030 |  | 612 | 10 717 070,47 | 11 835 200,00 |  | 11 835 200,00 | 34 387 470,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0707 |  | 0110095830 |  | 612 | 68 815,00 | 49 691,00 |  | 49 691,00 | 168 197,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110075640 |  | 611 | 92 177 881,10 | 82 319 367,21 |  | 82 319 367,21 | 256 816 615,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110075640 |  | 612 | 5 497 638,04 | 5 498 732,79 |  | 5 498 732,79 | 16 495 103,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110074090 |  | 611 | 21 311 590,00 | 15 825 100,00 |  | 15 825 100,00 | 52 961 790,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110074090 |  | 612 | 350 000,00 | 350 000,00 |  | 350 000,00 | 1 050 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110095990 |  | 612 | 185 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 185 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110074080 |  | 111 | 16 620 387,83 | 17 035 233,36 |  | 17 035 233,36 | 50 690 854,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110074080 |  | 112 | 159,35 | 195,00 |  | 195,00 | 549,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110074080 |  | 119 | 5 010 359,57 | 5 144 640,48 |  | 5 144 640,48 | 15 299 640,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110074080 |  | 244 | 1 393 448,90 | 1 393 413,25 |  | 1 393 413,25 | 4 180 275,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0702 |  | 0110074080 |  | 321 | 353 897,94 | 0,00 |  | 0,00 | 353 897,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110074080 |  | 611 | 16 287 756,41 | 15 327 017,91 |  | 15 327 017,91 | 46 941 792,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110075880 |  | 111 | 25 791 935,54 | 24 898 421,00 |  | 24 898 421,00 | 75 588 777,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110075880 |  | 119 | 7 714 183,14 | 7 519 323,14 |  | 7 519 323,14 | 22 752 829,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110075880 |  | 244 | 592 839,85 | 478 832,20 |  | 478 832,20 | 1 550 504,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110075880 |  | 321 | 637 466,85 | 0,00 |  | 0,00 | 637 466,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110075880 |  | 611 | 24 568 973,98 | 20 669 623,66 |  | 20 669 623,66 | 65 908 221,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0701 |  | 0110075880 |  | 612 | 200 230,93 | 0,00 |  | 0,00 | 200 230,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 1003 |  | 0110075660 |  | 321 | 457 334,83 | 543 346,88 |  | 543 346,88 | 1 544 028,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 1003 |  | 0110075660 |  | 612 | 8 490 465,17 | 6 455 553,12 |  | 6 455 553,12 | 21 401 571,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 1003 |  | 0110000830 |  | 350 | 57 470,00 | 44 137,80 |  | 44 137,80 | 145 745,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 1003 |  | 0110075540 |  | 244 | 173 159,06 | 372 324,00 |  | 372 324,00 | 917 807,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 1003 |  | 0110075540 |  | 611 | 66 860,94 | 117 576,00 |  | 117 576,00 | 302 012,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 1004 |  | 0110075560 |  | 244 | 99 900,00 | 99 900,00 |  | 99 900,00 | 299 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 1004 |  | 0110075560 |  | 321 | 937 100,00 | 4 994 500,00 |  | 4 994 500,00 | 10 926 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 011008530 |  | 244 | 6 541,71 | 0,00 |  | 0,00 | 6 541,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 011008530 |  | 612 | 189 458,29 | 0,00 |  | 0,00 | 189 458,29 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспе чение реализа ции Муници пальной програм мы и прочие меро приятия в области образо вания» |  |  | всего расходное обязательство по Подпро грамме 2 |  | х |  | х |  | х |  | х | 12 977 668,95 | 11 279 298,05 |  | 11 279 298,05 | 35 536 265,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отдел образования |  | 079 |  | х |  | х |  | х | 10 871 008,95 | 9 373 798,05 |  | 9 373 798,05 | 29 618 605,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администра ция города Бородино |  | 012 |  | х |  | х |  | х | 2 106 660,00 | 1 905 500,00 |  | 1 905 500,00 | 5 917 660,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администра ция города Бородино |  | 012 |  | 0113 |  | 0120078460 |  | 121 | 21 889,40 | 19 201,23 |  | 19 201,23 | 60 291,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 012 |  | 0113 |  | 0120078460 |  | 129 | 6 610,60 | 5 798,77 |  | 5 798,77 | 18 208,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 012 |  | 0709 |  | 0120075520 |  | 121 | 1 182 327,96 | 1 030 515,36 |  | 1 030 515,36 | 3 243 358,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 012 |  | 0709 |  | 0120075520 |  | 129 | 357 063,04 | 311 215,64 |  | 311 215,64 | 979 494,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 012 |  | 0709 |  | 0120075520 |  | 244 | 538 769,00 | 538 769,00 |  | 538 769,00 | 1 616 307,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отдел образования |  | 079 |  | 0709 |  | 0120010340 |  | 111 | 11 670,75 | 0,00 |  | 0,00 | 11 670,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120010340 |  | 119 | 3 524,57 | 0,00 |  | 0,00 | 3 524,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120077450 |  | 244 | 188 562,01 | 0,00 |  | 0,00 | 188 562,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120092260 |  | 244 | 200 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095210 |  | 121 | 2 396 856,73 | 2 232 969,70 |  | 2 232 969,70 | 6 862 796,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095210 |  | 122 | 1 050,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 050,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095210 |  | 129 | 722 277,56 | 674 357,00 |  | 674 357,00 | 2 070 991,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095210 |  | 244 | 961 220,25 | 796 754,88 |  | 796 754,88 | 2 554 730,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095210 |  | 247 | 580 821,21 | 561 912,21 |  | 561 912,21 | 1 704 645,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095210 |  | 853 | 41 478,76 | 0,00 |  | 0,00 | 41 478,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095610 |  | 111 | 3 500 319,82 | 3 173 929,50 |  | 3 173 929,50 | 9 848 178,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095610 |  | 119 | 1 050 050,45 | 958 527,00 |  | 958 527,00 | 2 967 104,45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095610 |  | 244 | 494 816,90 | 725 127,76 |  | 725 127,76 | 1 945 072,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 012009521П |  | 121 | 222 862,02 | 0,00 |  | 0,00 | 222 862,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 012009521П |  | 129 | 67 304,32 | 0,00 |  | 0,00 | 67 304,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095640 |  | 244 | 330 193,60 | 250 220,00 |  | 250 220,00 | 830 633,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  | 0709 |  | 0120095990 |  | 243 | 98 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 98 000,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Профи лактика безнад зорности и право нару шений несовер шенно летних» |  |  | всего расходное обязательство по Подпро грамме 4 |  | х |  | х |  | х |  | х | 831 000,00 | 732 200,00 |  | 732 200,00 | 2 295 400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администра ция города Бородино |  | 012 |  | х |  | х |  | х | 831 000,00 | 732 200,00 |  | 732 200,00 | 2 295 400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 012 |  | 0113 |  | 0140076040 |  | 121 | 593 018,29 | 515 261,14 |  | 515 261,14 | 1 623 540,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 012 |  | 0113 |  | 0140076040 |  | 129 | 176 651,71 | 155 608,86 |  | 155 608,86 | 487 869,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 012 |  | 0113 |  | 0140076040 |  | 244 | 61 330,00 | 61 330,00 |  | 61 330,00 | 183 990,00 |  |  |  |  |

| Приложение 2 к Муниципальной программе «Развитие образования города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие образования города Бородино» | Всего | 408 070 836,94 | 408 195 213,61 | 378 665 065,20 | 1 194 931 115,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 150 841,14 | 40 765 846,08 | 19 144 365,67 | 78 061 052,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 260 578 079,89 | 235 603 547,42 | 227 404 234,33 | 723 585 861,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 123 848 860,30 | 125 019 297,46 | 125 098 940,33 | 373 967 098,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 5 493 055,61 | 6 806 522,65 | 7 017 524,87 | 19 317 103,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего | 394 262 167,99 | 396 183 715,56 | 366 653 567,15 | 1 157 099 450,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 150 841,14 | 40 765 846,08 | 19 144 365,67 | 78 061 052,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 257 436 662,56 | 232 965 847,42 | 224 766 534,33 | 715 169 044,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 113 181 608,68 | 115 645 499,41 | 115 725 142,28 | 344 552 250,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 5 493 055,61 | 6 806 522,65 | 7 017 524,87 | 19 317 103,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего | 12 977 668,95 | 11 279 298,05 | 11 279 298,05 | 35 536 265,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 310 417,33 | 1 905 500,00 | 1 905 500,00 | 6 121 417,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10 667 251,62 | 9 373 798,05 | 9 373 798,05 | 29 414 847,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно летних» | Всего | 831 000,00 | 732 200,00 | 732 200,00 | 2 295 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 831 000,00 | 732 200,00 | 732 200,00 | 2 295 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к  Муниципальной  программе

«Развитие образования города Бородино»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муници пальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Присмотр и уход | физические лица за исключением льготных категорий (до 3 лет) | число детей | 169 | 167 | 166 | 166 |
|  |  | физические лица за исключением льготных категорий (от 3 до 8 лет) | число детей | 735 | 647 | 646 | 646 |
|  |  | дети-инвалиды (до 3 лет) | число детей | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | дети-инвалиды (от 3 до 8 лет) | число детей | 8 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (от 3 до 8 лет) | число детей | 8 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 3 лет) | число детей | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),рублей |  |  | 85 822 387,83 | 70 772 475,86 | 71 276 421,32 | 71 487 423,54 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | не указано (до 3 лет) | число обучающихся | 171 | 167 | 166 | 166 |
|  |  | не указано (от 3 до 8 лет) | число обучающихся | 570 | 502 | 505 | 505 |
|  |  | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (от 3 до 8 лет) | число обучающихся | 83 | 69 | 64 | 64 |
|  |  | адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 до 8 лет) | число обучающихся | 91 | 82 | 83 | 83 |
|  |  | адаптированная образовательная программа дети-инвалиды, (от 3 до 8 лет) | число обучающихся | 8 | 6 | 6 | 6 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),рублей |  |  | 75 152 457,13 | 99 171 640,29 | 92 466 700,00 | 92 466 700,00 |
| 3 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | физкультурно – спортивная направленность | количество человеко – часов | 330 792 | 349 614 | 349 614 | 349 614 |
|  |  | художественная | количество человеко- часов | 105 279 | 131 740 | 131 740 | 131 740 |
|  |  | Естественно научная направленность | количество человеко – часов | 19 258,5 | 26 614 | 26 614 | 26 614 |
|  |  | социально – педагогическая направленность | количество человеко – часов | 476 408 | 492 549 | 492 549 | 492 549 |
|  |  | Техническая направленность | количество человеко – часов | 32 973 | 15 662 | 15 662 | 15 662 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги(работы),рублей |  |  | 13 145 800,00 | 10 114 835,90 | 6 572 900,00 | 6 572 900,00 |
| 4 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся творческих интеллектуальных и способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно – исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно спортивной деятельности | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление развитие | количество мероприятий | 42 | 43 | 40 | 40 |
|  |  |  | количество мероприятий | 787 | 893 | 710 | 710 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),рублей |  |  | 1 823 025,69 | 2 060 397,72 | 2 060 397,72 | 2 060 397,72 |
| 5 | Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | число обучающихся чел. | 827 | 838 | 821 | 830 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | число обучающихся чел. | 22 | 36 | 23 | 19 |
|  |  | Дети-инвалиды | число обучающихся чел. | 0 | 5 | 5 | 3 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) адаптированная программа обучения проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 9 | 3 | 8 | 7 |
|  |  | проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 4 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования с задержкой психического развития | число обучающихся чел. | 18 | 15 | 15 | 10 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),рублей |  |  | 61 872 265,02 | 56 122 475,43 | 56 681 429,47 | 53 489 872,43 |
| 6 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | число обучающихся чел. | 12 | 8 | 8 | 6 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 12 | 8 | 4 | 4 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),рублей |  |  | 1 068 342,00 | 969 149,42 | 978 712,38 | 923 604,09 |
| 7 | Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | число обучающихся чел. | 1028 | 1052 | 1024 | 1019 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) адаптированная образовательная программа | число обучающихся чел. | 10 | 3 | 3 | 2 |
|  |  | Дети-инвалиды | число обучающихся чел. | 0 | 9 | 7 | 4 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) адаптированная образовательная программа проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 2 | 4 | 3 | 3 |
|  |  | Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),рублей |  |  | 76 710 063,33 | 70 610 219,61 | 53 731 338,42 | 58 386 299,33 |
| 8 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | число обучающихся чел. | 32 | 22 | 19 | 17 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 10 | 11 | 9 | 8 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),рублей |  |  | 2 899 758,48 | 2 630 308,42 | 2 656 505,08 | 2 506 925,44 |
| 9 | Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов очно-заочная | число обучающихся чел. | 15 | 14 | 10 | 10 |
|  |  | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | число обучающихся чел. | 223 | 172 | 208 | 225 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | число обучающихся чел. | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Дети-инвалиды | число обучающихся чел. | 0 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | число обучающихся чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),рублей |  |  | 18 894 014,46 | 17 138 193,70 | 17 308 882,22 | 16 334 272,27 |
| 10 | Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ | Техническая направленность | чел/час | 55 504 | 90 408 | 64 304 | 64 304 |
|  |  | Естественнонаучная направленность | чел/час | 22 928 | 6 912 | 18 936 | 18 936 |
|  |  | Туристко-краеведческая направленность | чел/час | 11 232 | 23 296 | 14 432 | 14 432 |
|  |  | Социально-педагогическая направленность | чел/час | 31 968 | 41 184 | 37 584 | 37 584 |
|  |  | Физкультурно-спортивная направленность | чел/час | 7 776 | 7 344 | 8 064 | 8 064 |
|  |  | художественная направленность | чел/час | 1 920 | 3 744 | 6 912 | 6 912 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 12 044 375,49 | 13 691 118,86 | 11 852 310,48 | 11 852 310,48 |
| 11 | Организация отдыха детей и молодежи | организация отдыха детей и молодежи | количество человек | 658 | 658 | 658 | 658 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 2 404 052,39 | 3 219 733,54 | 2 596 257,18 | 2 618 393,62 |
| 12 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания | Число обучающихся, (человек) | 125 | 132 | 100 | 100 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 1 907 036,43 | 731 010,95 | 731 010,95 | 731 010,95 |
| 13 | Методическое обеспечение образовательной деятельности | образование дополнительное детей и взрослых, деятельность по управлению вопросами общего характера | количество мероприятий (единиц) | 35 | 46 | 25 | 25 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги работы), рублей |  |  | 2 104 148,65 | 3 800 079,44 | 3 597 281,21 | 3 597 281,21 |
| 14 | Ведение информационных ресурсов и баз данных | деятельность по сопровождению сайтов учреждений и муниципальных баз данных КИАСУО, ГИА, ЕГЭ | количество информа ционных ресурсов и баз данных, (ед.) | 14 | 17 | 14 | 14 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 1 907 036,43 | 501 367,10 | 501 367,10 | 501 367,10 |
| 15 | Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | проведение мероприятий (конференций, консультаций, смотров, конкурсов, олимпиад) в соответствии с планом работы | количество мероприятий (конференций, консультаций, конкурсов и олимпиад) (ед.) | 546 | 908 | 500 | 500 |
|  | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 3 692 739,95 | 27 925,00 | 27 925,00 | 27 925,00 |

<*> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Начальник Отдела образования ________________________ О.А. Травникова

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Развитие образования города

Бородино»

- Паспорт

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»

| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | Отдел образования администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Отдел образования администрации города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. Задачи: 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования. 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 5. Организовать отдых и оздоровление детей в летний период в загородных лагерях, расположенных на территории края, и в лагерях с дневным пребыванием. |
| Целевые индикаторы (должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет доходов от оказания платных услуг. Объем финансирования подпрограммы составит Объем финансирования подпрограммы составит 1 157 099 450,70 рублей, в том числе: 2022 год – 394 262 167,99 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18 150 841,14 рублей, за счет средств краевого бюджета – 257 436 662,56 рублей, за счет средств местного бюджета – 113 181 608,68 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 5 493 055,61 рублей; 2023 год – 396 183 715,56 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 40 765 846,08 рублей, за счет средств краевого бюджета – 232 965 847,42 рублей, за счет средств местного бюджета – 115 645 499,41 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 6 806 522,65 рублей; 2024 год – 366 653 567,15 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19 144 365,67 рублей, за счет средств краевого бюджета – 224 766 534,33 рублей, за счет средств местного бюджета – 115 725 142,28 рублей, за счет доходов от оказания платных услуг – 7 017 524,87 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: Отдел образования администрации города Бородино; финансовое управление администрации города Бородино. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В 2018-2019 учебном году сеть образовательных учреждений г.Бородино включала 7 дошкольных образовательных учреждений, 3 общеобразовательные школы, предоставляющие начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 1 учреждение системы дополнительного образования детей, подведомственных Отделу образования.

Текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные учреждения к реализации всех видов образовательных программ в одном учреждении.

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации энерго- и трудозатрат, кадровых и материальных ресурсов. Уже в настоящее время школы реализуют программы дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей.

В предстоящие годы продолжится повышение эффективности системы образования города.

Дошкольное образование.

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2014 г. функционировали 6 дошкольных образовательных учреждений, с 2015 г. – 7,                            с 2020 г. – 6 детских садов.

С целью модернизации системы образования в Российской Федерации на федеральном, региональном и местном уровнях активно проводится оптимизация сети образовательных учреждений посредством реорганизации. В декабре 2019 года в г.Бородино в результате реорганизации МКДОУ «Уголек» присоединен к МКДОУ «Теремок».

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в 2016 году очередь детей в детские сады в г.Бородино была ликвидирована. В декабре 2016 года количество мест для детей в детских садах составило 1 113,                  в 2017 году дошкольные образовательные учреждения посещали 1 113 детей.

В 2018 году численность детей в дошкольных учреждениях составила 1 083 ребенка, в 2019 году - 1 036 детей, в 2020 году – 968 детей, в 2021 году - 895 детей. В  2022 году ДОУ посещали 826 детей.

Снижение численности детей в дошкольных организациях за последние годы обусловлено уменьшением численности детей в возрасте от 0 до 7 лет проживающих на территории города Бородино: на 01.01.2020 г. – 1 357 детей,                          на 01.01.2021 г. – 1 284 ребенка, на 01.01.2022 г. - 1 210 детей (согласно статистическим данным).

Образовательная деятельность дошкольных учреждений осуществляется                  в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

В течение 2014-2015 учебного года дошкольные учреждения города, на конкурсной основе получив статус краевой пилотной площадки, разрабатывали оптимальную модель реализации федеральных стандартов. С первого сентября 2015 года все дошкольные учреждения перешли на федеральный государственный образовательный стандарт.

- Общее образование.

Система общего образования состоит из 3 образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений.

С 2022-2023 учебного года 100 % школьников начальной ступени обучаются по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального общего образования, начат поэтапный перевод обучающихся основной и средней школы на обновленные федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего  образования и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования соответственно.

Все общеобразовательные учреждения обеспечены комплектами мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов.

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, составляет 100 %. В течение 2013-2019 годов проведены ремонты спортивных залов всех школ.

В 2022 году в городе проживает 118 детей школьного возраста, относящихся  к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 110 детей обучаются в школах, остальные дети охвачены другими формами обучения.

С целью обеспечения современных комфортных и безопасных условий обучения в 2013-2019 годах проведены ремонты входных групп всех школ, актовых залов, медицинских блоков и пищеблоков.

Дополнительное образование детей в муниципальной системе представлено муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр технического творчества» (далее - Центр) и творческими объединениями разной направленности, организованными в общеобразовательных школах.

С 2014 по 2022 годы в городе было уделено внимание выполнению мероприятий по направлению обеспечения жизнедеятельности Центра в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино».

Дополнительным образованием в 2022 г. в Центре охвачено 884 ребенка,                   что составляет 40,2 % от общего числа детей школьного возраста в городе.

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования  составляет 84,1% % от общей численности детей в возрасте 5–18 лет.

Доля школьников, включенных в систему спортивно-массовых, спортивно-технических и туристских мероприятий, от общего количества школьников, составила в 2016 г. – 61 %, в 2017 г. -  62,3 %, в 2018 г. – 61 %, в 2019 г. – 61 %,                           в 2020 г. – 61 %, в 2021 г. – 61 %, в 2022 г. – 61 %.

Дополнительное образование в Центре представлено программами                             по направлениям: техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное.

Реализуемые образовательные программы направлены на более полное удовлетворение образовательных потребностей детей, развитие исследовательских, проектных, инженерно-конструкторских навыков, формирование у обучающихся ключевых компетентностей: коммуникативных, презентационных,

т.е. умений, которые способствуют успешной социализации школьников, помогают определиться с выбором профессии.

Одной из задач развития системы дополнительного образования детей является сохранение и увеличение количества детей, занятых в этой сфере деятельности, что является необходимым условием реализации ФГОС.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

- недостаточная материально-техническая база учреждения дополнительного образования детей, что обусловлено недостаточным финансированием;

- невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры;

- кадровая проблема, связанная со старением кадров, отсутствием квалифицированных работников.

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего в городе, а это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.

- С целью создания в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и решения задачи по развитию системы дополнительного образования, обозначенных в Концепции развития дополнительного образования

- детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                           от 04.09.2014 № 1726-р, распоряжении Губернатора Красноярского края                                 от 28.02.2013 № 60-рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Красноярском крае» необходимо создать условия для:

- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

- продолжения распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;

- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования города.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городе Бородино реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.

С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей                           и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Бородино.

В предстоящие годы будет продолжена работа по указанным направлениям для повышения эффективности дополнительного образования детей.

Выявление и поддержка одаренных детей.

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий                                в интересах детей на 2012 - 2017 годы», концепции долгосрочного социально -экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827.

В последние годы реализуются мероприятия, направленные на создание системы координации работы с одаренными детьми, развитие их способностей, обеспечение участия детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах за пределами города.

Отдых и оздоровление детей в летний период.

В период летней оздоровительной кампании 2019 года были организованы отдых и оздоровление детей в:

- лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (3 школы г.Бородино), в которых охват детей составил 619 школьников;

- МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» - 97 детей.

Всего в 2019 году было охвачено отдыхом в вышеуказанных лагерях 716 школьников в возрасте 7-18 лет, что составляет 32,5 % (в 2016 г. – 39,5 %, в 2017 г. – 37,5 %, в 2018 г. - 32,5 %). Снижение охвата школьников отдыхом на 5 %                             за последние 2 года связано с переходом от субсидирования к финансированию                   в форме субвенций из краевого бюджета, в связи с чем родительская плата                          за путевку составила 30 % от их полной стоимости (ранее составляла 10 %).

19 детей-сирот и опекаемых, проживающих на территории города Бородино, отдохнуло в МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» (в 2017 году – 10 детей, в 2018 году - 20).

В 2019 году расходы на проведение летней оздоровительной кампании составили 6 146 306,90 рублей: расходы краевого бюджета – 2 465 962,32 рубля, расходы местного бюджета – 3 680 344,58 рубля.

С целью оптимизации городской социальной инфраструктуры для детей                           в октябре 2019 года лагерь МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» реорганизован путем присоединения к спортивной школе МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера».

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году деятельность организаций детского отдыха и оздоровления на территории города Бородино                   не осуществлялась, летняя оздоровительная кампания 2020 года была отменена.

Летняя оздоровительная кампания 2021 года была организована с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Красноярского края.

Так, в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (3 школы г. Бородино), охват детей отдыхом составил 658 человек,                 в том числе 135 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (посещали лагерь бесплатно, за счет средств краевого бюджета).

На загородную оздоровительную базу «Шахтер» МБУ «СШОР им.                           Г.А. Эллера» было приобретено 155 путевок. В связи с распространением коронавирусной инфекции, заболеванием детей и обслуживающего персонала, закрытием базы «Шахтер» на карантин, третий сезон был отменен. По этой причине не все дети были охвачены оздоровлением и отдыхом, за два сезона на базе «Шахтере» оздоровились 79 детей.

Всего в 2021 году было охвачено отдыхом в вышеуказанных лагерях 737 школьников в возрасте 7-18 лет, что составляет 33,7 %.

В 2022 году во время летней оздоровительной кампании в городе , на базе общеобразовательных организаций функционировало 3 лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 658 человек, в том числе 177 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (посещали лагерь бесплатно, за счет средств краевого бюджета).

Для отдыха детей на загородной оздоровительной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» было приобретено 136 путевок.

Всего в летний период 2022 года в вышеуказанных лагерях отдохнули                         и оздоровились 794 школьника в возрасте от 7-18 лет, что составляет 36,1%.

В общеобразовательных школах для организации работы лагерей дневного пребывания, обеспечения безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период необходимо продолжить работу по подбору и подготовке опытных кадров к работе с детьми и пополнить материально-техническую базу образовательного процесса по программам дополнительного образования детей.

  - Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного,                                                общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи.

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования.

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

5. Организовать отдых и оздоровление детей в летний период в загородных лагерях, расположенных на территории края, и в лагерях с дневным пребыванием.

Органом, ответственным за реализацию подпрограммы, является Отдел образования администрации города, который осуществляет следующие функции:

- организацию и проведение городских мероприятий (конкурсов, выставок, семинаров, конференций, форумов, соревнований) с участием учащихся, педагогов, общественности;

- методическое и информационное сопровождение работ по реализации комплекса подпрограммных мероприятий;

- проведение заседаний рабочих групп, выездных совещаний с целью контроля и координации исполнения подпрограммных мероприятий;

- подготовку ежеквартального отчета по итогам реализации подпрограммных мероприятий.

Срок выполнения подпрограммы 2014 - 2024 годы.

Выбор подпрограммных мероприятий обоснован требованиями законодательных и нормативно-правовых актов, таких как:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351                               «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации                 на период до 2025 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах                     по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014                              № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

- Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»;

- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании                             в Красноярском крае»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п «Об утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых организациями отдыха детей и их оздоровления»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п «Об утверждении порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных               и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 1                 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии                    с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации подпрограммы включает:

- выполнение подпрограммных мероприятий;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку подпрограммы;

- уточнение объемов финансирования программы.

Принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг установлены                           и регламентированы законодательными и нормативно-правовыми актами, указанными в разделе 7 паспорта Муниципальной программы.

Порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета установлен и регламентирован постановлением администрации города Бородино от 23.09.2014 № 845                            «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля                         и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета», постановлением администрации города Бородино от 07.04.2016 № 250 «О правилах осуществления финансовым управлением администрации города Бородино полномочий                                 по внутреннему муниципальному финансовому контролю», постановлением администрации города Бородино от 20.09.2017 № 604 «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»; приказом Отдела образования от 19.07.2019 № 01-04-134 «Об утверждении Порядка осуществления Отделом образования как главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Оценка эффективности деятельности по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется посредством контроля.

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы - Отдел образования администрации города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел образования администрации города Бородино.

Отдел образования несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также                     за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел образования администрации города Бородино.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

Информацию о ходе реализации подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого и местного бюджетов (в случае получения средств краевого бюджета) предоставляет Отдел образования администрации города Бородино в финансовое управление администрации города и в отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города.

Отдел образования администрации города Бородино:

- обеспечивает мониторинг и анализирует ход выполнения подпрограммных мероприятий, вносит предложения по их корректировке;

- осуществляет финансовое, организационное, информационное                                   и методическое обеспечение реализации подпрограммных мероприятий;

- координирует взаимодействие заинтересованных лиц и ведомств, общественных организаций с целью реализации подпрограммных мероприятий;

- периодически уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации программы и каждой подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств                       и вносит изменения в программу на основании соответствующих решений Бородинского городского Совета депутатов о местном бюджете на текущий

финансовый год и плановый период (не позднее 1 октября текущего года составляется проект программы на очередной финансовый год и новый плановый период);

- предоставляет отчет о ходе реализации программы за первое полугодие                не позднее 10 августа отчетного года в финансовое управление администрации города Бородино и отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино согласно утвержденной форме;

- до 1 марта очередного финансового года, следующего за отчетным, направляет в отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино годовой отчет об исполнении программы (и информацию об оценке эффективности реализации подпрограммы) согласно утвержденной форме;

- в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет   об исполнении программы на своем официальном сайте в сети Интернет;

- ежегодно готовит доклад и информирует общественность, педагогические коллективы о ходе реализации подпрограммы.

Отдел образования администрации города Бородино несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое                              и эффективное исполнение финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом образования администрации города Бородино и отделом планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение 1                       к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

- сохранить показатель «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)» на уровне 100 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,                             к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Бородино» на уровне 100 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города Бородино, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города Бородино»                       на уровне 100 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся                                  в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования», на уровне не более 66,67 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» на уровне 100 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля общеобразовательных учреждений, в которых действуют управляющие советы» на уровне 100 % до 2024 года;

- снизить показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» до уровня 83,3 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен,                    в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» на уровне 0,0 % до 2024 года;

- увеличить показатель «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) у 10 % выпускников с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) у 10 % выпускников с худшими результатами единого государственного экзамена» до уровня  2,00 до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену                                 в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» на уровне 0 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся                            с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы» на уровне 100 %                     до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений» на уровне не менее 65 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование                          с пользованием современным оборудованием (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей                           с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста»      на уровне 100 % до 2024 года;

- увеличить показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, не включая 18-летних)» до уровня 95,4 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих       право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте          от 5 до 18 лет» на уровне не менее 20,87 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Численность детей, включенных в дополнительные общеразвивающие программы в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» на уровне не менее 580 человек до 2024 года;

- сохранить показатель «Доля обучающихся, включенных в систему спортивно-массовых, технических, спортивно-технических и туристских мероприятий, от общего количества обучающихся» на уровне не менее 61,0 %                     до 2024 года;

- сохранить показатель «Удельный вес численности обучающихся                                   по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» на уровне не менее 82 % до 2024 года;

- увеличить показатель «Доля детей, отдохнувших в загородных лагерях, расположенных на территории края, и в лагерях дневного пребывания от общего числа детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города» до уровня  40 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597» на уровне 113,4 % до 2024 года;

- сохранить показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате               в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, в соответствии                         с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597» на уровне 103 % до 2024 года.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов, а также за счет доходов от оказания платных услуг.

Объем финансирования подпрограммы составит 1 157 099 450,70 рублей,                   в том числе по годам реализации:

2022 год - 394 262 167,99 рублей;

2023 год - 396 183 715,56 рублей;

2024 год - 366 653 567,15 рублей.

Средства федерального бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 78 061 052,89 рублей, в том числе:

2022 год – 18 150 841,14 рублей;

2023 год – 40 765 846,08 рублей;

2024 год – 19 144 365,67 рублей.

Средства краевого бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 715 169 044,31 рублей, в том числе:

2022 год - 257 436 662,56 рублей;

2023 год - 232 965 847,42 рублей;

2024 год - 224 766 534,33 рублей.

Средства местного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 344 552 250,37 рублей, в том числе:

2022 год - 113 181 608,68 рублей;

2023 год - 115 645 499,41 рублей;

2024 год - 115 725 142,28 рублей.

Средства за счет доходов от оказания платных услуг, запланированные                           на реализацию подпрограммы, составляют 19 317 103,13 рублей, в том числе:

2022 год - 5 493 055,61 рублей;

2023 год - 6 806 522,65 рублей;

2024 год - 7 017 524,87 рублей.

| Приложение 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Цель, показатели результативности | Единица измере ния | Источник инфор мации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности: |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | % | ведомст венная отчетность | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Бородино | % | ведомст венная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города Бородино, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города Бородино | % | ведомст венная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности: |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 1 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | гос. стат. отчетность | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |  |
| 2 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | гос. стат. отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых действуют управляющие советы | % | ведомст венная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений* | % | ведомст венная отчетность | 89,50 | 89,50 | 83,33 | 83,33 |  |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | ведомст венная отчетность | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) у 10% выпускников с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета)у 10 % выпускников с худшими результатами единого государственного экзамена | % | ведомст венная отчетность | 2,04 | 2,02 | 2,02 | 2,00 |  |
| 7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | гос. стат. отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограничен ными возможностями здоровья, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | % | ведомст венная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | ведомст венная отчетность | 65 | 65 | 65 | 65 |  |
| 10 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | ведомст венная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3: обеспечить развитие системы дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности: |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 1 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет, не включая 18-летних) | % | ведомст венная отчетность | 83,7 | 84,1 | 95,4 | 95,4 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | ведомст венная отчетность | 14,72 | 20,87 | 20,87 | 20,87 |  |
| 3 | Численность детей, включенных в дополнительные общеразвивающие программы в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | человек | ведомст венная отчетность | 0 | 580 | 580 | 580 |  |
| Задача 4: содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности: |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 1 | Доля обучающихся, включенных в систему спортивно-массовых, технических, спортивно-технических и туристских мероприятий, от общего количества школьников | % | ведомст венная отчетность | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | ведомст венная отчетность | 82 | 82 | 82 | 82 |  |
| Задача 5: организовать отдых и оздоровление детей в летний период в загородных лагерях, расположенных на территории края, и в лагерях с дневным пребыванием. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности: |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 1 | Доля детей, отдохнувших в загородных лагерях, расположенных на территории края, и в лагерях дневного пребывания, от общего числа детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города | % | ведомст венная отчетность | 33,7 | 36,1 | 40,00 | 40,00 |  |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | % | отчет зп-обра зование | 113,4 | 103 | 113,4 | 113,4 |  |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 от 07.05.2012 № 597 | % | отчет зп-обра зование | 103 | 101 | 103 | 103 |  |

* муниципальная общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80 % современных условий обучения.

| Приложение 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы |  |  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  | РзПр |  |  |  |  |  | ЦСР | ВР |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | Итого на период |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на обеспечение выделения денежных средств на осуществле ние присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулез ной интоксика цией, обучаю щимися в муниципаль ных образова тельных организациях, реализующих образова тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках под программы «Развитие дошкольного, общего и до полнительного образования детей» Муни ципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 1003 |  |  |  |  |  | 0110075540 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 173 159,06 |  |  |  |  | 372 324,00 |  |  |  |  | 372 324,00 |  |  |  |  |  | 917 807,06 |  | В 2022-2024 годах более 30 воспитанников ДОУ, являющихся детьми-инвалидами, опекаемыми детьми, будут посещать дошкольные образовательные учреждения города без взимания родительской платы |  |
|  | Отдел обра зова ния |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 1003 |  |  |  |  |  | 0110075540 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 66 860,94 |  |  |  |  | 117 576,00 |  |  |  |  | 117 576,00 |  |  |  |  |  | 302 012,94 |  |  |  |
| Средства на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставле нием мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции | Отдел обра зова ния |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0709 |  |  |  |  |  | 011008530 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 6 541,71 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 6 541,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0709 |  |  |  |  |  | 011008530 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 10 902,85 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 10 902,85 |  |  |  |
| Целевое пожертвование денежных средств на приобретение основных средств | Отдел обра зова ния |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095270 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  | Ежегодно более 1000 детей могут получить услуги дошкольного образования |  |
| Средства на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110010340 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 898 647,75 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 898 647,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110010340 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 271 391,63 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 271 391,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110010340 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 947 174,73 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 947 174,73 |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст венных учреждений |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 14 178 856,97 |  |  |  |  | 13 938 708,00 |  |  |  |  | 13 938 708,00 |  |  |  |  |  | 42 056 272,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 4 269 808,62 |  |  |  |  | 4 209 490,00 |  |  |  |  | 4 209 490,00 |  |  |  |  |  | 12 688 788,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 5 919 482,66 |  |  |  |  | 5 264 702,95 |  |  |  |  | 5 264 702,95 |  |  |  |  |  | 16 448 888,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  | 280 896,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 280 896,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 4 772 256,04 |  |  |  |  | 5 938 633,78 |  |  |  |  | 5 938 633,78 |  |  |  |  |  | 16 649 523,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 995 998,77 |  |  |  |  | 900 000,00 |  |  |  |  | 900 000,00 |  |  |  |  |  | 2 795 998,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 23 930 757,77 |  |  |  |  | 23 599 685,31 |  |  |  |  | 23 599 685,31 |  |  |  |  |  | 71 130 128,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  | 94 370,36 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 94 370,36 |  |  |  |
| Расходы на питание в ДОУ и учреждениях образования за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095620 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 4 655 116,44 |  |  |  |  | 5 920 905,43 |  |  |  |  | 5 920 905,43 |  |  |  |  |  | 16 496 927,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095620 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 3 428 143,95 |  |  |  |  | 4 207 873,20 |  |  |  |  | 4 207 873,20 |  |  |  |  |  | 11 843 890,35 |  |  |  |
| Расходы на питание в ДОУ за счет родительской платы |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095630 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 5 493 055,61 |  |  |  |  | 6 806 522,65 |  |  |  |  | 7 017 524,87 |  |  |  |  |  | 19 317 103,13 |  |  |  |
| Средства на обеспечение государствен ных гарантий реализации прав на получение общедоступ ного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль ных дошколь ных образова тельных организациях, общедоступ ного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль ных общеобра зовательных организациях, за исклю чением обеспечения деятельности администра тивного и учебно-вспо могательного персонала муниципаль ных дошкольных образователь ных и обще образователь ных органи заций, в рамках под программы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель ного образования детей»Муни ципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 25 791 935,54 |  |  |  |  | 24 898 421,00 |  |  |  |  | 24 898 421,00 |  |  |  |  |  | 75 588 777,54 |  | Ежегодно 100 % детей в возрасте от 1,5 до 7 лет получат услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 7 714 183,14 |  |  |  |  | 7 519 323,14 |  |  |  |  | 7 519 323,14 |  |  |  |  |  | 22 752 829,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 200 230,93 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 200 230,93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 24 568 973,98 |  |  |  |  | 20 669 623,66 |  |  |  |  | 20 669 623,66 |  |  |  |  |  | 65 908 221,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  | 637 466,85 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 637 466,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110075880 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 592 839,85 |  |  |  |  | 478 832,20 |  |  |  |  | 478 832,20 |  |  |  |  |  | 1 550 504,25 |  |  |  |
| Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов | Отдел обра зова ния |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 129 054,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 129 054,00 |  |  |  |
| Средства на обеспечение государствен ных гарантий реализации прав на полу чение обще доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль ных дошколь ных образова тельных организациях, общедоступ ного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль ных общеобра зовательных организациях в части обеспечения деятельности администра тивного и учебно-вспомога тельного персонала муниципаль ных дошкольных образова тельных и общеобразо вательных организаций в рамках под программы «Развитие дошкольного, общего и до полнительного образования детей» Муни ципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 16 620 387,83 |  |  |  |  | 17 035 233,36 |  |  |  |  | 17 035 233,36 |  |  |  |  |  | 50 690 854,55 |  | Ежегодно 100 % детей в возрасте от 1,5 до 7 лет получат услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 5 010 359,57 |  |  |  |  | 5 144 640,48 |  |  |  |  | 5 144 640,48 |  |  |  |  |  | 15 299 640,53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 159,35 |  |  |  |  | 195,00 |  |  |  |  | 195,00 |  |  |  |  |  | 549,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  | 353 897,94 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 353 897,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 1 393 448,90 |  |  |  |  | 1 393 413,25 |  |  |  |  | 1 393 413,25 |  |  |  |  |  | 4 180 275,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 16 287 756,41 |  |  |  |  | 15 327 017,91 |  |  |  |  | 15 327 017,91 |  |  |  |  |  | 46 941 792,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0701 |  |  |  |  |  | 0110074080 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова тельных организациях края, реализующих образова тельную программу дошкольного образования в рамках под программы «Развитие дошкольного, общего и дополни тельного образования детей» Муници пальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  |  | 0110075580 |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства на возмещение затрат ПЦР тесты |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 1004 |  |  |  |  |  | 0110075560 |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  | 937 100,00 |  |  |  |  | 4 994 500,00 |  |  |  |  | 4 994 500,00 |  |  |  |  |  | 10 926 100,00 |  | Компенсацию части родительской платы получат 600 человек в 2022 - 2024 годах ежегодно |  |
|  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 1004 |  |  |  |  |  | 0110075560 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 99 900,00 |  |  |  |  | 99 900,00 |  |  |  |  | 99 900,00 |  |  |  |  |  | 299 700,00 |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 170 981 116,15 |  |  |  |  | 168 837 521,32 |  |  |  |  | 169 048 523,54 |  |  |  |  |  | 508 867 161,01 |  | х |  |
| Задача 2: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предостав лением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0709 |  |  |  |  |  | 011008530 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 178 555,44 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 178 555,44 |  |  |  |
| Средства на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110010340 |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 1 142 214,33 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 142 214,33 |  | Услуги общего образования в муниципальных общеобразователь ных организациях города ежегодно получат более 2 тыс. человек |  |
| Средства на обеспечение государствен ных гарантий реализации прав на получение общедоступ ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници пальных общеобразо вательных организациях, обеспечение дополни тельного образования детей в муни ципальных общеобразо вательных организациях, за исклю чением обеспечения деятельности администра тивного и учебно-вспо могательного персонала муници пальных общеобразо вательных организаций, в рамках под программы «Развитие дошкольного, общего и дополни тельного образования детей» Муни ципальной программы «Развитие образования города Бородино» |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 0110075640 |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 10 114 835,90 |  |  |  |  |  | 6 572 900,00 |  |  |  |  | 6 572 900,00 |  |  |  |  | 23 260 635,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110075640 |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 92 177 881,10 |  |  |  |  |  | 82 319 367,21 |  |  |  |  | 82 319 367,21 |  |  |  |  | 256 816 615,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110075640 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 5 497 638,04 |  |  |  |  |  | 5 498 732,79 |  |  |  |  | 5 498 732,79 |  |  |  |  | 16 495 103,62 |  |  |  |
| Средства на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в рамках под программы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель ного образования детей» Муни ципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 01100S5630 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 1 275 000,00 |  |  |  |  |  | 1 020 000,00 |  |  |  |  | 1 020 000,00 |  |  |  |  | 3 315 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 01100S5630 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 12 880,00 |  |  |  |  |  | 10 303,00 |  |  |  |  | 10 303,00 |  |  |  |  | 33 486,00 |  |  |  |
| Средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници пальных обще образователь ных организациях, обеспечение дополни тельного образования детей в муници пальных общеобразо вательных организациях в части обеспечения деятельности администра тивного и учебно-вспо могательного персонала муниципаль ных общеобра зовательных организаций в рамках под программы «Развитие дошкольного, общего и дополни тельного образования детей» Муни ципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110074090 |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 21 311 590,00 |  |  |  |  |  | 15 825 100,00 |  |  |  |  | 15 825 100,00 |  |  |  |  | 52 961 790,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110074090 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 350 000,00 |  |  |  |  |  | 350 000,00 |  |  |  |  | 350 000,00 |  |  |  |  | 1 050 000,00 |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст венных учреждений | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 1 431 287,12 |  |  |  |  |  | 1 200 205,21 |  |  |  |  | 1 200 005,21 |  |  |  |  | 3 831 497,54 |  | За счет средств местного бюджета в 2022-2024 гг. будет обеспечена деятельность 3-х школ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 32 838 661,15 |  |  |  |  |  | 33 212 400,36 |  |  |  |  | 33 496 506,35 |  |  |  |  | 99 547 567,86 |  |  |  |
| Расходы на питание в ДОУ и учреждениях образования за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110095620 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 111 512,00 |  |  |  |  | 111 512,00 |  |  |  |  | 223 024,00 |  | Обеспечение детей питанием за счет местного бюджета |  |
| Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110095830 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 22 043,67 |  |  |  |  | 22 043,67 |  |  |  |  | 44 087,34 |  | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания при школах |  |
| Средства на обеспечение обучающихся по образова тельным программам начального общего образования в муници пальных образова тельных организациях, за исклю чением обуча ющихся с ограничен ными воз можностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматри вающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 1003 |  |  |  |  |  | 01100L3040 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 10 480 600,00 |  |  |  |  |  | 10 129 400,00 |  |  |  |  | 10 305 000,00 |  |  |  |  | 30 915 000,00 |  | Учащиеся начальной школы получат бесплатное горячее питание. |  |
| Средства на реализацию мероприятий по модерни зации школьных систем образования | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 01100L7502 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 28 410 599,49 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 28 410 599,49 |  | Модернизация школьных систем образования (капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 1», МБОУ СОШ № 2) |  |
| Средства на проведение мероприятий по обеспе чению антитерро ристической защищен ности объектов образования | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 01100S5590 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 526 506,11 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 526 506,11 |  | Оснащение здания МБОУ «СОШ № 1» системами видеонаблюденя, охранной сигнализации, оборудование въездных ворот на территорию школы жесткой фиксацией створок в закрытом положении. |  |
| Средства на обеспечение питанием детей, обучающихся в муници пальных и частных обра зовательных организациях, реализующих основные общеобразо вательные программы, без взимания платы в рамках под программы «Развитие дошкольного, общего и до полнительного образования детей» Муни ципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 1003 |  |  |  |  |  | 0110075660 |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  | 457 334,83 |  |  |  |  |  | 543 346,88 |  |  |  |  | 543 346,88 |  |  |  |  | 1 544 028,59 |  | Ежегодно 740 человек из числа детей с ограниченными возможностями или из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 8 490 465,17 |  |  |  |  |  | 6 455 553,12 |  |  |  |  | 6 455 553,12 |  |  |  |  | 21 401 571,41 |  |  |  |
| Создание и обеспечение функциониро вания центров образования естественно-научной и технологичес кой направ ленностей в общеобразо вательных организациях, расположен ных в малых городах, в рамках муни ципальной программы «Развитие образования города Бородино» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель ного образования детей» | Отдел обра зова ния Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 011Е151690 |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 776 214,35 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 776 214,35 |  | Обеспечить создание функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразова тельных организациях |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 011Е151690 |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 93 485,65 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 93 485,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 01100S5980 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 01100S5980 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Ежемесячное денежное воз награждение за классное руководство педагоги ческим работникам государствен ных и муници пальных общеобразо вательных организаций |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110053030 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 10 717 070,47 |  |  |  |  |  | 11 835 200,00 |  |  |  |  | 11 835 200,00 |  |  |  |  | 34 387 470,47 |  | Обеспечение педагогам школ ежемесячных выплат за классное руководство |  |
| Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнитель ных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 185 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 185 000,00 |  | Приобретение кондиционера и рециркуляторов по представлению прокуратуры МБОУ СОШ № 3 |  |
| Выплаты премий выпускникам общеобра зовательных школ города, окончившим школу с медалями | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 1003 |  |  |  |  |  | 0110000830 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 57 470,00 |  |  |  |  |  | 44 137,80 |  |  |  |  | 44 137,80 |  |  |  |  | 145 745,60 |  | Все выпускники, окончившие обще образовательную школу с отличием и получившие медаль «За особые успехи» получат денежное поощрение |  |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 197 244 989,66 |  |  |  |  | 205 430 501,53 |  |  |  |  | 175 609 708,03 |  |  |  |  | 578 285 199,22 |  | х |  |
| Задача 3: обеспечить развитие системы дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат |  | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 0110010340 |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 131 692,74 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 131 692,74 |  |  | Ежегодно в 2022-2024 гг. более 800 человек получат услуги дополнительного образования. |  |
| Обеспечение функциониро вания модели персонифици рованного финансиро вания дополнитель ного образования детей |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 0110095640 |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 6 430 268,88 |  |  |  |  | 6 430 268,88 |  |  |  |  | 6 430 268,88 |  |  |  | 19 290 806,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 0110095640 |  |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 78 000,00 |  |  |  |  | 78 000,00 |  |  |  | 156 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 0110095640 |  |  |  |  |  | 623 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 23 617,04 |  |  |  |  | 23 617,04 |  |  |  | 47 234,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 0110095640 |  |  |  |  |  | 633 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 23 617,04 |  |  |  |  | 23 617,04 |  |  |  | 47 234,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 0110095640 |  |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 23 617,04 |  |  |  |  | 23 617,04 |  |  |  | 47 234,08 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст венных учреждений |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 37 527,47 |  |  |  |  | 90 000,00 |  |  |  |  | 90 000,00 |  |  |  | 217 527,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 0110095990 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 52 472,53 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 52 472,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 0110095610 |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 8 387 598,96 |  |  |  |  | 7 482 439,32 |  |  |  |  | 7 482 439,32 |  |  |  | 23 352 477,60 |  |  |  |  |
| Средства на модернизацию материально-технической базы организаций дополнитель ного образования с целью создания новых мест для реализации дополни тельных общеразви вающих программ |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 01100S5600 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 3 943 130,81 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 943 130,81 |  |  | Модернизация материально-технической базы МБ УДО «ЦТТ» с целью создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ |  |
| Средства на увеличение охвата детей, обучающихся по дополни тельным общеразви вающим программам |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  | 01100S5680 |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 801 956,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 801 956,00 |  |  | Выдача сертификатов дополнительного образования для обучения в МБ УДО «ЦТТ» 130 учащихся в системе ПФДОД |  |
| Итого по задаче 3: |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 19 784 647,39 |  |  |  |  | 14 151 559,32 |  |  |  |  | 14 151 559,32 |  |  | 48 087 766,03 |  |  | х |  |
| Задача 4: содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровож дения и поддержки интеллекту ально, худо жественно и спортивно одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  | 0110095810 |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Увеличение числа обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными детьми, до 82 %. |  |
| Итого по задаче 4: |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | х |  |
| Задача 5: организовать отдых и оздоровление детей в летний период в загородных лагерях, расположенных на территории края, и в лагерях с дневным пребыванием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на осуществле ние государст венных пол номочий по обеспечению отдыха и оздо ровления детей в рамках под программы «Развитие дошкольного, общего и до полнительного образования детей» Муни ципальной программы «Развитие образования города Бородино» |  |  |  | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  |  | 0110076490 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 2 459 918,75 |  |  |  |  | 1 832 562,49 |  |  |  |  | 1 832 562,49 |  |  |  | 6 125 043,73 |  | Более 600 учащихся школ города ежегодно отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразова тельных учреждений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  |  | 0110096490 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 690 999,79 |  |  |  |  | 714 003,69 |  |  |  |  | 736 140,13 |  |  |  | 2 141 143,61 |  |  |
| Приобретение(предоставле ние) путевок в организации отдыха детей и их оздоров ления, муни ципальные загородные оздоровитель ные лагеря, расположен ные на терри тории края, детям, не получившим бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  |  | 0110096490 |  |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 855 338,70 |  |  |  |  | 1 912 845,13 |  |  |  | 3 768 183,83 |  |  |
| Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  |  | 0110095830 |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 68 815,00 |  |  |  |  | 49 691,00 |  |  |  |  | 49 691,00 |  |  |  | 168 197,00 |  | Создание безопасных условий для ежегодного оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием |
| Средства на осуществле ние государст венных полномочий по обеспе чению отдыха и оздоровления детей в рамках под программы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель ного образования детей» Муници пальной программы «Развитие образования города Бородино» |  |  |  | Отдел обра зова ния |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  |  | 0110076490 |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 100 347,81 |  |  |  |  | 100 347,81 |  |  |  |  | 100 347,81 |  |  |  | 301 043,43 |  | Более 200 детей в возрасте 7-18 лет ежегодно отдохнут в летний период в загородных лагерях на территории Красноярского края |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110076490 |  |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  | 2 931 333,44 |  |  |  |  | 3 212 189,70 |  |  |  |  | 3 212 189,70 |  |  |  | 9 355 712,84 |  |  |
| Итого по задаче 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 6 251 414,79 |  |  |  |  | 7 764 133,39 |  |  |  |  | 7 843 776,26 |  |  |  | 21 859 324,44 |  | х |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 394 262 167,99 |  |  |  |  | 396 183 715,56 |  |  |  |  | 366 653 567,15 |  |  |  | 1 157 099 450,70 |  | х |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |
| Отдел образования администрации города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 079 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 394 262 167,99 |  |  |  |  | 396 183 715,56 |  |  |  |  | 366 653 567,15 |  |  |  | 1 157 099 450,70 |  | х |

Приложение 5 к Муниципальной программе «Развитие образования города Бородино»

1. Паспорт

подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы                        и прочие мероприятия в области образования» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | # Отдел образования администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Отдел образования администрации города Бородино Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. Задача: Организация деятельности Отдела образования и учреждения, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью. |
| Целевые индикаторы подпрограммы (соответствующие поставленным целям подпрограммы) | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и краевого бюджетов Объем финансирования подпрограммы составит 35 536 265,05 рублей, в том числе: 2022 год – 12 977 668,95 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 310 417,33 рублей, за счет средств местного бюджета – 10 667 251,62 рублей; 2023 год – 11 279 298,05 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 905 500,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 9 373 798,05 рублей; 2024 год – 11 279 298,05 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 905 500,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 9 373 798,05 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: Отдел образования администрации города Бородино; финансовое управление администрации города Бородино. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Отдел образования администрации города Бородино является отраслевым структурным подразделением исполнительно-распорядительного органа местного

самоуправления города Бородино, осуществляющим деятельность в сфере образования на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края, Устава города, соответствующих постановлений администрации города:

1) разработку проектов постановлений администрации города Бородино                           в области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в летний период;

2) обеспечение оказания муниципальных услуг в области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в летний период                    в городе Бородино.

Исполнение Отделом образования функций главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных муниципальных учреждений налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления отраслью.

Задача подпрограммы: организация деятельности Отдела образования                       и учреждения, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Органом, ответственным за реализацию подпрограммы, является Отдел образования, который осуществляет следующие функции:

- организацию и проведение городских мероприятий;

- координацию исполнения подпрограммных мероприятий;

- подготовку ежеквартального отчета по итогам реализации подпрограммных мероприятий.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2024 годы.

Выбор подпрограммных мероприятий обоснован требованиями законодательных и нормативно-правовых актов, таких как:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании                           в Красноярском крае».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 1                    к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии                  с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг                     для муниципальных нужд.

Механизм реализации подпрограммы включает:

- выполнение подпрограммных мероприятий;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы и анализ достигнутых результатов;

- корректировку подпрограммы;

- уточнение объемов финансирования подпрограммы.

Оценка эффективности деятельности по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется посредством контроля.

Порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета установлен и регламентирован постановлением администрации города Бородино от 23.09.2014 № 845                           «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля                                                       и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета», постановлением администрации города Бородино от 07.04.2016 № 250 «О правилах осуществления финансовым управлением администрации города Бородино полномочий                         по внутреннему муниципальному финансовому контролю», постановлением администрации города Бородино от 20.09.2017 № 604 «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Бородино»; приказом Отдела образования от 19.07.2019 № 01-04-134 «Об утверждении Порядка осуществления Отделом образования как главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы Отдел образования администрации города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел образования администрации города Бородино.

Отдел образования несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является Главным распорядителем бюджетных средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел образования администрации города Бородино.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

Информацию о ходе реализации подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого и местного бюджетов (в случае получения средств краевого бюджета) предоставляет Отдел образования администрации города Бородино в финансовое управление администрации города и в отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города.

Отдел образования администрации города Бородино:

- анализирует ход выполнения подпрограммных мероприятий, вносит предложения по их корректировке;

- осуществляет финансовое, организационное, информационное и методическое обеспечение подпрограммных мероприятий;

- координирует взаимодействие заинтересованных лиц и ведомств, общественных организаций по вопросам реализации подпрограммных мероприятий;

- периодически уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств;

- предоставляет отчет о ходе реализации программы за первое полугодие             не позднее 10 августа отчетного года в финансовое управление администрации города Бородино и отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино согласно утвержденной форме;

- до 1 марта очередного финансового года, следующего за отчетным, направляет в отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино годовой отчет об исполнении программы (и информацию об оценке эффективности реализации подпрограммы) согласно утвержденной форме;

- в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет        об исполнении программы на своем официальном сайте в сети Интернет;

- ежегодно готовит доклад и информирует общественность, педагогические коллективы о ходе реализации подпрограммы.

Отдел образования администрации города Бородино несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое                              и эффективное исполнение финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом образования администрации города Бородино, отделом планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино, финансовым управлением администрации города Бородино.

Обязательным условием эффективности Муниципальной программы            является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы,                            а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

- своевременность доведения Главным распорядителем лимитов                  бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции;

- своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;

- своевременность представления уточненного реестра расходных обязательств Главного распорядителя;

- своевременность сроков предоставления годовой бюджетной отчетности.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия                          в области образования».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит 35 536 265,05 рублей,                             в том числе по годам реализации:

2022 год - 12 977 668,95 рублей;

2023 год - 11 279 298,05 рублей;

2024 год - 11 279 298,05 рублей.

Средства краевого бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 6 121 417,33 рублей, в том числе:

2022 год – 2 310 417,33 рублей;

2023 год – 1 905 500,00 рублей;

2024 год – 1 905 500,00 рублей.

Средства местного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 29 414 847,72 рублей, в том числе:

2022 год – 10 667 251,62 рублей;

2023 год – 9 373 798,05 рублей;

2024 год – 9 373 798,05 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Цель, показатели результативности |  | Единица измерения |  | Источник информации |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: организация деятельности Отдела образования и учреждения, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности: |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  | х | х |  |  |
| 1. | Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции |  | балл |  | финансовое управление администрации города Бородино финансовое управление администрации города Бородино |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |
| 2. | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период |  | балл |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |
| 3. | Своевременность представления уточненного реестра расходных обязательств Главного распорядителя |  | балл |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |
| 4. | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности |  | балл |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |

|  | Приложение 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограм много мероприятия (в натураль ном выражении) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: организация деятельности Отдела образования и учреждения, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Целевое пожертвование денежных средств на ведение уставной деятельности |  | 079 | 0709 | 0120092260 | 244 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | Обеспечение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы, совершенствование системы оплаты труда работников и мер их социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на установленном уровне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ ления |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 121 | 2 396 856,73 | 2 232 969,70 | 2 232 969,70 | 6 862 796,13 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 122 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 129 | 722 277,56 | 674 357,00 | 674 357,00 | 2 070 991,56 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 244 | 961 220,25 | 796 754,88 | 796 754,88 | 2 554 730,01 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 247 | 580 821,21 | 561 912,21 | 561 912,21 | 1 704 645,63 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095210 | 853 | 41 478,76 | 0,00 | 0,00 | 41 478,76 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 012009521П | 121 | 222 862,02 | 0,00 | 0,00 | 222 862,02 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 012009521П | 129 | 67 304,32 | 0,00 | 0,00 | 67 304,32 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095640 | 244 | 330 193,60 | 250 220,00 | 250 220,00 | 830 633,60 |  |
| Средства за содействие развитию налогового потенциала |  | 079 | 0709 | 0120077450 | 244 | 188 562,01 | 0,00 | 0,00 | 188 562,01 |  |
| Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов |  | 079 | 0709 | 0120095990 | 243 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт входной группы в здании Отдела образования по представлению прокуратуры |
| Средства на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно летних в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Адми нистра ция города Боро дино | 012 | 0113 | 0120078460 | 121 | 21 889,40 | 19 201,23 | 19 201,23 | 60 291,86 | Обеспечение эффектив ности управления муниципаль ными финансами и использования муници пального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы, совершенство вание системы оплаты труда работников и мер их социальной защиты и поддержки. |
|  |  | 012 | 0113 | 0120078460 | 129 | 6 610,60 | 5 798,77 | 5 798,77 | 18 208,14 |  |
|  |  | 012 | 0709 | 0120075520 | 121 | 1 182 327,96 | 1 030 515,36 | 1 030 515,36 | 3 243 358,68 |  |
|  |  | 012 | 0709 | 0120075520 | 129 | 357 063,04 | 311 215,64 | 311 215,64 | 979 494,32 |  |
|  |  | 012 | 0709 | 0120075520 | 244 | 538 769,00 | 538 769,00 | 538 769,00 | 1 616 307,00 |  |
| Средства на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат | Отдел обра зова ния | 079 | 0709 | 0120010340 | 111 | 11 670,75 | 0,00 | 0,00 | 11 670,75 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр образования» |
|  |  | 079 | 0709 | 0120010340 | 119 | 3 524,57 | 0,00 | 0,00 | 3 524,57 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст венных учреждений | Отдел обра зова ния | 079 | 0709 | 0120095610 | 111 | 3 500 319,82 | 3 173 929,50 | 3 173 929,50 | 9 848 178,82 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 119 | 1 050 050,45 | 958 527,00 | 958 527,00 | 2 967 104,45 |  |
|  |  | 079 | 0709 | 0120095610 | 244 | 494 816,90 | 725 127,76 | 725 127,76 | 1 945 072,42 |  |
| Итого по задаче: |  | х | х | х | х | 12 977 668,95 | 11 279 298,05 | 11 279 298,05 | 35 536 265,05 | х |
| в том числе: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдел образования |  | 079 | х | х | х | 10 871 008,95 | 9 373 798,05 | 9 373 798,05 | 29 618 605,05 | х |
| Администрация города Бородино |  | 012 | х | х | х | 2 106 660,00 | 1 905 500,00 | 1 905 500,00 | 5 917 660,00 | х |

Приложение 6 к Муниципальной программе «Развитие образования города Бородино»

1. Паспорт

подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Муниципальной программы

«Развитие образования города Бородино»

| Наименование подпрограммы | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: предупреждение правонарушений с участием несовершеннолетних, создание условий для формирования у детей позитивных ценностей и интересов. Задача: Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино. |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. Объем финансирования подпрограммы составит 2 295 400,00 рублей, в том числе: 2022 год – 831 000,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 831 000,00 рублей; 2023 год – 732 200,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 732 200,00 рублей; 2024 год – 732 200,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 732 200,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: администрация города Бородино, финансовое управление администрации города Бородино |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В 2022 году на территории города Бородино проживало 3 724 несовершеннолетних, в том числе в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся                             в общеобразовательных учреждениях города Бородино - 2 204 ребенка.

Анализ подростковой безнадзорности и правонарушений показывает,                         что имеется тенденция к снижению числа правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также нарушений их прав и законных интересов со стороны законных представителей, лиц, их заменяющих, и иных лиц.

Согласно статистическим данным о состоянии преступности в г. Бородино среди несовершеннолетних, в 2013 году несовершеннолетними совершено                                   22 преступления, в 2014 году - 25 преступлений, в 2015 году – 19 преступлений,                      в 2016 году – 13 преступлений, в 2017 году - 19 преступлений, в 2018 году -                                  9 преступлений, в 2019 году – 5 преступлений, в 2020 году - 7 преступлений, в 2021 году - 8 преступлений, в 2022 году – 6 преступлений.

В 2020 – 2021 годах уровень преступности несовершеннолетних по сравнению                      с прошлыми годами уменьшился в 2-3 раза, но прирост по сравнению с 2019 годом составил 1-3 преступления.

Положительный итог снижения преступности несовершеннолетних в 2013 – 2019 годах достигнут путем внедрения в профилактическую практику комплекса дополнительных мероприятий, реализуемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Несмотря на усиление профилактики, подростковая преступность остается одной из существенных социально-правовых проблем города.

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности                         и правонарушений несовершеннолетних являются:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений                         и антиобщественных действий несовершеннолетних;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних                             в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи и повышения эффективности их профилактики является одной из самых актуальных и социально значимых задач.

2.2. Основная цель, задачи, этапы

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является предупреждение правонарушений с участием несовершеннолетних, создание условий для формирования у детей позитивных ценностей и интересов.

Задача подпрограммы: обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино.

Органом, ответственным за реализацию подпрограммы, является администрация города Бородино, которая осуществляет следующие функции:

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних                           и защите их прав;

- подготовка отчетов по итогам реализации подпрограммных мероприятий.

Срок выполнения подпрограммы: 2016-2024 годы.

Выбор подпрограммных мероприятий обоснован требованиями законодательных и нормативно-правовых актов, таких как:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

- Закон Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 1                    к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» и Законом Красноярского

края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в которых установлены принципы и критерии отбора исполнителей.

Механизм реализации подпрограммы включает:

- выполнение подпрограммных мероприятий;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку подпрограммы;

- уточнение объемов финансирования подпрограммы.

Оценка эффективности деятельности по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется посредством контроля.

Порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета установлен и регламентирован постановлением администрации города Бородино от 23.09.2014 № 845 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета», постановлением администрации города Бородино                 от 07.04.2016 № 250 «О правилах осуществления финансовым управлением администрации города Бородино полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация города Бородино.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация города Бородино.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

Информацию о ходе реализации подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого бюджета предоставляет администрация города Бородино в финансовое управление администрации города и в отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города.

Администрация города Бородино:

- анализирует ход выполнения подпрограммных мероприятий, вносит предложения по их корректировке;

- осуществляет финансовое, организационное, информационное и методическое обеспечение подпрограммных мероприятий;

- координирует взаимодействие заинтересованных лиц и ведомств, общественных организаций по вопросам реализации подпрограммных мероприятий;

- в установленные сроки готовит отчеты об исполнении подпрограммы и информацию об оценке эффективности реализации подпрограммы, которые передает Отделу образования для составления последним отчета о ходе реализации программы за первое полугодие (не позднее 10 августа отчетного года) и годового отчета (до 1 марта очередного финансового года, следующего за отчетным);

- ежегодно готовит доклад и информирует общественность, педагогические коллективы о ходе реализации подпрограммы.

Администрация города Бородино несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное исполнение финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится администрацией города Бородино, отделом планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино, финансовым управлением администрации города Бородино.

Обязательным условием эффективности Муниципальной программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей данной подпрограммы,  а также запланированных мероприятий в установленные сроки.

Основным критерием социальной эффективности подпрограммы является отсутствие роста преступлений, совершенных несовершеннолетними, и сохранение их количества на уровне 2019 года (не более 5 преступлений за год).

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.7. Обоснование финансовых, материальных

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составит 2 295 400,00 рублей,                             в том числе по годам реализации:

2022 год - 831 000,00 рублей;

2023 год - 732 200,00 рублей;

2024 год - 732 200,00 рублей.

Средства краевого бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 2 295 400,00 рублей, в том числе:

2022 год - 831 000,00 рублей;

2023 год - 732 200,00 рублей;

2024 год - 732 200,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
| Цель подпрограммы: предупреждение правонарушений с участием несовершеннолетних, создание условий для формирования у детей позитивных ценностей и интересов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности: |  | х | х | х | х |  | х | х |  |  |
| 1. | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | право- нарушение | ведомственная отчетность | 8 | 6 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения | человек | ведомственная отчетность | 8 | 6 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого на период |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: предупреждение правонарушений с участием несовершеннолетних, создание условий для формирования у детей позитивных ценностей и интересов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Средства на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно летних и защите их прав в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно летних» Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» | Админи страция города Боро дино | 012 | 0113 | 0140076040 | 121 | 593 018,29 | 515 261,14 | 515 261,14 | 1 623 540,57 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 012 | 0113 | 0140076040 | 129 | 176 651,71 | 155 608,86 | 155 608,86 | 487 869,43 |  |
|  |  | 012 | 0113 | 0140076040 | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 012 | 0113 | 0140076040 | 244 | 61 330,00 | 61 330,00 | 61 330,00 | 183 990,00 |  |
| Итого по задаче: |  | х | х | х | х | 831 000,00 | 732 200,00 | 732 200,00 | 2 295 400,00 | х |
| в том числе: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Администрация города Бородино |  | 012 | х | х | х | 831 000,00 | 732 200,00 | 732 200,00 | 2 295 400,00 | х |