АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2020 	г. Бородино					№ 225

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году

В соответствии со ст.7 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618                         «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»; постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п «Об утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых организациями отдыха, оздоровления и занятости детей», постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019 № 11-п «Об утверждении Порядка предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета», постановлением администрации города Бородино от 01.11.2013 № 1202 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования города Бородино», на основании ст.53 Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления                     и занятости детей в 2020 году согласно приложению 1.

2. Создать муниципальную межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году согласно приложению 2.

3. Утвердить Положение о муниципальной межведомственной комиссии                     по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году согласно приложению 3.

4. Определить органом, ответственным за координацию летней оздоровительной кампании города Бородино, Отдел образования администрации города Бородино (далее – Отдел образования).

5. Создать муниципальную комиссию по распределению путевок для детей, проживающих в г. Бородино, в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края, в летний период с частичной оплатой                          их стоимости за счет средств краевого бюджета согласно приложению 4.

6. Закрепить полномочия по принятию решения по распределению путевок для детей, проживающих в г. Бородино, в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края, в летний период с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета за Отделом образования.

Закрепить полномочия по решению вопросов о распределении путевок для детей в обособленное подразделение Загородную оздоровительную базу «Шахтер» муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва имени Г.А. Эллера» (далее – Загородная база «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера») за Отделом культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино (далее – ОКСМП и ИО).

7. Распределить путевки для детей, проживающих в г. Бородино, в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края,                        в летний период с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета и в лагеря дневного пребывания детей для предоставления заявителям                     по муниципальным общеобразовательным организациям города Бородино согласно приложению 5.

8. Отделу образования (Травникова О.А.), Территориальному отделению КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу Бородино (далее –           ТО КГКУ «УСЗН» по г. Бородино) (Прокина Т.В.), Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Бородинская городская больница» (далее - КГБУЗ «Бородинская ГБ» (Рогов М.Г.), ОКСМП и ИО (Максимова А.А.) провести информационную работу среди населения по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году.

9. Отделу образования (Травникова О.А.):

- осуществлять координацию организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории города Бородино;

- обеспечить проведение мониторинга организации отдыха, оздоровления                      и занятости детей в 2020 году.

10. Отделу образования (Травникова О.А.), общеобразовательным учреждениям г.Бородино (Жакова Т.Ф., Маркелова Н.Ф., Зевакина О.Я.):

- организовать подготовку лагерей дневного пребывания детей к летней оздоровительной кампании;

- обеспечить комплексную безопасность детей в период организованного отдыха, включая организацию спасательных постов, пунктов медицинской помощи, охрану общественного порядка в муниципальных общеобразовательных учреждениях города, в которых организованы лагеря дневного пребывания детей;

- обеспечить подбор квалифицированных руководящих, педагогических работников и работников пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях города, в которых организованы лагеря дневного пребывания детей.

- организовать работу лагерей дневного пребывания с обеспечением детей                     2-разовым питанием согласно приложению 6.

11. Поручить ТО КГКУ «УСЗН» по г. Бородино (Прокина Т.В.), Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский» (далее - КГБУ СО «КЦСОН «Бородинский») (Дворянчик А.В.) обеспечить организацию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление          и занятость в Красноярском крае» в рамках осуществления переданных государственных полномочий.

12. ОКСМП и ИО (Максимова А.А.), МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера»                       (Эллер Г.А.):

- установить ведомственный порядок по распределению путевок на Загородную базу «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера»);

- организовать отдых и оздоровление детей на Загородной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера») согласно приложению 6;

- обеспечить комплексную безопасность детей в период организованного отдыха, включая организацию спасательных постов, пунктов медицинской помощи, охрану общественного порядка на Загородной базе «Шахтер» МБУ «СШОР                          им. Г.А. Эллера»);

- организовать и провести работу по вовлечению детей в физкультурно-спортивную, творческую деятельность в течение летнего каникулярного времени.

13. ОКСМП и ИО (Максимова А.А.), муниципальному казенному учреждению «Многопрофильный молодежный центр г.Бородино» (далее - МКУ «ММЦ                             г. Бородино») (Пирогова И.В.), Краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения города Бородино» (далее – КГКУ «ЦЗН г. Бородино») (Раньшиков С.С.):

- организовать сезонную трудовую деятельность детей в трудовых отрядах старшеклассников;

- предусмотреть возможность по обеспечению наибольшего охвата несовершеннолетних, находящихся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав и в МО МВД России «Бородинский».

14. Поручить КГБУЗ «Бородинская ГБ» (Рогов М.Г.) организовать:

- медицинское обслуживание детей на Загородной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» и в лагерях дневного пребывания в течении времени обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году;

- подбор квалифицированных медицинских кадров на Загородную базу «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» и в муниципальные общеобразовательные учреждения города, в которых организованы лагеря дневного пребывания детей;

- контроль за медицинским обслуживанием детей и организацией полноценного сбалансированного питания детей на Загородной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» и в лагерях дневного пребывания.

15. Поручить МО МВД России «Бородинский» (Закавряшин Ю.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности без взимания платы при переезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно.

16. Финансовому управлению администрации города Бородино (Мильчакова Л.М.) обеспечить надлежащее финансирование запланированных мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в пределах выделенных ассигнований на 2020 год.

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Бородино Морозова А.А.

18. Официально опубликовать постановление в газете «Бородинский вестник» и на официальном интернет-сайте муниципального образования город Бородино.

19. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                              А.Ф. Веретенников

Травникова О.А.

4-41-85

Приложение 1

к постановлению администрации

города Бородино

от 14.04.2020 № 225

План

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию летней оздоровительной кампании |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта постановления администрации города Бородино «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году» | до 01.04.2020 г. | Отдел образования | Постановление администрации города Бородино подготовлено, зарегистрировано и размещено на сайтах администрации города Бородино и Отдела образования |  |
| 2 | Подготовка ведомственных нормативных документов по организации летней оздоровительной кампании 2020 года | до 31.05.2020 г. | Отдел образования, ОКСМП и ИО, ТО КГКУ «УСЗН» по г.Бородино | Документы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей подготовлены и размещены на сайтах учреждений и организаций |  |
| 3 | Утверждение образовательных программ учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей на летний период 2020 года | до 01.05.2020 г. | Руководители образовательных учреждений | Образовательные программы разработаны и утверждены |  |
|  | Организационно - информационная деятельность |  |  |  |  |
| 1 | Создание муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году | до 31.03.2020 г. | Морозов А.А., заместитель Главы города Бородино, председатель комиссии | Начало работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |
| 2 | Провести заседания муниципальной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году | до 10.04.2020 г. | Морозов А.А., заместитель Главы города Бородино, председатель комиссии | Определение задач для каждой службы, ведомства. Определение основных направлений работы по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период |  |
|  | Провести торги по закупке услуг по организации отдыха детей и их оздоровления | до 30.04.2020 г. | Отдел образования | Заключен муниципальный контракт с загородным оздоровительным лагерем, расположенным на территории Красноярского края,- победителем торгов. |  |
|  | Провести заседание муниципальной комиссии по распределению путевок для детей, проживающих в г. Бородино, в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края, в летний период с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета | до 15.05.2020 г. | Морозов А.А., заместитель Главы города Бородино, председатель комиссии | Путевки в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края, распределены между получателями |  |
| 3 | Организовать в летний период отдых и оздоровление детей-сирот, детей, находящихся под опекой, детей-инвалидов, несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в том числе категории СОП, детей из малообеспеченных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения совершения ими правонарушений | 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. | Администрация города Бородино, Отдел образования, ОКСМП и ИО, ТО КГКУ «УСЗН» по г.Бородино | Предоставлена первоочередная возможность отдыха детям указанных категорий |  |
| 4 | Подача заявок в Роспотребнадзор об открытии летних оздоровительных смен на Загородной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» и об открытии лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений (далее - ОУ) | до 01.04.2020 г. | Отдел образования, ОКС МП и ИО | Заявки поданы |  |
| 5 | Подготовка писем на ОГПН о разрешении открытия летних оздоровительных смен на Загородной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» и об открытии лагерей с дневным пребыванием на базе ОУ | до 01.04.2020 г. | Отдел образования, ОКСМП и ИО | Письма направлены |  |
| 6 | Заключение договоров с КГБУЗ «Бородинская ГБ» на медицинское обслуживание на Загородной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» и в лагерях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе ОУ | до 15.05.2020 г. | ОУ, Загородная база «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера», КГБУЗ «Бородинская ГБ» | Договоры заключены |  |
| 7 | Организация информирования населения, работодателей о механизме проведения летней оздоровительной кампании | до 31.05.2020 г. | Муниципальная межведомст венная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | Информирование руководителей ведомств о нормативно - правовой базе, плане действий по созданию безопасных условий и организации отдыха и занятости детей в летний период. Начало работы с населением по информированию о механизме проведения оздоровительной кампании в 2020 году. Информация размещена на сайтах учреждений. |  |
| 8 | Подготовка пакета документов в КБУ Красноярский краевой дворец молодежи на конкурс проектов по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Красноярского края в летне - осенний период 2020 года. | 10.03.2020 г. - 13.03.2020 г. | МКУ «ММЦ г. Бородино» | Планируется заявить на краевой этап 8 проектов. |  |
| 9 | Формирование пакета документов для трудоустройства подростков в трудовые отряды старшеклассников (СУЭК) | 14.05.2020 г. - 29.05.2020 г. | МКУ «ММЦ г. Бородино» | Планируется трудоустроить не менее 150 подростков |  |
| 10 | Формирование пакета документов для трудоустройства подростков в трудовые отряды старшеклассников (ТОС) в июле 2020 г. | 15.06.2020 г. - 30.06.2020 г. | МКУ «ММЦ г. Бородино» | Планируется трудоустроить не менее 40 подростков и реализовать проекты, направленные на благоустройство города |  |
| 11 | Организация работы трудовых отрядов старшеклассников (СУЭК) | июнь, июль, август | МКУ «ММЦ г. Бородино» | Работа отрядов организована |  |
| 12 | Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, с целью предупреждения совершения правонарушений | 01.05.2020 г. - 31.08.2020 г. | МКУ «ММЦ г. Бородино» | Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, состоящие на профилактическом учете, вовлечены в мероприятия МКУ «ММЦ г. Бородино» |  |
| 13 | Предоставление в министерство образования Красноярского края отчета о подготовке к началу организации отдыха, оздоровления и занятости детей | до 30.06.2020 г. | Отдел образования | Предоставлен отчет о подготовке к началу организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году |  |
| 14 | Предоставление в министерство образования Красноярского края информации о принятии муниципальных нормативных правовых актов об уполномоченном органе, ответственном за координацию оздоровительной кампании в городе | до 30.06.2020 г. | Отдел образования | Предоставлена информация о принятии муниципальных нормативных правовых актов об уполномоченном органе, ответственном за координацию оздоровительной кампании в городе |  |
| 15 | Предоставление аналитических отчетов по итогам реализации мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2020 году | 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. | Отдел образования | Предоставлены аналитические отчеты по итогам реализации мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2020 году |  |
| 16 | Предоставление в министерство образования Красноярского края сводного отчета по итогам выполнения мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2020 году | до 31.08.2020 г. | Отдел образования | Предоставлен сводный отчет по итогам выполнения мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2020 голу |  |
| 17 | Организация работы по приему заявлений родителей на приобретение путевок в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края, лагеря дневного пребывания детей (лагеря отдыха для детей) | до 15.04.2020 г. | Руководители ОУ | Наличие реестров обращений родителей, желающих приобрести путевку для детей в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края, и в лагеря дневного пребывания |  |
| 18 | Организация поездок, обучающихся на отдых в краевые профильные смены | 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. | Отдел образования, ОКСМП и ИО | Заявки на отдых детей в учреждения отдыха в профильные смены сформированы и отправлены |  |
| 19 | Обеспечение проведения мониторинга организации летнего отдыха и оздоровления детей | 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. | Отдел образования | Ежедневный мониторинг организован |  |
|  | Мероприятия по организации питания в лагерях |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить прохождение медицинского обследования и санитарно-гигиенического обучения работников пищеблоков на Загородной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» и в лагерях дневного пребывания детей при ОУ | до 31.05.2020 г. | Руководители ОУ и МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» |  | Прохождение медицинского обследования и санитарно-гигиенического обучения работников пищеблоков на Загородной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» и лагерей дневного пребывания детей |
| 2 | Подготовка и заключение контрактов, договоров на оказание услуг по организации питания на Загородной базе «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» и 2-разового питания детей в лагерях дневного пребывания при ОУ, 1-разового питания детей, посещающих площадку при КГБУ СО «КЦСОН «Бородинский» | до 31.05.2020 г. | Руководители ОУ, МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера», КГБУ СО «КЦСОН «Бородинский» |  | Договора, контракты заключены |
| 3 | Обеспечить контроль организации питания детей в летних лагерях отдыха в период летней оздоровительной кампании | 01.06.2020 г. - 25.08.2020 г. | Руководители ОУ, КГБУЗ «Бородинская ГБ» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» |  | Утвержден план контроля организации питания детей в летних лагерях отдыха |
|  | Мероприятия, направленные на создание безопасных условий пребывания детей в лагерях |  |  |  |  |
| 1 | Провести комиссионную проверку условий по обеспечению безопасности детей в летних лагерях отдыха | до 31.05.2020 г. | Комиссия по проверке готовности летних лагерей отдыха к летней оздоровительной кампании |  | Проведена комиссионная проверка летних лагерей отдыха |
| 2 | Оформить акты муниципальной комиссии о готовности лагерей отдыха детей к началу летней оздоровительной кампании | до 10.06.2020 г. | Комиссия по проверке готовности летних лагерей отдыха к летней оздоровительной кампании |  | Акты муниципальной комиссии о готовности лагерей отдыха детей к началу летней оздоровительной кампании |
| 3 | Сбор заключений отделения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, отдела Государственного пожарного надзора по готовности лагерей отдыха детей к летнему оздоровительному сезону | до 31.05.2020 г. | Отдел образования |  | Заключения направлены в министерство образования Красноярского края |
| 4 | Провести серию бесед, классных часов для учащихся ОУ по вопросам безопасности по направлениям: - ядовитые грибы и растения, - укусы змей, насекомых; - правила дорожного движения; - поведение в лесу, на водоеме в летний период; - правила пожарной безопасности; - действия в чрезвычайных ситуациях | до 30.06.2020 г. | ОУ, КГБУЗ «Бородинская ГБ», Отделение государственного пожарного надзора, МО МВД России «Бородинский» |  | Информированность учащихся ОУ о правилах безопасности и нормах поведения во время летнего отдыха |
| 5 | Назначить медицинских работников в лагерях отдыха детей; в целях проведения своевременных профилактических осмотров, провести вакцинацию детей и сотрудников, направляемых в лагеря отдыха детей | до 31.05.2020 г. | КГБУЗ «Бородинская ГБ» |  | Назначение медицинских работников в лагерях отдыха детей; проведение вакцинации детей и сотрудников, направляемых в лагеря отдыха детей |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Бородино

от 14.04.2020 № 225

Состав

муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей в 2020 году.

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морозов А.А. | Заместитель Главы города Бородино, председатель комиссии |
| 2 | Травникова О.А. | Начальник Отдела образования, заместитель председателя комиссии |
| 3 | Тихонова Н.К. | Секретарь Бородинского городского Совета депутатов |
| 4 | Прокина Т.В. | Начальник ТО КГКУ «УСЗН» по г. Бородино |
| 5 | Красикова Н.А. | Начальник ПДН МО МВД России «Бородинский», подполковник полиции |
| 6 | Рогов М.Г. | Главный врач КГБУЗ «Бородинская ГБ» |
| 7 | Раньшиков С.С. | Директор КГКУ «ЦЗН г.Бородино» |
| 8 | Позднякова Е.М. | Главный специалист по охране прав детей администрации города Бородино |
| 9 | Максимова А.А. | Начальник ОКСМП и ИО |
| 10 | Жбанова С.К. | Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, секретарь комиссии |
| 11 | Олейник А.Ю. | Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Заозерном - главный государственный санитарный врач по г. Заозерному, г. Бородино, г. Уяру, Партизанскому, Рыбинскому, Саянскому и Уярскому районам (по согласованию) |
| 12 | Дрокина М.Б. | Государственный инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району Красноярского края по пожарному надзору (по согласованию) |
| 13 | Мильчакова Л.М | Руководитель финансового управления администрации города Бородино |

Приложение 3

к постановлению администрации

города Бородино

от 14.04.2020 № 225

Положение

о муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

- Общие положения

1.1. Муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (далее - Комиссия) является постоянным межведомственным органом, созданным при администрации города Бородино в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Красноярского края 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии                                  с учреждениями, организациями и предприятиями города.

- Основные задачи Комиссии

2.1. Координация деятельности всех ведомств и служб города по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

2.2 Организация и мониторинг работы по занятости, отдыху и оздоровлению.

2.3. Осуществление контроля готовности мест детского отдыха и оздоровления к приему детей.

2.4. Подготовка предложений и аналитических материалов для Правительства Красноярского края, Министерства образования Красноярского края, а также рекомендаций для учреждений и организаций города по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Бородино.

3. Функции Комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:

3.1. Рассматривает документы, регламентирующие вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей города.

3.2. Определяет приоритетные направления, формы организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный период.

3.3. Анализирует проблемы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, прогнозирует социальные процессы в данной сфере.

3.4. Приглашает на свои заседания должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.5. Направляет учреждениям и организациям города рекомендации по организации каникулярного времени детей.

3.6. Осуществляет контроль за оперативным решением вопросов по обеспечению безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости детей                  в период каникулярного времени.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Бородино.

4.2. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся в течение года по мере необходимости.

4.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие

- заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.

4.4. На заседания Комиссии могут приглашаться представители различных структур, предоставляющих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости несовершеннолетних.

4.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, оформляются протоколами. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии.                       В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к протоколу.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Отдел образования администрации города Бородино.

Приложение 4

к постановлению администрации

города Бородино

от 14.04.2020 № 225

Состав

муниципальной комиссии по распределению путевок для детей, проживающих

в г. Бородино, в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края, в летний период с частичной оплатой их стоимости

за счет средств краевого бюджета

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морозов А.А. | Заместитель Главы города, председатель комиссии |
| 2. | Травникова О.А. | Начальник Отдела образования, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии |  |  |
| 3. | Прокина Т.В. | Начальник ТО КГКУ «УСЗН» по г. Бородино |
| 4. | Килин О. М. | Председатель профсоюзного комитета ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» |
| 5. | Королев А.Н. | Инструктор – методист МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» |
| 6. | Егорова О. В. | Заведующая детской консультацией КГБУЗ «Бородинская ГБ» |
| 7. | Матющенко Е.Э. | Директор обособленного подразделения Загородная оздоровительная база «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» |
| 8. | Позднякова Е.М. | Председатель профсоюзного комитета администрации города Бородино |
| 9. | Жбанова С.К. | Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, секретарь комиссии |

Приложение 5

к постановлению администрации

города Бородино

от 14.04.2020 № 225

Распределение путевок

в оздоровительные лагеря для предоставления заявителям

по муниципальным общеобразовательным учреждениям города Бородино

| Наименование оздоровительных лагерей | Всего путевок | МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера» | Наименование общеобразовательных учреждений города Бородино |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБОУ «СОШ № 1» | МБОУ СОШ № 2 | МБОУ СОШ № 3 |
| Загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края | 169 | - | - | - | - |
| Лагеря дневного пребывания детей с организацией 2-разового питания при общеобразовательных учреждениях | 658 | - | 220 | 171 | 267 |

Приложение 6

к постановлению администрации

города Бородино

от «14.04.2020 № 225

Организация работы

лагерей дневного пребывания детей при общеобразовательных учреждениях

города Бородино и Загородной базы «Шахтер» МБУ «СШОР им. Г.А. Эллера»

в 2020 году

| Наименование оздоровительных лагерей | Сроки начала и окончания оздоровительных смен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Лагеря дневного пребывания детей при общеобразовательных учреждениях | 01.06.2020, 30.06.2020 | _____ | _____ |
| Загородная база «Шахтер» | 10.06.2020, 30.06.2020 | 04.07.2020, 24.07.2020 | 27.07.2020, 16.08.2020 |