АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

12.04.2012                                                                                                                                    № 273

Об организации работы

по подготовке и проведению мероприятий

по празднованию 67-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.

В связи с празднованием 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на основании Устава города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение 2).

3. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям города утвердить ведомственные мероприятия по празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

4. Отделу культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения (Е.В. Сотникова) до 13.04.2012г. разработать смету на проведение мероприятий по празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

5. Рекомендовать городскому Совету ветеранов (Филиппов Л.Е.), , общественным и политическим объединениям принять активное участие в проведение мероприятий по празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

6. Местом проведения торжественного мероприятия 09.05.2012г. определить площадь Дворца культуры «Угольщик».

7. МОВД МВД России «Бородинский» (Н.В. Банин) обеспечить порядок, общественную безопасность при проведении праздничных мероприятий.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

### Глава города    Бородино                                                   	  А.Н. Борчуков

Приложение 1 к постановлению

администрации г. Бородино

от     12.04.2012         № 273

ОРГКОМИТЕТ

по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 67-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Борчуков А.Н.               - глава города Бородино,

председатель оргкомитета

Первухин А.В.               - зам. главы города по социальным вопросам и связям с

общественностью, зам. председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Банин Н.В.                      - начальник МОВД «Бородинский»

Батяшов А.В.                 - начальник отдела военного комиссариата по г. Бородино

Бирилкин В.В.               -  заместитель управляющего по персоналу и административным

вопросам филиала ОАО «СУЭК Красноярск» «Разрез

Бородинский»

Ильенко Е.А.                 - руководитель Управления социальной защиты населения

администрации г. Бородино

Москвитина В.В.           - главный врач МБУЗ БЦГБ

Солоха И.А.                   -  начальник отдела образования администрации г. Бородино

Сотникова Е.В.              - начальник отдела культуры, спорта, молодежной политики и

информационного обеспечения администрации г. Бородино

Филиппов Л.Е.              -  председатель городского Совета ветеранов

Приложение 2 к постановлению

администрации г. Бородино

от     12.04.2012               № 273

План мероприятий

по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов ВОВ |  |  |
| 1.1. Мониторинг нуждаемости ветеранов ВОВ в социальной поддержке по результатам обследования: предоставление социальных услуг муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бородино»; проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов ВОВ на дому | в течение года 16.04.-20.04. 2012 | УСЗН МБУСО КЦСОН МБУЗ БЦГБ |
| 1.2. Обеспечение выплат единовременной адресной социальной помощи из городского и краевого бюджета | апрель-май 2012 | УСЗН |
| 2. Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |
| 2.1.Организация построения праздничной колонны: | 09.05.2012 | Администрация города, военкомат, МОВД МВД России «Бородинский», руководители трудовых коллективов |
| 2.2. Массовые торжественно-праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Организация торговли. | 09.05.2012 | ОКСМПиИО, отдел экономики и планирования администрации города |
| 2.3. Городская легкоатлетическая эстафета среди команд учащихся образовательных учреждений | 09.05.2012 | ОКСМПиИО |
| 2.4. Поздравление Главой города ветеранов ВОВ в СМИ | до 09.05.2012 | ОКСМПиИО |
| 2.5. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в муниципальных учреждениях | апрель-май 2012 | Отдел образования, УСЗН, ОКСМПиИО, МБУЗ БЦГБ |
| 2.6. Организация праздничного поздравления участников ВОВ на дому с вручением подарков | До 09.05.2012 | УСЗН, ОКСМПиИО |
| 3. Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |
| 3.1. Освещение мероприятий по празднованию Дня победы в газете «Бородинский вестник» и на ТВ г. Бородино | апрель-май 2012 | Руководители отдела образования, УСЗН, ОКСМПиИО, МБУЗ БЦГБ |