АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2011                                 г. Бородино                                             № 28

Об утверждении долгосрочной

городской целевой программы

«Развитие системы дошкольного

образования города Бородино на

2011-2013 годы»

В соответствии с программой социально-экономического развития города Бородино на 2007-2017 годы, утвержденной Решением Бородинского городского Совета депутатов от 23.11.2007 № 18-355р, долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 600-п, на основании Устава города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу «Развитие системы дошкольного образования города Бородино на 2011-2013 годы» (приложение 1).

2. Солоха И.А., начальнику отдела образования администрации города Бородино, по результату участия в конкурсном отборе на получение субсидии из краевого бюджета провести корректировку долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы дошкольного образования города Бородино на 2011-2013 годы» в части финансирования.

3. Вавиловой Л.П., руководителю финансового управления, внести корректировку в бюджет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью Е.И. Золотареву.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                        А.Н. Борчуков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Бородино

от 26.01.2011     № 28

Долгосрочная городская целевая программа

«Развитие системы дошкольного образования

города Бородино на 2011-2013 годы»

город Бородино

2011

- Паспорт программы

| Наименование программы | долгосрочная городская целевая программа «Развитие системы дошкольного образования города Бородино на 2011-2013 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | постановление администрации города Бородино от 11.12.2009 № 777 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, долгосрочная краевая целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы (утверждена Постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п), Постановление администрации города Бородино от 14.07.2010 № 481 «О долгосрочных целевых программах, предлагаемых для разработки в 2011 году» |
| Заказчик программы | отдел образования администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий программы | администрация города Бородино, отдел образования администрации города Бородино, муниципальные дошкольные образовательные учреждения |
| Разработчик программы | отдел образования администрации города Бородино |
| Главный распорядитель бюджетных средств | отдел образования администрации города Бородино |
| Цели и задачи программы | обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: увеличение количества мест в системе дошкольного образования путем реконструкции здания бывшего детского сада по адресу: микрорайон Стахановский, 14; укрепление здоровья детей; улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | увеличение количества мест в системе дошкольного образования на 9% (80 мест); увеличение охвата детей дошкольным образованием до 64 %; создание условий для сохранения здоровья детей, снижения заболеваемости детей на 5% |
| Сроки реализации программы | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | местный бюджет: всего по программе на 2011-2013 годы- 4 844,562 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011г.- 1 768,091 тыс. рублей; 2012г.- 2 411,471 тыс. рублей; 2013г.- 665,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | реализация программных мероприятий обеспечит: -введение в эксплуатацию детского сада на 80 мест; -увеличение охвата детей, получающих дошкольное образование с 58% до 64%; -снижение уровня заболеваемости детей на 5%, в том числе: 2012 год - на 3%, 2013 год - на 2%; -улучшение условий содержания детей в 5 дошкольных образовательных учреждениях, в том числе: 2011 год — 2 дошкольных учреждения (33%), 2012 год -1 дошкольное учреждение (17%), 2013 год — 2 дошкольных учреждения (33%) |
| Организация контроля за исполнением программы | контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел образования администрации города Бородино; контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Бородино |

2.Обоснование программы

2.1 Постановка общегородской проблемы

Данная программа разработана на основе анализа современного состояния дошкольного образования города Бородино и определяет стратегические направления развития системы дошкольного образования на 2011-2013 годы.

В городе проживает 1458 детей в возрасте от 0 до 7 лет. В 2008 году родилось 218 детей, в 2009 году- 228 детей, в 2010 году- 249 детей, прогнозируется дальнейшее увеличение рождаемости.

Функционирует 6 дошкольных образовательных учреждений на 849 мест, которые посещает 850 детей. Охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием составляет 58 процентов.

За последние 3 года очередь в дошкольные образовательные учреждения растет. Так на 01.01.2008 года она составляла 137 детей, на 01.01.2009 года- 312 детей, на 01.01.2010 года - 450 детей, на 01.01.2011 года - 516 детей.

В городе имеется здание бывшего детского сада,  расположенное по адресу: микрорайон Стахановский, 14. В настоящее время в нем располагается муниципальное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и школьников. Для справки:  здание бывшего детского сада - типовое, было рассчитано на 160 мест, год ввода в эксплуатацию 1986, а в 1996 году здание передано учреждению дополнительного образования детей. Здание находится в удовлетворительном состоянии (постоянно проводился текущий косметический ремонт).

Возврат здания бывшего детского сада по адресу: мкр. Стахановский, 14  в систему дошкольного образования будет наиболее эффективным шагом и потребует минимальное количество затрат на реконструкцию здания в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Однако для осуществления поставленной задачи  средств местного бюджета  недостаточно. В случае участия и победы в конкурсном отборе на получение субсидии из краевого бюджета, средства будут направлены на реконструкцию  здания бывшего детского сада по адресу: мкр. Стахановский, 14  на 80 мест.

Социально-экономические преобразования, происходящие в городе способствуют увеличению рождаемости детей, увеличению числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольного образования.

Ввод 4 дошкольных учреждений осуществлялся более 20 лет назад (1959, 1972, 1981, 1984 годы) по типовым проектам, которые не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям. За время эксплуатации учреждений капитальный ремонт производился только в 1 учреждении. Материально-техническая база большинства дошкольных учреждений изношена и требует больших материальных затрат. В первую очередь необходимо заменить технологическое оборудование пищеблоков, приобрести мебель, спортивное оборудование,  произвести монтаж системы дымоудаления, благоустроить прилегающую территорию.

Анализ состояния здоровья детей показывает, что количество детей, имеющих отклонения в здоровье превышает 30%, растет число детей с хроническими заболеваниями, увеличилось число пропусков детей по причине болезни.

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его качества, которое сегодня становится одной из ключевых задач модернизации российского образования. Введены в действие новые санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, которые требуют значительных изменений условий содержания детей в дошкольных учреждениях. Материально-технические и медико-социальные условия должны соответствовать новым санитарным нормам и правилам и обеспечивать комфортную развивающую образовательную среду.

В 2007 году дошкольные образовательные учреждения нашего города приняли участие в конкурсе муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноярского края в рамках краевой целевой программы «Дети» на 2007-2009 годы и вошли в число победителей конкурса на получение грантов. Выделенные средства смогли частично решить проблему приобретения детской мебели, игрушек. Дальнейшая финансовая поддержка позволит укомплектовать детские сады необходимым оборудованием и обеспечит повышение качества образовательного процесса.

В настоящее время основными проблемами для системы дошкольного образования являются:

- существующее количество дошкольных образовательных учреждений не обеспечивает максимальный охват детей дошкольным образованием;

- имеющиеся  материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях частично не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и не могут обеспечить высокое качество образовательных услуг.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели

Основной целью программы является обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования.

Достижение цели возможно при решении следующих задач:

увеличение количества мест в системе дошкольного образования путем реконструкции  здания бывшего детского сада по адресу: мкр. Стахановский, 14;

укрепление здоровья детей;

улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Этапы и сроки исполнения программы- 2011-2013 годы.

Целевыми индикаторами и показателями результативности программы являются:

увеличение количества мест в системе дошкольного образования на 9 % (80 мест);

увеличение охвата детей дошкольным образованием с 58%  до 64 %;

создание условий для сохранения здоровья детей, снижения заболеваемости детей на 5%;

улучшение условий содержания детей в 5 дошкольных образовательных учреждениях.

2.3. Механизм реализации программы

Муниципальным заказчиком программы является отдел образования администрации города Бородино.

Координатором программы является отдел образования администрации        города Бородино.

Отдел образования администрации города Бородино осуществляет:

координацию реализации программы;

организацию выполнения программных мероприятий;

контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию программы, своевременного выполнения основных программных мероприятий.

Источником финансирования долгосрочной городской целевой программы        является местный бюджет.

Мероприятия программы осуществляются на городском уровне.

Из местного бюджета финансируются расходы, связанные с реконструкцией здания бывшего детского сада под дошкольное образовательное учреждение, созданием условий для физкультурно-оздоровительной работы, приобретением технологического, спортивного, оборудования.

В случае участия и победы в конкурсе на получение субсидии из краевого бюджета, средства будут направлены на реконструкцию  здания бывшего детского сада по адресу: микрорайон Стахановский, 14 под дошкольное образовательное учреждение на 80 мест, его оборудование и оснащение, благоустройство прилегающей территории дошкольного образовательного учреждения «Родничок», дошкольного образовательного учреждения «Дюймовочка», монтаж системы дымоудаления в дошкольном образовательном учреждении «Улыбка», приобретение мебели для дошкольного образовательного учреждения «Ручеек».

Механизм реализации программы включает:

выполнение программных мероприятий;

подготовку отчетов о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;

корректировку программы;

уточнение объемов финансирования программы.

Оценка эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга.

2.4. Организация управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города Бородино.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет финансово-экономическая служба.

Информацию о ходе реализации программы, целевом и эффективном использовании средств краевого бюджета (в случае получения средств краевого бюджета) представляют органы местного самоуправления города Бородино в министерство образования и науки Красноярского края.

Отдел образования администрации города Бородино:

анализирует ход выполнения программных мероприятий, вносит предложения по их корректировке;

осуществляет финансовое, организационное, информационное и                                  методическое обеспечение;

координирует взаимодействие заинтересованных лиц и ведомств, общественных организаций по развитию системы дошкольного образования;

ежегодно готовит доклад и информирует общественность, педагогические   коллективы о ходе реализации программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий

Программа позволит в короткие сроки расширить доступность дошкольного образования, обеспечит качественное улучшение образовательного процесса и условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях. Финансовая поддержка обеспечит  улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений.

Программа позволит к концу 2013 года увеличить количество мест в системе дошкольного образования  на 9 % (80 мест), снизить очередь в детские сады на 15 %, обеспечить конституционное право граждан на получение дошкольного образования, увеличить охват детей дошкольным образованием с 58 % до 64 %, улучшить условия содержания детей в 5 детских садах, снизить уровень заболеваемости на 5 %.

2.6. Система программных мероприятий

(приложение 1)

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Мероприятия долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы дошкольного образования города Бородино на 2011-2013 годы» реализуются за счет средств местного  бюджета.     Объем расходов средств местного бюджета составляет: 4 844,562 тысячи рублей, в том числе по годам: 2011 год — 1 768,091 тысяча рублей, 2012 год — 2 411,471 тысяча рублей, 2013 год - 665,0 0 тысяч рублей.

Основные показатели социально-экономической эффективности

| Наименование задачи | Наименование показателей | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества мест в системе дошкольного образования | Количество мест в системе дошкольного образования | - | - | 80 (снижение очереди в детские сады на 15%) |
| Укрепление здоровья детей | Снижение заболеваемости | - | на 3% | на 2 % |
| Улучшение условий содержания детей | Количество детских садов, в которых улучшены условия содержания детей | 2 (33%) | 1 (17%) | 2 (33%) |

Приложение 1

Мероприятия долгосрочной  городской целевой программы

«Развитие системы дошкольного образования

города Бородино на 2011-2013 годы»

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Код статьи классификации операций сектора гос.управления | Главные распорядители | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |  |
| 1 | Задача 1. Увеличение количества мест в системе дошкольного образования путем реконструкции здания бывшего детского сада по адресу: микрорайон Стахановский, 14 |  |  | 2428,562 | 107,091 | 2321,471 | 0 | Увеличение количества мест в системе дошкольного образования на 80 мест (9%) |
| 1.1. | Мероприятия Изготовление проектно-сметной документацию на реконструкцию здания бывшего детского сада по адресу: микрорайон Стахановский, 14 | 226 | Отдел образования администрации города Бородино | 82,856 | 82,856 |  |  | Наличие проектно-сметной документации |
| 1.2. | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшего детского сада, па адресу: микрорайон Стахановский, 14 | 226 | Отдел образования администрации города Бородино | 24,235 | 24,235 |  |  | Проведена экспертиза |
| 1.3. | Реконструкция здания бывшего детского сада по адресу: микрорайон Стахановский, 14 | 225 | Отдел образования администрации города Бородино | 2121,471 |  | 2121,471 |  | Проведена реконструкция здания |
| 1.4. | Приобретение оборудования, мебели для реконструированного здания бывшего детского сада по адресу: микрорайон Стахановский, 14 | 310 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | Приобретено оборудование, мебель |
| 2. | # Задача 2 Укрепление здоровья детей |  |  | 295,000 | 100,000 | 60,000 | 135,000 | Снижение заболеваемости детей на 5% |
| 2.1. | # Мероприятия Проведение конкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение по созданию условий для формирования здорового образа жизни» | 290 | Отдел образования администрации города Бородино | 120,000 |  | 60,000 | 60,000 | Улучшение условий организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях |
| 2.2. | Открытие группы оздоровительной направленности для часто болеющих детей в дошкольном образовательном учреждении «Улыбка» | 225 | Отдел образования администрации города Бородино | 25,000 |  |  | 25,000 | Увеличение количества оздоровленных детей |
| 2.3. | Приобретение спортивного оборудования, тренажеров для группы оздоровительной направленности для часто болеющих детей (дошкольное образовательное учреждение «Улыбка») | 310 | Отдел образования администрации города Бородино | 50,000 |  |  | 50,000 | Приобретено спортивное оборудование, тренажеры |
| 2.4. | Оборудование детской спортивной площадки в дошкольном образовательном учреждении «Улыбка» | 310 | Отдел образования администрации города Бородино | 100,000 | 100,000 |  |  | Наличие оборудованной детской спортивной площадки |
| 3 | # Задача 3 Улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях |  |  | 2121,000 | 1561,000 | 30,000 | 530,000 | Обеспечение безопасных условий содержания детей |
| 3.1. | Мероприятия Обеспечение дошкольных учреждений необходимым технологическим оборудованием для пищеблоков | 310 | Отдел образования администрации города Бородино | 265,000 | 205,000 | 30,000 | 30,000 | Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков |
| 3.2. | Проведение частичного капитального ремонта дошкольных учреждений: переоборудование спален в дошкольном образовательном учреждении «Ручеек»; проведение ремонта пола в дошкольном образовательном учреждении «Улыбка»; проведение ремонта стен в дошкольном образовательном учреждении «Уголек» | 225 | Отдел образования администрации города Бородино | 500,000 750,000 516,000 | 750,0 516,0 |  | 500,000 | Проведены ремонтные работы в 3-х дошкольных образовательных учреждениях |
| 3.3. | Монтаж системы дымоудаления в дошкольном образовательном учреждении «Улыбка» | 225 | Отдел образования администрации города Бородино | 5,000 | 5,000 |  |  | Установлена система дымоудаления в дошкольном образовательном учреждении «Улыбка» |
| 3.4. | Благоустройство прилегающей территории: асфальтирование территории дошкольного образовательного учреждения «Дюймовочка»; асфальтирование территории дошкольного образовательного учреждения «Родничок»; устройство ограждения дошкольного образовательного учреждения «Дюймовочка» | 310 | Отдел образования администрации города Бородино | 5,000 35,000 30,000 | 5,000 35,000 30,000 |  |  | Проведены ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории |
| 3.5. | Приобретение мебели для дошкольного образовательного учреждения «Ручеек» | 310 | Отдел образования администрации города Бородино | 15,000 | 15,000 |  |  | Приобретена мебель для дошкольного учреждения «Ручеек» |
|  | Итого |  |  | 4844,562 | 1768,091 | 2411,471 | 665,000 |  |