АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2015 г. Бородино № 333

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий на 2015 год по информированию населения города Бородино о реализации Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» |  |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2015 год по информированию населения города Бородино о реализации Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.В. Первухина.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский Вестник» и на официальном сайте Администрации города Бородино (sibborodino.ru).

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города Бородино А.Н. Борчуков

Лупандина

4-52-73

Приложение № 1

**План мероприятий на 2015 год**

**по информированию населения города Бородино о реализации Закона Красноярского края**

**от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки** | **Планируемый результат** |
| **Организационные** | | | | |
|  | Определение лиц в администрации муниципального образования ответственных за проведение разъяснительной работы и взаимодействие с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства края и региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов | Первый заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа Александр Владимирович Первухин,  8 (391 68) 4-51-51 | апрель | Принятие главой города Бородино  распоряжения |
|  | Определение лиц (референтные, медиа-персоны, лидеры общественного мнения, представители общественных организаций и т.д.) уполномоченных информировать вопросы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ФИО  должность контактный телефон e-mail | апрель | Утверждение Постановления главой города Бородино |
|  | Определение средств массовой информации (телевидение, печатные изданий, и т.д.) которые планируют размещать материалы Администрации города Бородино, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства края, регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов | Главный редактор городской общественно-политической газеты "Бородинский вестник"-  Кайзер Татьяна Валерьевна,  8 (391 68) 4-49-89,  e-mail: [borvest00@mail.ru](mailto:borvest00@mail.ru)  Главный редактор Телекомпании филиала ОАО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им.Щадова» - Гуменюк Надежда Васильевна,  8 (391 68) 4-37-73,  E-mail: [gumenyuknv@suek.ru](mailto:gumenyuknv@suek.ru) | апрель | Формирование перечня средств массовой информации с указанием:  наименования ФИО руководителя;  контактный телефон;  e-mail |
| **Информационные** | | | | |
|  | Мониторинг средств массовой информации | Главный редактор городской общественно-политической газеты "Бородинский вестник"-  Кайзер Татьяна Валерьевна,  8 (391 68) 4-49-89,  e-mail: [borvest00@mail.ru](mailto:borvest00@mail.ru)  Главный редактор Телекомпании филиала ОАО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им.Щадова» - Гуменюк Надежда Васильевна,  8 (391 68) 4-37-73,  E-mail: [gumenyuknv@suek.ru](mailto:gumenyuknv@suek.ru) | Ежемесячно,  до 5 числа следующего за отчетным периодом месяца | Выполнение анализа материалов (репортажи, статьи, т.д.):  количество \_\_\_\_\_\_\_(ед.)  характеристика (положительный, отрицательный и т.д.) |
|  | Подготовка материалов для средств массовой информации | Директор МКУ «Служба единого заказчика»  Лупандина Надежда Алексеевна  4-52-73,  e-mail: borodino.sez@mail.ru |  | Размещение  материалов в постоянно действующих в средствах массовой информации  рубриках: |
| Март –   апрель | «Азбука ремонта»;  и т.д. |
| Май –  июнь | «Кто подрядчик»;  и т.д. |
| Июль-  август | «Проводим ремонт»;  и т.д. |
| Сентябрь-октябрь | «Контроль качества»;  и т.д. |
| Ноябрь-  декабрь | «Результаты ремонта»  и т.д. |
|  | Изготовление и распространение печатных информационно - справочных материалов (брошюры, листовки и т.д.) **\*** | Главный редактор городской общественно-политической газеты "Бородинский вестник"-  Кайзер Татьяна Валерьевна,  8 (391 68) 4-49-89,  e-mail: [borvest00@mail.ru](mailto:borvest00@mail.ru)  Директор МКУ «Служба единого заказчика»  Лупандина Надежда Алексеевна  4-52-73,  e-mail: borodino.sez@mail.ru | Ежемесячно (ежеквартально) | Изготовление печатных материалов:  количество экземпляров \_\_\_\_ (ед.)  наименование адресов (мест) размещения  количество получателей \_\_\_\_ (ед.) |
|  | Организация мероприятий (встречи, «круглые столы», брифинги, сходы, собрания и т.д.) | Первый заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа Александр Владимирович Первухин,  8 (391 68) 4-51-51 | ежемесячно (ежеквартально) | Проведение мероприятий:  Наименование \_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Количество участников \_\_\_\_ |

**Примечание: \*** При наличии средств

Исполнитель:

Лакиза Ольга Владимировна, 8 (391 68) 4-45-37,

e-mail: borodino.sez@mail.ru