АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

16.05.2016 											№ 340

| Об утверждении план-графика мероприятий по подготовке объектов жилищно - коммунального комплекса города Бородино к работе в отопительный период 2016-2017 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом   города  Бородино,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   план-график  мероприятий  по  подготовке  объектов жилищно-коммунального  комплекса города  Бородино к работе  в отопительный период  2016-2017 годов согласно  приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бородинский вестник».

4. Постановление  вступает  в  силу  в день,  следующий  за днем  его официального  опубликования.

Глава города Бородино                                                                      А.Ф. Веретенников

Соболева,

4 45 37

|  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации города Бородино |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 16.05.2016 № 340 |  |  |  |  |  |  |
| План-график мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Бородино к работе в отопительный период 2016-2017 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта |  | Содержание мероприятия | Срок выполнения |  | Финансирование, т.р. |  |  | Ответственный |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | Источник финансирования |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| I. ООО "Строительная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котлоагрегаты | Текущий ремонт оборудования котлоагрегатов |  | май-сентябрь |  | 445,3 | Средства в структуре тарифа |  | ООО «Строительная компания» |
| 2 |  | Топливоподача | Текущий ремонт оборудования топливоподачи |  | май-июнь |  | 96,2 |  |  |  |
| 3 |  | Химводоочистка | Текущий ремонт оборудования химводоочистки |  | май-сентябрь |  | 47,2 |  |  |  |
| 4 |  | Подогреватели | Текущий ремонт оборудования подогревателей |  | июль-сентябрь |  | 32,1 |  |  |  |
| 5 |  | Насосы | Текущий ремонт насосов |  | июнь-сентябрь |  | 72,2 |  |  |  |
| 6 |  | Подогреватели | Текущий ремонт - подогревателей ПСВ,1,2,7,8,9,10,12 |  | июль-сентябрь |  | 32,1 |  |  |  |
| 7 |  | Здания и сооружения | Текущий ремонт зданий и сооружений |  | июль-сентябрь |  | 35,8 |  |  |  |
| 8 |  | Капитальный ремонт Котельной №1 | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений |  | июнь-сентябрь |  | 3628,5 |  |  |  |
| 2. |  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котлоагрегаты | Текущий ремонт оборудования котлоагрегатов |  | май-сентябрь |  | 474,1 | Средства в структуре тарифа |  | ООО «Строительная компания» |
| 2 |  | Топливоподача | Текущий ремонт оборудования топливоподачи |  | май-сентябрь |  | 69,9 |  |  |  |
| 3 |  | Золоудаление | Текущий ремонт оборудования золоудаления |  | июнь-сентябрь |  | 59,9 |  |  |  |
| 4 |  | Химводоочистка | Текущий ремонт оборудования химводоочистки |  | июнь-август |  | 49,9 |  |  |  |
| 5 |  | Котельная ГРП | Текущий ремонт котлоагрегатов и оборудования котельной ГРП |  | август-сентябрь |  | 45,9 |  |  |  |
| 6 |  | Насосы | Текущий ремонт насосов |  | май-сентябрь |  | 80,2 |  |  |  |
| 7 |  | Капитальный ремонт Котельной №2 | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений |  | июль-сентябрь |  | 3628,5 |  |  |  |
| 3. |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЦТП № 2, 3, 5, 6, 7 в г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт насосного оборудования, теплообменников, з/арматуры ценральных тепловых пунктов |  | май-сентябрь |  | 132,2 | Средства в структуре тарифа |  | ООО «Строительная компания» |
| 2 |  | Тепловые сети кв. "А" г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт з/арматуры 312 шт., ремонт и чистка тепловых камер |  | май-сентябрь |  | 85,0 |  |  |  |
| 3 |  | Тепловые сети кв. "Б" г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт з/арматуры 230 шт., ремонт и чистка тепловых камер |  | май-сентябрь |  | 66,1 |  |  |  |
| 4 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений |  | май-сентябрь |  | 3630,1 |  |  |  |
| 5 |  | ЦТП 5 | Капитальный ремонт трех теплообменников |  | август |  | 1717,0 | Средства К/Б – 1700,0 т.р.; средства М/Б – 17,0 т.р. |  |  |
| 6 |  | Теплосеть и водопровод по ул. Гоголя | Капитальный ремонт |  | август |  | 4040,0 | Средства К/Б – 4000,0 т.р.; средства М/Б – 40,0 т.р. |  |  |
|  |  | Итого по теплу |  |  |  |  | 18468,2 |  |  |  |
| 4. |  | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Водопроводные сети г. Бородино | Текущий ремонт - водопроводных сетей с частичной заменой, в/колодцев - 15 шт., ПГ, колонки, ревизия зап. арматуры, замена секущих задвижек, промывка водобаков |  | май-сентябрь |  | 143,4 | Средства в структуре тарифа |  | ООО «Строительная компания» |
| 2 |  | Водозаборные сооружения | Ревизия насосов на водозаборных станциях, утепление ворот, межплитных швов зданий, ревизия запорной арматуры |  | май-сентябрь |  | 191,2 |  |  |  |
| 4 |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений, сетей |  | май-сентябрь |  | 2368,7 |  |  |  |
| 5 |  | Капитальный ремонт водозаборных сооружений и магистральных сетей | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений, сетей |  | май-сентябрь |  | 2360,0 |  |  |  |
|  |  | Итого по воде |  |  |  |  | 5063,3 |  |  |  |
| 5. |  | Очистные сооружения и канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистные канализационные сооружения | Промывка системы отопления, ревизия насосов- 3шт., запорной арматуры-41шт. |  | май-сентябрь |  | 29,5 | Средства в структуре тарифа |  | ООО «Строительная компания» |
| 2 |  | Канализационные сети | Чистка канализационных колодцев - 300шт.. |  | май-сентябрь |  | 52,1 |  |  |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт ОСиКС | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений, сетей |  | май-сентябрь |  | 688,4 |  |  |  |
|  |  | Итого водоотведение |  |  |  |  | 770,1 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по ООО "Строительная компания" |  |  |  |  | 24 301,5 |  |  |  |
| II. ООО «Ваш управдом плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. 9 Мая, 46,52,54,58; ул. Заводская, 6; ул.Нагорная 41А; ул.Октябрьская, 76; м-н Победы, 5, ул. Советская, 55 | Замена запорной арматуры в тепловых узлах МКД - 17 шт. |  | Июнь-август |  | 86,9 | Средства в структуре тарифа Средства в структуре тарифа |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 2 |  | ул. 9 Мая, 46, 58; ул. Горького 3, ул. Комсомольская, 12, ул. Маяковского, 27, ул. Октябрьская, 56,76,м-н Победы,8,14,15 | Замена запорной арматуры на трубопроводах водоснабжения в подвале - 237 шт. |  | Июнь-август |  | 432,1 |  |  |  |
| 3 |  | ул. Октябрьская, 84, м-н Победы, 2,6, ул.Щетинкина, 23 | Замена запорной арматуры на трубопроводах отопления в подвале - 250 шт. |  | Июнь-август |  | 346,2 |  |  |  |
| 4 |  | Жилой фонд | Ревизия запорной арматуры - 104 дома |  | Май-август |  | 202,6 |  |  |  |
| 5 |  | ул. Советская, 53 | Замена трубопроводов теплоснабжения - 60 п.м. |  | Июль |  | 57,5 |  |  |  |
| 6 |  | Жилой фонд | Промывка системы теплоснабжения МКД - 105 дом. |  | Июнь-август |  | 193,5 |  |  |  |
| 7 |  | ул. 9 Мая, 56, ул. Октябрьская, 52 | Ремонт кровли - 50 м2 |  | Июнь |  | 100 |  |  |  |
| 8 |  | ул. Ленина, 62А, ул.Октябрьская, 83,85, м-н Победы, 2, ул. Советская, 53 | Ремонт отмостки - 216 м2 |  | Июнь-август |  | 156,5 |  |  |  |
| 9 |  | Жилой фонд | Замена дверных блоков в подъездах - 35 шт. |  | июль-август |  | 1225 |  |  |  |
| 10 |  | Жилой фонд | Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения - 232 п.м. |  | Июль-сентябрь |  | 164,3 |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 11 |  | ул.Ленина,52А | Замена оконных блоков в подъездах на блоки ПХВ – 8 шт. |  | май |  | 60 |  |  |  |
| 12 |  | Жилой фонд | Герметизация стыков канализационных труб в подвальных помещениях МКД |  | июль-август |  | 71,0 |  |  |  |
| 13 |  | ул. Горького,3; ул.Октябрьская, 50, 54 | Ремонт цоколя – 100 м2 |  | июнь-август |  | 90,8 |  |  |  |
| 14 |  | Жилой фонд | Зашивка подвальных окон МКД - 87 дом |  | Сентябрь-октябрь |  | 76,7 |  |  |  |
| 15 |  | Жилой фонд | Замена и ремонт жалюзийных решеток слуховых окон на кровле МКД - 102 дом |  | Сентябрь-октябрь |  | 12,0 |  |  |  |
| 16 |  | ул. 9 Мая, 44, ул. Октябрьская, 48, м-н Победы,15, ул. Советская, 53 | Замена светильников придомового освещения на светодиодные – 6 шт. |  | апрель-август |  | 61,2 |  |  |  |
| 17 |  | м-н Победы, 3, м-н Стахановский, 5 | Утепление чердачного перекрытия -34 м2) |  | февраль-май |  | 35,2 |  |  |  |
| 18 |  | Жилой фонд | Ремонт и герметизация межпанельных швов – 704 пог.м |  | июнь-сентябрь |  | 316,8 |  |  |  |
| 19 |  | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2016-2017г.г. - 104 дома. |  | август |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по ООО «Ваш управдом плюс» |  |  |  |  | 3688,3 |  |  |  |
| III |  | ООО УК «СтройКом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | мкр. Стахановский д. 4 | Ремонт решеток на слуховых окнах чердачного помещения |  | июнь |  | 2,0 | Средства в структуре тарифа |  | ОП «Бородинское» ООО УК «СтройКом» |
| 2 |  | мкр. Стахановский д. 4, ул. Ленина д.47, 9 Мая, 57 | Ремонт подъездов (побелка, покраска, остекление окон 37 м2, ремонт и замена входных дверей 4 шт. ) |  | июнь-август |  | 258,5 |  |  |  |
| 3 |  | мкр. Стахановский д. 4, ул. Ленина д.47, 9 Мая, 57, Советская 45, Советская 47, Советская 49, Горького 7, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт системы отопления (восстановление теплоизоляции трубопровода теплоснабжения 18 п.м, ремонт и замена запорной арматуры 68 шт.) |  | нюль- август |  | 124,1 |  |  |  |
| 4 |  | мкр. Стахановский д. 4 | Ремонт и герметизация межпанельных швов 70 п.м. |  | май- июль |  | 45,0 |  |  |  |
| 5 |  | мкр. Стахановский д. 4 | Ремонт отмостки 60 п.м, зашивка подвальных окон |  | июнь-август |  | 54,0 |  |  |  |
| 6 |  | мкр. Стахановский д. 4, ул. Ленина д.47, 9 Мая, 57, Советская 45, Советская 47, Советская 49, Горького 7, ул. Заводская, д. 8 | Благоустройство территории детской площадки, газонов |  | май- июнь |  | 33,0 |  |  |  |
| 7 |  | ул. Советская 45 | Установка водослива над козырьком подъезда |  | июнь |  | 3,5 |  |  |  |
| 8 |  | мкр. Стахановский д. 4, ул. Ленина д.47, 9 Мая, 57, Советская 45, Советская 47, Советская 49, Горького 7, ул. Заводская, д. 8 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения МКД 8 шт. |  | нюль- август |  | 40,2 |  |  |  |
| 9 |  | мкр. Стахановский д. 4, ул. Ленина д.47, 9 Мая, 57, Советская 45, Советская 47, Советская 49, Горького 7, ул. Заводская, д. 8 | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2016-2017г.г. - 8 домов. |  | август |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по ООО УК «СтройКом» |  |  |  |  | 560,3 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по мероприятиям |  |  |  |  | 28 550,1 |  |  |  |
|  |  | В том числе: - жилье |  |  |  |  | 4 248,6 | Средства в структуре тарифа -4248,6 т.р. |  |  |
|  |  | - ресурсоснабжающая организ. |  |  |  |  | 24 301,5 | Средства в структуре тарифа – 18544,5; средства К/Б – 5700,0 т.р.; средства М/Б – 57,0 т.р. |  |  |