## План 2017-2018
Приложение
к постановлению администрации
города Бородино
от01.08.2018 № 447
План - график мероприятий по подготовке жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино к работе в зимних условиях 2018-2019 годов.
№ п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия | Объем | Срок выполнения | Финансирование, т.р., |  |  | Ответственный
[5 empty] | план, без НДС | план, с НДС | Источник финансирования
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7
Бородинский участок Восточного филиала АО "КрасЭко"
| Объекты теплоснабжения |  |  | 01.03.-30.11.2018. | 5206.66 |  | средства в структуре тарифа, | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев
Втом числе:
1 | Котельная № 1 | Замена щита управления насосами гидрозолоудаления №№ 1, 2, 3, грязевым насосом. | 1шт. | 2018-06-30 | 279.4771
4 |  | Капитальный ремонт насоса ГЗУ №1. | 1шт. | 2018-05-31 | 106.5756
5 |  | Капитальный ремонт горизонтального транспортера 3 очереди с заменой ленты. | 1шт. | 2018-06-30 | 204.2909
7 |  | Замена затворов редукторных циркуляционных насосов № 1, 2, 3. | 6шт. | 2018-06-30 | 153.1593
8 |  | Капитальный ремонт конденсатной линии промзоны. | 1шт. | 2018-06-30 | 96.9718
9 |  | Капитальный ремонт теплообменника № 6. | 1шт. | 2018-06-30 | 117.8651
10 |  | Капитальный ремонт изоляции паропроводов на котельной. | 70м2 | 2018-07-15 | 136.1454
11 |  | Капитальный ремонт подогревателя №12, с заменой латунных трубок. | 1шт. | 2018-06-30 | 270.0531
12 |  | Установка устройств защиты УМЗ-ЭР на электродвигатели питательных насосов №3, 5; циркуляционного насоса №3; сетевого насоса №7 промзоны; скреперных лебёдок №1, 2; насоса гидрозолоудаления №2; дымососа ВК №9, вентилятора ВК №9 | 9шт. | 2018-06-15 | 36.017 |  |  | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев
13 |  | Замена изоляторов ОРУ 6кВ | 24 шт. | 2018-07-10 | 18.6382
16 |  | Склейка транспортерной ленты третьей очереди (подряд) | 1 шт | 2018-06-30 | 100
17 |  | Текущий ремонт котлов ДКВР-10/13 № 4,5 | 2 шт. | 2018-06-30 | 215.34
18 |  | Текущий ремонт котла КЕВ 25/14 СО № 9 | 1 шт. | 2018-10-31 | 150.36
19 |  | Текущий ремонт оборудования ХВО | 12 шт. | 2018-07-15 | 273.0968
20 |  | Текущий ремонт насосов | 26 шт | 2018-07-15 | 52.4994
21 |  | Текущий ремонт подогревателя №2 | 1 шт. | 2018-09-10 | 136.219
22 |  | Текущий ремонт оборудования топливоподачи | 7 шт. | 2018-07-15 | 123.8439
24 |  | Текущий ремонт помещений | 1000 м2 | 2018-09-10 | 92.48
|  | Техническое обслуживание котельной №1 | 1 шт | 2018-06-30 | 1162.6623
18 | Котельная № 2
20 |  | Капитальный ремонт угольной дробилки ДДЗ-4 №2. | 1шт. | 2018-07-31 | 292.9644
21 |  | Изготовления нового бака щелочения котлов (1,5м3). | 1шт. | 2018-03-30 | 22.2471
22 |  | Промывка труб поверхности нагрева кальцинированной содой котла №3. | 100 кг. | 2018-08-30 | 7.2009
23 |  | Замена дренажного трубопровода охлаждения ПМЗ. | 35м | 2018-08-30 | 20.0769
25 |  | Замена светильников на светодиодные и замена эл.проводки освещения в здании ВВН. | 8шт. | 2018-07-30 | 20.6256
26 |  | Монтаж и подключение кабеля питания на эл.двигатель ВВН №1 от КТП 6/0.4 кВ до щита управления ВВН №1. | 115м | 2018-05-31 | 23.0909
27 |  | Установка устройств защиты УМЗ-ЭР на электродвигатели подзон котлов №1,2,3,4; дымососа ДН-17 котлов №2,3; дутьевого вентилятора ВДН-15 котлов №2,3 | 8шт. | 2018-08-15 | 38.6441 |  |  | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев
28 |  | Капитальный ремонт ЛЭП 6кВ Ф7-21 | 9шт. | 2018-08-01 | 126.962
29 |  | Капитальный ремонт ЛЭП 6кВ Ф7-28 | 10шт. | 2018-08-15 | 107.8021
|  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №1 | 1 шт. | 2018-06-29 | 74.1544
|  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №2 | 1 шт. | 2018-07-20 | 50.3992
|  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №4 | 1 шт. | 2018-09-28 | 57.5875
|  | Текущий ремонт оборудования золоудаления | 7 шт. | 2018-10-31 | 74.029
|  | Общестроительные работы | 665м2 | 2018-09-10 | 128.2426
|  | Ремонт пожарных кранов | 21 шт. | 2018-09-10 | 11.6619
|  | Ремонт запорной арматуры | 270шт. | 2018-09-10 | 48.9009
|  | Техническое обслуживание котельной №2 | 1 шт. | 2018-07-31 | 376.3795
|  | Итого по объектам теплоснабжения: |  |  | 5206.66
| Сети теплоснабжения: |  |  | 01.06.-31.09.2018. | 2977.59 |  | средства в структуре тарифа,
В том числе:
31
32 |  | Замена запорной арматуры №10 Ду300, | 1шт. | 2018-07-15 | 322.02
34 |  | Замена эл.двигателя сетевого насоса с 250 кВт / 0,4 кВ на 315 кВт / 6 кВ, включая пусковую и коммутационную аппаратуру | 1 шт. | 2018-07-15 | 987.7415
|  | Капитальный ремонт подогревателя подпиточной воды ППВ-2 | 1 шт. | 2018-03-31 | 121.4779
|  | Замена запорной арматуры в ТК-208 Ду250 -2шт. ТК-308 Ду 100-4шт. ТК-280 Ду100-2шт. ТК-269 Ду80- 4шт. ТК-212 Ду80 -4шт. Т63 Ду150-2шт. ТК-255 Ду80-4шт | 22 шт. | 2018-07-15 | 166.8691
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от насосной ГРП по ул. Геологическая до дома №1 по ул. Геологическая 2Ду70,50 - 302 м | 604 м.п. | 2018-08-15 | 235.8691
|  | Замена запорной арматуры в ТК-148 Ду150-2шт. ТК-8 Ду300-2шт. ТК-130 Ду80-2шт. ТК-114 Ду80-2шт. ТК-112 Ду200-2шт. ТК-180 Ду100-2шт. ТК-186 Ду200-2шт. ТК-137 Ду100-2шт. Ду80-2шт. ТК-27 Ду150-2шт, Ду100-2шт. | 22 шт. | 2018-09-05 | 170.52 |  |  | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев
|  | Восстановление дорожного покрытия (асфальт) от ТК381 до н/д №27 по ул. Ленина г. Бородино (120 м²) | 120 м2 | 2018-09-30 | 300
|  | Текущий ремонт ЦТП №2 | 1 шт. | 2018-09-14 | 25.6544
|  | Текущий ремонт ЦТП №7 | 1 шт. | 2018-09-14 | 25.3968
|  | Текущий ремонт котельной ГРП (насосная) | 1 шт. | 2018-09-14 | 2.3514
|  | Текущий ремонт Тепловых сетей | 23,97км | 2018-09-14 | 41.6879
|  | Текущий ремонт ЦТП №5 | 1 шт. | 2018-09-14 | 42.4514
|  | Текущий ремонт Тепловых сетей | 17,92км | 2018-09-14 | 32.3867
|  | Техническое обслуживаниетепловых сетей от котельной №1 | 23,97 км | 2018-09-30 | 1.81
|  | Техническое обслуживаниетепловых сетей от котельной №2 | 17,92 км | 2018-09-30 | 1.35
|  | Техническое освидетельствование трубопровода тепловой сети от Котельной № 2 до ЦТП № 5, техническое диагностирование экономайзеров Котельной № 1 | 1 шт. | 2018-08-31 | 500
|  | Итого по сетям теплоснабжения: |  |  | 2977.59
| Объекты электроснабжения | Капитальный ремонт ПС 110/6 №57 "Жилпоселок" | 1 шт | 2018-09-01 | 16.7692 |  | Средства в структуре тарифа
|  | Техническое обслуживание ТП, РП, ПС. | 72 шт | 2018-12-30 | 158.0436
| Сети электроснабжения | Капитальный ремонт 66-03-3 | 1 шт | 2018-09-01 | 375.2541
| Л-1 от ТП 7-13-15 | Капитальный ремонт | 1 шт | 2018-09-01 | 65.8778
| Л-1 от ТП 7-14-42 | Капитальный ремонт | 1 шт | 2018-09-01 | 73.7711
| Ф.7-04 | Капитальный ремонт | 1 шт | 2018-09-01 | 59.2195
| Ф.7-14 | Капитальный ремонт | 1 шт | 2018-09-01 | 105.1494
| Ф.7-20 | Капитальный ремонт | 1 шт | 2018-09-01 | 196.5928
| Ф.7-31 | Капитальный ремонт | 1 шт | 2018-09-01 | 28.591
| Л-1 от ТП 7-13-32 | Капитальный ремонт | 1 шт | 2018-09-01 | 471.8327 |  |  | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев
|  | Техническое обслуживание сетей | 143,48 км | 2018-12-30 | 0
|  | Итого по объектам и сетям электроснабжения |  | до 30.12.2018 | 1551.1
|  | Итого по Бородинскому участку Восточного филиала АО "КрасЭко": |  |  | 9735.35
ООО "СибЭкоПром"
| Объекты водоснабжения |  |  | 03.05.-31.08.2018 | 978.98 |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "СибЭкоПром" Р.В. Шилихин
Втом числе:
| Водозаборные сооружения "Рыбная" (насосная 1-го подъема) | Текущий ремонт насоса № 1 NB 125/400 (замена уплотнения вала); | 1 шт | май | 30.2
| Водозаборные сооружения п.Урал (насосная 1-го подъема) | Текущий ремонт насосов №№ 1, 2 1Д320-50 | 2 шт | июль-авг. | 8.47
| Насосная 2-го подъема подземного водозабора | Текущий ремонт насосов №№ 1, 2 Д320-50(а), Д315-50(а) | 2 шт | июль | 8.47
| Насосная 2-го подъема НФС п.Урал | Капитальный ремонт (замена запорной арматуры насосной Ду 200, Ду300) | 4 шт | август | 261.82
|  | Текущий ремонт насосов №№ 1, 2 ЦН-400-210 | 2 шт | июль-авг. | 11.86
| Насосно-фильтровальная станция 2-ой очереди п.Урал | Капитальный ремонт (замена запорной арматуры фильтров Ду 300 ; Ду 250 ; Ду 200) | 8 шт | август | 535.72
|  | Замена светильников наружного освещения на светодиодные LED 100 | 12 шт | июнь | 69.12
|  | Текущий ремонт насосов - дозаторов Grundfos DМЕ 19, DDA 12-10 (хлораторная) | 2 шт | июнь | 25.5
| ПНС мрн.Стахановский | Текущий ремонт насоса № 2 К 80-50-200 | 1 шт | май | 7.8
| Водобаки №№ 1-8 г.Бородино | Промывка и дезинфекция водобаков №№ 1-6 V=6*1000м3; №№ 7-8 V=2*800м3; | 8 шт | июнь-авг. | 20.02
| Узел запасных резервуаров г. Бородино | Капитальный ремонт водобака № 8. | 1 шт | сентябрь-октябрь | 3094.528 |  | Краевой и местный бюджет | МКУ "Служба единого заказчика"
| Сети водоснабжения |  |  | до 31.08.2018. | 1672.21 |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "СибЭкоПром" Р.В. Шилихин
Втом числе:
| Водопроводная сеть по ул.Большевистской (ВК-345) до ул.Сурикова-ул.Садовая (ВК-352) | Капитальный ремонт (замена) водопроводной сети от ВК-345 до ВК-352 п/э Ду 63 | Ду 63 мм; L=258 м | август | 588.41 |  |  | Директор ООО "СибЭкоПром" Р.В. Шилихин
| Запорная арматура : Водобаки, НПС "Стахановский", ул.Пионерская-ул.Ленина (ВК-136), ул.Ленина № 33 (ВК-94), ул.Ленина-ул.Маяковского (ВК-126), ул. 9 Мая-ул.Маяковского (ВК-630), ул.Ленина-ул.Гоголя (ВК-25, ВК-757а), ул.Олимпийская-ул.Октябрьская (ВК-769), ЦТП-5 (ВК-7, ВК-8), мрн.Победы (ВК-82, ВК-48) | Капитальный ремонт (замена запорной арматуры Ду 400 -2 шт, Ду 250 -3 шт, Ду 200 - 6 шт, Ду 150 - 7 шт) | 18 шт; | май-август | 1000.36
| Водоразборные колонки: ул.Профсоюзная, 20; ул.Октябрьская, 24; ул.Маяковского, 20; ул.Сибирская, 72 | Замена водоразборных колонок: | 4 шт | май | 26.28
| Пожарные гидранты: ул.Ленина, 52-1 шт; ул.Октябрьская, 76 - 2шт; | Текущий ремонт пожарных гидрантов | 3 шт | июнь | 6.32
| Водопроводные колодцы | Текущий ремонт водопроводных колодцев -замена кирпичной кладки колодцев на ж/б кольца, с установкой плиты-перекрытия и люка | 3 шт | июль | 25.8
|  | Чистка водопроводных колодцев | 40 шт | апр.-август | 25.04
| Водопроводная сеть от водобаков до АБК разреза | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от водобаков до АБК разреза (от ВК 84а до т.А на схеме) | 95 м. | сентябрь-октябрь | 435.732 |  | Краевой и местный бюджет | МКУ "Служба единого заказчика"
35 |  | Итого по ООО "СибЭкоПром": |  |  | 2651.19 |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "СибЭкоПром" Р.В. Шилихин
ООО "Агропромкомплект"
| Объекты водоотведения |  |  | 03.05.-31.08.2018 | 1210.26 |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "Агропромкомплект" Р.В. Шилихин
Втом числе:
| Котельная очистных сооружений | Капитальный ремонт дымовой трубы Ду 630 мм | 32 м | июнь-август | 483.9
| Котельная очистных сооружений | Текущий ремонт сетевых и подпиточных насосов; очистка борова дымовой трубы; ревизия запорной арматуры котлов; вывоз золы с промежуточного золоотвала | 3 шт | май-август | 4.47 |  |  | Директор ООО "Агропромкомплект" Р.В. Шилихин
| Иловая площадка очистных сооружений | Капитальный ремонт иловой площадки (чистка карты 40*20*1,5 м) с отсыпкой подъездной дороги | 823 м3 | июль-август | 681.92
| Песколовки очистных сооружений | Капитальный ремонт песколовок с круговым движением воды | 2 шт | сентябрь-октябрь | 859.234 |  | Краевой и местный бюджет | МКУ "Служба единого заказчика"
| КНС № 2 | Текущий ремонт насосного оборудования; ревизия запорной арматуры | 3 шт | май-август | 9.926 |  |  | Директор ООО "Агропромкомплект" Р.В. Шилихин
| КНС № 3 | Текущий ремонт насосного оборудования; ревизия запорной арматуры | 3 шт | май-август | 9.286
| КНС № 5 | Текущий ремонт насосного оборудования; ревизия запорной арматуры | 3 шт | май-август | 12.448
| КНС № 6 | Текущий ремонт насосного оборудования; ревизия запорной арматуры | 2 шт | май-август | 8.307
| КНС очистных сооружений | Текущий ремонт насосного оборудования; ревизия запорной арматуры | 3 шт | май-август | 15, 028
| Сети водоотведения |  |  | 03.05.-31.08.2018 | 238.83 |  | Средства в структуре тарифа
Втом числе:
| Канализационная сеть по ул.Советской от ж/домов № 53, 55, ул.Гоголя № 30 | Капитальный ремонт (замена канализационного вывода от ж/д ул.Советская № 53 до канализационного колодца КК-727) | Ду 110 мм; L=5 м | август | 31.43
| Канализационные колодцы | Очистка канализационных колодцев от механических отложений с промывкой | 297 шт; | май-август | 88.2
|  | Текущий ремонт кирпичной кладки горловины колодца; замена люка колодца | 20 шт; | июнь-август | 119.2
|  | Итого по ООО "Агропромкомплект": |  |  | 1449.09
ООО "Тройка"
38 | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11; Победы,12 Победы,13; Стахановский,9 Стахановский,10; Стахановский,11 Стахановский,12 Стахановский,4 Строительный,2 Строительный,4 Маяковского,21 Маяковского,27 Маяковского,28 Октябрьская,62 | планово-предупредительные работ по обслуживанию внутридомовых сетей холодного водоснабжения, ревизия запорной арматуры на вводе в дом и по стоякам | 22 дома | с 15.05.2018 по 31.08.2018 | 22 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В.
39 | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57 Победы,11; Победы,12 Победы,13; Стахановский,9 Стахановский,10 Стахановский,11 Стахановский,12 Стахановский,4 Строительный,2 Строительный,4 Маяковского,21 Маяковского,27 Маяковского,28 Октябрьская,62 | Ревизия ВРУ | 22 дома | с 15.05.2018 по 15.06.2018 | 22 |  | средства в структуре тарифа
40 | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11; Победы,12 Победы,13; Стахановский,9 Стахановский,10 Стахановский,11 Стахановский,12 Стахановский,4 Строительный,2 Строительный,4 Маяковского,21 Маяковского,27 Маяковского,28 Октябрьская,62 | планово-предупредительные работ по обслуживанию внутридомовых сетей горячего водоснабжения, ревизия запорной арматуры на вводе в дом и по стоякам | 22 дома | с 15.05.2017 по 15.06.2017 | 44 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В.
43 | Ленина,49 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
44 | Ленина,51 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
45 | Ленина,53 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
46 | Ленина,58 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
47 | Ленина,60 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
| Ленина 58 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
| Ленина 60 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
48 | Ленина,62 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
49 | Ленина,62А | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
50 | Ленина,57 | изоляция трубопровода | 50м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 25 |  | средства в структуре тарифа
51 | Победы,11 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В.
| Победы,12 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
| Победы,13 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,9 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,10 | изоляция трубопровода | 10 м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,11 | изоляция трубопровода | 10 м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,12 | изоляция трубопровода | 10 м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,4 | изоляция трубопровода | 10 м | с 01.07.2018 по 30.07.2018 | 5 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,4 | ремонт отмостки | 470 м | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 181 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,9 | ремонт отмостки | 92 м | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 48 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,10 | ремонт отмостки | 92 м | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 48 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,11 | ремонт отмостки | 92 м | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 48 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,12 | ремонт отмостки | 12 м | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 7 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В.
| Маяковского,21 | ремонт отмостки | 20 м | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 12 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,9 | замена задвижек | 3 шт. | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 28 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,10 | заменакрановна стояках отопления | 15 шт | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 38 |  | средства в структуре тарифа
| Ленина,57 | замена задвижек | 6 шт | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 54 |  | средства в структуре тарифа
| Ленина,58 | замена канализационного лежака | 20 м | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 10 |  | средства в структуре тарифа
| Ленина,51 | ремонт межпанельных швов | 59 м | с 01.05.2018 по 30.05.2018 | 41 |  | средства в структуре тарифа
| Ленина,62 | ремонт межпанельных швов | 90 м | с 01.05.2018 по 30.05.2018 | 77 |  | средства в структуре тарифа
| Победы,11 | ремонт межпанельных швов | 118,5м | с 01.05.2018 по 30.05.2018 | 21 |  | средства в структуре тарифа
| Победы,13 | ремонт межпанельных швов | 59,9 м | с 01.05.2018 по 30.05.2018 | 42 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,9 | ремонт межпанельных швов | 35,4 м | с 01.05.2018 по 30.05.2018 | 25 |  | средства в структуре тарифа
| Стахановский,4 | ремонт межпанельных швов | 100 м | с 01.05.2018 по 30.05.2018 | 77 |  | средства в структуре тарифа
| Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11; Победы,12 Победы,13; Стахановский,9 Стахановский,10 Стахановский,11 Стахановский,12 Стахановский,4 Строительный,2 Строительный,4 Маяковского,21 Маяковского,27 Маяковского,28 Октябрьская,62 | гидравлические испытания системы, промывка | 22 дома | с 15.05.2018 по 01.09.2018 | 110 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В.
|  | Итого по ООО "Тройка": |  |  | 1055
ООО "Ваш управдом плюс"
52 | ул. Советская, 55, м-н Стахановский, 6, ул. Заводская, 6 | Замена запорной арматуры в тепловых узлах МКД | 5 шт. | Июнь-август | 73.7 |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "Ваш управдом плюс" В.В. Шукан
53 | м-н Победы, 5,ул.Октябрьская, 76, ул. Октябрьская, 64 | Замена запорной арматуры на трубопроводах водоснабжения в подвале | 96 шт. | Июнь-август | 114.3 |  | Средства в структуре тарифа
54 | ул. Октябрьская, 84, ул. Рождественская, 1А | Замена запорной арматуры на трубопроводах отопления в подвале | 26 шт. | Июнь-август | 31.2 |  | Средства в структуре тарифа
55 | Жилой фонд | Ревизия запорной арматуры | 84 дома | Май-август | 165.2 |  | Средства в структуре тарифа
56 | ул. Комсомольская, 14, ул. Ленина, 52а, м-н Победы, 14 | Замена трубопроводов теплоснабжения | 26 м.пог. | Май -Июль | 34.5 |  | Средства в структуре тарифа
57 | Жилой фонд | Промывка системы теплоснабжения МКД | 84 дома | Июнь-август | 0 |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "Ваш управдом плюс" В.В. Шукан
58 | ул. 9 Мая, 97, ул. Горького, 8, ул. Ленина, 55, ул.Октябрьская, 83, 86, м-н Победы,3, ул. Советская, 47,64, м-н Стахановский, 5, Ленина, 55 | Ремонт отмостки | 797 м2 | Июнь-август | 593.8 |  | Средства в структуре тарифа
59 | ул. Комсомольская, 17, ул. Октябрьская, 86, м-е Стахановский, 6 | Ремонт кровли | 231 м2 | март-август | 184.2 |  | Средства в структуре тарифа
60 | Жилой фонд | Замена дверных блоков в подъездах | 14 шт. | июль-август | 500 |  | Средства в структуре тарифа
61 | Жилой фонд | Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения | 340 м.пог. | Июль-август | 96.3 |  | Средства в структуре тарифа
62 | ул.Ленина,52, м-н Победы, 15 | Замена оконных блоков в подъездах на блоки ПХВ | 52 шт. | май-июль | 310 |  | Средства в структуре тарифа
63 | ул. Комсомольская, 12, м-н Стахановский, 7 | Замена канализационных труб в подвале | 106 м.пог. | июль-август | 85.8 |  | Средства в структуре тарифа
64 | 9 Мая,97 | Ремонт цоколя | 122,4 м2 | май-июнь | 30.6 |  | Средства в структуре тарифа
65 | м-н Победы,14,ул. Советская, 55, м-н Стахановский, 6 | Утепление чердачного перекрытия | 86.4 | май-июнь | 98.1 |  | Средства в структуре тарифа
66 | Жилой фонд | Ремонт и герметизация межпанельных швов | 700 м.пог. | июнь-сентябрь | 315 |  | Средства в структуре тарифа
67 | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2018-2019 г.г. | 84 дома | август | 0 |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "Ваш управдом плюс" В.В. Шукан
|  | Итого по ООО "Ваш управдом плюс": |  |  | 2632.7
ООО "УК СтройКом"
69 | ул.Ленина, д. 46, ул.Ленина, д. 48 | ремонт отмостки. | 12 м2. | июнь-июль | 4.82 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "УК СтройКом" С.Н. Илюхин
70 | ул.Ленина, д. 47, ул.Заводская, д. 8, ул. 9 Мая, д. 57, ул. Советская, д. 49, ул. Ленина, д. 63 | замена светильников в подъездах | 5 домов | июнь-сентябрь | 3.68
71 | ул.Ленина, д. 63 | ремонт кровли. | 4 м2. | июль | 3.27
72 | ул.Заводская, д. 8, ул. Советская, д. 49, ул. Ленина, д. 47 | зачеканка раструбов канализационной сети | 6 шт. | июнь | 1.77
73 | ул. Ленина, д. 47, ул. 9 Мая, д. 57 | остекление окон в подъездах |  | июнь-август | 2.5
74 | ул.Ленина, д. 46, ул.Ленина, д. 48, ул.Заводская, д. 8, ул. 9 Мая, д. 57, ул. Советская, д. 49, ул. Ленина, д. 47, ул.Ленина, д. 63 | ремонт звеньев водосточных труб | 7 п.м. | июнь | 6.84
75 | ул. Ленина, д. 47, ул. 9 Мая, д. 57 | замена запорной арматуры на теплоснабжении | 2 шт. | июль-август | 11.36
76 | ул. Ленина, д. 63 | замена вентелей на стояках теплоснабжения в подъездах, | 4 шт. | июль | 15.24
77 | ул.Ленина, д. 46, ул.Ленина, д. 48, ул.Заводская, д. 8, ул. 9 Мая, д. 57, ул. Советская, д. 49, ул. Ленина, д. 47, ул.Ленина, д. 63 | ревизия запорной арматуры сисиемы теплоснабжения МКД | 7 домов | июнь-август | 26.18
78 | ул.Ленина, д. 46, ул.Ленина, д. 48, ул.Заводская, д. 8, ул. 9 Мая, д. 57, ул. Советская, д. 49, ул. Ленина, д. 47, ул.Ленина, д. 63 | ревизия запорной арматуры системы водоснабжения МКД | 7 домов | июнь-август | 22.15 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "УК СтройКом" С.Н. Илюхин
79 | ул.Ленина, д. 48, ул.Заводская, д. 8, ул. 9 Мая, д. 57, ул. Советская, д. 49, ул.Ленина, д. 63, ул. Ленина, д. 47 | восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения | 12 п.м. | июль-август | 3.23
80 | ул.Ленина, д. 46, ул.Ленина, д. 48, ул.Заводская, д. 8, ул. 9 Мая, д. 57, ул. Советская, д. 49, ул. Ленина, д. 47, ул.Ленина, д. 63 | ревизия этажных электрощитков в подъездах МКД | 7 домов. | июнь-август | 29.44
81 | ул.Ленина, д. 46, ул.Ленина, д. 48, ул.Заводская, д. 8, ул. 9 Мая, д. 57, ул. Советская, д. 49, ул. Ленина, д. 47, ул.Ленина, д. 63 | промывка системы теплоснабжения МКД | 7 домов | июль-август | 36
82 | ул.Ленина, д. 46, ул.Ленина, д. 48, ул.Заводская, д. 8, ул. 9 Мая, д. 57, ул. Советская, д. 49, ул. Ленина, д. 47, ул.Ленина, д. 63 | зашивка продухов в подвалах МКД | 7 домов | сентябрь-октябрь | 2.26
83 | ул.Ленина, д. 46, ул.Ленина, д. 48, ул.Заводская, д. 8, ул. 9 Мая, д. 57, ул. Советская, д. 49, ул. Ленина, д. 47, ул.Ленина, д. 63 | оформление паспортов готовности МКД к отопительному периоду | 7 домов | август | 0
|  | Итого по ООО "УК СтройКом": |  |  | 168.74
| Всего по мероприятиям: |  |  |  | 22081.184
В том числе:
| Краевой и местный бюджет: |  |  |  | 4389.494
| Управляющие компании: |  |  |  | 3856.44
| Ресурсоснабжающие организации: |  |  |  | 13835.25