АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2012 г.                                    г. Бородино                                      №   488

О проведении Дня молодежи

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «От молодежных инициатив - к гражданскому обществу» на 2012 – 2014годы, на основании Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести День молодежи 29 июня 2012 г. на площади ГДК «Угольщик».

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня молодежи согласно приложению 1.

- Финансовому управлению администрации города Бородино профинансировать отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино для проведения мероприятий   Дня молодежи.

- МО МВД РФ «Бородинский» (Банин Н.В.) во время проведения мероприятий в рамках празднования Дня молодежи обеспечить контроль за соблюдением правопорядка в общественных местах.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью А.В. Первухина.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит

опубликованию в газете «Бородинский вестник».

И.о. главы города                                                                           А.А. Чубаров

Приложение 1

к постановлению  администрации

города  от 13.06.2012 № 488

ПЛАН

Мероприятий по подготовке и проведению

Дня молодежи 29.06.2012 г.

| № п-п | Мероприятие | Место проведения | Время проведения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сценарий, режиссура, концертные номера, световое сопровождение | Площадь МБУК ГДК «Угольщик» | 29.06.2012г. с 19 до 24 час. | Шатерникова Т.В. |
| 2 | Радиогазета | Площадь МБУК ГДК «Угольщик» | 14-00-15-00; 19-00-20-00 29.06.2012 г. | Шатерникова Т.В. |
| 3 | -Торжественное открытие праздника | Площадь МБУК ГДК | 20-00 29.06.2012 г. | Шатерникова Т.В. |
| 4 | Вручение молодежной премии главы города | Площадь МБУК ГДК | 20-20 29.06.2012 г. | Чепчец Л.Ю. |
| 6 | Чествование молодоженов | Площадь МБУК ГДК | 19-40 29.06.2012 г. | Дедова О.М. Чепчец Л.Ю. |
| 7 | Выступление трудовых отрядов: - подготовка к шествию; - подготовка визиток, речевок плакатов | Площадь МБУК ГДК | 19-30 29.06.2012г. | Дедова О.М. Бригадиры трудовых отрядов |
| 8 | Подготовка выступления школы моделей | Площадь МБУК ГДК | С 22-00 29.06.2012 г. | Поздеева А.В. |
| 9 | Подготовка городской молодежной радиогазеты | МКУ «ММЦ» | 29.06.12 с 14 до 19-30 часов | Петрова М.Д. |
| 10 | Ревизия и подключение колоколов | Ул. Ленина, площадь МБУК ГДК | 29.06.2012 г. С 14 до 20 часов | Кузнецов Н.А. Шатерникова Т.В. |
| 11 | Праздничный фейерверк | Площадь БМУК ГДК | 23-15 29.06.2012 г. | «Большой праздник» г. Зеленогорск |
| 12 | Дежурство пожарной машины | Площадь МБУК ГДК | С 22-30 – площадь ГДК 29.06.2012 г. | Самсонов А.П. |
| 13 | Дежурство скорой помощи | Площадь ГДК | С 21 до 24 -00 29.06.2012 г. | Москвитина В.В. |
| 14 | Обеспечение правопорядка в городе, а также дежурство на площади МБУК ГДК «Угольщик» | Площадь ГДК | С 19-30 до 24-30 29.06.2012 г. | Банин Н.В. |
| 15 | Дежурство ГИБДД Перекрытие улиц во время молодежного шествия и сопровождение во время автопробега (по отдельному плану); | (от м-на «Детский мир») ул. Ленина, ул. ул. Горького Площадь ГДК «Угольщик» | С 19-40 до 20-00 29.06.2012 г. 20-00 – 24-00 29.06.2012 г. | Громков И.В. |
|  |  |  | С 12 до 16 час. |  |
| 16 | Музыкальное оформление праздника | Площадь МБУК ГДК | 20-00 – 24-00 26.06.2012 г. | Большанин Е. В. |
| 17 | Рекламное обеспечение праздничных мероприятий | Ул. Ленина | До 26.06.2012 г. | Кайзер Т.В. Шатерникова Т.В. Гуменюк Н.В. Гуторина Е.А. |
| 18 | Организация торговли | Площадь МБУК ГДК | С 19-00 до 24-00 час. 29.06.2012г. | Михнюкевич Н.А. |
| 19 | Уборка площади МБУК ГДК до и после праздника; Предоставление телевышки; Организация освещения по ул. Октябрьская, Горького в районе МБУК ГДК «Угольщик» | Площадь МБУК ГДК | 29.06.2012-30.06.12 | Шукан В.В. |
| 20 | Проведение шахматного турнира | МЬУК ГДК «Угольщик» | 29.06.12 В 11-00 | Комогорцев С.В. |
| 21 | Организация спортивных мероприятий. | Городской стадион, площадь ГДК «Угольщик» | 29.06.12 С 20-00 до 21-00 | Колпаков В.А. |
| 22 | Квест между трудовыми отрядами и молодежью предприятий города: «Молодежный навигатор» | Территория города | 29. 06.2012 г. | Сорокина Ю.В. Горбачевская Л.С. Банцеев Ф.Ф. |
| 23 | Организация Молодежного шествия | Ул. Ленина (от магазина «Детский мир»), ул. Горького до площади ГДК «Угольщик» | 19-40 -20-00 29.06.2012 г. | Банцеев Ф.Ф., Бакшеева И.В. организации и предприятия города, трудовые отряды |
| 24 | Проведение мотокросса и организация молодежного автопробега | Мотокросс: старый парк Автопробег: По ул. Ленина (от экскаватора), ул. Приозерная, Большевицкая, Пионерская,9 мая, Комсомольская, Октябрьская. Площадь ГДК «Угольщик» | 12-00 - 16-00 29.06.2012г. 19-50 - 20-10 | Колмаков О.Д. Колпаков В.А. |
| 25 | Обеспечение транспортом для доставки коллектива из г. Красноярска | Бородино-Красноярск –Бородино - Красноярск | 29.06.2012 г. | Шатерникова Т.В. |
| 26 | Организация творческих площадок: - викторина - боди-арт - акция против наркотиков - творческая мастерская - костюмированная площадка - арт-дизайн - техническая мастерская | 19-00 – 21- 00 | 29.06.2012 | Бакшеева И.В. Михнюкевич Н.А. Поздеева А.В. Сигов Д.Д. Бригадиры ТО |

Вед.  специалист по реализации

молодежных проектов ОКСМП  и ИО                                                                               Л.Ю. Чепчец