АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019	г. Бородино	№ 546

| О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 26.04.2019 № 245 «Об утверждении план-графика мероприятий по подготовке жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино к работе в отопительный период 2019-2020 годов» |  |
| --- | --- |

В связи с корректировкой титульных списков капитальных и текущих ремонтов теплоснабжающей организацией АО «КрасЭко», для формирования актуального план-графика мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Бородино от 26.04.2019 № 245 «Об утверждении план-графика мероприятий по подготовке жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино к работе в отопительный период 2019-2020 годов» следующие изменения:

Приложение к постановлению администрации города Бородино от 26.04.2019 № 245 «Об утверждении план-графика мероприятий по подготовке жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино к работе в отопительный период 2019-2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бородинский вестник» и на официальном интернет-сайте муниципального образования город Бородино.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

И.о. главы города Бородино                                                                    А.В. Первухин

Яковлев В.А.,

4 45 05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города Бородино |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 22.08.2019 № 546 |  |  |  |
| План - график мероприятий по подготовке жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к работе в отопительный период 2019-2020 годов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия |  |  | Объем |  | Срок выполнения |  | Финансирование, т.р., |  |  |  |  |  | Ответственный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план, без НДС |  | план, с НДС |  | Источник финансирования |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |
|  | Бородинский участок Восточного филиала АО "КрасЭко" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства в структуре тарифа, |  | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев |
|  | Втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | Замена ковша скреперной лебёдки 1-го углепотока. |  |  | 1 шт. |  | 01.-31.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка щитов управления в РП-2 питательными насосами № 3,4,5. |  |  | 3 шт. |  | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена щита управления в РП-3 горизонтальным транспортёром топливоподачи |  |  | 1 шт. |  | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт вентилятора поддува №5 с заменой промежуточной опоры |  |  | 1 шт. |  | 01.-15.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт подогревателя №7 с заменой трубного пучка |  |  | 1 т/обм. |  | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка дополнительных пластин на теплообменник промзоны для увеличения мощности |  |  | 1 т/обм. |  | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 № 2 |  |  | 1шт. |  | 14.06.-28.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 № 3 |  |  | 1шт. |  | 01.07.-15.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 № 4 |  |  | 1шт. |  | 01.08.-30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 № 5 |  |  | 1 шт |  | 02.09.-30.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 № 7 |  |  | 1шт. |  | 16.07.-31.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КЕВ 25/14 СО № 8 |  |  | 1шт. |  | 01.08.-20.08.2019 |  |  |  |  |  | средства в структуре тарифа, |  | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев |
|  |  | Текущий ремонт котла КЕВ 25/14 СО № 9 |  |  | 1 шт. |  | 06.05.-31.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосных агрегатов |  |  | 25 шт. |  | 13.05.-16.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт системы золоудаления |  |  | 1 шт. |  | 15.07.-15.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт оборудования топливоподачи |  |  | 10 шт. |  | 03.06.-30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт помещений |  |  | 1000 м2. |  | 15.08.-16.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной |  |  | 153 шт |  | 03.06.-31.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена кабеля питания 6кВ трансформатора 2ТБ |  |  | 25 м. |  | 01.-30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 2 | Замена силовых щитов ЩС-6, ЩС-7 эл.двигателей вакуумных насосов №1-4 в здании ВВН. |  |  | 4 шт. |  | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт приемных бункеров золы В/К №2 |  |  | 2 шт. |  | 14.06.-15.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт электрооборудования центральных ворот котельной с заменой щитов и кабеля питания |  |  | 2 щита |  | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт освещения котельной на отметке "000" с заменой светильников на светодиодные |  |  | 41 шт. |  | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №1 |  |  | 1шт. |  | 06.05.-31.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №2 |  |  | 1шт. |  | 01.08.-30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №3 |  |  | 1шт. |  | 10.07.-31.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №4 |  |  | 1шт. |  | 01.04.-28.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосных агрегатов |  |  | 15 шт. |  | 01.04.-31.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт оборудования золоудаления |  |  | 7 шт. |  | 03.06.-31.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт оборудования топливоподачи |  |  | 5 шт. |  | 01.04.-13.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной |  |  | 100 шт. |  | 03.06.-30.08.2019 |  |  |  |  |  | средства в структуре тарифа, |  | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев |
|  |  | Текущий ремонт оборудования химводоочистки |  |  | 9 шт. |  | 01.07.-31.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт помещений |  |  | 450 м2. |  | 03.06.-30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по объектам теплоснабжения: |  |  |  |  | 01.04.-31.10.2019. |  | 5 577,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сетевого насоса №1 1АО ЦТП № 2 |  |  | 1 шт. |  | 15.07.-30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сетевого насоса №1 Д-8 ЦТП № 5 |  |  | 1 шт. |  | 01.-30.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Октябрьская 30 - 31 |  |  | 50 м. |  | 03.08.-01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК272 до ТК273 по ул. Комсомольская |  |  | 47 м. |  | 15.07.-30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлическая наладка тепловой сети, установка дроссильных шайб |  |  | сеть |  | 15.07.-30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт ЦТП №2 |  |  | 1 шт. |  | 03.06.-13.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт ЦТП №5 |  |  | 1 шт. |  | 03.06.-15.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт ЦТП №6 |  |  | 1 шт. |  | 03.06.-31.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт ЦТП №7 |  |  | 1 шт. |  | 03.06.-31.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котельной ГРП (насосная) |  |  | 1 шт. |  | 03.06.-31.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей квартала "А" |  |  | 154 шт. |  | 15.07.-30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей квартала "Б" |  |  | 120 шт. |  | 03.06.-15.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования ЦТП |  |  | 35 шт. |  | 03.06.-30.08.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по сетям теплоснабжения: |  |  |  |  | 03.06.-13.09.2019 |  | 1 443,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты электроснабжения | Ремонт и обслуживание ТП, РП, ПС. |  |  | 69 шт |  | 06.05.-31.10.2019 |  | 864,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети электроснабжения | Ремонт и обслуживание сетей |  |  | 170,5 км |  | 06.05.-31.10.2019 |  | 3560,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по объектам и сетям электроснабжения |  |  |  |  | до 31.10.2019 |  | 4 424,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Бородинскому участку Восточного филиала АО "КрасЭко": |  |  |  |  | 01.04.-31.10.2019. |  | 11 445,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "СибЭкоПром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  | Директор ООО "СибЭкоПром" Р.В. Шилихин |
|  | Втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосно-фильтровальная станция п.Урал -производственно-техническая лаборатория (ПТЛ) | Устройство системы приточно-вытяжной вентиляции в помещении микробиологической лаборатории |  |  | 1 система |  | май-июнь |  | 272,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел запасных резервуаров г. Бородино | Капитальный ремонт водобака № 6. |  |  | 1 шт |  | июль-октябрь |  | 6 174,50 |  |  |  | Краевой и местный бюджет |  | МКУ "Служба единого заказчика" |
|  | Итого объекты водоснабжения |  |  |  |  |  | до 31.10.2019. |  | 272,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  | Директор ООО "СибЭкоПром" Р.В. Шилихин |
|  | Втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводная сеть по ул. Щетинкина от ВК-344 до ул.Луговой ВК-359 | Капитальный ремонт (замена трубопровода) п/э Ду 110 мм |  |  | 329 м |  | июль |  | 788,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводная сеть по ул. Кирова от ВК-344 до ул.Луговой ВК-359 | Капитальный ремонт (замена трубопровода) п/э Ду 110 мм |  |  | 520 м |  | август |  | 1774,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого сети водоснабжения |  |  |  |  |  | до 30.08.2019 |  | 2563,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городские очистные сооружения канализации | Капитальный ремонт (замена) системы отопления в здании биофильтров |  |  | 1 система |  | август |  | 525,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Городские очистные сооружения канализации | Капитальный ремонт уличного освещения ВЛ 0,4 кВ очистных сооружений (замена светильников) |  |  | 12 шт |  | июль |  | 174,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого объекты водоотведения |  |  |  |  |  | до 30.08.2019 |  | 700,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  | Директор ООО "СибЭкоПром" Р.В. Шилихин |
|  | Втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные колодцы | Очистка канализационных колодцев от механических отложений с промывкой |  |  | 97 шт; |  | май-август |  | 88,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого сети водоотведения |  |  |  |  |  | до 30.08.2019 |  | 88,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по ООО "СибЭкоПром": |  |  |  |  |  |  | 3 625,19 |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Тройка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11 Победы,12; Победы,13 Стахановский,9; Стахановский,10 Стахановский,11; Стахановский,12 Стахановский,4; Строительный,2 Строительный,4; Маяковского,21 Маяковского,27; Маяковского,28 Октябрьская,62; 9 Мая 57 Ленина,46; Ленина,48 Горького,7 | планово-предупредительные работ по обслуживанию внутридомовых сетей холодного водоснабжения, ревизия запорной арматуры на вводе в дом и по стоякам |  |  | 26 домов |  | с 15.05.2019 по 30.08.2019 |  | 26,00 |  |  |  | средства в структуре тарифа |  | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В. |
|  | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11 Победы,12; Победы,13 Стахановский,9; Стахановский,10 Стахановский,11; Стахановский,12 Стахановский,4; Строительный,2 Строительный,4; Маяковского,21 Маяковского,27; Маяковского,28 Октябрьская,62; 9 Мая 57 Ленина,46; Ленина,48 Горького,7 | Ревизия ВРУ |  |  | 26 домов |  | с 15.05.2019 по 14.06.2019 |  | 26,00 |  |  |  | средства в структуре тарифа |  | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В. |
|  | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11Победы,12; Победы,13Стахановский,9; Стахановский,10Стахановский,11; Стахановский,12Стахановский,4; Строительный,2Строительный,4; Маяковского,21Маяковского,27; Маяковского,28Октябрьская,62; 9 Мая 57 Ленина,46; Ленина,48 Горького,7 | планово-предупредительные работ по обслуживанию внутридомовых сетей горячего водоснабжения, ревизия запорной арматуры на вводе в дом и по стоякам |  |  | 26 домов |  | с 15.05.2019 по 14.06.2019 |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,49 | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,51 | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,53 | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,58 | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,60 | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  | средства в структуре тарифа |  | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В. |
|  | Ленина,62 | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,62А | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,57 | изоляция трубопровода |  |  | 50м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Победы,11 | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Победы,12 | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Победы,13 | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,9 | изоляция трубопровода |  |  | 10м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,10 | изоляция трубопровода |  |  | 10 м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,11 | изоляция трубопровода |  |  | 10 м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,12 | изоляция трубопровода |  |  | 10 м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,4 | изоляция трубопровода |  |  | 10 м |  | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,12 | установка металлических утепленных дверей |  |  | 2 шт |  | 01.04.2019 по 30.04.2019 |  | 92,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,49 | установка металлических утепленных дверей |  |  | 1 шт |  | 01.04.2019 по 30.04.2019 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,53 | установка металлических утепленных дверей |  |  | 1 шт |  | 01.04.2019 по 30.04.2019 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,46 | установка металлических утепленных дверей |  |  | 1 шт |  | 01.04.2019 по 30.04.2019 |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,9 | ремонт отмостки |  |  | 92 м |  | с 01.07.2019 по 30.08.2019 |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,10 | ремонт отмостки |  |  | 92 м |  | с 01.07.2019 по 30.08.2019 |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Победы,12 | ремонт отмостки |  |  | 60 м |  | с 17.06.2019 по 13.09.2019 |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Октябрьская ,62 | установка пластиковых окон |  |  | 2 шт. |  | 01.04.2019 по 30.04.2019 |  | 32,00 |  |  |  | средства в структуре тарифа |  | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В. |
|  | Маяковского,27 | установка пластиковых окон |  |  | 2 шт |  | 01.04.2019 по 30.04.2019 |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,57 | смена кранов ГВС |  |  | 4 шт |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,48 | ремонт межпанельных швов |  |  | 7 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 3,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,49 | ремонт межпанельных швов |  |  | 30 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 13,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,51 | ремонт межпанельных швов |  |  | 20 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,53 | ремонт межпанельных швов |  |  | 9 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,62 | ремонт межпанельных швов |  |  | 12 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,62 А | ремонт межпанельных швов |  |  | 23 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 10,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Победы,12 | ремонт межпанельных швов |  |  | 20 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Победы,13 | ремонт межпанельных швов |  |  | 12 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Победы,13 | смена кранов отопления |  |  | 19 шт |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 5,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,11 | ремонт межпанельных швов |  |  | 14 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 6,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,12 | ремонт межпанельных швов |  |  | 12 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,9 | ремонт межпанельных швов |  |  | 31 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановский,4 | ремонт межпанельных швов |  |  | 50 м |  | с 06.05.2019 по 31.05.2019 |  | 22,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11 Победы,12; Победы,13 Стахановский,9; Стахановский,10 Стахановский,11; Стахановский,12 Стахановский,4; Строительный,2 Строительный,4; Маяковского,21 Маяковского,27; Маяковского,28 Октябрьская,62; 9 Мая 57 Ленина,46; Ленина,48 Горького,7 | гидравлические испытания системы, промывка |  |  | 26 домов |  | с 15.05.2019 по 02.09.2019 |  | 130,00 |  |  |  | средства в структуре тарифа |  | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В. |
|  |  | Итого по ООО "Тройка": |  |  | 26 домов |  | 01.04.-13.09.2019 |  | 844,10 |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Ваш управдом плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 9 Мая, 55; ул.Горького, 1; ул. Октябрьская, 54; ул. Советская, 64 | Замена запорной арматуры на трубопроводах водоснабжения в подвале |  | 118 шт. |  |  | Июнь-август |  | 110,2 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  | Директор ООО "Ваш управдом плюс" А.А. Деревягин |
|  | Жилой фонд | Ревизия запорной арматуры |  | 88 домов |  |  | Май-август |  | 176 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 54; ул. Советская, 64 | Замена трубопроводов теплоснабжения |  | 28 м.пог. |  |  | Май -август |  | 58,2 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | Жилой фонд | Промывка системы теплоснабжения МКД |  | 88 домов |  |  | Июнь-август |  | 0 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | ул. Ленина, 52; м-н Победы, 5; ул. Советская, 55; ул. Рождественская, 1А | Ремонт отмостки |  | 235,8 м2 |  |  | Июнь-август |  | 386,5 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | Жилой фонд | Замена дверных блоков в подъездах |  | 14 шт. |  |  | июль-август |  | 518 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | Жилой фонд | Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения |  | 200 м.пог. |  |  | Июль-август |  | 63 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  | Директор ООО "Ваш управдом плюс" А.А. Деревягин |
|  | ул. Рождественская,1А; ул.9 Мая, 42,54, ул.Ленина,63, ул.Гоголя,6; ул. 9 Мая, 58 | Смена светильников придомового освещения |  | 29 шт. |  |  | январь-август |  | 47,9 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | м-н Стахановский, 7,8, ул. Октябрьская, 84 | Замена венткоробов над квартирами на кровле |  | 3 шт. |  |  | март |  | 228,3 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | ул. Ленина, 56; ул. Советская, 70 | Замена оконных блоков в подъездах на блоки ПХВ |  | 20 шт. |  |  | май-июль |  | 300 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 14, ул. Октябрьская, 82; м-н Победы, 15; м-н Стахановский, 5; пер. Солнечный, 4 | Замена канализационных труб в подвале |  | 36 м.пог. |  |  | июль-август |  | 36,5 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | ул. Ленина, 47 | Утепление чердачного перекрытия |  | 50 м2 |  |  | май-июнь |  | 35,4 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | ул. Заводская, 8; ул. Рождественская, 1А; м-н Стахановский, 6 | Утепление наружных стен |  | 191 м2 |  |  | май-август |  | 428,9 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | Жилой фонд | Ремонт и герметизация межпанельных швов |  | 400 м.пог. |  |  | июнь-сентябрь |  | 180 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2019-2020 г.г. |  | 88 домов |  |  | август |  | 0 |  |  |  | Средства в структуре тарифа |  |  |
|  |  | Итого по ООО "Ваш управдом плюс": |  |  |  |  |  |  | 2568,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  | 24 657,987 |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой и местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  | 6 174,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании: |  |  |  |  |  |  |  | 3 413,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсоснабжающие организации: |  |  |  |  |  |  |  | 15 070,487 |  |  |  |  |  |  |