АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

27.05.2013                                                                                                                № 567

| Об организации подготовки жилищно- коммунального комплекса города Бородино к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 годов |  |
| --- | --- |

В целях координации работ по подготовке инженерных систем жилищно-коммунального комплекса города Бородино, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения и соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях 2013-2014 годов, на  основании   Устава   города Бородино,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать территориальную комиссию по  подготовке жилищно-коммунального комплекса города Бородино к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 годов в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о территориальной  комиссии по  подготовке жилищно-коммунального комплекса города Бородино к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 годов согласно приложению 2.

3. Утвердить организационно-технические мероприятия по  подготовке жилищно-коммунального комплекса города  Бородино  к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014  годов согласно приложению 3.

4. Руководителям предприятий, организаций  при подготовке к отопительному сезону 2013-2014 годов:

-выполнить на инженерных сетях необходимый объем работ в целях исключения аварийных отключений;

- повысить требовательность и ответственность к эксплуатационному персоналу, как в профессиональном, так и на дисциплинарном уровне;

- провести квалифицированную оценку технического состояния инженерных сетей для разработки планов перспективного развития;

- проводить регулярно противоаварийные тренировки, рассмотреть и создать работоспособные схемы аварийных переключений и взаимодействий на инженерных системах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента  его подписания и  подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                       А.Н. Борчуков

Соболева, 4 45 37

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 27.05.2013 № 567

Состав территориальной  комиссии

по  подготовке жилищно-коммунального комплекса  города Бородино

к работе в осенне-зимнем  периоде 2013-2014 годов

Председатель комиссии:      Борчуков  Анатолий  Николаевич

– глава  города  Бородино;

Иглина

Лариса Юрьевна                  – директор МКУ «Служба единого заказчика»;

Федорова Вера Ивановна    –главный специалист по решению вопросов в

области архитектуры и градостроительства

администрации города;

Курильчик

Олег   Владимирович         –заместитель  председателя комиссии по городскому

хозяйству Бородинского городского  Совета  депутатов;

Серебряков

Валерий  Георгиевич        –  главный специалист ГО,  ЧС  и ПБ администрации

города;

Инспектор  Енисейского

управления  Ростехнадзора    – по согласованию.

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 27.05.2013 № 567

Положение

о территориальной  комиссии

по  подготовке жилищно-коммунального комплекса города Бородино

к работе в осенне-зимнем  периоде  2013-2014 годов

1. Территориальная  комиссия по  подготовке жилищно-коммунального комплекса города Бородино к работе в осенне-зимнем  периоде 2013 -2014

годов     (далее – Комиссия) формируется  в  составе  председателя  и членов комиссии.    Комиссия утверждается         постановлением администрации города.

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством  и настоящим Положением.

3. Основной задачей	 Комиссии является координация работ:

- по подготовке объектов инженерного обеспечения, жилищного фонда города к осенне-зимнему периоду;

- по обеспечению  создания запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования;

-   по обеспечению  устойчивого функционирования  объектов жилищно-коммунального комплекса  в течение осенне-зимнего периода.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:

- на своих заседаниях заслушивает информацию должностных лиц по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- определяет необходимость дополнительного финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему  периоду жилищного фонда, объектов  и сетей инженерного обеспечения города и готовит предложения по источникам дополнительного финансирования.

5. Заседания Комиссии  проводятся  еженедельно  и  считаются  правомочными, если   на   них   присутствует не менее  половины  ее  членов.

6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который  подписывается председателем Комиссии, с последующим  контролем  за его исполнением.

|  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению |  |
|  |  |  |  |  | администрации города |  |
|  |  |  |  |  | от 27.05.2013 № 567 |  |
| Организационно-технические мероприятия по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Бородино к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 годов |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Финансирование |  | Ответственный за выполнение |
|  |  |  |  | т.руб. | за счет средств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ООО "Строительная компания" ОП «Бородинское» |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел ДКВР 10/13 № 2 | Текущий ремонт котлоагрегата - шлаковый бункер, запорная арматура, предохранительные клапана, ДН-12,5, циклон | май-июль | 170,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 2 | Паровой котел ДКВР 10/13 № 4 | Текущий ремонт котлоагрегата - шлаковый бункер, запорная арматура, предохранительные клапана, ДН-12,5, циклон | август-сентябрь | 170,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 3 | Паровой котел ДКВР 10/13 № 5 | Текущий ремонт котлоагрегата - шлаковый бункер, запорная арматура, предохранительные клапана, ДН-12,5, циклон | май-июль | 170,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 4 | Водогрейный котел КЕВ 25/14с № 8 | Текущий ремонт котлоагрегата - шлаковый бункер, топка, ДН-15, ВДН-12,5, циклон, экономайзер,ПМЗ, запорная арматура, предохранительные клапана, обмуровка, воздухоподогреватель | октябрь | 170,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 5 | Водогрейный котел КЕВ 25/14с № 9 | Текущий ремонт котлоагрегата - шлаковый бункер, запорная арматура, предохранительные клапана, ДН-15, циклон | июнь | 170,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 6 | Водогрейный котел КВТС в-20 № 7 | Текущий ремонт котлоагрегата - запорная арматура, предохранительные клапана, ДН-17 | октябрь | 170,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 7 | Оборудование топливоподачи | Текущий ремонт -- скреперная лебедка, дробилка, питатель пластинчатый, наклонный транспортер, аспирация, горизонтальный транспортер | май-июнь | 70,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 8 | Оборудование химводоочистки | Текущий ремонт - деаэратор 1,2, конденсатные баки №1,2, сепаратор и расширитель непрерывной продувки,фильтр Nа-катионитовый №4, 6, 7 | май-октябрь | 70,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 9 | Подогреватели | Текущий ремонт - подогревателей №7,6,12, ПСВ,1,2,8,10 | май-октябрь | 90,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 10 | Насосы | Текущий ремонт - насосов: циркуляционные, подпиточные, реагентные, питательные, сетевые, пожарный - 18шт. | май-октябрь | 95,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 11 | Кран грейферный мостовой | Текущий ремонт | август | 45,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 12 | Водогрейный котел КЕВ 25/14 № 8 (газоход) | Капитальный ремонт | июнь-август | 1 728,23 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 13 | Водогрейный котел КЕВ 25/14 № 9 (топка ТЧЗМ, ПМЗ) | Капитальный ремонт | апрель-июнь | 1 750,69 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 2. | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел КВ-ТСВ-20 №4 | Текущий ремонт - топка, обмуровка, ПМЗ, ДН, ВДН, БЦУ, промывка | июнь-июль | 450,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 2 | Оборудование топливоподачи | Текущий ремонт - дробилки №1,2, питатель, конвейер №4, аспирация 3шт. | июнь-июль | 70,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 3 | Оборудование золоудаления | Текущий ремонт - замена прокладок, осадительные камеры, циклоны, шнеки | июнь-июль | 70,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 4 | Технологическая запорная арматура | Текущий ремонт, ревизия з/арматуры 96 шт. | июнь-сентябрь | 60,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 5 | Котельная ГРП | Текущий ремонт - сетевые насосы, дымососы, котлы, бак-аккумулятор | июль-сентябрь | 210,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 6 | Водогрейный котел КВ-ТСВ-20 № 3 (топка ТЧЗМ, ПМЗ) | Капитальный ремонт | апрель-июнь | 653,33 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 7 | Конвейер ленточный №2 длиной 75м | Капитальный ремонт | июнь | 776,30 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 3. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП № 2, 3, 5, 6, 7 в г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт насосного оборудования, теплообменников, з/арматуры ценральных тепловых пунктов | май-сентябрь | 175,20 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 2 | Тепловые сети кв. "А" г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт з/арматуры 312 шт., ремонт и чистка тепловых камер | май-сентябрь | 114,40 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 3 | Тепловые сети кв. "Б" г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт з/арматуры 230 шт., ремонт и чистка тепловых камер | май-сентябрь | 88,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 4 | Т/сеть по ул.Советская (от т/к Старый ЗАГС по Советской) Ду 125; Lобщ. = 240 м | Капитальный ремонт | июль | 1 651,98 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 5 | Тепловая сеть кв. 27 РМЗ (Юбилейная, 2-10), инв. №30477 ДУ 80 - 119 м, ДУ 76 - 39 м (по земле) | Капитальный ремонт | май-июль | 837,89 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
|  | Итого по объектам теплоснабжения |  |  | 10 026,02 |  |  |
| 4. | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети г. Бородино | Текущий ремонт - водопроводных сетей с частичной заменой, в/колодцев - 15 шт., ПГ, колонки, ревизия зап.арматуры, промывка водобаков | май-сентябрь | 618,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 2 | Водозаборные сооружения | Ревизия насосов на водозаборных станциях, утепление тепляков | май-сентябрь | 620,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 3 | Насос №1 ЦН 400/210, инв.№10187 (2-ой подъем п.Урал) | Капитальный ремонт | май-июнь | 111,87 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 4 | 1-я нитка водовода от насосной "Ирша" до водобаков г. Бородино инв.№10104 | Капитальный ремонт | август | 182,10 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 5 | Водовод Урал-Бородино (от подземного источника) Инв. № 11523 (замена затворов) | Капитальный ремонт | сентябрь-октябрь | 167,40 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 6 | Капитальный ремонт насосов (установка ЧРП) | Капитальный ремонт | апрель-июнь | 784,19 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 7 | 2-я нитка водовода от насосной "Ирша" до водобаков г. Бородино инв.№10107 (зап.арматура) | Капитальный ремонт | июль | 93,30 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 8 | Водовод 3-го подъема от Ирши инв.№10104 (замена запорной арматуры) | Капитальный ремонт | май-июнь | 133,66 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 9 | Станция фильтров 2-ой очереди инв.№10015 (замена запорной арматуры) | Капитальный ремонт | июль | 217,32 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 10 | Эл.наружн. сетей (СПТУ) Инв.№20259 (ЛЭП 6кВ ф.2-04) | Капитальный ремонт | сентябрь | 813,512 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 11 | Капитальный ремонт В/провод сети Победы 3 - КБОУ СОШ №1, L=386m, d=150) | Капитальный ремонт | июль-август | 1 247,94 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 12 | В/провод м-на Западный 1 очередь инв.№40011 (от водобаков до ВК -4 L=550m d=150) | Капитальный ремонт | сентябрь-октябрь | 1 302,23 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 13 | Наружные сети водопров. в м-не 23 Инв. № 40019 (Дружбы - Кирова L=180m d=65) | Капитальный ремонт | июнь | 228,76 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 14 | В/провод в кв. 27 на коттеджи РМЗ инв.№40012 (между ул.Рождественской и Юбилейной) | Капитальный ремонт | май | 82,28 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 15 | В/пр по ул. Пионерской от ул. Ленина до ул. Сибирской инв.№10036 (от ул.Ленина до ул.Бородинская L=120m d=90) | Капитальный ремонт | июнь-июль | 170,28 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 16 | Подкачивающая насосная станция м-н Стахановский | Капитальный ремонт | май-июнь | 720,93 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 17 | В/сеть по ул.Комсомольская (ул.Октябрьская-ул.9Мая) | Капитальный ремонт | август-сентябрь | 242,38 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 18 | В/сети по ул.Трудовая | Капитальный ремонт | сентябрь-октябрь | 179,94 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 19 | В/пр сеть 3-й нитки инв.№40007 (от водобаков до котельной №1(L=550m d=150)) | Капитальный ремонт | сентябрь-октябрь | 608,91 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 20 | Вынос наружн.сетей кв. Б инв.№40002 (водопр. сети от ВК школы №1 до ВК ул. Ленина 52А L=130m d=150) | Капитальный ремонт | август | 715,59 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
|  | Итого по объектам водоснабжения |  |  | 9 240,56 |  |  |
| 5. | Очистные сооружения и канализационные сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные канализационные сооружения | Промывка системы отопления, ревизия насосов, запорной арматуры | май-июль | 24,00 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 2 | Канализационные сети | Чистка канализационных колодцев - 300шт., ремонт канализационных колодцев - 15 шт. | до 15 сентября | 57,30 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 3 | Помещения лаборатории | Капитальный ремонт | апрель-май | 333,36 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
| 4 | Устройство мягкой кровли | Капитальный ремонт | июнь-июль | 136,93 | Средства предприятия | Директор ООО «Строит. компания» О.Н. Соловьев |
|  | Итого по объектам водоотведения |  |  | 551,59 |  |  |
|  | Итого по ООО "Строительная компания" ОП «Бородинское» |  |  | 19 818,17 |  |  |
| ООО "Ваш управдом" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина д.55, ул. Октябрьская д.50,52, 76,82, ул. Советская д.53, ул. Ленина д.52А, ул. Ленина д.46,49,51,52А,55,60 | Замена запорной арматуры в тепловых узлах МКД - 24 шт. | Июнь-август | 89,3 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 2 | Жилой фонд | Замена запорной арматуры на трубопроводах отопления в подвале (по стоякам) - 26 шт. | Июнь-август | 32,1 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 3 | Ленина д.48, ул. Заводская д.2, 4, м-он Стахановский д.9, ул. Нагорная д.39, , ул. Советская д.53,66, ул. Ленина 52,52А, 53,55,57,63, ул. Октябрьская д.58, 87 | Замена запорной арматуры на трубопроводах водоснабжения в подвале - 156 шт. | Июнь-август | 219,7 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 4 | Жилой фонд | Ревизия запорной арматуры - 104 дома | Май-август | 153,3 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 5 | Жилой фонд | Замена трубопроводов теплоснабжения - 130 п.м. | Июнь-август | 108,4 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 6 | ул. 9Мая д.93 | Замена приборов отопления в подъездах - 2 шт. | Июнь-август | 29,8 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 7 | Жилой фонд | Промывка системы теплоснабжения МКД - 24 дом. | Июнь-август | 315,4 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 8 | м-он Стахановский д.11,12, ул. Комсомольская д.12,52,84, ул. Ленина д.49, ул. Гоголя д.6 | Замена трубопроводов канализации - 200 п.м. | Июнь-сентябрь | 97,1 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 9 | м-он Победы д.2,15, ул. Октябрьская д.56,86,87, ул. Маяковского д.21,28, ул.9 Мая д.58, ул. Нагорная д.45, ул. Ленина д.62, м-он Победы д. 1,13 | Ремонт кровли - 250 м2 | Июнь-август | 103,0 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 10 | ул. Ленина д.48, ул. Советская д.64, ул. Октябрьская д.48,50,52 | Ремонт отмостки - 94 м2 | Июнь-август | 132,6 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 11 | Жилой фонд | Вывод канализацион. стояков за пределы кровли-15п.м. | Июнь-август | 6,7 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 12 | ул. 9 Мая д.55,93,95,97, ул. Комсомольская д.14, ул. Октябрьская д.50,54,62,82, ул. Ленина д.52,58, м-он Победы д.1,14,15, ул. Советская д.66,70, м-он Стахановский д. 9,11 | Замена дверных блоков в подъезде - 25 шт. | Июнь-август | 450 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 13 | Жилой фонд | Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения - 250 п.м. | Июль-сентябрь | 69,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 14 | м-он Победы д.3,5,7,8,9,11,12,13,14,15 м-он Стахановский д.8,9,11,12, ул. Ленина 49,51,53,55,58,60,62,62А пер. Строительный 4, пер. Шахтерский д.5 | Остекление, ремонт и установка оконных рам в МОП - 98 м2 | Август-октябрь | 83,46 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 15 | Жилой фонд | Герметизация стыков канализационных труб в подвальных помещениях МКД | июль-август | 11,0 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 16 | Жилой фонд | Ремонт жалюзийных решеток на слуховых окнах МКД | август | 5,0 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 17 | Жилой фонд | Восстановление коньковой доски -22 п.м. | август | 10,3 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 18 | Жилой фонд | Зашивка подвальных окон МКД - 104 дом | Сентябрь-октябрь | 16,3 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 19 | Жилой фонд | Замена и ремонт жалюзийных решеток слуховых окон на кровле МКД - 102 дом | Сентябрь-октябрь | 12,0 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 20 | Жилой фонд | Ремонт и герметизация межпанельных швов – 200 пог.м | июнь-сентябрь | 103,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
| 21 | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2012-2013г.г. - 104 дом. | сентябрь | - | средства в структуре тарифа | Директор ООО" Ваш управдом" В.В. Шукан |
|  | Итого по ООО "Ваш управдом" |  |  | 2 048,36 |  |  |
| ТСЖ "Стахановский" |  |  |  |  |  |  |
| 22 | м-он Стахановский д. 4 | Ремонт решеток слуховых окон чердачного помещения | июнь | 1,8 | средства в структуре тарифа | Предс. ТСЖ Стаханов ский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Ремонт 6,7,8 подъезда | июнь-сентябрь | 90,0 | средства в структуре тарифа | Предс. ТСЖ Стаханов ский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Зашивка подвальных окон | сентябрь | 2,0 | средства в структуре тарифа | Предс. ТСЖ Стаханов ский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Замена водной запорной арматуры 50 шт. | июль | 15,0 | средства в структуре тарифа | Предс. ТСЖ Стаханов ский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Восстановление теплоизоляции трубопровода теплоснабжения 20 п.м | июль | 13,5 | средства в структуре тарифа | Предс. ТСЖ Стаханов ский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Промывка системы теплоснабжения МКД | июль-август | 15,0 | средства в структуре тарифа | Предс. ТСЖ Стаханов ский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Отсыпка территории детской площадки | июнь | 3,0 | средства в структуре тарифа | Предс. ТСЖ Стаханов ский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Ремонт входных дверей подъездов | июль | 4,0 | средства в структуре тарифа | Предс. ТСЖ Стаханов ский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Остекление, ремонт окон 10м2 | август | 4,0 | средства в структуре тарифа | Предс. ТСЖ Стаханов ский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2012-2013г.г. | август | 0,0 | средства в структуре тарифа | Предс. ТСЖ Стаханов ский" Подоляк Н.Н. |
|  | Итого по ТСЖ "Стахановский" |  |  | 148,3 |  |  |
| ООО «УК СтройКом» |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Ленина д.47 | Гидравлическое испытание отопительной системы | июль-август | 4,8 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Ревизия задвижек, вентилей. | июль-август | 12,0 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | июнь | 20,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Частичная изоляция трубопровода в подвале | август | 10,2 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Зашивка подвальных и слуховых окон | сентябрь | 2,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Остекление окон | июнь-август | 15,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Замена канализационных стояков в первом подъезде | июнь | 44,3 | ср-ва муниципал. бюджета | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Замена водопроводного стояка (горячего и холодного водоснабжения) | июнь | 89,7 | Ср-ва в структуре тарифа и муницип. бюджета. | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
| 24 | пер. Строительный, 6 | Промывка и опрессовка системы отопления | август | 4,8 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Зашивка подвальных и слуховых окон | сентябрь | 1,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
| 25 | 9 Мая, 57 | Теплоизоляция труб в подвальном помещении | август | 2,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Остекление окон | июнь | 1,2 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Ремонт отмостков | июль | 6,2 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Ремонт кровли (частично) | июль | 2,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Ревизия Задвижек, вентилей | август | 3,8 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | август | 2,4 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
| 26 | Советская,58 | Обход, осмотр печного отопления. Ремонт по необходимости | до 30 августа | 2,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Ремонт входных дверей | август | 1,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Изготовление короба под мусор | до 15 сентября | 1,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
| 27 | Бородинская, 18 | Обход, осмотр печного отопления. Ремонт по необходимости | август | 2,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Ремонт входных дверей | август | 1,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Изготовление короба под мусор | до 15 сентября | 1,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
| 28 | Ленина,23 | Обход, осмотр печного отопления. Ремонт по необходимости | до 1 сентября | 2,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  |  | Ремонт входных дверей | до 15 сентября | 1,5 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
| 29 | Советская 45 | Промывка и опрессовка системы отопления | август | 4,8 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
| 30 | Советская 47 | Промывка и опрессовка системы отопления | август | 4,8 | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
| 31 | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2012-2013г.г. | до 15 сентября | 0,0 |  | Директор ООО "Строй Ком» Скадин А.П. |
|  | Итого |  |  | 249,0 |  |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям |  |  | 22 263,83 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение |  |  | 10 026,02 |  |  |
|  | водоснабжение |  |  | 9 240,56 |  |  |
|  | водоотведение |  |  | 551,59 |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | 2 445,66 |  |  |