Приложение № 2

к постановлению администрации города Бородино от 25.06.2014 № 569

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и проведению III открытого Фестиваля исторического моделирования «Бородинское поле – связь времён»

и Дня города  26 июля 2014 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство и оформление города |  |  |
| 1. | Благоустройство закрепленных территорий | 22-25 июля ул. Октябрьская, площадь ГДК «Угольщик» - ул. Гоголя, ул. Советская - ул. 9 Мая -ул. Южная - ул. Ленина, ул. Маяковская | ООО «Агропромкомплект» ООО «Строительная компания» Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ» ООО «Бородинский РМЗ» Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» |
| 2. | Благоустройство территорий города, прилегающих к торговым точкам | до 20 июля | Отдел планирования и экономического развития администрации города, Индивидуальные предприниматели города |
| 3. | Установка уличных баннеров, растяжек | до 15 июля въезд в город, ул. Ленина, площадь МБУК ГДК «Угольщик» | ОКСМП и ИО администрации города, МБУК ГДК «Угольщик» |
| 4. | Оформление фасада МБУК ГДК «Угольщик», сценической площадки и площади | 25-26 июля | МБУК ГДК «Угольщик» |
| 5. | Организация работы телевышки и стропальщиков | 26 июля с 8:00 часов | Оргкомитет |
| 6. | Демонтаж деревянной сценической площадки на площади ГДК | до 13 июля | Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова», ООО «Агропромкомплект» |
| 7. | Монтаж крытой сценической площадки на площади МБУК ГДК «Угольщик» | 25 июля | определится по результатам конкурсной процедуры |
| 8. | Монтаж звукового, светового оборудования на крытой сценической площадке | 25 июля | определится по результатам конкурсной процедуры |
| 9. | Установка дополнительных контейнеров для мусора по ул. Октябрьская | 25 июля | ООО «Агропромкомплект» |
| 10. | Организация уборки территории площади после праздника | 27 июля | ООО «Агропромкомплект» |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета и рабочих групп по подготовке и проведению праздничных мероприятий | 1 раз в неделю | ОКСМП и ИО администрации города |
| 2. | Изготовление поздравительных писем, пригласительных билетов, буклетов | до 10 июля | ОКСМП и ИО администрации города |
| 3. | Встреча, размещение и кураторство творческих коллективов края | 26 июля | МБУК ГДК «Угольщик» МБОУ ДОД «Бородинская ДШИ» МКУК «Централизованная библиотечная система» МКУ «Многопрофильный молодёжный центр г. Бородино» |
| 4. | Организация питания участников приглашенных творческих коллективов | 26 июля | ООО «Партнеры-Красноярск» ИП Лахонина |
| 5. | Организация проживания гостей праздника, участников приглашенных творческих коллективов | 26 июля | МОУ ДОД «ДЮСШ» |
| 6. | Организация праздничной торговли | 26 июля | Отдел планирования и экономического развития администрации города |
| 7. | Организация детей на детскую фолькплощадку «Бородинское поле – связь времен» | 26 июля к 17:00 час. | Отдел образования администрации города Бородино, ООО «МСЧ «Угольщик» |
| 8. | Охрана общественного порядка на праздничных мероприятиях, ограничение движения транспорта: ул. Октябрьская (от ул. Маяковской до ул. Комсомольской) ул. Горького (от стелы Победы до ул. Октябрьской) | 26 июля с 14:00 до 24:00 час. с 14:00 до 20:00 час. | МО МВД России «Бородинский» |
| 9. | Дежурство скорой помощи | 26 июля с 16:00 до 23:00 | КГБУЗ «Бородинская ГБ» |
| 10. | Информационное обеспечение праздничных мероприятий | весь период | ОКСМП и ИО администрации города, телекомпания «Бородино», газеты «Бородинский вестник», «Панорама» МБУК ГДК «Угольщик» |
| Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организация работы тематических круглых столов, дискуссионных площадок, мастер-классов для участников фестиваля | 26 июля 12:00-14:00 час | МБУК ГДК «Угольщик», МБУК Музей истории города Бородино, МБУК «Городской Дом ремесел», МКУ «Многопрофильный молодёжный центр г. Бородино» Оргкомитет |
| 2. | Концерт духовной музыки с рассказом об истории жизни Сергия Радонежского | 26 июля (Детская школа искусств) в 12:00 час | МБОУ ДОД «Бородинская ДШИ», Оргкомитет фестиваля |
| 3. | Интеллектуальная игра «Что?», «Где?», «Когда?» | 26 июля (малый зал ГДК) в 12:00 час | МБУК ГДК «Угольщик», Оргкомитет фестиваля |
| 4. | Литературный тракт | 26 июля (ул. Октябрьская) с 14:00 час | МКУК «Централизованная библиотечная система» |
| 5. | Вечер духовного стиха с участием фольклорных коллективов края | 26 июля (парк ГДК) 15:00-17:00 | МБУК ГДК «Угольщик» |
| 6. | Театрализованное представление-демонстрация исторических сценических костюмов | 26 июля (зрительный зал ГДК) в 16:00 час | МБУК ГДК «Угольщик», Оргкомитет фестиваля |
| 7. | Город мастеров «Русь православная» Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству | 26 июля (ул. Горького) 15:00 -20:00 час | МБУК «Городской Дом ремесел», Оргкомитет фестиваля |
| 8. | Интерактивные площадки исторических ролевых клубов и театров | 26 июля (площадь ГДК) 15:00 -20:00 час | МБУК ГДК «Угольщик», Оргкомитет фестиваля |
| 9. | Презентационные конкурсные площадки учреждений и предприятий города | 15:00 -20:00 час | МБУК ГДК «Угольщик», Оргкомитет фестиваля |
| 10. | Интерактивная фольклорная программа с участием фольклорных коллективов, клубов, театров | 26 июля (площадь ГДК) 17:00 -19:00 час. | МБУК ГДК «Угольщик», Оргкомитет фестиваля |
| 11. | Награждение творческих коллективов-участников фестиваля Торжественная часть праздника, посвященная Дню города | 26 июля (центральная площадка на площади ГДК) 19:00 -21:00 час. | МБУК ГДК «Угольщик», ОКСМП и ИО администрации города, Оргкомитет |
| 12. | Концерт творческих коллективов ГДК «Угольщик» г. Бородино и гостей праздника | 26 июля (центральная площадка на площади ГДК) 21:00 -23:00 час | МБУК ГДК «Угольщик», ОКСМП и ИО администрации города, Оргкомитет |
| 13. | Закрытие праздника Праздничный фейерверк | 26 июля (площадь ГДК) 23:00 час. | Оргкомитет фестиваля «Большой праздник» г. Зеленогрск |