Приложение № 2

к постановлению администрации города Бородино от 09.07.2015  № 593

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и проведению IV открытого Фестиваля исторического моделирования

«Бородинское поле – связь времён» и Дня города Бородино 25 июля 2015 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство и оформление города |  |  |
| 1. | Благоустройство закрепленных территорий согласно постановлению администрации г. Бородино от 13.04.2015 № 329 | 20-24 июля ул. Октябрьская, ул. Советская площадь ГДК «Угольщик» - ул. Гоголя, ул. Советская - ул. 9 Мая, въезд в город, восточная смотровая площадка -ул. Южная - ул. Ленина | ООО «Жилищный фонд», ООО «Агропромкомплект» ООО «Строительная компания» Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ» ООО «Бородинский РМЗ» Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинскийим. М.И. Щадова» |
| 2. | Благоустройство территорий города, прилегающих к торговым точкам | до 20 июля | Отдел планирования и экономического развития администрации города, Индивидуальные предприниматели города |
| 3. | Установка уличных баннеров, растяжек | до 15 июля ул. Ленина (2 баннера), площадь МБУК ГДК «Угольщик» | ОКСМП и ИО администрации города, МБУК ГДК «Угольщик» |
| 4. | Оформление фасада МБУК ГДК «Угольщик», сценической площадки и площади | 24-25 июля | МБУК ГДК «Угольщик» |
| 5. | Организация работы телевышки и стропальщиков | 25 июля с 8:00 часов | ООО «Строительная компания» |
| 6. | Демонтаж деревянной сценической площадки на площади ГДК Монтаж настила из деревянных щитов в парке ГДК «Угольщик» (со стороны Почты) размером 5,50 м х 4,35 м | до 15 июля | Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова», ООО «Бородинский РМЗ», ООО «Строительная компания» ООО «Агропромкомплект» |
| 7. | Монтаж крытой сценической площадки на площади МБУК ГДК «Угольщик» | 24 июля | ООО «Траектория жизни» г. Зеленогорск |
| 8. | Монтаж звукового, светового оборудования на крытой сценической площадке | 24 июля | ООО «Траектория жизни» г. Зеленогорск, МБУК ГДК «Угольщик» |
| 9. | Установка дополнительных контейнеров для мусора по ул. Октябрьская | 24 июля | ООО «Агропромкомплект» |
| 10. | Организация уборки территории площади после праздника | 26 июля | ООО «Строительная компания» |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета и рабочих групп по подготовке и проведению праздничных мероприятий | 1 раз в неделю | ОКСМП и ИО администрации города |
| 2. | Изготовление поздравительных писем, пригласительных билетов, буклетов | до 10 июля | ОКСМП и ИО администрации города |
| 3. | Встреча, размещение и кураторство творческих коллективов края | 25 июля | МБУК ГДК «Угольщик» волонтеры |
| 4. | Организация питания участников приглашенных творческих коллективов | 25 июля | ООО «Партнеры-Красноярск» ИП Лахонина |
| 5. | Организация проживания гостей праздника, участников приглашенных творческих коллективов | 25 июля | МОУ ДОД «ДЮСШ» |
| 6. | Организация праздничной торговли | 25 июля | Отдел планирования и экономического развития администрации города |
| 7. | Организация детей на детскую фолькплощадку «Бородинское поле – связь времен» | 25 июля к 17:00 час. | Отдел образования администрации города Бородино, ООО «МСЧ «Угольщик» |
| 9. | Организация участия коллективов предприятий и учреждений города в смотре фронтовых бригад в рамках фестиваля исторического моделирования Организация работы презентационных площадок предприятий и учреждений города «Бородино – ровесник Победы» | до 10 июля | Администрация, профсоюзные комитеты учреждений и предприятий города |
| 10. | Охрана общественного порядка на праздничных мероприятиях, ограничение движения транспорта: ул. Октябрьская, ул. Советская (от ул. Маяковской до ул. Комсомольской) ул. Горького (от стелы Победы до ул. Октябрьской) | 25 июля с 09:00 до 24:00 час. с 14:00 до 20:00 час. | МО МВД России «Бородинский» |
| 11. | Дежурство скорой помощи | 25 июля с 16:00 до 23:00 | КГБУЗ «Бородинская ГБ» |
| 12. | Обеспечение пожарной безопасности | 25 июля | ПЧ-30 ФКГУ «8 отряд ОФПС по Красноярскому краю» |
| 13. | Информационное обеспечение праздничных мероприятий | весь период | ОКСМП и ИО администрации города, телекомпания «Бородино», газеты «Бородинский вестник», «Панорама» МБУК ГДК «Угольщик» |
| Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организация работы тематических круглых столов, дискуссионных площадок, мастер-классов для участников фестиваля | 25 июля 13:00-15:00 час | Рабочая группа фестиваля |
| 3. | Интеллектуальная игра «Что?», «Где?», «Когда?» | 25 июля (малый зал ГДК) в 14:00 час | МБУК ГДК «Угольщик», Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» г. Бородино |
| 4. | Литературный тракт | 25 июля (ул. Октябрьская) с 15:00 час | МКУК «Централизованная библиотечная система» |
| 5. | Смотр фронтовых концертных бригад | 25 июля (парк ГДК) 13:00-16:00 13:00-17:30 | МБУК ГДК «Угольщик», Рабочая группа фестиваля |
| 6. | Фестиваль фольклорных коллективов |  |  |
| 7. | «Город мастеров» Выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы | 25 июля (ул. Горького) 14:00 -20:00 час | МБУК «Городской Дом ремесел», Рабочая группа фестиваля |
| 8. | Передвижная выставка моделей техники и экспонатов второй мировой войны | 25 июля (площадь ГДК «Угольщик» 15:00 – 19:00 час | Рабочая группа фестиваля |
| 9. | Музейные выставки "Парок для победителей" "Память камня – портретная галерея первостроителей" | 25 июля с 11:00 (выставочный зал музея) 15:00-22:00 час. (цокольное помещение ГДК) | МБУК Музей истории города Бородино |
| 10. | Интерактивные площадки фронтовых бригад | 25 июля (площадь ГДК) 15:00 -20:00 час | Рабочая группа фестиваля |
| 11. | Презентационные конкурсные площадки учреждений и предприятий города | 15:00 -20:00 час | Оргкомитет Рабочая группа фестиваля |
| 12. | Театрализованная концертная программа «Простые истории Великой Победы» | 25 июля (площадь ГДК) 17:00 -19:00 час. | МБУК ГДК «Угольщик», Рабочая группа фестиваля |
| 13. | Награждение творческих коллективов-участников фестиваля Торжественная часть праздника, посвященная Дню города | 25 июля (центральная площадка на площади ГДК) 19:00 -21:00 час. | МБУК ГДК «Угольщик», ОКСМП и ИО администрации города, Режиссерско-постановочная группа г. Красноярск |
| 14. | Концерт творческих коллективов ГДК «Угольщик» г. Бородино и гостей праздника | 25 июля (центральная площадка на площади ГДК) 21:00 -23:00 час | МБУК ГДК «Угольщик», ОКСМП и ИО администрации города, Оргкомитет |
| 15. | Закрытие праздника Праздничный фейерверк | 25 июля (площадь ГДК) 23:00 час. | Оргкомитет фестиваля ООО «Большой праздник» г. Зеленогрск |