АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2011                                       г. Бородино                                        № 605

О проведении праздника,

посвященного 30-летию статуса

города  Бородино и Дню шахтера

В связи с проведением праздничных мероприятий посвященных 30-летию статуса города Бородино и Дню шахтера, на основании Устава города Бородино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника Дня города и Дня шахтера  (приложение 1).

2. Утвердить программу проведения праздника, посвященного 30-летию со дня статуса города 26-27 августа 2011 года и программу праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню шахтера (приложение 2).

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                    А.Н. Борчуков

Сотникова 3-29-00

Приложение 1

к постановлению администрации города Бородино

от 11.08.2011 №  605

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и проведению Дня города и Дня шахтера

26-27 августа 2011 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка плана проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города и Дню шахтера | до 05 августа | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города (ОКСМП и ИО) |
| 2. | Информационное обеспечение праздничных мероприятий: - размещение рекламы о мероприятиях в СМИ - изготовление и размещение наружной рекламы (афиши, баннеры, растяжки – 2 шт.) | до 27 августа | Телекомпания «Бородино», ОКСМП и ИО, ГДК «Угольщик», газеты «Бородинский вестник», «Панорама», Бородинская МО партия «ЕР», «Разрез Бородинский» |
| 3. | Благоустройство закрепленных территорий: - ул. Октябрьская, площадь ГДК «Угольщик» - ул. Гоголя - ул. 9 Мая - ул. Южная - ул. Ленина, ул. Советская, ул. Маяковская | 16-26 августа | ООО БК ЖКУ ООО «Бородинское Энергоуправление» филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ» ООО «Бородинский РМЗ» участок общественных работ |
| 4. | Косметический ремонт площади ГДК «Угольщик» | до 25 августа | МУ «Служба единого заказчика» (Л.Ю.Иглина), МУК ГДК «Угольщик» (Т.В. Шатерникова) |
| 5. | Ремонт двигателя фонтана | до 25 августа | ООО «Бородинский РМЗ» (А.С. Отческих), МУК ГДК «Угольщик» (Т.В. Шатерникова) |
| 6. | Ревизия освещения: - улиц города, в т.ч. район ДОУ «Дюймовочка»; - освещение площади ГДК «Угольщик», парка ГДК, в т.ч. общественный туалет - городской стадион | до 26 августа | ООО БК ЖКУ (В.В. Шукан ) МУК ГДК «Угольщик» (Т.В. Шатерникова), ООО БК ЖКУ (В.В. Шукан) МОУ ДОД ДЮСШ (Г.А. Эллер) |
| 7. | Проведения конкурса по благоустройству жилого фонда среди населения, проживающего в многоквартирных домах и в частном секторе | до 18 августа | МУ «Служба единого заказчика» (Л.Ю.Иглина) Обслуживающие организации |
| 8. | Проведение конкурса профессионального мастерства среди обслуживающих организаций | 19 августа | ООО «Ваш управдом» (А.В. Первухин) |
| 9. | Подготовка и оформление документов на награждение работников предприятий, отделов, управлений администрации города Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города, Совета депутатов | до 16 августа | Руководители предприятий, Бородинский городской Совет депутатов (Н.К. Тихонова), Администрация города (Е.А. Банина) |
| 10. | Приобретение бланков Почетных грамот и Благодарственных писем, изготовление поздравительных писем для награждения участников конкурсов, программ праздника, пригласительных билетов Разработка эскизов буклетов, сувенирной продукции, баннеров | до 15 августа | ОКСМП и ИО (Е.А. Гуторина) ГДК «Угольщик» (Н.Ю. Сигова) |
| 11. | Ремонт сценической уличной площадки | до 25 августа | Участок общественных работ |
| 12. | Оформление ул. Горького, площади, фасада ГДК «Угольщик», сценической площадки: - изготовление каркаса для баннеров: 3 х 2,40 - 4 шт., 1,2 х 1,8 – 11 шт. - размещение баннеров на площади и фасаде ГДК «Угольщик» - оформление сценической площадки - организация телевышки | до 27 августа | филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ», ООО «Бородинский РМЗ» ГДК «Угольщик» (Т.В.Шатерникова) Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» (В.В. Бирилкин) |
| 13. | Ревизия колоколов | до 26 августа | Гринфин |
| 14. | Приглашение творческих коллективов и исторических клубов для участия в праздничных мероприятиях | до 22 августа | ОКСМП и ИО , «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» |
| 15. | Предоставление транспорта для творческих коллективов г. Красноярска | 27 августа | ООО «Экспресс» (О.В. Пелешко), «Неотранс» - (Е.Г. Кустицкий) |
| 16. | Встреча, размещение и кураторство творческих коллективов края | 27 августа | ГДК «Угольщик» (Т.В. Шатерникова), МУК ЦБС (Т.И. Паращенко) |
| 17. | Организация питания участников приглашенных творческих коллективов | 27 августа | компания «КорпусГрупп Сибирь» (С.А. Бганцев) |
| 18. | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню города (по отдельному плану) | 25-28 августа | ОКСМП и ИО (Е.В.Калиновский) МОУ ДОД «ДЮСШ» (Г.А. Эллер) |
| 19. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города в учреждениях культуры города (по отдельному плану) | 24, 27 августа | МУК ЦБС (Т.И. Паращенко), Музей истории города (Л.В. Соколова) |
| 20. | Организация детей на детскую театрализованную программу | 27 августа | Отдел образования (И.А.Солоха) |
| 21. | Организация и проведения творческого конкурса, посвященного 30-летию статуса города Бородино | до 25 августа | ОКСМП и ИО (Е.А. Гуторина) Газета «Бородинский вестник» (В.А. Гревнев) |
| 22. | Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 30-летию статусу города Бородино на городских площадках: - ул. Фрунзе ( м-н «Родина») - ул. Большевистская, (м-н «Топос») - Ленина 52, 52а (внутренний двор) - м-н Победы (детская площадка) | 18 августа 19 августа 22 августа 23 августа | Администрация города, ОКСМП и ИО, ГДК «Угольшик», МУК ЦБС, Городской Дом ремесел, УСЗН, Газета «Бородинский вестник», КСК - Сервис |
| 23. | Праздничное мероприятие, посвященное Дню шахтера и 10-летию СУЭК | 26 августа (городской стадион) | ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский», администрация города |
| 24. | Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию статуса города Бородино | 27 августа | Оргкомитет ОКСМП и ИО МУК ГДК «Угольщик» |
| 25. | Подведение итогов акции «Помоги пойти учиться» | 27 августа | УСЗН (Е.А. Ильенко) |
| 26. | Организация праздничной торговли | 26-27 августа | Отдел планирования и экономического развития администрации города (Н.А. Михнюкевич) |
| 27. | Охрана общественного порядка на праздничных мероприятиях, ограничение движения транспорта | 26-27 августа (площадь МУК ГДК «Угольщик», городской стадион) | Бородинский МОВД (Н.В. Банин) |
| 28. | Дежурство скорой помощи | 26-27 августа (площадь МУК ГДК «Угольщик», городской стадион) | МУЗ БЦГБ (В.В. Москвитина) |
| 29. | Дежурство пожарной части | 26-27 августа (площадь ГДК «Угольщик», городской стадион) | ГН «ОФПС-8» ПЧ-30 (А.П. Самсонов) |
| 30. | Установка дополнительных контейнеров для мусора на площади МУК ГДК «Угольщик», в районе городского стадиона | 26-28 августа | ООО БК ЖКУ (В.В. Шукан) |
| 31. | Уборка мусора, организация транспорта для вывоза мусора на площади МУК ГДК «Угольщик», в районе городского стадиона | 26-28 августа | ООО БК ЖКУ (В.В. Шукан) |

Приложение 2

к постановлению администрации города Бородино

от  11.08.2011   №  605

ПРОГРАММА

проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню города и Дню шахтера

| Дата проведения | Мероприятие | Место и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 августа 19 августа 22 августа 23 августа | Праздничные мероприятия, посвященные 30-летию статуса города Бородино на городских площадках | ул. Фрунзе ( м-н «Родина») 18.00 ул. Большевистская, (м-н «Топос») 18.00 Ленина 52, 52а (внутренний двор) 18.00 м-н Победы ( детская площадка) 18.00 | Администрация города, ОКСМП и ИО, ГДК «Угольщик», ОКСМП и ИО, ГДК «Угольшик», МУК ЦБС, Городской Дом ремесел, УСЗН, Газета «Бородинский вестник», КСК -Сервис |
| 24 августа | Поздравление трудового коллектива филиала ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ» | Актовый зал предприятия 16.00 | ГДК «Угольщик» |
| 24 августа | Чествование ветеранов труда и передовиков производства ОАО «СУЭК-Красноярск» филиала «Разреза Бородинский» | актовый зал АБК 16.30 | ГДК «Угольщик» |
| 24 августа | «Город нашей судьбы» встреча с Почетными жителями города | Центральная городская библиотека | МУК ЦБС |
| 25 августа | Открытие музейной инсталляция «Память камня» с участием музейщиков гг. Москвы, Екатеринбурга, Амстердама (Голландия) | Музей истории города Бородино 16.00 | МУ МИБ |
| 26 августа | Поздравление трудового коллектива ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» | актовый зал АБК 7.00 | ГДК «Угольщик» |
| 26 августа | Поздравление трудового коллектива ООО «Бородинский РМЗ» | актовый зал РМЗ 8.00 | ГДК «Угольщик» |
| 26 августа | Организация работы детских аттракционов | Площадь ГДК «Угольщик» 13.00-18.00 | ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» |
| 26 августа | Праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера и 10-летию СУЭК:: Торжественная часть Выступление творческих коллективов края Лайма Вайкуле Гр. «Чай вдвоём» Дискотека Фейерверк | Городской стадион 18.00-19.30 19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-23.00 23.00 | ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» |
| 27 августа | Театрализованная программа для детей | Площадь ГДК «Угольщик» 17.00 – 18.00 | ОКСМП и ИО, Отдел образования, ГДК «Угольщик» |
| 27 августа | «Про день Бородина» праздник народного творчества с участием фольклорных коллективов, исторических клубов края, Государственного центра народного творчества | Площадь ГДК «Угольщик» 18.00 – 19.30 | ОКСМП и ИО, ГДК «Угольщик» |
| 27 августа | Торжественная часть праздника, посвященного 30-летию статуса города Бородино: - построение спортсменов, творческих коллективов, молодежных трудовых отрядов у Стелы Победы - открытие официальной части - чествование Почетных жителей города и награжденных знаками «За заслуги перед городом» - награждение Почетными грамотами и Благодарственными письмами - чествование семейных пар - подведение итогов городского творческого конкурса «Город, который люблю», награждение победителей - подведение итогов акции «Помоги пойти учиться» -завершение краевой акции «Волшебное полотно родного края», присоединение Бородинского лоскутного панно к полотнам края | Площадь ГДК «Угольщик» 19.30 – 20.45 | ОКСМП и ИО МОУ ДОД ДЮСШ ГДК «Угольщик» ГДК «Угольщик» Администрация города ЗАГС ОКСМП и ИО, Газета «Бородинский вестник» УСЗН ГДК «Угольщик», ГЦНТ |
| 27 августа | Выступление творческих коллективов Красноярского края и Дворца культуры «Угольщик» | Площадь ГДК «Угольщик» 20.45-23.00 | ОКСМП и ИО – ГДК «Угольщик» |
| 27 августа | Фейерверк | Площадь ГДК «Угольщик» 23.00 | ОКСМП и ИО |
| 28 августа | Поздравление трудового коллектива ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» | АБК 7.15 | ГДК «Угольщик» |
| 27 августа 25 августа 27-28 августа 25-28 августа | Спортивные мероприятия, посвященные Дню города: Турнир по стритболу Турнир по волейболу Турнир по шахматам Товарищеская встреча по футболу | МОУ ДОД ДЮСШ Спортивная площадка МОУ СОШ № 3 ГДК «Угольщик» Городской стадион «Шахтер» | ОКСМП и ИО, МОУ ДОД ДЮСШ |