КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022	 г. Бородино					№ 622

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1193 «Об утверждении муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению  администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1193 «Об утверждении муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Бородино А.В. Первухина.

3. Постановление подлежит  официальному опубликованию в газете «Бородинский вестник» и размещению на  официальном   сайте городского округа город Бородино.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Бородинский вестник», но не ранее 1 января 2023 года.

И.о. Главы города Бородино						А.В. Первухин

Грецов

4-30-76

|  | Приложение к постановлению администрации города Бородино от 14.11.2022 № 622 Приложение к постановлению администрации г. Бородино от 31.10.2013 №1193 |
| --- | --- |

- Муниципальная программа

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»

- 1. Паспорт муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»

| Наименование муниципальной программы | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино». |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Бородино Красноярского края (далее – администрация). |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий». Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Бородино» - исключена с 01.01.2019 года. Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино». Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино». |
| Цели муниципальной программы | Создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Бородино. 2. Обеспечение безопасности населения города Бородино с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 3. Информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2025 годы: 1 этап – 2014 год; 2 этап – 2015 год; 3 этап – 2016 год; 4 этап – 2017 год; 5 этап – 2018 год; 6 этап – 2019 год; 7 этап – 2020 год; 8 этап – 2021 год; 9 этап – 2022 год; 10 этап – 2023 год; 11 этап – 2024 год; 12 этап – 2025 год |
| Перечень целевых показателей и и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения 1,2 к настоящему паспорту) | - обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера в 2013 - 2020 годах составил 100%, 2021 – 100%, 2022 – 100%,2023 – 2025 составит 100%; - соотношение пожаров текущего года по отношению к предыдущему в 2013 - 2015 годах составило - 92%, в 2016 году - 145%, 2017 году - 100%, 2018 - 112%, 2019 –116%, 2020 – 133%, 2021 – 64,29%, 2022 – 100%; 2023- 2025 - 95%; - количество пожаров в 2013 году - 13; 2014 - 12, 2015 - 11, 2016 - 2017 - 16, 2018 - 18, 2019 – 21, 2020 – 28, 2021 – 18, 2022 – 18; 2023 - 2025 - 10 (ежегодно); - количество человек, погибших при пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю в 2013 - 2014 годах - 0 человек, 2015 – 2016 - по 1 чел., 2017 – 2019 - 0, 2020 – 3, 2021 – 3, 2022 – 0; 2023 - 2025 - останется на уровне 0 человек; - количество пострадавших на пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому в 2013 - 2014 годах - по 1 человеку, 2015 - 0 чел., 2016 - 2017 - 2019 по 1 человеку, 2020 – 4, 2021 – 2, 2022 – 0; 2023 - 2025 - останется на уровне 0 человек; - поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в 2013 - 2022 годах составил 100%, 2023 - 2025 составит 100%; - изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов в 2013 - 0 штук; 2014 - 27; 2015 - 20; 2016 - 0;2017 – 2019 - по 20 штук, 2020 – 2022 - 30 штук, 2023 - 2025 годах составит 174 штук (по 58 штук ежегодно); - охват подготовкой должностных лиц и работников ГО и ТП РСЧС, а также руководителей администрации города в 2013 -2022 годах составил 100%, 2023 - 2025 годах составит - 100%; - исправность средств оповещения АСЦО ГО населения города в 2013 - 2015 годах составило 33%, в 2016 - 75%, 2017-2022 - 100%, 2023 - 2025 составит 100%; - декларирование ГТС в 2013 - 2018 годах составил 0%; - страхование гражданской ответственности владельца объекта (ГТС) в 2013 - 2018 годах составил 100%; - оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города в 2013 - 2022 годах составило 100%, 2023 - 2025 составит 100%; - доведение до населения города информации, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры: изготовление памяток, листовок в 2013 - 0 штук; 2014 - 2705 штук; 2015 - 2000 штук; 2016 - 0; 2017 – 2022 - по 2000 штук, 2023 - 2025 годах составит 6000 штук (по 2000 штук ежегодно); - изготовление стендов в 2013 - 0 штук; 2014 - 5; 2015 - 4; 2016 - 0; 2017 – 2022 - по 3 штуки, 2023 - 2025 годах составит 9 штук (по 3 штуки ежегодно); - количество зарегистрированных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 0; 2023 - 2025 – 0; - количество выявленных лиц, совершивших преступления и административные правонарушения экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 0; 2023 - 2025 – 0; - доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 100%; 2023 - 2025 – 100%; - количество общественных, религиозных объединений и организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 №114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в 2020 – 2022 - 0; 2023 – 2025 – 0. Значение целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложение 2 к паспорту муниципальной программы. |
| Информация по ресурсному обеспечение программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ | Всего – 50 495 411,63 рублей, в том числе средств муниципального бюджета – 47 518 078,97 рублей, средств краевого бюджета – 2 886 532,66 рублей, средств федерального бюджета – 90 800 рублей. По годам: в 2014 году всего: 2 196 905,18 рублей, в том числе средств муниципального бюджета – 2 196 905,18 рублей; в 2015 году всего: 1 934 098,97 рублей, в том числе средств муниципального бюджета – 1 934 098,97 рублей; в 2016 году всего: 2 585 756,97 рублей, в том числе 447 475,00 рублей краевого бюджета, средств муниципального бюджета – 2 138 281,97 рублей; в 2017 году всего: 3 170 858,20 рублей, в том числе 771 300 ,00 рублей средств краевого бюджета, средств муниципального бюджета – 2 399 558,20 рублей; в 2018 году всего: 4 021 908,34 рублей, в том числе 738 151,20 рублей средств краевого бюджета, средств муниципального бюджета – 3 283 757,14 рублей, в 2019 году – 3 595 727,45 рублей, в том числе 264 258,59 рублей средств краевого бюджета, средств муниципального бюджета – 3 331 468,86 рублей; в 2020 году – 4 378 962, 06 рублей, в том числе 383 264,49 рублей средств краевого бюджета, средств муниципального бюджета – 3 904 897 ,57 рублей, средств федерального бюджета – 90 800 рублей, в 2021 году –4 453 311,03 рублей средств муниципального бюджета, в 2022 году – 6 108 266,60 рублей, в том числе средств краевого бюджета – 182 083,38 рублей, средств муниципального бюджета – 5 926 183,22 рублей; в 2023 году – 5 983 205,61 рублей средств муниципального бюджета, в 2024 году – 6 083 205,61 рублей, в том числе средств краевого бюджета -100 000, 00 рублей , средств муниципального бюджета- 5 983 205,61 рублей , 2025 году – 5 983 205,61 рублей средств муниципального бюджета |
| Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту) | нет |

- 2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Город Бородино не обладает обширной территорией и большим количеством крупных промышленных комплексов, подверженных широкому спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера, однако вблизи расположены населенные пункты (г. Канск, г. Зеленогорск), имеющие опасные производственные данные объекты.

В 2014 - 2022 годах на территории города чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

За период с 2011 по  2022 год на территории города Бородино произошло 187 пожаров в различных помещениях. Из них 78 – в жилых помещениях, то есть около  41,7% от общего количества пожаров. На пожарах за данный период погибло  12 и пострадало 9 человек.

Таким образом, на каждом, примерно, одиннадцатом пожаре в городе Бородино гибнут или травмируются люди.

Причины возникновения пожаров:

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В результате проверок отделом надзорной деятельности Рыбинского района противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей, объектов муниципальных организаций в 2011 – 2022 годах было установлено, что на указанных объектах допускаются нарушения норм и правил пожарной безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья людей, а также значительный материальный ущерб.

Характерной причиной пожаров в домах повышенной этажности и частного сектора является элементарное незнание гражданами правил поведения и алгоритма действий при пожаре. Данные нарушения позволяют прогнозировать дальнейший рост количества пожаров, а также гибель и травмирование людей при пожарах.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных улицах, необходимо существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования. Одним из основных источников  угроз национальной безопасности Российской Федерации является экстремистская деятельность, осуществляемая националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими и иными организациями и объединениями, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране.

В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации в городе Бородино проводятся общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия. Факты экстремизма в городе Бородино, за последние годы, не установлены.

Однако на современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз. Одним из основных способов дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки. Сильную тревогу вызывает распространение радикализма в спортивной сфере, а также проникновение приверженцев экстремистской идеологии в тренерско-преподавательский состав.

В городе создана автоматизированная система управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации (далее по тексту - РСЧС). Функционирование информационно-технологической базы территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края решается путем обеспечения работоспособности существующего оборудования, оснащения рабочих мест оперативно - диспетчерских служб города современными средствами связи, обработки и передачи информации. Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности края (далее по тексту -  ГО, ЧС и ПБ) в рамках корпоративной мультисервисной сети краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края» (далее – КГКУ «Центр ГО и ЧС») осуществляется поддержание существующих каналов доступа к территории города Бородино на основе цифровой сети связи и передачи данных.

Автоматизированная система централизованного оповещения города Бородино, Красноярского края (далее по тексту - АСЦО ГО) создана в 1985 - 1988 годах и частично реконструирована в 1991-1994 годах. Для оповещения используются действующие сети связи Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр», филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Красноярск», межмуниципального отдела МВД России «Бородинский». В 2022 году на базе средней общеобразовательной школы №3 для оповещения населения города Бородино создана точка звукового оповещения.

АСЦО ГО города обеспечивает:

циркулярное или выборочное оповещение руководящего состава с передачей на телефоны абонентов стоек циркулярного вызова сигнала «Объявлен сбор» или речевого сообщения по системе оповещения АСО-32 от оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Красноярскому краю;

передачу сигналов оповещения для населения города по средствам радио- и телевизионного вещания. В действующей в настоящее время автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края используются каналы для оповещения населения:

телевизионные: «Первый канал», «Россия 1», «Енисей-Регион»;

радиовещательные: «Радио России», «Маяк» в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ;

циркулярную и выборочную передачу населению сигнала «Внимание всем!» (запуск электрических сирен);

циркулярную или выборочную передачу сигналов для главы города через диспетчера единой дежурно - диспетчерской службы, оперативного дежурного МО МВД России «Бородинский».

Существующая АСЦО ГО охватывает 100% населения города.

АСЦО ГО города задействуется с основного пункта управления Правительства края, а также местным запуском с Бородинского участка ЛТЦ. Задействование АСЦО ГО города осуществляется с принудительным отключением звукового сопровождения по каналам телевидения, каналов электросвязи и абонентских телефонных линий без предупреждения предприятий, учреждений, организаций и операторов связи, с одновременной подачей по ним информации о чрезвычайной ситуации.

С целью доведения информации до населения разработан план оповещения с привлечением мобильных групп, оснащенных громкоговорящей связью.

Для подтверждения готовности системы оповещения к выполнению задач по предназначению в полном объеме (с реальным включением электрических сирен) ежегодно в ноябре месяце проводятся комплексные годовые проверки работоспособности АСЦО ГО по плану, утвержденному Губернатором Красноярского края. Аппаратура АСЦО ГО города Бородино находится в рабочем состоянии, к обеспечению передачи сигналов (распоряжений и информации оповещения до оперативных дежурных служб, руководителей служб гражданской обороны и населения города).

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижений заявленной в Программе цели, следует отметить следующее:

финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду показателей для реализации Программы;

правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территории города от ЧС являются:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах;

организация проведения мероприятий по ГО;

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территории от ЧС в состоянии постоянной готовности;

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;

обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территории города от ЧС муниципального, межмуниципального и регионального характера;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС муниципального, межмуниципального и регионального характера;

хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств для ликвидации ЧС техногенного характера;

повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органа местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:

организация и осуществление пожарной охраны предприятий, учреждений и организаций города;

организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;

повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;

поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов);

профилактическая работа на объектах жилого назначения;

развитие добровольных пожарных формирований.

Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности являются:

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органа местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований;

повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений гражданской обороны, штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны;

информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению террористической безопасности населения, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей.

В городе Бородино имеются два гидротехнических сооружения:

водохранилище, расположенное на реке Ирша, в северо - восточной части города;

водохранилище, расположенное на улице Нижне – Сибирская.

На основании ст. 3, п.8 ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта в результате аварии на опасном объекте» ГТС, которые являются муниципальным имуществом и финансирование полностью или частично осуществляется за счет средств соответствующего бюджета, подлежат обязательному страхованию с 1 января 2013 года.

На основании ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №117 - ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», собственник ГТС обязан организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения.

На территории города Бородино в июне 2011 года создана единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС), которая функционирует на базе администрации города. Все операторы сотовой и фиксированной связи предоставляют доступ к ЕДДС через городской номер 4 – 55 - 58 и единый номер «112». В связи с вводом приема сообщений на номер «112» в 2017 году увеличилось количество принятых сообщений граждан диспетчерами ЕДДС и их дальнейшая переадресация в службы экстренного реагирования.

В 2017 году в ЕДДС города поступило 673 сообщения от граждан и организаций, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. В 2018 году в ЕДДС города поступило 498 экстренных сообщений от граждан и организаций, что на 26% меньше аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует об осведомлённости граждан о действиях в экстренных жизненных ситуациях. В 2019 году в ЕДДС города  поступило 450 сообщений от граждан и организаций, что на 9,64% меньше аналогичного периода прошлого года. В 2020 году в ЕДДС города  поступило 1843 сообщения от граждан и организаций, что на 309,56% больше аналогичного периода прошлого года.  В 2021 году в ЕДДС в телефонном режиме принято от граждан 6251 обращение, что на 239,18% больше аналогичного периода прошлого года. В 2022 году в ЕДДС в телефонном режиме принято от граждан и организаций 4247 обращений, что на 32,06% меньше аналогичного периода прошлого года. Уменьшение сообщений связано с прекращением распространением вируса ковида, разъяснения гражданам вопросов связанных с прошедшей пандемией.

Для повышения профессионального мастерства проведено 7 тренировок.

Важную роль в прогнозировании чрезвычайных ситуаций и своевременности реагирования на них играют современные средства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб, а также средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

Для обеспечения безопасности, сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных улицах города, необходимо существенное повышение технической оснащенности ЕДДС, правоохранительных органов (МО МВД России «Бородинский») современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

Терроризм и экстремизм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового сообщества. Особую угрозу он представляет для крупных городов, политических, экономических и культурных центров. Получив возможность использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм и экстремизм становятся более крупномасштабными, многоликими по преследуемым целям и видам проявления.

Противодействие террористическим угрозам остается одной из приоритетных задач исполнительных и представительных органов власти, силовых структур, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений Красноярского края. Такой подход обусловлен важным геополитическим положением региона, его инвестиционной привлекательностью, динамичным развитием отраслей экономики и многим другим.

Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают соотечественники, проживающие за рубежом и иностранные клерикальные и гуманитарные организации.

Сложная военно-политической обстановка в мире свидетельствует о сохранении угрозы возможного совершения террористических актов, как в соседних регионах, так и на территории Красноярского края. Одновременно не исключается возможность активизации деятельности ряда общественных и религиозных организаций, отдельных групп и лиц, имеющих экстремистский потенциал.

Таким образом, совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует программного решения.

- В крае проживают представители 12 мусульманских этнических групп, местами компактного проживания которых являются города Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Шарыпово, Лесосибирск, Минусинск. Официально зарегистрировано 293 религиозных организации, в том числе 115 православных, 16 мусульманских, 13 католических, 6 иудейских, 3 буддистских. Общее число приверженцев ислама вместе с мигрантами в Красноярском крае насчитывает более 120 тысяч человек.

- В целом этноконфессиональная ситуация в крае характеризуется низким уровнем напряженности. Значимых конфликтов и столкновений населения на почве межэтнической и межрелигиозной розни, условий для открытого проявления межнациональных и межконфессиональных разногласий нет, националистические и радикальные движения значимой социальной поддержки в обществе не имеют.

В 2015 году на территории  города Бородино поставлено на миграционный учёт 297 иностранных граждан и лиц без гражданства, в 2016 -194, в 2017 - 223, в 2018 - 227, 2019 - 305 человек, 2020 – 118, 2021 – 72, 2022 – 66 человек. Снижение  связано с ограничением воздушных и железнодорожных перевозок  в России, в связи с  получением гражданства РФ.

Целью муниципальной программы является создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Задачи муниципальной программы:

1) Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Бородино.

В рамках задачи 1 реализуется подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».

Задачи подпрограммы 1:

обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера;

обеспечение профилактики и тушения пожаров в городе;

обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности.

Подпрограмма приведена в приложении 5 к муниципальной программе.

2) Проведение мероприятий в предупреждении чрезвычайных ситуаций.

В рамках задачи 2 реализуется подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Бородино».

Задача подпрограммы 2:

Обеспечение безопасности населения города и  Рыбинского района.

Подпрограмма исключена с 01.01.2019 года.

3) Обеспечение безопасности населения города Бородино с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

В рамках задачи 3 реализуется подпрограмма 3 «Использование информационно - коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино».

Задача подпрограммы 3:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города.

В ходе реализации подпрограммы предполагается создать и усовершенствовать единую систему организационных и управленческих задач по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Выполнение подпрограммных мероприятий повысит эффективность функционирования единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечит оперативное представление информации органам государственной власти края. Подпрограмма приведена в приложении 7 к муниципальной программе.

4) Информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

В рамках задачи 4 реализуется подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино».

Информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

Выполнение подпрограммных мероприятий позволит повысить бдительность граждан, умение действовать при возникновении террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера.

Подпрограмма приведена в приложении 8 к муниципальной программе.

4. Механизм реализации мероприятий программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляются за счет средств федерального, местного и краевого бюджетов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Бородино.

Администрация города Бородино несет ответственность за выполнение мероприятий программы, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение мероприятий программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация города Бородино.

Текущую работу по организации и проведению мероприятий программы осуществляет администрация города Бородино.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9 - 631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 № 13 - 2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;

Федеральным законом от 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О связи»;

Федеральным законом от 25.07.2002 №114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Федеральным законом от 06.03.2006 №35 - ФЗ «О противодействии терроризму»;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановлением администрации города Бородино от 31.07.2017 №487 «О создании, содержании и использовании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств  для обеспечения мероприятий по гражданской обороне».

5. Прогноз конечных результатов программы.

Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и показатели результативности.

Источником информации по показателям является ведомственная статистика.

В результате выполнения программных мероприятий целевые показатели и показатель результативности достигнут следующих значений:

- обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера в 2013 - 2020 годах составил 100%, 2021 – 100%, 2022 – 100%,2023 – 2025  составит 100%;

- соотношение пожаров текущего года по отношению к предыдущему в 2013 - 2015 годах составило -  92%, в 2016 году - 145%, 2017 году - 100%, 2018 - 112%, 2019 –116%, 2020 – 133%, 2021 – 64,29%, 2022 – 100%; 2023- 2025 -  95%;

- количество пожаров в 2013 году - 13; 2014 - 12, 2015 - 11, 2016 - 2017 - 16, 2018 - 18, 2019 – 21, 2020 – 28, 2021 – 18, 2022 – 18;   2023 - 2025 - 10 (ежегодно);

- количество человек, погибших при пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю в 2013 - 2014 годах - 0 человек, 2015 – 2016 - по 1 чел.,  2017 – 2019 - 0, 2020 – 3, 2021 – 3, 2022 – 0; 2023 - 2025 - останется на уровне 0 человек;

- количество пострадавших на пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому в 2013 - 2014 годах - по 1 человеку, 2015 - 0 чел., 2016 - 2017 - 2019 по 1 человеку, 2020 – 4, 2021 – 2, 2022 – 0; 2023 - 2025 - останется на уровне 0 человек;

- поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в 2013 - 2022 годах составил 100%, 2023 - 2025 составит 100%;

- изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов в 2013 - 0 штук; 2014 - 27; 2015 - 20; 2016 - 0;2017 – 2019 - по 20 штук, 2020 – 2022 - 30 штук, 2023 - 2025 годах составит 174 штук (по 58 штук ежегодно);

- охват подготовкой должностных лиц и работников ГО и ТП РСЧС, а также руководителей администрации города в 2013 -2022 годах составил 100%, 2023 - 2025 годах составит -  100%;

- исправность средств оповещения АСЦО ГО населения города в 2013 - 2015 годах составило 33%, в 2016 - 75%, 2017-2022 - 100%, 2023 - 2025 составит  100%;

- декларирование ГТС в 2013 - 2018 годах составил 0%;

- страхование гражданской ответственности владельца объекта (ГТС) в 2013 - 2018 годах составил 100%;

- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города в 2013 - 2022 годах составило 100%, 2023 - 2025 составит 100%;

- доведение до населения города информации, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры: изготовление памяток, листовок в 2013 - 0 штук; 2014 - 2705 штук; 2015 - 2000 штук; 2016 - 0; 2017 – 2022 - по 2000 штук, 2023 - 2025 годах составит 6000 штук (по 2000 штук ежегодно);

- изготовление стендов в 2013 - 0 штук; 2014 - 5; 2015 - 4; 2016 - 0; 2017 – 2022 - по 3 штуки, 2023 - 2025 годах составит 9 штук (по 3 штуки ежегодно);

- количество зарегистрированных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 0; 2023 - 2025 – 0;

-  количество выявленных лиц, совершивших преступления и административные правонарушения экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 0; 2023 - 2025 – 0;

- доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 100%; 2023 - 2025 – 100%;

- количество общественных, религиозных объединений и организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации  или запрете деятельности или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 №114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в 2020 –  2022 - 0; 2023 – 2025 – 0.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов.

Реализация программы осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

6.1. «Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».

Сроки реализации подпрограммы – 2014 - 2025 годы.

Ожидаемые результаты:

- количество пожаров в 2013 году - 13; 2014 - 12, 2015 - 11, 2016 - 2017 - 16, 2018 - 18, 2019 – 21, 2020 – 28, 2021 – 18, 2022 – 18;   2023 - 2025 - 10 (ежегодно);

- количество человек, погибших при пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю в 2013 - 2014 годах - 0 человек, 2015 – 2016 - по 1 чел.,  2017 – 2019 - 0, 2020 – 3, 2021 – 3, 2022 – 0; 2023 - 2025 - останется на уровне 0 человек;

- количество пострадавших на пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому в 2013 - 2014 годах - по 1 человеку, 2015 - 0 чел., 2016 - 2017 - 2019 по 1 человеку, 2020 – 4, 2021 – 2, 2022 – 0; 2023 - 2025 - останется на уровне 0 человек;

- поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в 2013 - 2022 годах составил 100%, 2023 - 2025 составит 100%;

- изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов в 2013 - 0 штук; 2014 - 27; 2015 - 20; 2016 - 0;2017 – 2019 - по 20 штук, 2020 – 2022 - 30 штук, 2023 - 2025 годах составит 174 штук (по 58 штук ежегодно);

- охват подготовкой должностных лиц и работников ГО и ТП РСЧС, а также руководителей администрации города в 2013 -2022 годах составил 100%, 2023 - 2025 годах составит -  100%;

- исправность средств оповещения АСЦО ГО населения города в 2013 - 2015 годах составило 33%, в 2016 - 75%, 2017-2022 - 100%, 2023 - 2025 составит  100%;

6.2. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Бородино». Сроки реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы.

Ожидаемые результаты:

Страхование гражданской ответственности владельца объекта -100% в 2014 - 2018 годах. (Подпрограмма исключена с 01.01.2019 года).

6.3. «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино».

Сроки реализации подпрограммы – 2014 - 2025 годы.

Ожидаемые результаты:

Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города  в 2023 - 2025 г. составит 100%.

6.4. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино». Сроки реализации подпрограммы – 2014 - 2025 годы.

Ожидаемые результаты:

- доведение до населения города информации, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры: изготовление памяток, листовок в 2013 - 0 штук; 2014 - 2705 штук; 2015 - 2000 штук; 2016 - 0; 2017 – 2022 - по 2000 штук, 2023 - 2025 годах составит 6000 штук (по 2000 штук ежегодно);

- изготовление стендов в 2013 - 0 штук; 2014 - 5; 2015 - 4; 2016 - 0; 2017 – 2022 - по 3 штуки, 2023 - 2025 годах составит 9 штук (по 3 штуки ежегодно);

- количество зарегистрированных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 0; 2023 - 2025 – 0;

-  количество выявленных лиц, совершивших преступления и административные правонарушения экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 0; 2023 - 2025 – 0;

- доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 100%; 2023 - 2025 – 100%;

- количество общественных, религиозных объединений и организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации  или запрете деятельности или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 №114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в 2020 –  2022 - 0; 2023 – 2025 – 0.

7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии со следующими документами:

Федеральным законом от 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О связи»;

Федеральным законом от 25.07.2002 №114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Федеральным законом от 06.03.2006 №35 - ФЗ «О противодействии терроризму»;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указом Президента РФ от 29.05.2020 №344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года;

Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9 - 631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Законом Красноярского края от 24.12.2004 №13 - 2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;

Решением Бородинского городского Совета депутатов от 11.10.2013 №29 - 292р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Бородино»;

Постановлением администрации города Бородино от 17.10.2013 №1119 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников администрации города Бородино, органов администрации города Бородино, по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы»;

Распоряжением администрации города Бородино от 23.10.2013 №119 «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации города Бородино, по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы».

8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы.

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы города Бородино «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» приведена в приложении 3 к программе.

9. Объемы бюджетных ассигнований направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В программном периоде не предусмотрено финансирования, направленного на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

10. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования.

Всего –50 495 411,63   рублей, в том числе средств муниципального бюджета – 47 518 078,97 рублей, средств краевого бюджета –2 886 532,66 рублей, средств федерального бюджета – 90 800 рублей.

По годам: в 2014 году всего: 2 196 905,18 рублей, в том числе средств муниципального бюджета – 2 196 905,18 рублей; в 2015 году всего: 1 934 098,97 рублей, в том числе средств муниципального бюджета – 1 934 098,97 рублей; в 2016 году всего: 2 585 756,97 рублей, в том числе 447 475,00 рублей краевого бюджета, средств муниципального бюджета – 2 138 281,97 рублей; в 2017 году всего: 3 170 858,20  рублей, в том числе 771 300 ,00 рублей средств  краевого бюджета, средств муниципального бюджета – 2 399 558,20 рублей; в 2018 году всего: 4 021 908,34 рублей, в том числе  738 151,20 рублей средств  краевого  бюджета, средств муниципального бюджета – 3 283 757,14 рублей,  в 2019 году – 3 595 727,45 рублей, в том числе 264 258,59 рублей средств краевого бюджета, средств муниципального бюджета – 3 331 468,86 рублей; в 2020 году – 4 378 962,06 рублей, в том числе 383 264,49 рублей средств краевого бюджета, средств муниципального бюджета –    3 904 897,57 рублей, средств федерального бюджета – 90 800 рублей, в 2021 году –4 453 311,03 рублей средств муниципального бюджета, в 2022 году – 6 108 266,60  рублей, в том числе средств краевого бюджета – 182 083,38  рублей, средств муниципального бюджета -  5 926 183,22 рублей,  в 2023 году – 5 983 205,61 рублей средств муниципального бюджета, в 2024 году –6 083 205,61  рублей, в том числе средств краевого бюджета -100 000,00 рублей, средств муниципального бюджета- 5 983 205,61 рублей ;в 2025 году - 5 983 205,61  рублей средств муниципального бюджета

В приложениях  2 и 3 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям программы.

Приложение 1 к

Паспорту муниципальной программы

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»

Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности

| № п/п | Цель, задачи, показатели | Единица измерения |  | Вес показателя |  | Источник информации |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель-создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1: Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера | % обеспеченности |  | х |  | ведомственная статистика |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2: Соотношение пожаров текущего года по отношению к предыдущему, не более | % от предыдущего года |  | х |  | ведомственная статистика |  |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 145 |  | 100 | 112 |  | 116 | 133 | 64,29 | 100 | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество пожаров | единиц |  | 0,1 |  | ведомственная статистика |  |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 16 |  | 16 | 18 |  | 21 | 28 | 18 | 18 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество человек, погибших при пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю | человек |  | 0.1 |  | ведомственная статистика |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество пострадавших на пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю | человек |  | 0.1 |  | ведомственная статистика |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения | % исправных |  | 0,1 |  | ведомственная статистика |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов | штук |  | 0,05 |  | ведомственная статистика |  |  | 0 |  | 27 |  | 20 |  | 0 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 | 30 | 30 | 58 | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват подготовкой должностных лиц и работников ГО и ТП РСЧС, а также руководителей администрации города | % от подлежащих подготовке |  | 0,1 |  | ведомственная статистика |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исправность средств оповещения АСЦО ГО города | % готовности |  | 0,1 |  | ведомственная статистика |  |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 75 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2. Проведение мероприятий в предупреждении чрезвычайных ситуаций (Подпрограмма исключена с 01.01.2019 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Декларирование ГТС |  | % готовности |  | х |  | ведомственная статистика |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхование гражданской ответственности владельца объекта (ГТС) |  | % застрахованных |  | х |  | ведомственная статистика |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение безопасности населения города Бородино с использованием информационных телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города |  | % готовности |  | 0,05 |  |  | ведомственная статистика |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача 4. Информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доведение до населения города информации, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры: изготовление памяток, листовок |  | штук |  | 0,05 |  |  | ведомственная статистика |  | 0 |  | 2705 |  | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление стендов |  | штук |  | 0.05 |  |  | ведомственная статистика |  | 0 |  | 5 |  | 4 |  | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности |  | штук |  | 0.05 |  |  | ведомственная статистика |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Количество выявленных лиц, совершивших преступления и административные правонарушения экстремистской направленности |  | штук |  | 0.05 |  |  | ведомственная статистика |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности |  | % |  | 0.05 |  |  | ведомственная статистика |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Количество общественных, религиозных объединений и организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 №114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» |  | штук |  | 0.05 |  |  | ведомственная статистика |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

Приложение 2 к

Паспорту муниципальной программы

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цель, целевые показатели | Единицы измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | Плановый период |  |  |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера | % обеспеченности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2. | Соотношение пожаров текущего года по отношению к предыдущему, не более | % от предыдущего года | 92 | 92 | 92 | 145 | 100 | 112 | 116 | 133 | 64,29 |  |  | 100 |  | 95 |  | 95 | 95 |  |  |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей |  | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | Итого на период |
| Муниципальная программа | Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино |  | Всего |  | 5 983 205,61 |  | 6 083 205,61 | 5 983 205,61 | 18 049 616,83 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 5 983 205,61 |  | 5 983 205,61 | 5 983 205,61 | 17 949 616,83 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |  | Всего |  | 826 717,40 |  | 826 717,40 | 826 717,40 | 2 480 152,20 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 826 717,40 |  | 826 717,40 | 826 717,40 | 2 480 152,20 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино |  | Всего |  | 5 139 538,21 |  | 5 239 538,21 | 5 139 538,21 | 15 518 614,63 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 5 139 538,21 |  | 5 139 538,21 | 5 139 538,21 | 15 418 614,63 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино |  | Всего |  | 16 950, 00 |  | 16 950,00 | 16 950,00 | 50 850,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 16 950,00 |  | 16 950,00 | 16 950,00 | 50 850,00 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 4 к Паспорту муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» Распределение планируемых расходов за счёт средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |
| (муниципальная программа,подпрограмма) | Подпрограммы, отдельного мероприятия |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итоги на 2023−2025 годы |
| муниципальная программа | Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 5 983 205,61 | 6 083 205,61 | 5 983 205,61 | 18 049 616,83 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города | 012 | х | х | х | 5 983 205,61 | 6 083 205,61 | 5 983 205,61 | 18 049 616,83 |
|  |  | ОУМИ | 117 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 826 717,40 | 826 717,40 | 826 717,40 | 2 480 152,20 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города | 012 | х | х | х | 826 717,40 | 826 717,40 | 826 717,40 | 2 480 152,20 |
|  | Мероприятие Поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов) | Администрация города | 012 | 0309 | 0410092010 | 244 | 19 945,00 | 19 945,00 | 19 945,00 | 59 835,00 |
|  | Мероприятие Доведение до населения информации по соблюдению первичных мер пожарной безопасности (изготовление памяток) | Администрация города | 012 | 0309 | 0410092020 | 244 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
|  | Мероприятие: Создание, хранение, использование и восполнение материальных ресурсов для ликвидации ЧС, при ведении военных действий или вследствие этих действий. | Администрация города | 012 | 0309 | 0410092030 | 244 | 642 000,00 | 642 000,00 | 642 000,00 | 1 926 000,00 |
|  | Мероприятие: Осуществление первичных мер пожарной безопасности | Администрация города | 012 | 0309 | 0410092040 | 244 | 154 772,40 | 154 772,40 | 154 772,40 | 464 317,20 |
| Подпрограмма 3 | Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 5 139 538,21 | 5 239 538,21 | 5 139 538,21 | 15 518 614,63 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города | 012 | х | х | х | 5 139 538,21 | 5 239 538,21 | 5 139 538,21 | 15 518 614,63 |
|  | Обеспечение деятельности ЕДДС города | Администрация города | 012 | 0309 | 0430092010 | 111 | 3 772 743,82 | 3 772 743,82 | 3 772 743,82 | 11 318 231,46 |
|  | Обеспечение деятельности ЕДДС города | Администрация города | 012 | 0309 | 0430092010 | 119 | 1 139 368,63 | 1 139 368,63 | 1 139 368,63 | 3 418 105,89 |
|  | Обеспечение деятельности ЕДДС города | Администрация города | 012 | 0309 | 0430092010 | 112 | 47 313,80 | 47 313,80 | 47 313,80 | 141 941,40 |
|  | Обеспечение деятельности ЕДДС города | Администрация города | 012 | 0309 | 0430092010 | 244 | 180 111,96 | 180 111,96 | 180 111,96 | 540 335,88 |
|  | Обеспечение деятельности ЕДДС города | Администрация города | 012 | 0310 | 04300S4130 | 244 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Подпрограмма 4 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | 50 850,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города | 012 | х | х | х | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | 50 850,00 |
|  | Мероприятие: Изготовление и установление в муниципальных учреждениях стендов "Противодействие терроризму и экстремизму" | Администрация города | 012 | 0309 | 0440092020 | 244 | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | 50 850,00 |

- Приложение 5

- к муниципальной программе "Защита  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения  города Бородино"

- Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» реализуемая  в рамках муниципальной  программы

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму(далее исполнитель подпрограммы) | Администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: 1.Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории города Бородино от угроз природного и техногенного характера. Задачи: 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера. 2.Обеспечение профилактики и тушения пожаров в городе. 3. Обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4.Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности. |
| Целевые индикаторы | - количество пожаров в 2013 году - 13; 2014 - 12, 2015 - 11, 2016 - 2017 - 16, 2018 - 18, 2019 – 21, 2020 – 28, 2021 – 18, 2022 – 18; 2023 - 2025 - 10 (ежегодно); - количество человек, погибших при пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю в 2013 - 2014 годах - 0 человек, 2015 – 2016 - по 1 чел., 2017 – 2019 - 0, 2020 – 3, 2021 – 3, 2022 – 0; 2023 - 2025 - останется на уровне 0 человек; - количество пострадавших на пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому в 2013 - 2014 годах - по 1 человеку, 2015 - 0 чел., 2016 - 2017 - 2019 по 1 человеку, 2020 – 4, 2021 – 2, 2022 – 0; 2023 - 2025 - останется на уровне 0 человек; - поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в 2013 - 2022 годах составил 100%, 2023 - 2025 составит 100%; - изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов в 2013 - 0 штук; 2014 - 27; 2015 - 20; 2016 - 0;2017 – 2019 - по 20 штук, 2020 – 2022 - 30 штук, 2023 - 2025 годах составит 174 штук (по 58 штук ежегодно); - охват подготовкой должностных лиц и работников ГО и ТП РСЧС, а также руководителей администрации города в 2013 -2022 годах составил 100%, 2023 - 2025 годах составит - 100%; - исправность средств оповещения АСЦО ГО населения города в 2013 - 2015 годах составило 33%, в 2016 - 75%, 2017-2022 - 100%, 2023 - 2025 составит 100%; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2025 годы: 1 этап – 2014 год; 2 этап – 2015 год; 3 этап – 2016 год; 4 этап – 2017 год; 5 этап – 2018 год; 6 этап – 2019 год; 7 этап – 2020 год; 8 этап – 2021 год; 9 этап – 2022 год; 10 этап – 2023 год; 11 этап – 2024 год; 12 этап – 2025 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Всего 2 480 152,20 рублей, в том числе по годам: 2023 год - 826 717,40 рублей средств муниципального бюджета, 2024 год - 826 717,40рублей средств муниципального бюджета, 2025 год – 826 717,40 рублей средств муниципального бюджета. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией города Бородино. Контроль целевого использования средств бюджета осуществляется уполномоченными органами |

- 2. Основные разделы подпрограммы.

- 2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

В городе создана автоматизированная система управления территориальной подсистемы РСЧС. Функционирование информационно-технологической базы территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края

решается путем обеспечения работоспособности существующего оборудования, оснащения рабочих мест оперативно-диспетчерских служб города современными средствами связи, обработки и передачи информации. Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной сети краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края» (далее – КГКУ «Центр ГО и ЧС») осуществляется поддержание существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных.

Автоматизированная система централизованного оповещения города Бородино, Красноярского края (АСЦО ГО) создана в 1985 - 1988 годах и частично реконструирована в 1991-1994 годах. Для оповещения используются действующие сети связи Красноярского филиала ОАО «Ростелеком», филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр», филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Красноярск», межмуниципального отдела МВД России «Бородинский».

АСЦО ГО города обеспечивает:

циркулярное или выборочное оповещение руководящего состава с передачей на телефоны абонентов стоек циркулярного вызова сигнала «Объявлен сбор» или речевого сообщения по системе оповещения АСО - 32 от оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Красноярскому краю;

передачу сигналов оповещения для населения города по средствам радио- и телевизионного вещания. В действующей в настоящее время автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края используются каналы для оповещения населения:

телевизионные: «Первый канал», «Россия 1», «Енисей-Регион»;

радиовещательные: «Радио России», «Маяк» в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ;

циркулярную и выборочную передачу населению сигнала «Внимание всем!» (запуск электрических сирен);

циркулярную или выборочную передачу сигналов для главы города через диспетчера единой дежурно - диспетчерской службы, оперативного дежурного МО МВД России «Бородинский».

Существующая АСЦО ГО охватывает с помощью наружных электросирен 100% населения города.

АСЦО ГО города задействуется с основного пункта управления Правительства края, а также местным запуском с ЛТЦ (г. Бородино) МЦТЭТ г. Канск. Задействование АСЦО ГО города осуществляется с принудительным отключением программ радиовещания, звукового сопровождения по каналам телевидения, каналов электросвязи и абонентских телефонных линий без предупреждения предприятий, учреждений, организаций и операторов связи, с одновременной подачей по ним информации о чрезвычайной ситуации.

С целью доведения информации до населения разработан план оповещения с привлечением мобильных групп, оснащенных громкоговорящей связью. Программа предусматривает построение муниципальной системы оповещения.

Для подтверждения готовности системы оповещения к выполнению задач по предназначению в полном объеме (с реальным включением электросирен) ежегодно проводятся комплексные годовые проверка работоспособности АСЦО ГО по плану, утвержденному Губернатором Красноярского края. Аппаратура АСЦО ГО города Бородино находится в рабочем состоянии, к обеспечению передачи сигналов (распоряжений и информации оповещения до оперативных дежурных служб, руководителей служб гражданской обороны и населения города).

За период с 2011 по  2022 год на территории города Бородино произошло 187 пожаров в различных помещениях. Из них 78 – в жилых помещениях, то есть около  41,7% от общего количества пожаров. На пожарах за данный период погибло  12 и пострадало 9 человек.

Таким образом, на каждом, примерно, одиннадцатом пожаре в городе Бородино гибнут или травмируются люди.

ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (далее ПСЧ-30)  обеспечивает работу по профилактике пожаров и по проведению поисково-спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров на территории города. Характерной причиной пожаров в домах повышенной этажности и частного сектора является элементарное незнание гражданами правил поведения и алгоритма действий при пожаре. Данные нарушения позволяют прогнозировать дальнейший рост количества пожаров, а также гибель и травмирование людей при пожарах.

Отсутствие необходимых достаточных средств на изготовление и выпуск печатной продукции для проведения пропаганды пожарной безопасности является одной из основных причин возникновения наибольшего количества (20) пожаров в 2009 – 2010 годах. С 2014 года на проведение  профилактики  пожарной безопасности выделялось и использовалось  по 9000 рублей, которые были использованы на изготовление  стендов, памяток.

В 2022 году денежные средства  выделялись в сумме 10000 рублей на доведение до населения города информации  по соблюдению первичных мер пожарной безопасности (изготовление памяток).

Число пожаров  увеличилось  с 16 пожаров в 2016 - 2017 годах и  до 28 пожаров  в  2020 году. В 2021- 2022 году произошло 18 пожаров в помещениях и строениях.  В результате проверок отделом надзорной деятельности Рыбинского района противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей, объектов муниципальных организаций в 2009 - 2022 годах было установлено, что на указанных объектах допускаются нарушения норм и правил пожарной безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья людей, а также значительный материальный ущерб.

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании и на объектах муниципальной собственности является одним из важных направлений в работе администрации города. Актуальность рассматриваемого вопроса по обеспечению обязательных требований пожарной безопасности остается стабильно высокой и требует принятия комплекса дополнительных  профилактических мер: выступление в средствах массовой информации, изготовление  памяток, листовок, с наглядными примерами  последствий  нарушения требований  пожарной безопасности.

В этой связи разработка и принятие программы обеспечения пожарной безопасности на территории города Бородино обусловлено необходимостью объединения усилий органов местного самоуправления в сфере обеспечения пожарной безопасности, профилактике и пропаганде безопасного обращения с огнем, умения граждан вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных пожаром.

- Организация работы, уровень подготовки личного состава позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и различного рода происшествия, обеспечить безопасность и охрану жизни людей на территории города Бородино.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме позволят значительно уменьшить количество пожаров, погибших и травмированных на пожарах.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории города Бородино  от угроз природного и техногенного характера.

- Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций  муниципального, межмуниципального и краевого характера.

2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в городе.

3. Обеспечение защиты населения города  от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

4. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности.

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий.

Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера.

Решение задачи 1 обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

1. Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города и развитие связи.

Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ города предусматривается поддержание в рабочем состоянии существующих каналов на основе цифровой сети связи и передачи данных.

- 2. Создание, содержание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального, межмуниципального и краевого характера.

Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в городе. 	Решение задачи 2 обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

1. Доведение до населения информации по соблюдению первичных мер пожарной безопасности.

2. Поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов.

3. Осуществление первичных мер пожарной безопасности.

- Задача 3. Обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Решение задачи 3 обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО.

Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения необходимо осуществлять постоянную проверку работоспособности  электросирен С-40, действующих сетей связи, а также созданной в 2022 году точки звукового оповещения населения города.

2. Создание, хранение, использование и восполнение  материальных ресурсов для ликвидации  ЧС, при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Задача 4. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности.

Решение задачи 4 обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

1. Осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов  администрации города, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевые индикаторы подпрограммы.

Источником информации по целевым индикаторам является ведомственная статистика. В результате выполнения  подпрограммных мероприятий целевые показатели достигнут следующих значений:

- количество пожаров в 2013 году - 13; 2014 - 12, 2015 - 11, 2016 - 2017 - 16, 2018 - 18, 2019 – 21, 2020 – 28, 2021 – 18, 2022 – 18;   2023 - 2025 - 10 (ежегодно);

- количество человек, погибших при пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю в 2013 - 2014 годах - 0 человек, 2015 – 2016 - по 1 чел.,  2017 – 2019 - 0, 2020 – 3, 2021 – 3, 2022 – 0; 2023 - 2025 - останется на уровне 0 человек;

- количество пострадавших на пожарах в зоне прикрытия ПСЧ-30 4 ПЦО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому в 2013 - 2014 годах - по 1 человеку, 2015 - 0 чел., 2016 – 2017 - 2019 по 1 человеку, 2020 – 4, 2021 – 2, 2022 – 0; 2023 - 2025 - останется на уровне 0 человек;

- поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в 2013 - 2022 годах составил 100%, 2023 - 2025 составит 100%;

- изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов в 2013 - 0 штук; 2014 - 27; 2015 - 20; 2016 - 0;2017 – 2019 - по 20 штук, 2020 – 2022 - 30 штук, 2023 - 2025 годах составит 174 штук (по 58 штук ежегодно);

- охват подготовкой должностных лиц и работников ГО и ТП РСЧС, а также руководителей администрации города в 2013 -2022 годах составил 100%, 2023 - 2025 годах составит -  100%;

- исправность средств оповещения АСЦО ГО населения города в 2013 - 2015 годах составило 33%, в 2016 - 75%, 2017-2022 - 100%, 2023 - 2025 составит  100%;

Администрация города Бородино осуществляет функцию по реализации мероприятий подпрограммы.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы.

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляются за счет средств местного бюджета.

Реализацию  подпрограммы осуществляет Администрация города Бородино.

Администрация города Бородино несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение мероприятий программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация города Бородино.

Текущую работу по организации и проведению мероприятий подпрограммы осуществляет администрация города Бородино.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 №13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;	Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Контроль за эффективным и целевым  использованием средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

Постановлением администрации города Бородино от 31.07.2017 №487 «О создании, содержании и использовании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет исполнитель подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами города;

оперативное реагирование на  чрезвычайные ситуации  природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

хранение, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

пожарную охрану города, осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения города на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий;

осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органа местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований.

В 2021 году  в городе Бородино осуществлена плановая подготовка, переподготовка и повышения квалификации руководителей и специалистов ГО и РСЧС города, организаций, аварийно-спасательных формирований преподавателями КГКОУ ДПО «Институт региональной безопасности» что позволит в, том числе, оперативно реагировать на  чрезвычайные ситуации  природного и техногенного характера и различного рода происшествия.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 настоящей подпрограммы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Всего 2 480 152,20 рублей, в том числе по годам: 2023 год –826 717, 40 рублей средств муниципального бюджета, 2024 год – 826 717,40  рублей средств муниципального бюджета, 2025 год – 826 717,40 рублей средств муниципального бюджета

В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 1

«Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории города Бородино от угроз природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: 1.Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Количество пожаров | единиц | ведомственная статистика | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Количество человек, погибших при пожарах в зоне прикрытия ПСЧ – 30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю | человек | ведомственная статистика | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Количество пострадавших на пожарах в зоне прикрытия ПСЧ – 30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю | человек | ведомственная статистика | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: 2.Обеспечение профилактики и тушения пожаров в городе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов | штук | ведомственная статистика | 58 |  |  | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения | % исправных | ведомственная статистика | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: 3. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Охват подготовкой должностных лиц и работников ГО и ТП РСЧС, а также руководителей администрации города | % от подлежащих подготовке | ведомственная статистика | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: 4. Обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Исправность средств оповещения АСЦО ГО населения города | % готовности | ведомственная статистика | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к подпрограмме 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий" |  |

| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, задач и мероприятий подпрограммы | ГРБС |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (рублей) годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  |  |  | Рз Пр |  |  |  |  | ЦСР |  |  | КВР |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  | Итого на период |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории города Бородино от угроз природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО |  | Администрация города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов) |  |  | Администрация города Бородино |  |  |  | 012 |  | 0309 |  | 0410092010 |  |  | 244 |  |  |  | 19 945, 00 |  | 19 945,00 |  |  |  | 19 945,00 |  |  |  |  | 59 835,00 |  |  |  |  | Обеспечения своевременного оказания помощи в тушении пожаров |  |  |
| Мероприятие 2.2.Осуществление первичных мер пожарной безопасности |  |  | Администрация города Бородино |  |  |  | 012 |  | 0309 |  | 0410092040 |  |  | 244 |  |  |  | 154 772,40 |  | 154 772,40 |  |  |  | 154 772,40 |  |  |  |  | 464 317,20 |  |  |  |  | Предупреждение гибели людей, причинение физического и имущественного ущерба населению |  |  |
| Мероприятие 2.3. Доведение до населения информации по соблюдению первичных мер пожарной безопасности (изготовление памяток) |  |  | Администрация города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 012 |  | 0309 |  | 0410092020 |  |  | 244 |  |  |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  | Обеспечение подготовленности населения по действиям в результате возникновения пожаров, а также предупреждения возникновения пожаров |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Создание, хранение, использование и восполнение материальных ресурсов для ликвидации ЧС, при ведении военных действий или вследствие этих действий. |  |  |  |  |  |  | 012 |  | 0309 |  |  | 0410092030 |  | 244 |  |  | 642 000,00 |  |  | 642 000,00 |  |  |  | 642 000,00 |  |  |  |  | 1 926 000,00 |  |  |  |  | Оказание помощи населению для обеспечения жизнедеятельности. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и военных действий |  |  |
| Задача 4.Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органа местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  | Администрация города Бородино |  |  | 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 717,40 |  |  | 826 717,40 |  |  |  | 826 717,40 |  |  | 2 480 152,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 6

- к муниципальной программе

- «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»

- Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Бородино»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Бородино» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: Снижение риска чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории от аварии на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории города Бородино. Задача: Обеспечение безопасности населения города и района. |
| Целевые индикаторы | 1. Декларирование ГТС – 100% (2014 - 2018 годах) 2. Страхование гражданской ответственности владельца объекта (ГТС) - 100%(2014 - 2018 годах) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы: 1 этап - 2014 год; 2 этап – 2015 год; 3 этап – 2016 год; 4 этап – 2017 год; 5 этап – до 31.12.2018 года |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего 459 878,00 рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 228 838,00 рублей; 2015 год – 20 000,00 рублей; 2016 год – 40 800,00 рублей; 2017 год – 39 440,00 рублей; 2018 год - 130 800,00 рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Бородино. Контроль целевого использования средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Бородино. |

- 2. Основные разделы подпрограммы.

- 2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

В городе Бородино имеются два гидротехнических сооружения:

водохранилище, расположенное на реке Ирша, в северо – восточной части города;

водохранилище, расположенное на улице Нижне – Сибирская.

На основании Расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц на территории города в результате аварии данных ГТС, в соответствии со ст.1,10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 «О безопасности гидротехнических сооружений», «Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений», утверждены постановлением Правительства Российской безопасности от 06.11.1998 № 1303 необходимо проведение преддекларационное обследование, с последующей разработкой «Декларации безопасности ГТС».

На основании ст.3, п.8 ст.29 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта в результате аварии на опасном объекте» ГТС, которые являются муниципальным имуществом и финансирование полностью или частично осуществляется за счет средств соответствующего бюджета, подлежат обязательному страхованию с 1 января 2013 года.

На основании ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», собственник ГТС обязан организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения и обеспечивать соответствующую нормам и правилам квалификацию работников эксплуатирующей организации (обучение).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является снижение риска чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории от аварии на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории города Бородино.

- Задача подпрограммы:

- Обеспечение безопасности населения города и района.

Решение задачи обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

1.Проведение преддекларационного обследования ГТС, расположенного на улице Нижне – Сибирская города Бородино.

2.Разработкой деклараций безопасности двух ГТС, с привлечением специалистов.

3.Выделение финансовых средств для преддекларационного обследования одного ГТС, разработкой деклараций безопасности двух ГТС.

4. Выделение финансовых средств для страхования гражданской ответственности владельца объекта.

К функции исполнителя подпрограммы относится организация исполнения подпрограммных мероприятий, организация и координация действий подведомственных учреждений с целью реализации мероприятий подпрограммы.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевые индикаторы подпрограммы.

Источником информации по целевым индикаторам является ведомственная статистика.

В результате выполнения подпрограммных мероприятий целевые индикаторы декларирование ГТС и страхование гражданской ответственности владельца объекта составит - 100% .Целевые индикаторы достигнут следующих значений: декларирование ГТС и страхование гражданской ответственности владельца объекта составит - 100 %.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы.

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляются за счет средств местного бюджета.

Реализацию подпрограммы осуществляет Администрация города Бородино и Отдел по управлению муниципальным имуществом г. Бородино, которые несут ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино.

Текущую работу по организации и проведению мероприятий программы осуществляет администрация города Бородино, отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9 - 631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 25.07.2002 №114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Федеральным законом от 06.03.2006 №35 - ФЗ «О противодействии терроризму»;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями подпрограммы – Администрацией города Бородино, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Бородино.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

обоснованность безопасности гидротехнических сооружений и определение мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Бородино с учетом их класса;

показатели состояния гидротехнических сооружений и условия их эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений;

разработку и осуществление мер по предупреждению аварии на гидротехнических сооружениях.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы   приведены с  2014 по 2018 годы в приложении № 1 к данной подпрограмме, так как подпрограмма  действовала до 01.01.2019 года.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 459 878,00 рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 228 838,00 рублей; 2015 год – 20 000,00 рублей; 2016 год – 40800,00 рублей; 2017 год – 39 440,00 рублей; 2018 год- 130 800,00 рублей.

В приложении 1 приведены сведения о перечне целевых индикаторов подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 2

«Обеспечение безопасности 		гидротехнических сооружений, 		расположенных на территории города Бородино»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы | Снижение риска чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории от аварии на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории города Бородино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Декларирование ГТС | % готовности | ведомственная статистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Страхование гражданской ответственности владельца объекта (ГТС) | % застрахованных | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

|  | Приложение 7 - к муниципальной программе |
| --- | --- |

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»

- Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму(далее исполнитель подпрограммы) | Администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств ) | Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: 1. Создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задача: Оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города. |
| Целевые индикаторы | Оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города – 100% (2014 - 2025 годах) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2025 годы: 1 этап – 2014 год; 2 этап – 2015 год; 3 этап – 2016 год; 4 этап – 2017 год; 5 этап – 2018 год; 6 этап – 2019 год; 7 этап – 2020 год; 8 этап – 2021 год; 9 этап – 2022 год; 10 этап – 2023 год; 11 этап – 2024 год; 12 этап – 2025 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Всего - 15 518 614,63 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 5 139 538,21 рублей средств муниципального бюджета, 2024 год –5 239 538,21 рублей средств муниципального бюджета, в том числе за счет средств краевого бюджета- 100 000,00 рублей. 2025 год –5 139 538,21 рублей средств муниципального бюджета. . |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль целевого использования средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Бородино Красноярского края |

- 2. Основные разделы подпрограммы.

- 2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

На территории города Бородино в июне 2011 года создана единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС), которая функционирует на базе администрации города Бородино. Все операторы сотовой и фиксированной связи предоставляют доступ к ЕДДС через городской номер 4-55-58 и единый номер «112». В связи с вводом приема сообщений на номер «112» значительно увеличилось количество принятых сообщений граждан диспетчерами ЕДДС и их дальнейшая переадресация в службы экстренного реагирования. В 2014 году поступило 407 сообщения от граждан и организаций, 2015 году - 512, 2016 году - 567.

В 2017 году в ЕДДС города поступило 673 сообщения от граждан и организаций, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. В 2018 году в ЕДДС города поступило 498 экстренных сообщений от граждан и организаций, что на 26% меньше аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует об осведомлённости граждан о действиях в экстренных жизненных ситуациях. В 2019 году в ЕДДС города  поступило 450 сообщений от граждан и организаций, что на 9,64% меньше аналогичного периода прошлого года. В 2020 году в ЕДДС города  поступило 1843 сообщения от граждан и организаций, что на 309,56% больше аналогичного периода прошлого года.  В 2021 году в ЕДДС в телефонном режиме принято от граждан 6251 обращение, что на 239,18% больше аналогичного периода прошлого года. В 2022 году в ЕДДС в телефонном режиме принято от граждан и организаций 4247 обращений, что на 32,06% меньше аналогичного периода прошлого года. Уменьшение сообщений связано с прекращением распространением вируса ковида, разъяснения гражданам вопросов связанных с прошедшей пандемией.

Для повышения профессионального мастерства в 2022 году проведено 7 тренировок. По результатам тренировок проводился анализ действий сотрудников службы ЕДДС, указаны недостатки и сроки их устранения. По всем учениям недостатки были устранены. Важную роль в прогнозировании чрезвычайных ситуаций и своевременности реагирования на них играют современные средства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб, а также средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

Для обеспечения безопасности, сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных улицах города, необходимо существенное повышение технической оснащенности ЕДДС, правоохранительных органов (МО МВД России «Бородинский») современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

В основе комплексной «Системы-112» лежат использование интеллектуальных технологий, возможностью оперативного реагирования и взаимодействия с экстренными и другими службами в масштабах города и прилегающих территорий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задача подпрограммы:

1. Оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города.

Решение задачи обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

- оборудование рабочего места оператора «Системы 112» в соответствии с современными техническими требованиями;

- обеспечение деятельности ЕДДС города Бородино.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевой индикатор подпрограммы.

Источником информации по целевому индикатору является ведомственная статистика. В результате выполнения подпрограммных мероприятий целевой индикатор по оперативному реагированию на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб город составит - 100,0%.За базовые показатели взяты средние показатели 2014 - 2021 годов. Это годы, когда ЕДДС города уже работала и имела опыт реагирования на ЧС, общения с населением и доведение информации о ЧС до экстренных служб города.

Администрация города Бородино обеспечивает функцию исполнения мероприятий подпрограммы.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы.

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляются за счет средств местного и краевого бюджетов. Реализацию подпрограммы осуществляет Администрация города Бородино, служба ЕДДС.

Администрация города Бородино, служба ЕДДС несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение мероприятий подпрограммы. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация города Бородино.

Текущую работу по организации и проведению мероприятий подпрограммы осуществляет администрация города Бородино, служба ЕДДС.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9 - 631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 №13 - 2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;

Федеральным законом от 25.07.2002 №114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Федеральным законом от 06.03.2006 №35 - ФЗ «О противодействии терроризму»;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – администрацией города Бородино.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

эффективную систему защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с использованием информационно-коммуникационных технологий;

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения города Бородино на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий. Оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города ежегодно составляет 100%, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 настоящей подпрограммы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Всего -  15 518 614,63 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 5 139 538,21 рублей средств муниципального бюджета, 2024 год – 5 239 538, 21  рублей средств муниципального бюджета, в том числе за счет средств краевого бюджета- 100 000,00 рублей,  2025 год – 5 139 538,21 рублей средств муниципального бюджета.

В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 3

«Использование

информационно-коммуникационных

технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: | Создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |
|  | 1.Оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города | % готовности | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 |

| Приложение 2 к подпрограмме 3 "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование цели, задач и мероприятий подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |  |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР | КВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |  |  |
| Цель подпрограммы: | Создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия и доведение ее до экстренных служб города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ЕДДС города | Администрация города Бородино | 012 |  | 0309 |  | 0430092010 |  | 111 | 3 772 743,82 | 3 772 743,82 | 3 772 743,82 | 11 318 231,46 | Всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами города |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ЕДДС города | Администрация города Бородино | 012 |  | 0309 |  | 0430092010 |  | 119 | 1 139 368,63 | 1 139 368,63 | 1 139 368,63 | 3 418 105,89 | Всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами города |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ЕДДС города | Администрация города Бородино | 012 |  | 0309 |  | 0430092010 |  | 112 | 47 313,80 | 47 313,80 | 47 313,80 | 141 941,40 | Всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами города |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ЕДДС города | Администрация города Бородино | 012 |  | 0309 |  | 0430092010 |  | 244 | 180 111,96 | 180 111,96 | 180 111,96 | 540 335,88 | Всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами города |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ЕДДС города | Администрация города Бородино | 012 |  | 0310 |  | 04300S4130 |  | 244 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами города |  |

|  | - Приложение 8 - к муниципальной программе «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» |
| --- | --- |

- Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму(далее исполнитель подпрограммы) | Администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятия подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: Обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование толерантного сознания и поведения, противодействию угрозам терроризма и экстремизма. Задача: Информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры. |
| Целевые индикаторы | - изготовление памяток, листовок в 2013 - 0 штук; 2014 - 2705 штук; 2015 - 2000 штук; 2016 - 0; 2017 – 2022 - по 2000 штук, 2023 - 2025 годах составит 6000 штук (по 2000 штук ежегодно); - изготовление стендов в 2013 - 0 штук; 2014 - 5; 2015 - 4; 2016 - 0; 2017 – 2022 - по 3 штуки, 2023 - 2025 годах составит 9 штук (по 3 штуки ежегодно); - количество зарегистрированных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 0; 2023 - 2025 – 0; - количество выявленных лиц, совершивших преступления и административные правонарушения экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 0; 2023 - 2025 – 0; - доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 100%; 2023 - 2025 – 100%; - количество общественных, религиозных объединений и организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 №114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в 2020 – 2022 - 0; 2023 – 2025 – 0. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2025 годы: 1 этап - 2014 год; 2 этап – 2015 год; 3 этап – 2016 год; 4 этап – 2017 год; 5 этап – 2018 год; 6 этап – 2019 год; 7 этап – 2020 год; 8 этап – 2021 год; 9 этап – 2022 год; 10 этап – 2023 год; 11 этап – 2024 год; 12 этап – 2025 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется - 50 850,00 рублей, в том числе по годам: 2023 году – 16 950,00 рублей средств муниципального бюджета, 2024 год – 16 950,00 рублей средств муниципального бюджета, 2025 год – 16 950,00 рублей средств муниципального бюджета. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль целевого использования средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Бородино Красноярского края |

- 2. Основные разделы подпрограммы.

- 2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Терроризм и экстремизм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового сообщества. Особую угрозу он представляет для крупных городов, политических, экономических и культурных центров. Получив возможность использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм и экстремизм становятся более крупномасштабными, многоликими по преследуемым целям и видам проявления.

Противодействие террористическим угрозам остается одной из приоритетных задач в городе Бородино. Такой подход обусловлен сложившейся остановкой в мире, нашей стране.

Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают соотечественники, проживающие за рубежом и иностранные клерикальные и гуманитарные организации.

Сложная военно-политическая обстановка в мире свидетельствуют о сохранении угрозы возможного совершения террористических актов как в соседних регионах, так и на территории города Бородино. Одновременно не исключается возможность активизации деятельности ряда общественных и религиозных организаций, отдельных групп и лиц, имеющих экстремистский потенциал.

Таким образом, совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует программного решения.

- В крае проживают представители 12 мусульманских этнических групп, местами компактного проживания которых являются города Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Шарыпово, Лесосибирск, Минусинск. Официально зарегистрировано 293 религиозных организации, в том числе 115 православных, 16 мусульманских, 13 католических, 6 иудейских, 3 буддистских. Общее число приверженцев ислама вместе с мигрантами в Красноярском крае насчитывает более 120 тысяч человек. В 2021 году выявлено 3 факта подготовки к проведению террористических актов на территории Красноярского края.

В этой связи ежегодно разрабатывается план работы  антитеррористической комиссии города Бородино, направленный на противодействие терроризму и экстремизму, объединению усилий органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения готовности сил и средств к реагированию на возможные террористические угрозы, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, осуществления комплексного подхода к профилактике терроризма и экстремизма, выявления и снижения негативного проявления факторов терроризма и экстремизма на территории города.

Мероприятия подпрограммы соответствуют положениям "Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации", утверждённой Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 5 октября 2009 года, Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 "О мерах по противодействию терроризму", Федеральных законов от 06.03.2006 №35 - ФЗ "О противодействии терроризму", от 26.07.2002 №114 - ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", от 06.10.1999 №184 - ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 06.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 №333 "О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму".

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование толерантного сознания и поведения, противодействию угрозам терроризма и экстремизма.

Задача подпрограммы:

Информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

В рамках выполнения вышеуказанной задачи планируется реализация следующего мероприятия.

Решение задачи обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

1. Изготовление листовок, памяток, инструкций по действиям населения при возникновении террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера.

2. Изготовление и установление в муниципальных учреждениях стендов «Противодействие терроризму и экстремизму».

К функции исполнителя подпрограммы относится организация исполнения подпрограммных мероприятий, организация и координация действий подведомственных учреждений с целью реализации мероприятий подпрограммы.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевые индикаторы подпрограммы.

Источником информации по целевым индикаторам является ведомственная статистика.

Целевой индикатор достигнет следующих значений:

- изготовление памяток, листовок в 2013 - 0 штук; 2014 - 2705 штук; 2015 - 2000 штук; 2016 - 0; 2017 – 2022 - по 2000 штук, 2023 - 2025 годах составит 6000 штук (по 2000 штук ежегодно);

- изготовление стендов в 2013 - 0 штук; 2014 - 5; 2015 - 4; 2016 - 0; 2017 – 2022 - по 3 штуки, 2023 - 2025 годах составит 9 штук (по 3 штуки ежегодно);

- количество зарегистрированных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 0; 2023 - 2025 – 0;

- количество выявленных лиц, совершивших преступления и административные правонарушения экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 0; 2023 - 2025 – 0;

- доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности в 2020 – 2022 - 100%; 2023 - 2025 – 100%;

- количество общественных, религиозных объединений и организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации  или запрете деятельности или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 №114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в 2020 –  2022 - 0; 2023 – 2025 – 0.

Администрация города Бородино обеспечивает функцию исполнения мероприятий подпрограммы.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы.

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляются за счет средств местного бюджета.

Реализацию подпрограммы осуществляет Администрация города Бородино.

Администрация города Бородино несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация города Бородино.

Текущую работу по организации и проведению мероприятий подпрограммы осуществляет администрация города Бородино.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;

Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»;

Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы–администрация города Бородино.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Организационными и правовыми механизмами показателей  подпрограммы являются:

- ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы;

- обеспечение  принятия муниципальных правовых актов, направленных на противодействие экстремизму и терроризму;

- оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении ситуации в сфере противодействия экстремизму и терроризму;

- контроль совместно с  МО МВД России «Бородинский» за исполнением норм законодательства Российской Федерации  в сфере противодействия    экстремизму и терроризму и выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, а также планами и программами по противодействия экстремизму и терроризму, утверждаемыми субъектами противодействия экстремизму и терроризму.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

- бдительность граждан, адекватное поведение при обнаружении подозрительных предметов, получении информации об угрозе взрыва по телефону, захвате заложника, предполагаемом теракте  в  2023 – 2025 годах увеличится и достигнет 95%;

- уровень взаимодействия субъектов противодействия экстремизму в 2023 – 2025 годах увеличится и  достигнет 95 %;

- количество зарегистрированных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности в 2023 – 2025 - 0;

- количество выявленных лиц, совершивших преступления и административные правонарушения экстремистской направленности в 2023 – 2025 годах - 0;

- доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности в  2023 – 2025 годах  - 100%;

- количество общественных, религиозных объединений и организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации  или запрете деятельности или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 №114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в  2023 – 2025 годах – 0.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 настоящей подпрограммы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется  -  50 850,00 рублей, в том числе по годам: 2023 году – 16 950,00 рублей средств муниципального бюджета, 2024 год – 16 950 рублей средств муниципального бюджета, 2025 год – 16 950 рублей средств муниципального бюджета.

В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 4

«Профилактика терроризма

и экстремизма на территории 										города Бородино»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы | Обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование толерантного сознания и поведения, противодействию угрозам терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы | Информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Доведение до населения города информации, направленной на предупреждение | штук | ведомственная | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры: изготовление памяток, листовок |  | статистика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Изготовление стендов | штук | ведомственная статистика | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Количество зарегистрированных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности | штук | ведомственная статистика | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Количество выявленных лиц, совершивших преступления и административные правонарушения экстремистской направленности | штук | ведомственная статистика | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности | % | ведомственная статистика | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Количество общественных, религиозных объединений и организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 №114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» | штук | ведомственная статистика | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 2 к подпрограмме 4 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование цели, задач, и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: | Обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование толерантного сознания и поведения, противодействию угрозам терроризма и экстремизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Изготовление и установление в муниципальных учреждениях стендов "Противодействие терроризму и экстремизму" | Администрация города | 012 | 0309 | 0440092020 | 244 | 16950,00 | 16950,00 | 16950,00 | 50850,00 | В 2023 – 2025 годах - по 3 стенда, ежегодно |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 | Администрация города | 012 |  |  |  | 16950,00 | 16950,00 | 16950,00 | 50850,00 |  |