УТВЕРЖДАЮ

Председатель оргкомитета,

Глава города Бородино

______________________А.Н.Борчуков

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и проведению Дня города и II  открытого Фестиваля исторического моделирования

27 июля 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство и оформление города |  |  |
| 1. | Благоустройство закрепленных территорий: | 22-26 июля- ул. Октябрьская, площадь ГДК «Угольщик» - ул. Гоголя, ул. Советская - ул. 9 Мая -ул. Южная - ул. Ленина, ул. Маяковская | ООО «Агропромкомплект» ООО «Строительная компания» Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ» ООО «Бородинский РМЗ» Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» |
| 2. | Благоустройство прилегающих к торговым точкам территорий города | до 20 июля | Отдел планирования и экономического развития администрации города, Индивидуальные предприниматели города |
| 3. | Косметический ремонт площади ГДК «Угольщик» | до 20 июля | МУК ГДК «Угольщик» |
| 4. | Установка уличных баннеров, растяжек. | до 15 июля въезд в город, ул. Ленина, площадь ГДК «Угольщик» | ОКСМП и ИО, МБУК ГДК «Угольщик» |
| 5. | Установка портретов героев Бородинского сражения и портретов Почетных жителей города по ул. Горького | 27 июля до 9.00 час. | ООО «Агропромкомплект» |
| 6. | Оформление фасада ГДК «Угольщик», сценической площадки и площади | 26-27 июля | ГДК «Угольщик» |
| 7. | Организация работы телевышки и стропальщиков | 27 июля с 8.00 час | ГДК «Угольщик» Оркомитет |
| 8. | Демонтаж деревянной сценической площадки на площади ГДК | до 13 июля | Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск «Разрез Бородинский», ООО «Агропромкомплект» |
| 9. | Монтаж сцены на площади ГДК «Угольщик» | 26 июля | г. Зеленогорск |
| 10. | Установка дополнительных контейнеров для мусора по ул. Октябрьская | 26 июля | ООО «Агропромкомплект» |
| 11. | Организация уборки территории площади после праздника | 28 июля | ООО «Агропромкомплект» |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Подготовка проекта постановления о праздновании Дня города и II открытого Фестиваля исторического моделирования | до 01.07. | ОКСМП и ИО |
| 2. | Заседания оргкомитета и рабочих групп по подготовке и проведению праздничных мероприятий | 1 раз в неделю | ОКСМП и ИО |
| 3. | Изготовление поздравительных писем, пригласительных билетов, буклетов | до 10 июля | ОКСМП и ИО |
| 4. | Встреча, размещение и кураторство творческих коллективов края | 27 июля | МБУК ГДК «Угольщик» |
| 5. | Организация питания участников приглашенных творческих коллективов | 27 июля | ООО «Партнеры-Омск» |
| 6. | Организация проживания отдельных гостей праздника, участников приглашенных творческих коллективов | 27 июля | МОУ ДОД «ДЮСШ» |
| 7. | Организация праздничной торговли | 27 июля | Отдел планирования и экономического развития администрации города (Н.А.Михнюкевич) |
| 8. | Организация детей на детскую фолькплощадку «Бородинское поле-связь времен» | 27 июля к 17.00 час. | Отдел образования, Профилакторий «Горняк» |
| 9. | Охрана общественного порядка на праздничных мероприятиях, ограничение движения транспорта: ул. Октябрьская (от ул. Маяковской до ул. Комсомольской) ул. Горького (от стелы Победы до ул. Октябрьской) | 27 июля с 14.00 до 24.00 час. с 14 до 20.00 час | МО МВД России «Бородинский» |
| 10. | Дежурство Скорой помощи | 25 июля с 16.00 до 23.00 | МУЗ БЦГБ (В.В. Москвитина) |
| 13. | Информационное обеспечение праздничных мероприятий | весь период | ОКСМП и ИО, телекомпания «Бородино», газеты «Бородинский вестник», «Панорама» ГДК «Угольщик» |
| Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организация работы тематических круглых столов, переговорных площадок, мастер-классов для участников фестиваля | 27 июля 11.00-13.00 час | МБУК ГДК «Угольщик», МБУК «Музей истории города Бородино», МБУК «Городской Дом ремесел», Оргкомитет фестиваля |
| 2. | Концерт духовной музыки Светланы Сибирской | 27 июля, Детская школа искусств в 12.00 час | МБУК «Бородинская ДШИ», Оргкомитет фестиваля |
| 3. | Интеллектуальная игра «Что?», «Где?», «Когда?» на тему «История России и Романовская Русь» | 27 июля, Детская школа искусств в 15.00 час | МБУК «Бородинская ДШИ», Оргкомитет фестиваля |
| 4. | Театрализованное представление-демонстрация исторических сценических костюмов | 27 июля, зрительный зал ГДК в 15.00 час | МБУК ГДК «Угольщик», Оргкомитет фестиваля |
| 5. | Ярмарка ремесел «Аллея мастеров» Мастер-классы для зрителей и участников праздника | 27 июля, ул. Горького 15.00 -20.00 час | МБУК «Городской Дом ремесел», Оргкомитет фестиваля |
| 6. | Интерактивные площадки исторических ролевых клубов и театров | 27 июля, площадь ГДК «Угольщик» 17.00 -20.00 час | МБУК ГДК «Угольщик», Оргкомитет фестиваля |
| 7. | Презентационные конкурсные площадки учреждений и предприятий города. | 17.00 -20.00 час | МБУК ГДК «Угольщик», Оргкомитет фестиваля |
| 8. | Интерактивная фольклорная программа с участием фольклорных коллективов, клубов, театров | 27 июля, площадь ГДК «Угольщик» 17.00 -20.00 час | МБУК ГДК «Угольщик», Оргкомитет фестиваля |
| 9. | Награждение творческих коллективов-участников фестиваля Торжественная часть праздника, посвященная Дню города | 27 июля, сценическая площадка на площади ГДК «Угольщик» 20.00 -21.40 час | МБУК ГДК «Угольщик», ОКСМП и ИО, Оргкомитет |
| 10. | Концерт творческих коллективов ГДК «Угольщик» г. Бородино и гостей праздника | 27 июля, сценическая площадка на площади ГДК «Угольщик» 21.40 -22.55 час | МБУК ГДК «Угольщик», ОКСМП и ИО, Оргкомитет |
| 11. | Закрытие праздника Праздничный фейерверк | 27 июля, площадь ГДК «Угольщик» 22.55 -23.10 час | Оргкомитет фестиваля «Большой праздник» г. Зеленогрск |