## Приложение 7

к постановлению администрации

города Бородино

от 15.08.2013 № 823

ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОРОДИНО

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

НА 2013 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |
| 2 | Подписка на периодические издания | июнь – ноябрь | Директор МКУК «Централизованная библиотечная система» Т.И. Паращенко |
| 3 | Комплектование библиотечных фондов | январь – декабрь |  |
| 4 | Комплектование библиотечных фондов за счет средств краевого бюджета в рамках реализации ДЦП «Культура Красноярья» на 2013 – 2015 годы | апрель - июнь |  |
|  | Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества |  |  |
|  | Приобретение музейных предметов для пополнения фондов музея истории города Бородино | январь – декабрь | Директор МБУК Музея истории города Бородино Л.В. Соколова |
|  | Капитальный ремонт помещения Музея истории города Бородино в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы | апрель - май | Директор МБУК Музея истории города Бородино Л.В. Соколова |
|  | Капитальный ремонт помещения Музея истории города Бородино | июль – август |  |
|  | Приобретение специализированного оборудования для МБУК ГДК "Угольщик" в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы | апрель - сентябрь | Директор МБУК ГДК «Угольщик» Е.Н. Суровцева |
|  | Приобретение специализированного оборудования для МБУК "ГДР" в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы | апрель - сентябрь | Директор МБУК «Городского Дома ремесел» В.С. Кондрашев |
|  | Ремонт здания Городского Дома ремесел в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы | июнь – август | Директор МБУК «Городского Дома ремесел» В.С. Кондрашев |
|  | Ремонт фундамента площади под колоннами городского дворца культуры "Угольщик" | май – август | Директор МБУК ГДК «Угольщик» Е.Н. Суровцева |
|  | Приобретение сценических костюмов для творческих коллективов в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы | апрель - июнь | Директор МБУК ГДК «Угольщик» Е.Н. Суровцева |
|  | Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы | январь - декабрь | Директор МБУК ГДК «Угольщик» Е.Н.Суровцева |
|  | Задача 3. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования |  |  |
|  | Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы | январь - декабрь | Директор МБОУ ДОД «Бородинская ДШИ» А.А. Максимова |
|  | Устройство ограждения, ремонт подвальных помещений, ремонт учреждения Детской Школы Искусств в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы | июнь - август |  |
|  | Нераспределенные расходы |  |  |
|  | Проведение социально-значимых мероприятий в рамках реализации ДЦП «Организация городских социально-значимых мероприятий» на 2013-2015 годы | январь – декабрь | Главный специалист по вопросам культуры ОКСМП и ИО В.А. Соколова, Директора учреждений культуры |
|  | Реализация мероприятий ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы | январь – декабрь | Главный специалист по вопросам культуры ОКСМП и ИО В.А. Соколова, Директора учреждений культуры |