АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2013				          г. Бородино				   № 84

Об утверждении планов по развитию дошкольного образования в части достижения 100% охвата дошкольным образованием детей и ликвидации очередности детей в возрасте от трех до семи лет в городе Бородино

# В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599  «О мерах  по реализации государственной политики в области образования и науки», во исполнение решения Губернаторского совета Красноярского края по вопросу развития системы дошкольного образования в Красноярском крае от  24.12.2012 года,  на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план по развитию дошкольного образования в части достижения 100% охвата дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет в городе Бородино в 2013 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить план по развитию дошкольного образования в части ликвидации очередности детей в возрасте от трех до семи лет в городе Бородино до 2016 года согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью А.В.Первухина.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете  «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                    А.Н. Борчуков

Солоха 													 4-41-85

Пояснительная записка

к плану по развитию дошкольного образования в части достижения к 01.09.2013 100% охвата дошкольным образованием детей в возрасте от трёх до семи лет

На  01.01.2013 г. на территории города Бородино проживает 1532 ребёнка в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе детей от 0 до 1,5 лет - 325, от 1,5 до 3 лет - 305, от 3 до 7 лет - 902.

Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование на 01.01.2013 в дошкольных образовательных учреждениях города, – 803 человека.

Численность детей от 3 до 7 лет, не охваченных услугами дошкольного образования, составляет на 01.01.2013 года 99 человек, из них в очереди на получение места в ДОУ стоит 71 человек.

Для 100% охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет в течение 2013 года планируется реконструкция здания бывшего детского сада при условии получения субсидии из краевого бюджета на финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на  2012-2015 годы.

В 2012 году муниципалитет, являющийся глубоко дотационным,  изыскал средства местного бюджета в сумме 3505,661 тыс. рублей на инженерные изыскания и проектную документацию, включая смету, по реконструкции здания МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников» под детский сад и на  получение заключения  государственной экспертизы (положительное заключение №24-1-5-0440-12 от 18.09.2012 г.).

Здание бывшего детского сад, рассчитанное на 160 мест, было введено в эксплуатацию в 1986 году. В 1996 году здание было передано муниципальному учреждению дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников». Перепланировка здания не проводилась, здание поддерживалось в удовлетворительном состоянии.

Согласно проектно-сметной документации, реконструкция здания бывшего детского сада позволит ввести 80 мест к существующему количеству.

Ранее муниципалитетом для ликвидации очерёдности в ДОУ были предприняты следующие меры:

-  в 2009 году было отремонтировано за счёт средств местного бюджета 2 помещения в существующих ДОУ на 35 мест, ранее используемых не по назначению, на сумму 1429,5 тыс. рублей;

- в 2011 году произошло увеличение количества мест в  дошкольных образовательных учреждениях на 90 за счёт увеличения предельной численности детей в соответствии с санитарными нормативами, в связи с чем увеличилось плановое количество мест с 849 до 939.

Введение дополнительно 80 мест к началу 2014 года позволит охватить дошкольным образованием 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на 01.01.2013 года.

Приостановка деятельности, продажа и перепрофилирование действующих детских садов в г. Бородино не планируется.

Открытие групп дошкольного образования полного дня при школах не предоставляется возможным из-за загруженности школ.

Заявок от физических и юридических лиц на открытие частных детских садов не поступало.

Пояснительная  записка

к плану по развитию дошкольного образования в части ликвидации очередности детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные образовательные учреждения до 01.01.2016

На  01.01.2013 г. на территории города Бородино проживает 1532 ребёнка в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе детей от 0 до 1,5 лет - 325, от 1,5 до 3 лет - 305, от 3 до 7 лет - 902.

Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование на 01.01.2013 в дошкольных образовательных учреждениях города, – 803 человека.

Численность детей от 3 до 7 лет, которым необходимо место в дошкольном образовательном учреждении, на 01.01.2013 г. – 71 человек.

Для 100% охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет в течение 2013 года планируется реконструкция здания бывшего детского сада при условии получения субсидии из краевого бюджета на финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на  2012-2015 годы.

Согласно проектно-сметной документации, реконструкция здания бывшего детского сада позволит ввести 80 мест к существующему количеству и ликвидировать очередь детей от 3 до 7 лет на 01.01.2014г.

Ранее муниципалитетом для ликвидации очерёдности в ДОУ были предприняты следующие меры:

-  в 2009 году отремонтировано за счёт средств местного бюджета 2 помещения в существующих ДОУ на 35 мест, ранее используемых не по назначению, на сумму 1429,5 тыс. рублей;

- в 2011 году произошло увеличение количества мест в  дошкольных образовательных учреждениях на 90 за счёт увеличения предельной численности детей в соответствии с санитарными нормативами, в связи с чем увеличилось плановое количество мест с 849 до 939 (затрачено средств муниципалитета в сумме 821,850 тыс. рублей);

- в 2012 году муниципалитетом затрачено 3503,661 тыс. рублей на инженерные изыскания и проектную документацию, включая смету, по реконструкции здания бывшего детского сада, получение государственной экспертизы;

- в 2013 году при условии получения краевой субсидии на реконструкцию здания бывшего детского сада доля софинансирования со стороны муниципалитета составит 5843,28 тыс. рублей.

В городе Бородино в 2014 году возникнет необходимость в дополнительных местах для детей от 3 до 7 лет в связи с подрастанием детей, рожденных во 2-ой половине 2010 и 1-ой половине 2011 годов.

Учитывая, что бюджет города Бородино является глубоко дотационным, создание дополнительных мест в семи муниципальных ДОУ в количестве 32 за счёт увеличения предельной численности детей в соответствии с санитарными нормативами планируется только в 2014 году.

Приостановка деятельности, продажа и перепрофилирование действующих детских садов в г. Бородино не планируется.

Открытие групп дошкольного образования полного дня при школах не предоставляется возможным из-за загруженности школ.

Заявок от физических и юридических лиц на открытие частных детских садов не поступало.

|  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации города Бородино от 31.01.2013 № 84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План по развитию дошкольного образования в части достижения 100% охвата дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет в городе Бородино в 2013 года |  |  |  |  |
| № | Мероприятие по увеличению охвата дошкольными образовательными услугами в 2013 году | Срок выполнения (месяц 2013 года) | Увеличение численности охваченных услугами детей, чел. | Расходы, планируемые на проведение мероприятий из средств муниципального бюджета, тыс. руб. |
| 1 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии из краевого бюджета на финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" на 2012-2015 годы (реконструкция здания бывшего детского сада) | январь |  |  |
| 2 | Итого за январь (на 01.02.2013) |  |  |  |
| 1 | Получение субсидии из краевого бюджета на финансирование реконструкции здания бывшего детского сада | март |  |  |
| Итого за март (на 01.04.2013) |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания бывшего детского сада | апрель-декабрь | 80 | 5843,28 |
| Всего за 2013 год |  |  | 80 | 5843,28 |

|  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации города Бородино от 31.01.2013 № 84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План по развитию дошкольного образования в части ликвидации очередности детей в возрасте от трех до семи лет в городе Бородино до 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия по ликвидации очередности до 01.01.2016 года | Срок выполнения (месяц и год) | Число мест в учреждении до проведения мероприятия, ед | Число мест в учреждении после проведения мероприятия, ед | Увеличение числа мест в учреждении, ед | Расходы, планируемые на проведение мероприятий, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | из муниципального бюджета | из краевого бюджета* |
| 1 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии из краевого бюджета на финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" на 2012-2015 годы (реконструкция здания бывшего детского сада) | январь |  |  |  |  |  |
| 2 | Получение субсидии из краевого бюджета на финансирование реконструкции здания бывшего детского сада | март |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция здания бывшего детского сада | апрель- декабрь |  |  |  |  |  |
| Итого за 1 полугодие 2013 года (на 01.07.2013) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания бывшего детского сада | апрель- декабрь |  | 80 | 80 | 5843,28 |  |
| Итого за 2 полугодие 2013 года (на 01.01.2014) |  |  |  | 80 | 80 | 5843,28 |  |
| 1 | Создание дополнительных мест в ДОУ |  | 1019 | 1051 | 32 | 271,00 |  |
| Итого за 1 полугодие 2014 года (на 01.07.2014) |  |  | 1019 | 1051 | 32 | 271,00 |  |
| ВСЕГО ЗА 2013-2015 гг. |  |  | 939 | 1051 | 112 | 6114,28 |  |
| * - финансовые средства указываются только в случае фактического их выделения из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |