Приложение №1

к постановлению администрации

города Бородино от 31.10.2013 № 1192

Муниципальная программа:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино».

1.Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы. | Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы. | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации города Бородино Красноярского края от 23.07.2013 №760 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино (далее – ОКСМП и ИО) |
| Соисполнитель муниципальной программы. | ОКСМП и ИО администрации города Бородино. |
| Перечень подпрограмм программы. | Подпрограмма 1 - «Развитие массовой физической культуры и спорта». Подпрограмма 2 - «Развитие системы подготовки спортивного резерва». Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| Цели муниципальной программы. | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва. |
| Задачи муниципальной Программы | Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города Бородино; Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории города Бородино; Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 - 2020 годы (без деления на этапы) |
| Перечень целевых показателей и показатели результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту) | Количество спортивных сооружений в городе Бородино: 2013 год – 30; 2014 год – 32; 2015 год – 34; 2016 год – 34; 2017 год – 34; 2018 год – 34; 2019 год – 34; 2020 год - 34. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города: 2013 год – 20,16; 2014 год – 24,54; 2015 год – 27,55; 2016 год – 27,90; 2017 год – 29,90; 2018 год – 31,90; 2019 год – 33,90; 2020 год – 34,90. % сдавших нормативы ГТО из числа сдававших: 2015 год – 30; 2016 год – 35; 2017 год – 40; 2018 год – 45; 2019 год – 48; 2020 год - 50. Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: 2013 год 527; 2014 год – 550; 2015 год – 560; 2016 год – 570; 2017 год – 570; 2018 год – 570; 2019 год – 570; 2020 год - 570. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Бородино: 2013 год – 989; 2014 год – 992; 2015 год – 1 153; 2016 год – 1 167; 2017 год – 1 167; 2018 год – 1 167: 2019 год – 1 167; 2020 год - 1170. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет: всего - 170 795 137,93 рубля, в том числе: средств муниципального бюджета – 164 708 757,46 рублей; средств краевого бюджета – 5 256 380,47 рублей; средств федерального бюджета - 830 000,00 рублей По годам: В 2014 году всего: 19 067 937,19 рублей, в том числе: средств муниципального бюджета - 18 246 447,19 рублей; средств краевого бюджета - 821 490,00 рублей; в 2015 году всего: 24 128 634,66 рублей, в том числе: средств муниципального бюджета - 20 778 050,19 рублей; средств краевого бюджета - 3 350 584,47 рублей; в 2016 году всего: 25 295 918,27 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 23 628 312,27 рублей; средств федерального бюджета - 830 000,00 рублей; средств краевого бюджета - 837 606,00 рублей. в 2017 году всего: 27 435 585,94 рубля; в том числе: средств муниципального бюджета - 27 188 885,94 рубля; средства краевого бюджета - 246 700,00 рублей. в 2018 году всего: 24 955 687,29 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 24 955 687,29 рублей; в 2019 году всего: 24 955 687,29 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 24 955 687,29 рубля; в 2020 году всего: 24 955 687,29 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 24 955 687,29 рублей. |
| Перечень объектов капитального троительства | Объектов капитального строительства нет. |

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития города Бородино и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р, предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развитие массового спорта и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо удвоить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного резерва, развитию спорта высших достижений.

Планируется, что доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит в 2020 году - не менее 40%.(в Бородино – не менее 30,00%)

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья величина данного показателя составит в 2020 году - не менее 20% ( в Бородино – 8%); доля учащихся в 2020 – не менее 80% (в Бородино – 43,80%).

Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, предполагается увеличить до 48% к 2020 году (в Бородино – 30%).

Также планируется повысить долю граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 17 лет; количество занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам спорта; количество профессиональных тренеров и тренеров-преподавателей.

Красноярский край одним из первых среди регионов страны разработал региональную Стратегию развития физической культуры и спорта до 2020 года. В целях реализации стратегии была разработана государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае». В городе Бородино, на основании краевой программы, утверждена муниципальная программа: « Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино». Реализация муниципальной программы, наряду с участием в краевых инвестиционных программах, программах развития муниципальных физкультурных и спортивных учреждений, проведением официальных физкультурных и спортивных мероприятий - позволит значительным образом изменить инфраструктуру физической культуры и спорта города, увеличить основные отраслевые показатели развития.

Красноярский край и город Бородино в том числе, в 2014 году стал одной из 12 федеральных пилотных площадок по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) (далее – комплекс ГТО). Связка комплекса ГТО и спортивных клубов различного типа представляется одной из основ для развития физической культуры и массового спорта в городе. Для выполнения нормативов комплекса ГТО в городе создан центр тестирования, проводятся муниципальные этапы зимних и летних фестивалей ГТО среди жителей города.

В развитии массовой физической культуры и спорта в Красноярском крае и городе Бородино сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства.

В Бородино функционируют 3 спортивных клуба по месту жительства, в которых, в 2016 году занималось 380 человек, что составляет 7,9 % от числа систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города.

В городе организовано проводятся около 50 физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня, с общим количеством участников превышающим 4 000 человек.

По результатам реализованных в 2013 - 2016 гг. мероприятий динамично вырос показатель оценки эффективности деятельности по развитию физической культуры и спорта «удельный вес жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом» с 20,16% до 27,90%.

В результате реализации краевых и муниципальных целевых программ, а также за счет средств внебюджетных источников в городе Бородино за 2013 - 2016 годы реконструирована хоккейная коробка на городском стадионе и построен спортивный комплекс зимних видов спорта, что позволило увеличить показатель количества объектов спорта с 32 до 34 единиц в 2016 году и единовременную пропускную способность 989 до 1 167 человек.

с 2013 года в городе действуют 2 учреждения дополнительного образования детей, в которых есть физкультурно-спортивное направление: «Детско-юношеская спортивная школа» (далее ДЮСШ) и «Центр технического творчества» (далее ЦТТ).

Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, по итогам 2016 года, составляет 538 человек.

Успешно работает «ДЮСШ» города Бородино. За подготовку членов спортивных сборных команд края, «ДЮСШ» получает краевые субсидии за подготовку членов сборных команд Красноярского края и приобретает высококачественный инвентарь и оборудование для проведения тренировочных занятий.

В городе ежегодно проводятся спортивные мероприятия, направленные на поиск и выявление наиболее перспективных и одаренных детей, муниципальные и зональные соревнования по видам спорта программы «Звезды Красноярья», «Школьная спортивная лига» и «Президентские старты», в которых принимают участие порядка 200 человек.

В рамках обеспечения подготовки спортсменов к соревнованиям межрегионального, российского и международного уровня и участия в данных спортивных соревнованиях проводятся учебно-тренировочные сборы на территории и за пределами города и Красноярского края.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Бородино необходимо:

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории города;

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;

- осуществить переход на новую модель управления системой подготовки спортивного резерва;

- сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных детей для направления их в учреждения олимпийского резерва, команды мастеров по игровым видам спорта и Академии.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из краевого и муниципального бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из краевого бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов местного бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

текущий мониторинг выполнения Программы;

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы;

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы.

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового регулирования.

При этом важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления контроля исполнителем (соисполнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории города и края и за его пределами, учетом специфики и особенностей деятельности всех субъектов, реализующих программные мероприятия.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы

3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы.

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся:

формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» предстоит обеспечить:

реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем:

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся города;

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населения города;

организацию и проведение муниципального этапа краевых и всероссийских массовых акций;

организацию и проведение спортивных соревнований разного уровня;

деятельность по улучшению рейтинга развития физической культуры и спорта среди муниципальных образований края;

участие в отраслевых семинарах для руководителей и специалистов органов управления физической культурой и спортом муниципальных образований края;

развитие материально-технической базы путем строительства и ввода в эксплуатацию спортивных объектов.

Развитие адаптивной физической культуры путем:

повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов;

открытия отделения по адаптивной физической культуре при детско-юношеской спортивной школе, физкультурно-спортивного клуба по работе с инвалидами в муниципальном образовании.

В рамках направления «Развитие системы подготовки спортивного резерва» предстоит обеспечить:

расширение сети учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и повышение эффективности их деятельности путем:

материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования города Бородино;

повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности;

участия учреждений в краевых и федеральных грантовых и целевых программах;

участия в краевых смотрах-конкурсах на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы в учреждениях дополнительного образования;

участия в краевых конкурсах среди специалистов в области физической культуры и спорта;

участия в краевых конкурсах среди руководителей учреждений физкультурно-спортивной направленности в области физической культуры и спорта;

участия в краевых конкурсах на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди клубов по месту жительства.

Улучшение системы подготовки спортивного резерва путем:

материально-технического обеспечения муниципальных бюджетных физкультурных и спортивных учреждений;

обеспечения предоставления дополнительной муниципальной поддержки спортсменам, (их тренерам), выступающим в составе сборных команд Российской Федерации и Красноярского края;

обеспечения предоставления дополнительной муниципальной поддержки спортсменам и тренерам за победы и призовые места на официальных соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации и Красноярского края;

обеспечения подготовки спортсменов к спортивным соревнованиям межрегионального, российского и международного уровня и участия в данных спортивных соревнованиях;

реализации календарного плана учреждений.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы.

Цели программы следующие:

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;

- формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Задачи программы:

Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города Бородино;

Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории города Бородино;

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах.

4. Механизм реализации мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории города Бородино.

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь к 2020 году:

увеличить количество спортивных сооружений в городе Бородино до 34 единиц;

увеличить долю граждан города Бородино, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения города до 30%;

увеличить % сдавших нормативы ГТО, из числа сдававших,- до 50%;

увеличить численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 570 человек;

повысить единовременную пропускную способность спортивных сооружений города Бородино до 1 170 человек.

Реализация Программы будет способствовать:

формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва;

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к Паспорту программы.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»;

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2020 годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

увеличение доли граждан города Бородино, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 34,90 % в 2020 году;

увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся до 43,80% в 2020 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 8% в 2020 году;

увеличение количества жителей муниципального образования, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта до 12,0 тыс. человек в 2020 году.

по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:

число занимающихся в учебно-тренировочных группах и, имеющих спортивные разряды и звания по разным видам спорта, (от общего числа занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности), вырастет в 2020 году до 20%;

количество занимающихся зимними видами спорта в 2020 году увеличится до 390 человек;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах до 15 человек в 2020 году;

по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений города Бородино, формирующих расходные обязательства муниципального образования – с 4 до 5 баллов;

проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений – с 4 до 5 баллов;

наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий – с 4 до 5 баллов;

своевременность утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям – с 4 до 5 баллов;

своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений – с 4 до 5 баллов;

соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности – с 4 до 5 баллов.

7. Основные меры правового регулирования.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

Закон от 29.08.2013 № 414-п «Об образовании в Красноярском крае»;

Закон от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»;

Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации"

Устав города Бородино;

Постановление администрации города Бородино от 24.11.2011 № 924 «Об утверждении Порядка и нормативов финансирования физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий города Бородино»;

Решение Бородинского городского совета депутатов от 29.06.2012 № 19-180р. «Об утверждении Положения об Отделе культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино»;

Постановление администрации города Бородино от 11.02.2011 №80 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями";

Постановление администрации города Бородино от 06.07.2015 № 576 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями»;

Постановление администрации города Бородино от 23.09.2014 № 845 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета»

Распоряжение отдела культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино от 26.10.2015 № 150 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и муниципальными образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении ОКСМП и ИО;

Распоряжение отдела культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино от 28.11.2016 № 107 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении ОКСМП и ИО».

8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств муниципального и краевого бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

9.Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2020 годы составляет: всего - 170 795 137,93 рубля, в том числе: средств муниципального бюджета – 164 708 757,46 рублей; средств краевого бюджета – 5256380,47 рублей; средств федерального бюджета - 830 000,00 рублей.

По годам:

В 2014 году всего: 19 067 937,19 рублей, в том числе: средств муниципального бюджета - 18 246 447,19 рублей; средств краевого бюджета - 821 490,00 рублей;

в 2015 году всего: 24 128 634,66 рублей, в том числе: - средств муниципального бюджета 20 778 050,19 рублей; средств краевого бюджета - 3 350 584,47 рублей.

в 2016 году всего: 25 295 918,27 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 23 628 312,27 рублей; средств федерального бюджета - 830 000,00 рублей; средств краевого бюджета - 837 606,00 рублей.

в 2017 году всего: 27 435 585,94 рубля; в том числе: средств муниципального бюджета - 27 188 885,94 рубля; средств краевого бюджета - 246 700,00 рублей.

в 2018 году всего: 24 955 687,29 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета 24 955 687,29 рублей;

в 2019 году всего: 24 955 687,29 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 24 955 687,29 рублей;

в 2020 году всего: 24 955 687,29 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 24 955 687,29 рублей.

Основными направлениями расходов являются:

- обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «ДЮСШ им. Г.А. Эллера» города Бородино по организации предоставления муниципальных услуг;

- обеспечение выполнения соглашений на предоставление субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания на выполнение муниципальных услуг МБУ ДО «ДЮСШ»;

- реализация Закона от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае».

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 2 к Программе.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы предусматривается предоставление следующих муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта:

1."Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

2."Организация и проведение официальных спортивных мероприятий".

3."Организация и проведение официальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий".

4."Обеспечение доступа к объектам спорта".

5."Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа".

6. "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта".

7."Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ".

(приложение №3 к муниципальной программе)