- Приложение 1

- к постановлению администрации

- города Бородино

от 06.12.2017 № 887

Приложение 1

к постановлению администрации

города Бородино

от 01.11.2013 № 1200

Муниципальная программа города Бородино

«Развитие культуры»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа города Бородино «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации города Бородино Красноярского края от 23.07.2013 №760 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»; подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»; подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Бородино |
| Задачи муниципальной программы | 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Бородино»; 2. «Обеспечение доступа населения города Бородино к культурным благам и участию в культурной жизни»; 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Бородино» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Программы: 2014 - 2020 годы Этапы реализации Программы: I этап - 2014 год; II этап- 2015 год; III этап - 2016 год; IV этап - 2017 год; V этап - 2018 год; VI этап - 2019 год; VII этап – 2020 год. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1,2 к настоящему паспорту) | удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: 2014 год – 139 % , 2015 год – 136 %, 2016 год – 137%, 2017 год – 137 %, 2018 год – 138%., 2019 год -139%., 2020 год -140%. количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 264 экз., 2015 год - 269 экз., 2016 год – 208 экз., 2017 год – 251 экз., 2018 год – 251 экз., 2019 год – 253 экз. 2020 год – 253 экз. среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения: 2014 г. – 13756 экз., 2015 год – 12929 экз., 2016 год – 13025 экз., 2017 год – 13125 экз., 2018 год – 13230 экз., 2019 – 13338 экз. 2020 – 13338 экз. доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда: 2014 год – 41,7 %, 2015 год – 41,7%, 2016 год – 41,7 %. 2017 год – 41,7 %., 2018 год – 41,7%, 2019 год – 41,7%, 2020 год – 41,7%. увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год): 2014 год – 0,2ед., 2015 год – 0,2ед., 2016 год – 0,2ед.,2017 год – 0, 2 ед.; 2018 год – 0,2 ед., 2019 год – 0,2 ед. 2020 год – 0,2 ед. количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 631 чел., 2015 год – 579 чел., 2016 год – 587 чел., 2017 год – 587 чел., 2018 год – 592 чел., 2019 год – 597 чел. 2020 год – 597 чел. среднее число зрителей на мероприятиях в муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 249,1 чел., 2015 год – 265,7 чел., 2016 год – 268 чел., 2017 год – 270,3 чел., 2018 год – 268,3 чел., 2019 год – 266,3 чел. 2020 год – 264,4 чел. число клубных формирований на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 3,2 ед., 2015 год – 3,2 ед., 2016 год – 3,3 ед., 2017 год – 3,3 ед., 2018 год – 3,3 ед., 2019 год – 3,3 ед. 2020 год – 3,3 ед. число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 69,8 чел., 2015 год – 70,5 чел., 2016 год – 71,3 чел., 2017 год – 71,0 чел., 2018 год – 71,5 чел., 2019 год – 72,0 чел. 2020 год – 72,5 чел. число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 47,8 чел., 2015 год – 49,3 чел., 2016 год – 49,8 чел., 2017 год – 50,0 чел., 2018 год – 50,4 чел., 2019 год – 50,8 чел. 2020 год – 51,2 чел. минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями: 2014 год – 2 ед.,2015 год – 1 ед., 2016 год – 4 ед., 2017 год – 0 ед., 2018 год – 2 ед., 2019 год – 2 ед. 2020 год – 2 ед. количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей: 2014 год – 823 чел., 2015 год – 805 чел., 2016 год – 813 чел. , 2017 год – 871 чел., 2018 год – 879 чел., 2019 год – 879 чел., 2020 год – 879 чел. количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях: 2014 год - 25 чел., 2015 год – 25 чел., 2016 год – 30 чел., 2017 год – 32 чел., 2018 год – 32 чел., 2019 год – 32 чел., 2020 год – 32 чел. доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%; 2018 год – 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%. количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек: 2014 год – 30 801 ед., 2015 год – 40 154 ед., 2016 год – 40 700 ед., 2017 год – 40 900 ед., 2018 год – 41 220 ед., 2019 год – 41 540 ед., 2020 год – 41 858 ед. число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства: 2014 год – 1 чел., 2015 год – 2 чел., 2016 год – 2 чел.; 2017 год – 1 чел., 2018 год – 1 чел., 2019 год - 1 чел., 2020 год - 1 чел. своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%, 2018 год – 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%. своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%; 2017 год – 100 %, 2018 год – 100 %, 2019 год - 100 %, 2020 год - 100 %. уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета): 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100 %, 2018 год – 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%. своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100 %, 2018 год – 100 %, 2019 год - 100 %, 2020 год - 100 %. соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100 %, 2018 год – 100 %, 2019 год - 100 %, 2020 год - 100 %. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ | Общий объем финансирования Программы – 427 888 779,64 рублей, за счет средств федерального бюджета – 8 816 940,00 рублей, из них по годам: 2014 год - 6 181 600,00 рублей; 2015 год - 3 000,00 рублей; 2016 год - 37 560,00 рублей; 2017 год - 2 594 780,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей. за счет средств краевого бюджета – 28 726 749,40 рублей, из них по годам: 2014 год –4 022 906,09 рублей; 2015 год – 3 072 008,16 рублей; 2016 год – 2 290 892,30 рублей; 2017 год – 19 340 942,85 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей. 2020 год – 0,00 рублей. абзац 4 изложить в новой редакции: «за счет средств местного бюджета – 390 345 090,24 рублей, из них по годам: 2014 год – 55 136 227,54 рублей; 2015 год – 56 900 689,12 рублей; 2016 год – 56 819 251,20 рублей; 2017 год – 63 704 666,21рублей; 2018 год –53 599 473,83 рублей; 2019 год – 52 092 391,17 рублей; 2020 год – 52 092 391,17 рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства | нет |

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры

города Бородино с указанием основных показателей социально-экономического развития города Бородино и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Программы

Город Бородино обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Деятельность учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города Бородино направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к высококачественным культурным благам и услугам и формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации граждан.

Социальные проблемные процессы города Бородино типичные для малых городов, созданных вокруг одного предприятия:

ограниченный выбор мест приложения труда и рост уровня безработных граждан, как следствие моноотраслевой структуры экономики, недостаточного развития малого бизнеса и предпринимательства в отраслях производства товаров и услуг;

отток наиболее талантливой молодежи в крупные города, часто безвозвратный, связанный с определенной «усеченностью» образовательного комплекса;

социальное расслоение населения;

устойчивые, довольно консервативные психологические установки, тормозящие инновационные процессы;

Наряду с этими процессами в городе наблюдаются позитивные социально-культурные тенденции:

активизация культурной жизни населения, в том числе создание благоприятных условий для духовного и культурного развития различных социальных групп населения;

формирование самобытной культурной среды посредством внедрения инновационных социально-культурных технологий и нетрадиционных форм досуга;

формирование культурного бренда города посредством связи его имени с великими событиями истории России;

стремление организаций культуры принять свою социальную ответственность и начать использовать свое экономическое влияние.

Учреждения культуры направляют свои усилия на актуализацию культурных ресурсов, формирование идентичности, своего особого стиля и образа жизни на территории.

Концентрация средств и ресурсов по приоритетным направлениям стратегии развития культурной политики позволила обеспечивать в масштабах маленького моногорода максимальный доступ населения к участию в социокультурной жизни, активно формировать единое социально-культурное пространство.

На территории города при поддержке министерства культуры края, краевых учреждений культуры проводится фестиваль исторического моделирования культуры и быта «Бородинское поле-связь времен», фестиваль духовной музыки, региональный фестиваль «Огни КАТЭКа» и многие другие мероприятия краевого и регионального уровней. Ежегодно учреждениями культуры при поддержке министерства культуры, общественных фондов реализуются социально-культурные проекты, направленные на развитие, продвижение и позиционирование социокультурного имиджа территории.

В 2014 году город Бородино стал победителем краевого конкурса «Культурная столица Красноярья».

По итогам работы учреждений культуры в 2015 году Бородино признан Лауреатом I Всероссийского конкурса «Культурная столица малых городов России — 2015» среди городов с населением от 50 до 150 тыс. жителей

Сеть муниципальных учреждений культуры города Бородино представлена муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система», муниципальным бюджетным учреждением культуры городским дворцом культуры «Угольщик», муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом ремесел» муниципальным бюджетным учреждением культуры Музеем истории города Бородино, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Бородинская детская школа искусств». Помимо муниципальных учреждений услуги населению города в области культуры оказывают 2 учреждения, находящиеся в ведении других ведомств.

Вместе с тем обеспеченность жителей города услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. Обеспеченность населения города библиотеками и музеями составляет 100 %, клубными учреждениями 2014 год - 60,38%, 2015 год – 60,94%, 2016 год - 61,40%, 2017 год – 100%, 2018 год – 100%, 2019 год – 100%, 2020 год – 100%.

Идеологические и социально-экономические трансформации российского общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру края и города, которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. Культура, как отрасль сохранила статус социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения города. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: 2014 год – 139 % , 2015 год – 136 %, 2016 год – 137%, 2017 год – 137 %, 2018 год – 138%., 2019 год -139%., 2020 год -140%.

Сохранение и популяризация культурного наследия остается в числе главных задач отрасли на долгосрочный период.

На территории города Бородино находятся объекты культурного наследия, представляющие историко-культурную ценность для города. Это памятник экскаватору на въезде в город, стела Победы, кольцо домов в центре города, построенных в пятидесятых годах двадцатого века в стиле «сталинского классицизма».

В 2012-2013 гг. в рамках социокультурного проекта «Бородинское поле-связь времен», реализованного с участием французских художников, с восточной стороны города у отработанных угольных карьеров появилась тематическая смотровая площадка и арт-объект, посвященные 200 летию Бородинского сражения, которые пользуются популярностью у жителей и гостей города.

В год юбилея Великой Победы угольная компания (СУЭК) подарила городу еще один памятный объект, посвященный 70-летию со дня основания города и 70-летию Великой Победы, установив его в центре города. Это «Аллея Победы» и памятный знак, посвященный 70-летию Победы.

В 2016 году рядом с административным зданием Бородинского угольного разреза разбит сквер и установлен памятный знак, посвященный миллиардной тонне угля, добытого горняками, на которой выгранены имена кавалеров ордена Шахтерской Славы.

Работы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия проводятся в соответствии с необходимостью. В 2015 году к 70-летию Великой Победы были проведен ремонт стелы Победы и прилегающей площадки на средства ОАО «СУЭК» на сумму 1 971 611,26 руб.

Несмотря на предпринимаемые меры, финансирование остается недостаточными. Необходимо решить вопрос о месте установки памятного знака, посвященного первостроителям города (сейчас это камень, установленный в сквере жилого дома), обеспечить сохранение единого стиля фасадов зданий кольца домов в центре города.

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки и музей, в которых собраны образцы федеральной, краевой и местной материальной и духовной культуры.

Основной объем библиотечных услуг населению города оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 60 % населения.

Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек города, не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля устаревшей и ветхой литературы на 01.01 2015 года составляет более 60 % . Динамика обновления книжного фонда составила в 2013 г.- 3.9 %, в 2014 г - 4,02 %, 2015 г.- 4,6 %, за 2016 г. - 5,3%.  Согласно «Базовым нормам ресурсного обеспечения услуг муниципальной публичных библиотек Красноярского края», утвержденных министерством культуры края 17.04.2012 г., норма новых поступлений документов в библиотеки определяется, исходя из расчета не менее 5 % от общего объема фонда.

Музей истории города Бородино ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. В числе основных проблем музея следует назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы, музейное оборудование.

Наиболее массовыми учреждениями культуры, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, условия для развития социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Число участников клубных формирований учреждений культуры клубного типа по итогам 2015, 2016 года составляет 1152 человек, на 2017 год 1153 человек.

На территории города Бородино с 2012 года проводятся фестиваль исторического моделирования «Бородинское поле – связь времен» с участием творческих коллективов Красноярского края, патриотический фестиваль «От росинки до звезды», фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК» (совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ»), раз в два года проходят зональные фестивали – конкурсы: «Огни КАТЭКа», «У лиры семь струн», «Бородинские ассамблеи». Творческие коллективы города успешно гастролируют и участвуют в краевых и российских фестивалях и конкурсах. В 2016 году творческие коллективы города и отдельные исполнители учреждений клубного типа, Бородинской школы искусств приняли участие в 63 фестивалях и конкурсах краевого и российского уровней, что способствует созданию имиджа города Бородино, как территории культурных традиций и творческих инноваций.

Вместе с тем недостаточность финансирования культурных проектов препятствует полноценному включению города в общероссийский и мировой культурный процесс.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и музеи города оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключены к сети Интернет.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, новых информационных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности.

Ряд задач, связанных с данной проблемой муниципальные учреждения отрасли решают, участвуя в реализации социокультурных проектов.

Несмотря на принимаемые меры, материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города требует обновления и модернизации, тем более, что срок эксплуатации зданий учреждений культуры составляет 30-55 лет. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.

Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта, в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры, отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность города Бородино, как места постоянного жительства.

Одним из приоритетных направлений культурной политики муниципалитета. является восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли.  Формирующаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также на профессиональное самоопределение в сфере музыкального, хореографического искусства. Число учащихся детской школы искусств к численности учащихся общеобразовательных школ в городе (процент охвата) на 01.01.2016 г. составляет 8,60%, на 01.01.2017 г. - 8,9%

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли, повышения их квалификации. Ежегодно формируются заявки на выплату денежного поощрения лучшим творческим работникам в области культуры, талантливой молодежи. В 2016 году были введены эффективные контракты.

В  целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 « 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с 1 июня 2017 г. проходят мероприятия по реструктуризации сети  и повышению фондов оплаты труда работников основного и административно-хозяйственного персонала  муниципальных учреждений культуры  для достижения целевых показателей уровня заработной платы, предусмотренных  «дорожной картой» на 2017 год. Это позволит  повысить эффективность и качество услуг, предоставляющих  организациями культуры на краевом и муниципальном уровнях.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического

развития в сфере культуры города Бородино, описание

основных целей и задач Программы, прогноз развития

сферы культуры города Бородино.

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры города Бородино определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, г. Бородино:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р).

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326 р);

Постановление администрации города Бородино от 11.01.2013 г. № 7 «Об утверждении основных направлений Стратегии культурной политики муниципального образования «Город Бородино» Красноярского края до 2020 года»

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);

Постановление администрации города Бородино от 26.06.2013 г. «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Бородино»

Проект Стратегии социально-экономического развития Красноярского края от 23.06.2016 г.

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

Формирование гармонично развитой личности, способной стать активным участником культурного процесса, в том числе:

создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, его творческой самореализации и приобщения к культуре и искусству;

насыщение культурного информационного пространства города за счет оцифровки книжных, музейных фондов по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности;

популяризация всех направлений отрасли культура в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, повышение этической и эстетической ценности распространяемых культурных продуктов, качества размещаемых материалов и информации;

формирование у жителей потребности в культурных ценностях и ценностных ориентиров путем создания условий и стимулов для развития способности понимать и ценить искусство и культуру, а также обеспечение доступности для населения лучших образцов отечественной и зарубежной культуры (реализация на территории города межрегиональных, краевых, всероссийских проектов и др.);

поддержка ценностно-ориентированных воспитания, образования, культурной деятельности;

осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, клубных учреждений, а также создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, изучению фольклора и народного творчества, исследовательской деятельности в области культуры;

развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики города, обеспечивающей рост и развитие отрасли;

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности.

Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов города;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;

развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала города Бородино в систему туристических потоков;

создание устойчивого культурного образа города Бородино как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:

обеспечение доступности лучших образцов отечественного профессионального искусства для населения города, в том числе путём реализации городских, краевых и межрегиональных, культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России и зарубежных стран;

развитие гастрольной и фестивальной деятельности, активизация культурного обмена с соседними территориями, с целью популяризации искусства и выравнивания возможностей доступа жителей к культурным благам;

формирование конкурентоспособного культурного бренда города, как территории культурных традиций и творческих инноваций, позиционирование территории, создание благоприятного инвестиционного климата;

привлечение молодых специалистов и повышение квалификации работающих в сфере культуры специалистов;

развитие культурно-познавательного, спортивного и промышленного туризма, включение историкокультурного потенциала города в систему туристических потоков края.

Развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Бородино

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Бородино.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы:

«Сохранение культурного наследия».

Задача 2. Обеспечение доступа населения города Бородино к культурным благам и участию в культурной жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы: «Поддержка искусства и народного творчества».

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Бородино.

Данная задача решается в рамках подпрограммы

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города Бородино в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города Бородино.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.

- 5. Прогноз конечных результатов Программы,

- характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня

- и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории города Бородино.

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составит в 2020 году 140 %;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 236 единиц в 2020 году;

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к паспорту Программы.

- 6. Перечень подпрограмм

- с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация трех подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия города Бородино

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела;

Ожидаемые результаты:

создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь края;

формирование предпосылок для развития сферы культурного туризма, роста инвестиционной привлекательности города;

обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;

рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения края.

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения города Бородино к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

поддержка творческих инициатив населения;

организация и проведение культурных событий.

Ожидаемые результаты:

сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению 
и развитию народных художественных ремесел;

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

повышение уровня проведения культурных мероприятий;

развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры;

поддержка творческих работников;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Ожидаемые результаты:

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;

сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала края посредством государственной поддержки одаренных детей и молодежи вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;

усиление социальной поддержки деятелей культуры, учреждений культуры;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

улучшение сохранности музейных и библиотечных фондов;

увеличение количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура»;

повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

7. «Основные меры правового регулирования в сфере

«культура», направленные на достижение цели и (или)

конечных результатов программы»

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утв. ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);

Решение Бородинского городского Совета депутатов от 29.06.2012 г. № 19 – 180р «Об утверждении положения об отделе культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино»; Постановление администрации города Бородино от 11.01.2013 г. № 7 «Об утверждении основных направлений Стратегии культурной политики муниципального образования «Город Бородино» Красноярского края до 2020 года»;

Постановление администрации города Бородино от 26.06.2013 г. № 682 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Бородино»;

Постановление администрации города Бородино от 26.12.2011 г. № 1069 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении ОКСМП и ИО»;

Постановление администрации города Бородино от 11.02.2011 №80 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями";

Постановление администрации города Бородино от 16.12.2011 №1049 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры, находящихся в ведении ОКСМП и ИО в качестве основных видов деятельности";

Распоряжение отдела культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино от 26.10.2015 № 150 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и муниципальными образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении ОКСМП и ИО»;

Постановление администрации города Бородино от 06.07.2015 № 576 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями»;

Постановление администрации города Бородино от 31.05.2012 № 418 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных организаций культуры города Бородино»;

Постановление администрации города Бородино Красноярского края от 23.07.2013 №760 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»;

Постановление администрации города Бородино от 23.09.2015 № 875 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»;

Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино».

Распоряжение администрации города Бородино от 28.08.2014 №201 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении примерного перечня муниципальных программ города Бородино».

Распоряжение отдела культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино от 17.02.2011 г. № 36 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений города Бородино, находящихся в ведении ОКСМП и ИО»;

Распоряжение отдела культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино от 23.12.2011 г. № 103 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетных учреждениями, находящихся в ведении ОКСМП и ИО»;

Распоряжение отдела культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино от 23.12.2011 г. № 105 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями культуры и образования города Бородино, находящихся в ведении ОКСМП и ИО, муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества»;

Распоряжение отдела культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино от 28.11.2016 № 107 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении ОКСМП и ИО».

8.Информация

о распределении планируемых расходов по отдельным

мероприятиям программы, подпрограммам

- Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками и музеем;

комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;

приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов;

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культурно-досугового типа;

осуществление поддержки социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

проведение мероприятий зонального и межрегионального уровня;

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей;

мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства;

осуществление поддержки работников отрасли «культура»;

мероприятия по повышению профессионального уровня работников;

оснащение муниципальных библиотек, музея специальным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой, программным обеспечением;

предоставление муниципальным учреждениям субсидий на софинасирование участия в краевых проектах.

- 9.

- Информацию об объеме бюджетных ассигнований

- направленных на реализацию научной,

- научно-технической и инновационной деятельности

- Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

- 10. Информация

- о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке

- расходов на реализацию целей Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета муниципального образования приведена в приложении № 2 к паспорту Программы.

- 11. Прогноз сводных показателей

- муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам,

- выполнения работ

- В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры осуществляются следующие виды муниципальных услуг (работ):

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;

организация деятельности клубных формирований декоративно – прикладного и художественного творчества;

предоставление дополнительного образования детей в области культуры;

формирование, учет, сохранение фондов музеев;

организация деятельности клубных формирований, любительских объединений по различным направлениям;

проведение творческих конкурсов, фестивалей в рамках образовательной деятельности;

- С 2016 года утвержден ведомственный перечень	муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры:

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга);

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки (работа);

библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа);

создание концертов и концертных программ (сборный концерт) (работа);

показ концертов и концертных программ (сборный концерт стационар) (услуга);

организация мероприятий (народные праздники, гуляния) (работа);

организация мероприятий (народные праздники, гуляния) (работа);

организация мероприятий (фестивали) (работа);

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа);

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа);

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа);

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа);

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга);

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (услуга);

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (работа).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении отдела культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино, приведен в приложении № 3 к паспорту Программы.