|  | - Приложение № 1.1 - к муниципальной программе "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино" |
| --- | --- |

- Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях» реализуемая  в рамках муниципальной  программы

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму(далее исполнитель подпрограммы) | Администрация города Бородино, отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: 1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории города Бородино от угроз природного и техногенного характера. Задачи: 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера. 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в городе. 3. Обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности. |
| Целевые индикаторы | -обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера в 2018-2020 годах составит 100%; - соотношение пожаров текущего года по отношению к предыдущему в 2018-2020 годах составит не более 95%; -количество пожаров в 2018-2020 годах составит не более 10; -количество человек, погибших при пожарах в зоне прикрытия ПСЧ – 30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю в годах останется на уровне 0 человек; -количество пострадавших на пожарах в зоне прикрытия ПСЧ – 30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю останется на уровне 0 человек; - поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в 2018-2020 годах составит 100%; -изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов в 2018-2020 годах составит 60 штук; -охват подготовкой должностных лиц и работников ГО и ТП РСЧС, а также руководителей администрации города в 2018-2020 годах составит 100%; - Исправность средств оповещения АСЦО ГО населения города в 2018-2020 годах составит 100% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы: 1 этап - 2014 год; 2 этап – 2015 год; 3 этап – 2016 год; 4 этап – 2017 год; 5 этап – 2018 год; 6 этап – 2019 год; 7 этап – 2020 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего 171 000,00 рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 17 000,00 рублей; 2015 год – 17 000,00 рублей; 2016 год – 17 000,00 рублей; 2017 год – 30 000,00 рублей,2018- 30 000,00 рублей; 2019 год – 30 000,00 рублей, 2020 год – 30 000,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией города Бородино. Контроль целевого использования средств бюджета осуществляется уполномоченными органами |

- 2. Основные разделы подпрограммы.

- 2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

В городе создана автоматизированная система управления территориальной подсистемы РСЧС. Функционирование информационно-технологической базы территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края

решается путем обеспечения работоспособности существующего оборудования, оснащения рабочих мест оперативно-диспетчерских служб города современными средствами связи, обработки и передачи информации. Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной сети краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края» (далее – КГКУ «Центр ГО и ЧС») осуществляется поддержание существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных.

Автоматизированная система централизованного оповещения города Бородино Красноярского края (АСЦО ГО) создана в 1985-1988 годах и частично реконструирована в 1991-1994 годах. Для оповещения используются действующие сети связи Красноярского филиала ОАО «Ростелеком», филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр», филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Красноярск», межмуниципального отдела МВД России «Бородинский».

АСЦО ГО города обеспечивает:

циркулярное или выборочное оповещение руководящего состава с передачей на телефоны абонентов стоек циркулярного вызова сигнала «Объявлен сбор» или речевого сообщения по системе оповещения АСО-32 от оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Красноярскому краю;

передачу сигналов оповещения для населения города по средствам радио- и телевизионного вещания, в действующей в настоящее время автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края используются каналы для оповещения населения:

телевизионные: «Первый канал», «Россия 1», «Енисей-Регион»;

радиовещательные: «Радио России», «Маяк» в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ;

циркулярную и выборочную передачу населению сигнала «Внимание всем!» (запуск электрических сирен);

циркулярную или выборочную передачу сигналов для главы города через диспетчера единой дежурно - диспетчерской службы, оперативного дежурного МО МВД России «Бородинский».

Существующая АСЦО ГО охватывает с помощью наружных электросирен 60 % населения города.

АСЦО ГО города задействуется с основного пункта управления Правительства края, а также местным запуском с Бородинского участка ЛТЦ . Задействование АСЦО ГО города осуществляется с принудительным отключением программ радиовещания, звукового сопровождения по каналам телевидения, каналов электросвязи и абонентских телефонных линий без предупреждения предприятий, учреждений, организаций и операторов связи, с одновременной подачей по ним информации о чрезвычайной ситуации.

С целью доведения информации до населения разработан план оповещения с привлечением мобильных групп, оснащенных громкоговорящей связью.

Для подтверждения готовности системы оповещения к выполнению задач по предназначению в полном объеме (с реальным включением электросирен) 09 ноября 2017 года проведена комплексная годовая проверка работоспособности АСЦО ГО по плану, утвержденному Губернатором Красноярского края. Аппаратура АСЦО ГО города Бородино находится в рабочем состоянии, к обеспечению передачи сигналов (распоряжений и информации оповещения до оперативных дежурных служб, руководителей служб гражданской обороны и населения города).

За период с 2011 по 2017 год на территории города Бородино произошло 96 пожаров ( 2017 год-13 пожаров). За указанный период произошло 47 пожаров в жилых помещениях, то есть 48,9 % от общего количества пожаров. На пожарах за данный период погибло  6 и травмировано 4 человека. Таким образом, на каждом девятом пожаре в городе Бородино гибнут или травмируются люди.

ПСЧ-30 федерального государственного казенного учреждения «8 отряд федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю » (далее ПСЧ-30)  обеспечивает работу по профилактике пожаров и по проведению поисково-спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров на территории города. Характерной причиной пожаров в домах повышенной этажности и частного сектора является элементарное незнание гражданами правил поведения и алгоритма действий при пожаре. Данные нарушения позволяют прогнозировать дальнейший рост количества пожаров, а также гибель и травмирование людей при пожарах.

Отсутствие необходимых достаточных средств на изготовление и выпуск печатной продукции для проведения пропаганды пожарной безопасности является одной из основных причин возникновения наибольшего количества (20) пожаров в 2009 – 2010 годах. С 2014 года на проведение  профилактики

мер пожарной безопасности выделялось и использовалось  по 9000 рублей, которые были использованы на изготовление  стендов, памяток  в количестве 4705 штук. В 2016 году денежные средства не выделялись. В 2017 году денежные средства  выделялись в сумме 10000 рублей на доведение до населения города информации  по соблюдению первичных мер пожарной безопасности (изготовление памяток).

Число пожаров  увеличилось  с 12 пожаров в 2014 года до 13 в  текущем 2017 году. 	В результате проверок отделом надзорной деятельности Рыбинского района противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей, объектов муниципальных организаций в 2009-2017 годах было установлено, что на указанных объектах допускаются нарушения норм и правил пожарной безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья людей, а также значительный материальный ущерб.

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании и на объектах муниципальной собственности является одним из важных направлений в работе администрации города. Актуальность рассматриваемого вопроса по обеспечению обязательных требований пожарной безопасности остается стабильно высокой и требует принятия комплекса дополнительных  профилактических мер: выступление в средствах массовой информации, изготовление  памяток, листовок, с наглядными примерами  последствий  нарушения требований  пожарной безопасности.

В этой связи разработка и принятие программы обеспечения пожарной безопасности на территории города Бородино обусловлено необходимостью объединения усилий органов местного самоуправления в сфере обеспечения пожарной безопасности, профилактике и пропаганде безопасного обращения с огнем, умения граждан вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных пожаром.

- Организация работы, уровень подготовки личного состава позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и различного рода происшествия, обеспечить безопасность и охрану жизни людей на территории города Бородино.

- Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме позволят значительно уменьшить количество пожаров, погибших и травмированных на пожарах.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории города Бородино  от угроз природного и техногенного характера.

- Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций  муниципального, межмуниципального и краевого характера.

2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в городе.

3. Обеспечение защиты населения города Бородино от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

4. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности.

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий.

Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера.

Решение задачи 1 обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

1. Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города и развитие связи.

Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ города предусматривается поддержание в рабочем состоянии существующих каналов на основе цифровой сети связи и передачи данных.

- 2. Создание, содержание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального, межмуниципального и краевого характера.

Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в городе. 	Решение задачи 2 обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

1. Доведение до населения информации по соблюдению первичных мер пожарной безопасности;

2. Поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов.

- Задача 3. Обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Решение задачи 3 обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО.

Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения необходимо осуществлять постоянную проверку работоспособности  электросирен С-40, действующих сетей связи;

Задача 4. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности.

Решение задачи 4 обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:

1. Осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов  администрации города, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевые индикаторы подпрограммы.

Источником информации по целевым индикаторам является ведомственная статистика.

В результате выполнения  подпрограммных мероприятий целевые показатели достигнут следующих значений:

-обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и краевого характера  в 2018-2020 годах составит 100%;

- соотношение пожаров текущего года  по отношению к предыдущему в 2018-2020  годах составит не более 95%;

-количество пожаров в 2018-2020 годах  составит не более 10;

-количество человек, погибших при пожарах  в зоне прикрытия ПСЧ – 30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю в 2018-2020 годах  останется на уровне 0 человек;

-количество пострадавших на пожарах в зоне прикрытия ПСЧ – 30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю останется на уровне 0 человек;

-поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в 2018-2020 годах составит 100%;

-изготовление указателей нахождения пожарных гидрантов в 2018-2020 годах составит 60 штук;

-охват подготовкой должностных лиц и работников  ГО  и ТП РСЧС, а также  руководителей администрации города в 2018-2020 годах составит 100%;

- исправность средств оповещения АСЦО ГО населения города в 2018-2020 годах составит 100%.

Администрация города Бородино осуществляет функцию по реализации мероприятий подпрограммы.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы.

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляются за счет средств местного бюджета.

Реализацию  подпрограммы осуществляет Администрация города Бородино.

Администрация города Бородино несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение мероприятий программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация города Бородино.

Текущую работу по организации и проведению мероприятий подпрограммы осуществляет администрация города Бородино.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;

Федеральным законом от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Контроль за эффективным и целевым  использованием средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет исполнители подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами города;

оперативное реагирование на  чрезвычайные ситуации  природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

хранение, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

пожарную охрану города, осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения города на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий;

осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органа местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований;

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 171 000,00 рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 17 000,00 рублей; 2015 год – 17 000,00 рублей; 2016 год – 17 000,00 рублей; 2017 год – 30 000,00 рублей,2018- 30 000,00 рублей; 2019 год – 30 000,00 рублей, 2020 год – 30 000,00 рублей

В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы.