АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2012                                   г. Бородино                                              № 98

Об организации подготовки общеобразовательных

учреждений к началу  2012-2013 учебного года

В целях обеспечения своевременной подготовки общеобразовательных учреждений города к началу 2012-2013 учебного года, на основании Устава города Бородино

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке общеобразовательных учреждений города к началу 2012-2013 учебного года (приложение 1).

2. Утвердить состав муниципального штаба по проверке готовности общеобразовательных учреждений города к началу 2012-2013 учебного года (приложение 2).

3. Утвердить график приемки общеобразовательных учреждений города к началу 2012-2013 учебного года (приложение 3).

4. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке готовности общеобразовательных учреждений города к началу 2012-2013 учебного года (приложение 4).

- Контроль за выполнением постановления возложить на временно

замещающего должность муниципальной службы заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью А.В. Первухина.

- Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский

вестник».

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Бородино                                                     А.Н. Борчуков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Бородино

от  10.02 2012 № 98

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Бородино ____________А.Н. Борчуков

ПЛАН

мероприятий по подготовке общеобразовательных учреждений города к новому 2012–2013 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Количество школ | Срок выполнения работ |  | Запланированные финансовые средства (тыс. рублей) и из какого бюджета (краевой или местный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 3 | в течение года |  | 107,3 местный бюджет |
| 2 | Оборудование путей эвакуации | 1 | 15.08.2012г |  | 67,0 местный бюджет |
| 3 | Определение наличия и качества огнезащитного покрытия деревянных конструкций | 3 | 15.08.2012г |  | 28,3 местный бюджет |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | 2 | 15.08.2012г |  | 257,1 местный бюджет |
| 5 | Оборудование (ремонт) систем тепло, водоснабжения | 3 | 15.08.2012г |  | 162,2 местный бюджет |
| 6 | Оборудование (ремонт) системы электроснабжения | 3 | 15.08.2012г |  | 63,4 местный бюджет |
| 7 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | 3 | 15.08.2012г |  | 82,8 краевой бюджет |
| 8 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся | 3 | 15.08.2012г |  | 340,0 краевой бюджет |
| 9 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | 3 | в течение года |  | 143,3 краевой бюджет 15,0 местный бюджет |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения | 1 | 15.08.2012г |  | 7,4 местный бюджет |
| 11 | Организация охраны (заключение договоров с частными охранными предприятиями) | 2 | 15.08.2012г |  | 91,8 местный бюджет |
| 12 | Обслуживание и реагирование тревожной кнопки | 3 | 15.08.2012г |  | 38,8 местный бюджет |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение капитального ремонта | 1 | 15.08.2012г |  | 533,0 местный бюджет |
| 14 | Проведение текущего ремонта | 1 | 15.08.2012г |  | 60,0 местный бюджет |
| Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |
| 15 | Приобретение учебно-наглядного оборудования | 3 |  | В течение года | 258,2 краевой бюджет |
| 16 | Разработка организационно-распорядительных документов по безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за безопасное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной и антитеррористической безопасности, планов эвакуации и др.) | 3 |  | 15.08.2012г | 0 |

|  | Приложение 2 к постановлению администрации города Бородино от 10.02 2012 № 98 |
| --- | --- |

Состав

муниципального штаба по проверке готовности общеобразовательных учреждений города к началу 2012-2013 учебного года

| № п/п | Ф.И.О. | ДОЛЖНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чубаров Александр Анатольевич | Первый заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа, руководитель штаба |
| 2. | Первухин Александр Владимирович | Временно замещающий должность муниципальной службы заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью, заместитель руководителя штаба |
|  | Члены штаба |  |
| 1. | Солоха Ирина Александровна | Начальник отдела образования администрации города Бородино |
| 2. | Костюк Андрей Анатольевич | Начальник отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району Красноярского края МЧС России (по согласованию) |
| 3. | Щербаков Александр Васильевич | Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Заозерном (по согласованию) |
| 4. | Веретенников Александр Федотович | Директор ООО «Бородинское энергоуправление» |
| 5. | Шукан Виктор Васильевич | Директор ООО «Бородинский комплекс жилищно-коммунальных услуг» |
| 6. | Ганжа Виктор Юрьевич | Директор ООО «Промбытсервис» |
| 7. | Банин Николай Викторович | Начальник МО МВД России «Бородинский» |
| 8. | Иглина Лариса Юрьевна | Директор муниципального учреждения «Служба единого заказчика» |

Приложение 3

к постановлению администрации

города Бородино

от  10.02 2012 № 98

График

приемки общеобразовательных учреждений города

к началу 2011-2012 учебного года

| № п/п | Наименование ОУ | Дата проверки муниципальной комиссии |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 16.08.2012года |
| 2 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 | 16.08.2012года |
| 3 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 | 16.08.2012года |

|  | Приложение 4 к постановлению администрации города Бородино от 10.02 2012 № 98 |
| --- | --- |

Состав

муниципальной комиссии по проверке готовности

общеобразовательных учреждений города

к началу 2012-2013 учебного года

А.В. Первухин, временно замещающий должность муниципальной службы заместителя главы города по социальным вопросами и связям с общественностью, председатель комиссии.

И.А. Солоха, начальник отдела образования администрации города Бородино, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

А.А. Костюк, начальник отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району Красноярского края МЧС России (по согласованию);

А.В. Щербаков, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Заозерном (по согласованию);

Н.В. Банин, начальник  МО МВД России «Бородинский»;

Л.Н. Ромазанова, заместитель начальника отдела образования администрации города Бородино;

Е.Л. Аничкина, председатель городской организации Профсоюза работников образования.