АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 30.12.2015				          г. Бородино				           № 1219

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.214 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 25.12.2015 № 9-4112  «О стратегическом планировании в Красноярском крае», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановления администрации города Бородино от 30.12.2015 № 1219 «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования города Бородино» (в редакции постановления администрации города Бородино от 24.10.2018 № 957), на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года (далее – план) в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Бородино и муниципальным учреждениям обеспечить выполнение плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Первому заместителю главы города, начальнику отдела планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда, совместно со структурными подразделениями администрации города обеспечить формирование обобщенной информации о достигнутых за отчетный год значений показателей, включенных в систему показателей мониторинга реализации Стратегии, и оценку степени их приближения к целевым показателям в виде ежегодного доклада главы города не позднее 15 марта года, следующим за отчетным.

3. Опубликовать постановление в газете «Бородинский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования - город Бородино.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Бородино                                                           А.Ф. Веретенников

Догорова

8 (39168) 4-40-77

Приложение

к Постановлению администрации города

Бородино                                                                                    от ____________ № _________

План

мероприятий по реализации  Стратегии социально-экономического развития

города Бородино до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат | Источники финансового/ресурсного обеспечения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Цель: Повышение качества и уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Сохранение и укрепление здоровья населения, через эффективное функционирование системы здравоохранения города Бородино |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение санитарно-просветительской работы по формированию у различных групп населения мотивации к здоровому образу жизни |  | 2018-2030 | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения непрерывной информационно-коммуникационной компании: - проведение бесед, лекций, семинаров о здоровом образе жизни человека; - выпуск видеороликов, буклетов, листовок, направленных на снижение потребления алкоголя, наркотиков, увеличение доли некурящих, профилактику неинфекционных заболеваний; - проведение школ здоровья, повышающих информированность населения об основных факторах развития неинфекционных заболеваний, о существующих возможностях для их диагностики и коррекции; - обучение граждан умениям и навыкам по самоконтролю и самопомощи; - реализация образовательных мероприятий по вопросам создания необходимых условий для качественного обслуживания лиц пожилого возраста | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Повышение уровня информированности и грамотности населения. Увеличение числа лиц, ведущих здоровый образ жизни. Увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 76 лет | Средства Фонда обязательного медицинского страхования | КГБУЗ «Бородинская городская больница» |
| 2. | Задача: Обеспечение качественной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мер, направленных на охрану здоровья матери и ребенка, улучшение здоровья подростков |  | 2019-2030 | 1. Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям (ремонт детской поликлиники). 2. Расширение профилактической деятельности, включая диспансеризацию детей и подростков. 3. Разработка программ по улучшению здоровья подростков, в том числе юношей допризывного и призывного возрастов. 4. Внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей. 5. Совершенствование службы планирования семьи и безопасного материнства (женская консультация), акушерско-гинекологической и педиатрической служб, служб родовспоможения и маршрутизации беременных женщин путем кадрового обеспечения, оснащения современным диагностическим и лечебным оборудованием | Снижение смертности детей в возрасте 0-4 года к 2030 году на 6,6%, в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, на 46,9%. Рост доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями к 2030 году на 12,8%. | Средства Фонда обязательного медицинского страхования | КГБУЗ «Бородинская городская больница» |
| 2.2. | Развитие и совершенствование амбулаторно-поликлинического звена |  | 2019-2030 | 1. Повышение доступности и качества медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене 2. Совершенствование системы диспансеризации населения. 3. Совершенствование работы патронажной службы для проведения активных посещений хронических больных на дому. 4. Проведение диспансеризации населения с выделением групп риска по развитию социально значимых неинфекционных заболеваний и разработка индивидуальных программ медицинской профилактики. 5. Проведение диспансерного наблюдения за лицами, относящимися к группам риска, и больными хроническими заболеваниями. 6. Проведение иммунизации населения и профилактика инфекционных заболеваний | 100% охват работающих граждан профилактическими медицинскими осмотрами к 2030 году. Рост доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, на 76,1%. 100% охват всех граждан диспансеризацией | Средства Фонда обязательного медицинского страхования | КГБУЗ «Бородинская городская больница» |
| 2.3. | Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, приоритетно направленной на снижение смертности от новообразований |  | 2019-2030 | 1. Обеспечение и совершенствование системы оказания специализированной стационарной медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) и инфарктом миокарда. 2. Внедрение и развитие новых инновационных технологий в диагностике и лечении ОНМК и инфаркта миокарда, острого коронарного синдрома. 3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи по профилям неврология и кардиология путем обеспечения квалифицированными кадрами, включая привлечение узких специалистов, дооснащения отделения специальным медицинским оборудованием, приобретения специальных лекарственных средств. 4. Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с неизлечимыми онкологическими заболеваниями, в том числе путем создания и развития эффективной службы паллиативной помощи | Снижение смертности от болезней системы кровообращения к 2030 году на 24,7%, от новообразований, в том числе от злокачественных, на 34,2%. Снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома к 2030 году на 42,3%, от острого нарушения мозгового кровообращения на 30,5%. Рост доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), к 2030 году на 26,1%. Рост удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, к 2030 году на 12,2%. Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями к 2030 году на 18,8%. Общий коэффициент смертности к 2030 году не будет превышать 14 на 1000 человек населения. | Средства Фонда обязательного медицинского страхования | КГБУЗ «Бородинская городская больница» |
| 3. | Задача: Предотвращение роста напряженности на рынке труда города Бородино |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для формирования и развития умений и навыков, необходимых человеку для профессионального самоопределения и построения различных вариантов развития профессиональной карьеры |  | 2019-2030 | 1. Организация профессионального обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. 2. Привлечение высококвалифицированных специалистов, через программу повышения мобильности трудовых ресурсов. 3. Оказание государственных услуг по подбору подходящей работы гражданам пожилого возраста. 4. Организация обучения граждан старшего поколения компьютерной грамотности. 5. Проведение мероприятий для обучающихся образовательных школ с целью их профессионального и личностного самоопределения, как средства укрепления взаимосвязи рынка образовательных услуг с рынком труда и перспективам его развития. 6. Развитие информационной политики для населения о наличии вакантных рабочих местах (должностях). 7. Развитие предпринимательской активности безработных граждан. | Снижение уровня зарегистрированной безработицы в городе к 2030 году до 0,5 %. | Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения»; Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения»; Региональная программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов» | КГУ «Центр занятости населения г. Бородино» |
| 4. | Задача: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сохранение доступности дошкольного образования |  | 2019-2030 | 1. Организация доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 2. Организация доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет. | 1. 100 % от общего числа детей в возрасте от 3 до 7 лет. 2. Увеличение доля детей в возрасте 1-6 лет получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лек к 2030 году 82%. | Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино». | Отдел образования администрации города Бородино |
| 4.2. | Соответствие муниципальных общеобразовательных учреждений современным требованиям обучения |  | 2019-2030 | Приобретение основных фондов, учебно-материальной базы и оборудования для обучения | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений соответствующих современным требованиям обучения, к 2030 году 85 %. 100 % детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет. | Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино». | Отдел образования администрации города Бородино |
| 4.3. | Развитие инклюзивного образования |  | 2019-2030 | 1. Организация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – дети с ОВЗ), в различных формах. 2. Создание условий для раннего развития детей путем организации консультативной, психолого-педагогической и диагностической помощи родителям. | 100% детей с ОВЗ получают качественное общее образование, от общей численности детей с ОВЗ школьного возраста. Не менее 70% детей с ОВЗ охвачены услугами дополнительного образования. 100% образовательных учреждений укомплектованы квалифицированными специалистами для обучения детей с ОВЗ. | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования». Муниципальная программа ««Развитие образования города Бородино». | Отдел образования администрации города Бородино |
| 4.4. | Создание оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами |  | 2019-2030 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. | Ежегодный охват детей школьного возраста от общего количества школьников не менее 85 % . | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования». Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино». | Отдел образования администрации города Бородино |
| 4.5. | Развитие системы дополнительного образования |  | 2019-2030 | 1. Развитие вариативных форм получения услуг дополнительного образования, в том числе в сетевой форме, с использованием дистанционных технологий. 2. Развитие платных дополнительных образовательных услуг. 3. Участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на реализацию дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 95,4% к 2030 году. Ежегодно не менее 10% дополнительных общеобразовательных программ реализуются в сетевой форме, в том числе с использованием дистанционных технологий, он-лайн обучения. К 2030 году не менее 10% дополнительных образовательных программ реализуются на платной основе. | Национальный проект «Развитие образования» на 2018-2024 годы. Государственная программа Красноярского края «Развитие образования». Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино». | Отдел образования администрации города Бородино |
| 4.6. | Создание безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных учреждениях |  | 2019-2030 | 1. Оснащение оборудованием и проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях в целях исполнения пожарного, санитарного, антитеррористического законодательства. 2. Участие в конкурсных мероприятиях для привлечения средств на развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений | 100% муниципальных образовательных учреждений ежегодно приняты муниципальной комиссией к новому учебному году. | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования». Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино». Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино». | Отдел образования администрации города Бородино |
| 4.7. | Ранняя профориентация, предпрофессиональная подготовка обучающихся |  | 2019-2030 | 1. Проведение профориентационных мероприятий с использованием современных мультимедийных и игровых технологий. 2. Развитие сети профильного обучения, специализированных и «корпоративных» классов различных направлений. 3. Организация творческих групп по направлениям: World Skills Russia, Junior Skills, Абилимпикс. Внедрение в учебный процесс элементов чемпионата Worldskills. Проектная работа по направлениям: World Skills Russia, Junior Skills, Абилимпикс | Организация в школах города профильного и (или) углубленного обучения для обучающихся по индивидуальным учебным планам. Увеличение количества участников в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в том числе в движении Worldskills | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования». Муниципальная программа ««Развитие образования города Бородино». | Отдел образования администрации города Бородино |
| 4.8. | Развитие системы участия обучающихся в мероприятиях для талантливых детей |  | 2019-2030 | 1. Организация участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, фестивалях, соревнованиях, профильных сменах, погружениях. 2. Участие в конкурсных отборах, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | Поддержка одаренных обучающихся на муниципальном уровне. Увеличение доли школьников 4-11 классов, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников, до 90%. Ежегодное участие МБОУ на привлечение грантовой поддержки инициативной и талантливой молодежи | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования». Муниципальная программа ««Развитие образования города Бородино». | Отдел образования администрации города Бородино |
| 4.9. | Развитие традиций в каждом образовательном учреждении и в системе образования в целом |  | 2019-2030 | 1. Продвижение учительских династий. 2. Развитие системы наставничества. 3. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди учителей. 4. Развитие системы гражданско-патриотического воспитания. | Формирование сильного педагогического состава, способного вывести образовательные учреждения на краевой уровень. Умение воспитать в детях патриотический дух и активность в принятии решений на благо учреждения или города. | Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино». | Отдел образования администрации города Бородино |
| 4.10. | Развитие сети муниципальных образовательных учреждений |  | 2022-2030 | Проведение мероприятий по разработке различных вариантов реорганизации сети: «Школа-Детский сад», «Старшая школа», «Школа-Учреждение дополнительного образования» | Сеть муниципальных образовательных учреждений обеспечивает доступное и качественное образование в соответствии с современными требованиями | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования». Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино». | Отдел образования администрации города Бородино |
| 5. | Задача: Создание условий для творческой самореализации, содействие приобретению разнообразных компетенций жителями города |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры |  | 2025-2027 2028-2030 2029-2030 | 1. Реконструкция здания ГДК «Угольщик», в том числе помещений для работы творческих коллективов. 2. Строительство модульного Культурного комплекса, с целью размещения в нем кинозала на 100 зрительских мест, помещений для занятий хореографических детских и молодежных объединений и студий 3. Приобретение смежной квартиры в жилом доме по ул. Октябрьской 56 для музейного фондохранилища | 1. Увеличение уровня установленного норматива по обеспеченности зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа, к 2030 году до 63%. 2. Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства, к 2030 году до 90%. | Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма». Муниципальная программа «Развитие культуры» | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения МБУК «ГДК «Угольщик» МБУК « Музей истории Бородино» |
| 5.2. | Повышение качества предоставляемых услуг населению в области культуры |  | 2019-2030 | 1. Модернизация детской библиотеки по ул. Горького, 1 (2022-2025). 2. Оборудование цокольного помещения Дома ремесел под выставочный зал-салон с продажей изделий декоративно-прикладного творчества (2020-2025 гг.). 3. Разработка проекта и направление заявки в министерство культуры Красноярского края для участия в конкурсе социокультурных проектов. 4. Обновление кадрового состава учреждений культуры. | 1. Сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от норматива, к 2030 году 100%. 2. Ежегодный уровень установленного норматива по комплектованию книжных фондов библиотек не менее 100%. 3. Направление заявки на участие в грантовых конкурсах в целях привлечения дополнительных средств на реализацию проекта. | Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма». Муниципальная программа «Развитие культуры» | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения |
| 5.3. | Обеспечение доступности качественного дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей |  | 2019-2030 | 1. Внедрение в школе искусств инновационных образовательных методик. 2. Организация участия детей в зональных конкурсах, теоретических олимпиадах, интегрированных концертах, отчетных концертах школы. 3. Повышение квалификации работников дополнительного образования детей с периодичностью 1 раз в 3 года. | Создание условий для достижения нового качественного уровня образовательного процесса. Поступление в средние специальные учебные заведения ежегодно не менее 5% выпускников школы искусств. Расширение спектра услуг в сфере дополнительного образования. Увеличение количества участий и побед в конкурсах, фестивалях, конференциях, семинарах различных уровней до 15% | Муниципальная программа «Развитие культуры». Иные источники финансирования | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения |
| 5.4. | Обеспечение условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - лиц с ОВЗ) в учреждениях культуры и включение их в творческую деятельность |  | 2019-2030 | 1. Организация участия и посещения инвалидами (семьями с детьми - инвалидами) культурных мероприятий и клубов по интересам на льготных условиях. 2. Внедрение дополнительных услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры и дополнительного образования | Создание 1 клубного формирования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Увеличение количества мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья к 2030 году до 10 мероприятий. Увеличение количества мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ (артисты, конкурсанты и др.) к 2030 году до 5 мероприятий | Муниципальная программа «Развитие культуры». Иные источники финансирования | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения |
| 5.5. | Оснащение учреждений культуры оборудованием и инвентарем для организации и проведения культурных мероприятий |  | 2019-2030 | 1. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 2. Обновление мебели, музейно-выставочного оборудования. 3. Приобретение и замена компьютеров, копировально-множительной и функциональной техники. 4. Изготовление сценических костюмов и обуви, приобретение музыкальных инструментов. | Обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере культуры за счет технического и технологического переоснащения учреждений культуры и информатизации услуг. Повышение удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в сфере культуры. Создание комфортных условий для посетителей учреждений культуры. Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных специальным оборудованием, к 2030 году до 100% | Национальный проект «Культура», Федеральный проект «Культурная среда». Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма». Муниципальная программа «Развитие культуры». Иные источники финансирования. | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения |
| 5.6. | Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий |  | 2019-2030 | Проведение ежегодных праздников, фестивалей городского уровня, в том числе открытый городской фестиваль «Бородинское поле – Связь времен», и другие мероприятия | 1. Организация досуга горожан. 2. Расширение спектра услуг, оказываемых в сфере культуры, и повышение их качества. 3. Увеличение удельного веса населения города, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, к 2030 году до 156 %. | Муниципальная программа «Развитие культуры». Иные источники финансирования | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения |
| 5.7. | Продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках, фестивалях |  | 2019-2030 | 1. Участие в фестивалях, конкурсах и смотрах краевого, всероссийского уровней. 2. Поддержка гастрольной и концертной деятельности творческих коллективов города. 3. Развитие гастрольной и концертной деятельности творческих коллективов – организация концертов на территории не только «восточного куста». | Охват всей территории Красноярского края в рамках гастрольной деятельности. Расширение репертуара и гастрольной деятельности творческих коллективов. | Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма». Муниципальная программа «Развитие культуры». Иные источники финансирования | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения |
| 5.8. | Формирование социально-культурного имиджа города путем формирования конкурентоспособного культурного бренда города, как территории культурных традиций и творческих инноваций |  | 2019-2030 | 1. Реализация культурных аршрутов: «Бородинское поле. Связь времен», «Бородино- город музеев», «Два Бородина», «Возвращение к истокам» «Преподобный Сергий Радонежский» и др. 2. Превращение традиционного ежегодного фестиваля исторического моделирования «Бородинское поле-связь времен» в значимое краевое, а затем и общероссийское событие, вовлекающее, прежде всего, творческую энергию местных сообществ; 3. Внедрение социокультурного бренда территории в культурную жизнь города и за его пределами: размещение баннеров (рекламных щитов) с логотипами Бородино по Восточно-Сибирскому тракту в направлении от города Красноярска до городов Бородино | Сформирована система востребованных событийных мероприятий в сфере культуры и искусства города, привлекательных для горожан и наших гостей. | Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма». Муниципальная программа «Развитие культуры». | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения, руководители учреждений культуры |
| 6. | Задача: вовлечение жителей города в занятия физической культурой и спортом (Обеспечение условий для систематических занятий граждан физической культурой и спортом) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие массового спорта в городе Бородино |  | 2019-2030 | 1. Информирование населения города о достижениях в сфере физической культуры и спорта, услугах и мероприятиях через средства массовой информации, официальный сайт администрации города Бородино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2030 году до 35%. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино». | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения |
| 6.2. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) среди различных групп населения |  | 2019-2030 | 1. Планирование, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для всех возрастных групп от 6 лет до 70 лет и старше. 2. Регулярное освещение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в средствах массовой информации | Увеличение доли сдавших нормы ГТО, из числа сдававших, к 2030 году до 60 %. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино». | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения МБУ «Спортивная школа им. Г. А. Эллера» Центр тестирования норм ВФСК ГТО г. Бородино |
| 6.3. | Создание условий, обеспечивающих возможность лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, заниматься физической культурой и спортом |  | 2019-2030 | 1. Улучшение качества физкультурных и оздоровительных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 2. Организация медицинского сопровождения мероприятий адаптивной физической культуры. 3. Подготовка спортсменов по адаптивным видам спорта к участию в соревнованиях муниципального и краевого уровней | Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, от общей численности данной группы населения, к 2030 году до 30 %. | Государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта». Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино». | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения МБУ «Спортивная школа им. Г. А. Эллера» МБУСО «КЦСОН г. Бородино» |
| 6.4. | Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  | 2019-2030 | Реализация муниципального календарного плана городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Бородино | Увеличение численности участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий к 2030 году до 5000 человек, в том числе рост числа занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно – спортивной направленности - до 500 человек к 2030 году. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино». | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения МБУ «Спортивная школа им. Г. А. Эллера» |
| 6.5. | Повышение качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных услуг |  | 2019-2030 | 1. Реконструкция и модернизация имеющихся спортивных сооружений (бассейн Спортивной Школы, спортзал Спортивной Школы, искусственное покрытие на футбольном поле городского стадиона, крыша на хоккейную коробку городского стадиона; строительство хоккейной коробки по ул. Ленина, 47); 2. Открытие спортивных площадок в парке городского ДК. 3. Оснащение спортивных сооружений современным оборудованием и инвентарем. 4. Разработка спортивно-оздоровительных программ для населения с учетом возрастных групп | Увеличение спортивных объектов до 37 единиц к 2030 году. Увеличение доли спортивных сооружений, оснащенных специальным оборудованием и инвентарём, к 2030 году до 100%. Увеличение доли спортивных сооружений, соответствующих требованиям безопасности, к 2030 году до 100%. Увеличение загруженности спортивных объектов до 80% к 2030 году | Государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта». Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино». | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения МБУ «Спортивная школа им. Г. А. Эллера» |
| 7. | Задача: Развитие системы подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание условий для повышения эффективности и уровня подготовки спортивного резерва |  | 2019-2030 | 1. Обеспечение соответствия спортивной инфраструктуры требованиям федеральных стандартов по спортивной подготовке. 2. Обеспечение членов юношеских и молодежных составов сборных команд города Бородино спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями федеральных стандартов. 3. Обеспечение участия сборных команд в Спортивной школы олимпийского резерва в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. | Увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, от общего числа занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях, к 2030 году до 40 %. Увеличение количества спортсменов города в составе краевых, национальных сборных команд по видам спорта к 2030 году до 15 человек. Увеличение количества учащихся, занимающихся зимними видами спорта (лыжные гонки и биатлон) к 2030 году не менее 300 человек. | Государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта». Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино». | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения МБУ «Спортивная школа им. Г. А. Эллера» |
| 8. | Задача: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализация в интересах развития города Бородино |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация проекта «Трудовое лето» |  | 2019-2030 | 1. Создание рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. 2. Включение подростков в трудовую деятельность в сочетании с активным отдыхом. 3. Организация досуга и занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время | К 2030 году предоставление не менее 200 рабочих мест подросткам в возрасте от 14 до 17 лет. Получение подростками трудовых навыков и опыта работы в коллективе. | Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI век» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» |
| 8.2. | Реализация краевых флагманских программ молодёжной политики |  | 2019-2030 | 1. Проведение мероприятий различного уровня и формата по направлениям флагманских программ: «Сибирский щит», акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню призывника, «Урбан форум», добровольческие акции «От сердца к сердцу», «Неделя добра», Доброфорум. 2. Участие в грантовых конкурсах по направлениям флагманских программ в целях создания новых форматов и мероприятий и привлечения дополнительных средств на их реализацию | 1. Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Бородино, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности - до 30% к 2030 году. 2. Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Бородино, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности - до 20%.. | Государственная программа Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке». Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI век» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» |
| 8.3. | Реализация инфраструктурных проектов молодёжной политики |  | 2019-2030 | 1. ТИМ «Юниор», ТИМ «Бирюса». 2. Реализация краевого проекта «Территория 2020» (2019-2020). | 1. Сохранение количества несовершеннолетних граждан, проживающих в Бородино, принявших участие в профильных палаточных лагерях, на уровне 10 единиц. 2.Увеличение числа молодых людей, участвующих в грантовом конкурсе «территория 2020» до 100 человек, расширение тематики социальных проектов. 3. Увеличение количества поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории города, до 17 проектов к 2030 году. 4. Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Бородино, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов, до 18 % к 2030 году. | Государственная программа Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» |
| 8.4. | Поддержка молодёжных общественных инициатив |  | 2019-2030 | 1. Развитие всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (2019-2030): - создание отрядов во всех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города; - разработка образовательной программы; - создание комнаты Юнармейца в МКУ «МЦ» (оснащение комнаты необходимыми методическими материалами и материально- технической базой); - участие в грантовых конкурсах для привлечения дополнительных средств с целью приобретения формы, инвентаря и проведения мероприятий | 1. Увеличение численности юнармейцев до 200 человек. 2 Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Бородино, являющихся членами или участниками патриотических объединений, участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности - до 15% к 2030 году. | Государственная программа Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке». Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI век» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» |
| 8.5. | Реализация мероприятий по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, табакокурения и асоциальных явлений в молодёжной среде |  | 2019-2030 | 1. Проведение акций: «Должен знать!»; «Нет табачному дыму!». 2. Проведение беседы врачем гинекологом по формированию сексуальной культуры среди молодежи, в рамках профилактики и распространения ВИЧ инфекций. 3. Просмотр видеофильмов: «За здоровый образ жизни» в Молодежном центре города. 4. В рамках комплекса мероприятий по профилактике алкогольной зависимости в молодежной среде, будет проведена беседа «Правда и ложь об алкоголе». 5. В рамках комплекса мероприятий по профилактике наркотической зависимости в молодежной среде, будет проведена Всероссийская информационная акция «Скажем наркотикам нет». | 1. Увеличение количества несовершеннолетних граждан, вовлеченных в профилактические мероприятия. 2. Оформление стенда «Помни! Курение приводит к ранней смерти!». 3. Увеличение доли несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории – до 62 % к 2030 году. | Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI век» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» КГБУЗ «Бородинская городская больница» |
| 8.6. | Развитие добровольческого движения среди молодежи |  | 2019-2030 | 1. Системное вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда. 2. Проведение школы добровольца. 3. Развитие различных направлений добровольчества | Увеличение удельного веса благополучателей – граждан, проживающих в Бородино, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов, до 40% к 2030 году. Создание культуры бескорыстной добровольной гражданской взаимопомощи системного характера. Формирование на базе МКУ «Молодежный Центр» регулярного отряда добровольцев численностью не менее 60 человек. Увеличение численности благополучателей добровольной помощи к 2030 году до 2000 человек | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» |
| 8.7. | Организация и проведение тематических площадок, творческих встреч, мастер-классов, масштабных мероприятий для молодежи |  | 2019-2030 | 1. Площадки в рамках Всероссийского дня молодежи (танцевальная, вокальная, игровые). 2. Работа открытого пространства «Чердак». | 1. Увеличение доли молодежи, проживающей на территории города Бородино, посещающий молодежный центр, до 70 % к 2030 году. 2. Увеличение доли молодежи, проживающей в Бородино, получившей информационные услуги, до 60% к 2030 году. | Государственная программа Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке». Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI век» | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» |
| 8.8. | Выявление и сопровождение талантливой молодежи, помощь в реализации талантов |  | 2019-2030 | 1. Работа театральной студии направлена на выявление и развитие творческих способностей личности. 2. Работа танцевальной студии «Здоровье в танце» направлена на выявление и развитие творческих способностей личности. | Увеличение доли талантливой молодежи, принявших участие в творческих конкурсах, местного и краевого уровня до 10 % к 2030 году. | Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI век» | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» |
| 9. | Задача: совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми путем усиления адресного подхода и принципа нуждаемости |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Развитие предоставления реабилитационных услуг населению |  | 2019-2030 | 1. Организация индивидуальной программы реабилитации инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов). 2. Сохранение условий для получающих социальные меры поддержки. | 1. Увеличение доли инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов) реализовавших индивидуальные программы реабилитации в учреждениях социальной защиты, до 50 % к 2030 году. 2. Охват детей-инвалидов реабилитационными услугами в учреждениях социального обслуживания, 100 %. 3. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 99,7 % | Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки населения». Муниципальная программа «Система социальной защиты населения г. Бородино» | УСЗН МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бородино» |
| 9.2. | Предоставление гражданам мер социальной поддержки с применением принципов адресности и критериев нуждаемости |  | 2019-2030 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества) | Удельный вес граждан, обратившихся и получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право, 33% | Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки населения». Муниципальная программа «Система социальной защиты населения г. Бородино». | УСЗН |
| 10. | Задача: Развитие коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | 1. Строительство водопроводной сети в миккорайоне «Северный». 2.Строительство водопроводных сетей по ул. Тенистая, пер. Горный. 3. Строительство водопроводной сети по пер. Береговой. 4. Строительство водопроводной сети по ул. Набережная. |  | 2019-2022 2023-2030 2020-2022 2023 2024-2025 | 1. Разработка проектно-сметной документации, строительство сетей холодного водоснабжения. 2. Разработка проектно-сметной документации, строительство сетей холодного водоснабжения. 3. Разработка проектно-сметной документации, строительство сетей холодного водоснабжения. 4. Разработка проектно-сметной документации, строительство сетей холодного водоснабжения. | Увеличение протяженности водопроводных сетей, к 2030 году до 122,55 км. Создание комфортных условий для проживания населения | Государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино». | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». |
| 10.2. | Модернизация системы холодного водоснабжения в городе Бородино |  | 2020-2021 2022-2025 2019-2020 2021-2024 2025-2026 2026-2030 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки. Строительство станции водоподготовки в районе водобаков г.Бородино. Разработка проекта гидрогеологического доизучения Бородинского месторождения. Выполнение работ по гидрогеологическому доизучению с бурением 5 скважин. Разработка проектно-сметной документации для строительства наземных сооружений водозабора и водовода. Строительство наземных сооружений водозабора и водовода. | Обеспечение населения качественной питьевой водой. Создание комфортных условий для проживания населения | Национальный проект «Экология», раздел «Чистая вода». Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». Внебюджетные средства. | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». |
| 10.3. | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города |  | 2019-2030 | Организационные мероприятия, разработка проектно-сметной документации, разработка графиков проведения работ. Выполнение работ по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена физически изношенного оборудования и ветхих сетей | Обеспечение эксплуатационной надежности и улучшение качества тепло, водоснабжения города. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2030 году до 50%. Сокращение потерь в сетях до 19,3 %. Сокращение количества аварий коммунальных сетей на 10% к 2030 году. | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». |
| 11. | Задача: Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 2019-2030 | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Снижение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, в общем количестве многоквартирных домов до 85 % к 2030 году. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, создание комфортных условий для проживания. | Средства собственников жилья. Координирует работу Региональный фонд КРМДКК | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». |
| 12. | Задача: Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | 2019-2030 | Предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. | Ежегодное улучшение жилищных условий одной молодой семьи. | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» | ОУМИ |
| 12.2. | Реконструкция помещений городского архива под муниципальное жилье |  | 2019-2021 | Организационные мероприятия, разработка проектно-сметной документации, разработка графиков проведения работ, выполнение работ по реконструкции жилых помещений и мест общего пользования | Обеспечение жильем молодых специалистов. Создание комфортных условий для проживания | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино». | ОУМИ |
| 12.3. | Создание условий для развития жилищного строительства |  | 2019-2020 | Проведение работ по формированию трех земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Заключение трех договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Увеличение площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, к 2030 году 36,67 кв.м. | Непрограммные расходы местного бюджета | Специалисты архитектуры и градостроительства администрации города Бородино ОУМИ |
| 12.4. | Развитие упорядоченного жилищного строительства |  | 2019-2030 | Жилищное строительство и ввод жилья за счет индивидуального жилищного строительства. | Увеличение ввода жилья всех форм собственности, к 2030 году до 2900 кв. м. | Без включения в программу | Специалисты архитектуры и градостроительства администрации города Бородино |
| 13. | Задача: Строительство новых и реконструкция существующих объектов дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Строительство дороги в минкорайоне «Северный» |  | 2021-2028 | Разработка проектно-сметной документации, строительство дороги | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее чем на 1,7 км к 2030 году. | Государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино». | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». |
| 13.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2019-2030 | 1. Формирование плана проведения ремонтных работ. 2. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, установке бортовых камней, реконструкции и ремонту ливневой канализации. 3. Капитальный ремонт 1 км. автомобильных дорог общего пользования с разработкой ПСД. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, к 2030 году составит 80%. (состояние на 2018 год 90%). Приведение к 2030 году 7,3 км автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями. Создание условий для безопасности дорожного движения | Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы» Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино» | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». |
| 13.3. | Повышение уровня безопасности дорожного движения и транспортной безопасности |  | 2019-2030 | 1. Установка камер фиксации правонарушений на автодорогах города, аварийно - опасных участках. 2. Пропаганда безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет (проведение конкурсов, выставок детского рисунка, викторин, лекций и бесед с привлечением специалистов Отдела МВД России «Бородинский») 3. Доведение существующих пешеходных переходов до нормативных требований. 4. Разработка комплексных схем организации дорожного движения. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий к 2030 году в 2 раза | Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы» Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино» | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». Отдел МВД России «Бородинский» Отдел образования администрации города Бородино Администрация города |
| 14. | Задача: Реконструкция уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Реконструкция уличного освещения по ул. Ленина |  | 2019-2025 | Организационные мероприятия, разработка проектно-сметной документации, разработка графиков проведения работ, выполнение работ по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту систем электроснабжения, замена физически изношенных электрических сетей и оборудования | Обеспечение эксплуатационной надежности и улучшение качества электроснабжения города. Сокращение потерь в электрических сетях. Сокращение количества аварий сетей электроснабжения на 30% к 2030 году | Внебюджетные средства (СУЭК) | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». |
| 15. | Задача: Осуществление функциональной и эстетичной организации пространства |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Обустройство общественных пространств |  | 2019-2024 | Обустройство общественных пространств Площадь ДК «Угольщик» Аллея и сквер по ул. Горького(от ул. Октябрьской до ул. Ленина) (2019г) Площадка ул. Ленина,63 (2020 г.) Площадка около ЗАГСа, Площадка м-он Победы,8, Пешеходный бульвар ул. Октябрьская, Хоккейная коробка, ул. Ленина, 47. (2021-2024гг) Очередность благоустройства общественных территорий в период с 2021по 2024гг будет проводиться согласно голосаний жителей. | Создание современной, комфортной городской среды для проживания, отдыха, занятия спортом. Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества, к 2030 году 100 %. | Государственная программа Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». |
| 15.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2019-2024 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт асфальтобетонного покрытия; установка бортовых камней; устройство парковок, газонов; установка малых архитектурных форм, игровых и спортивных площадок; устройство освещения; ремонт пешеходных дорожек) | Доля благоустроенных дворов от общего количества, к 2030 году 55,3 %. Повышение качества и уровня комфортности проживания жителей города | Государственная программа Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды». Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». Внебюджетные средства (СУЭК). | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». Специалисты архитектуры и градостроительства администрации города Бородино. |
| 16. | Задача: Предотвращение и снижение существующего негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Выявление несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на землях общего пользования, контроль и организация работы по их ликвидации |  | 2019-2030 | Регулярная очистка территории муниципального образования от отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями | Объем убранных несанкционированных свалок в границах городского округа 475,51 м3. Обеспечение защиты окружающей среды от вредного воздействия отходов. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города | Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино». | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика» |
| 16.2. | Организация процессов утилизации ртутьсодержащих отходов |  | 2019-2030 | Определение организации, которая будет осуществлять сбор ртутьсодержащих отходов от населения города, проживающего в частном секторе. | Обеспечение экологической безопасности на территории города | Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино». | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика» |
| 16.3. | Организация системной работы по экологическому просвещению населения |  | 2019-2030 | 1. Информирование населения о принятых нормативных правовых актах Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актах г. Бородино в области охраны окружающей среды, о состоянии окружающей среды на территории города. 2. Реализация проектов и акций экологической направленности. 3. Привлечение общественности к участию в разработке и принятии решений по вопросам экологии, подготовке предложений по охране окружающей среды. | Повышение уровня экологической культуры населения, бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов | Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино». | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика» |
| 16.4. | Строительство предприятия комплексной переработки твёрдых коммунальных отходов |  | 2019-2029 | Размещение предприятия комплексной переработки мощностью 58 тыс. тонн в год. | Соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами на территории города. Обеспечение защиты окружающей среды от вредного воздействия отходов производства и потребления. | Внебюджетные источники | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». |
| 16.5. | Реализация инвестиционных проектов в сфере обращения твердых коммунальных отходов |  | 2019-2030 | Приобретение мусоровозной техники | Кол-во приобретенных мусоровозов 4шт. | Без включения в программу | Региональные операторы по обращению ТКО |
| 17. | Задача: Актуализация документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Актуализация Генерального плана города Бородино |  | 2019-2020 | Проведение работ по обеспечению разработки и утверждению новой редакции Генерального плана города Бородино в соответствии с требованиями градостроительного законодательства | Утверждение актуальной редакции Генерального плана города Бородино. Обеспечение условий территориального планирования | Государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино». | Специалисты архитектуры и градостроительства администрации города Бородино |
| 17.2. | Актуализация Правил землепользования и застройки города Бородино |  | 2019-2020 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Бородино, проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет территориальных зон | Утверждение актуальной редакции Правил землепользования и застройки города Бородино. Обеспечение благоприятных условий для строительства объектов инженерной инфраструктуры и жилищного строительства | Государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино». | Специалисты архитектуры и градостроительства администрации города Бородино |
| 17.3. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |  | 2019-2030 | Проведение работ по обеспечению разработки и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с требованиями градостроительного законодательства | Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Бородино. Обеспечение условий для устойчивого развития территорий с учетом особенностей их формирования, требований, обеспечивающих охрану окружающей среды, безопасность и здоровье населения, рациональное использование природных ресурсов, улучшение санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории | Без включения в программу | Специалисты архитектуры и градостроительства администрации города Бородино |
| 17.4. | Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территорий города |  | 2019-2030 | Разработка и утверждение проектов планировки территорий в городе Бородино для перспективного развития жилищного строительства | Разработанный и утвержденный проект планировки территории в городе Бородино для перспективного жилищного строительства | Государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино». | ОУМИ Специалисты архитектуры и градостроительства администрации города Бородино |
| 18. | Задача: Улучшение фасадов зданий, строений и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Разработка местных норм по размещению вывесок и внешнему виду фасадов зданий, строений и сооружений |  | 2019-2020 | Внесение изменений в Правила благоустройства территории города Бородино в части размещения вывесок и требований к внешнему виду зданий, строений, сооружений. | 1. Актуализация Правил благоустройства территории города Бородино. Создание условий для улучшения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения. 2. Доведение информации до всех управляющих компаний, ФЛ, ЮЛ и предпринимателей. | Без включения в программу | Специалисты архитектуры и градостроительства администрации города Бородино. |
| 19. | Задача: Укрепление режима безопасного функционирования объектов повышенного риска и объектов систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Формирование у населения основ противодействия идеологии терроризма и готовности к действиям в условиях вероятного совершения террористического акта |  | 2019-2030 | 1. Организация и проведение тематических встреч, образовательных мероприятий, круглых столов по воспитанию у молодежи патриотизма, культуры мирного поведения, обучению навыкам бесконфликтного общения, противодействия социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность. 2. Освещение в средствах массовой информации и распространение информационной литературы о противодействии и пресечении экстремистской деятельности, ориентированной на повышение бдительности граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремистской деятельности | Недопущение террористических актов. Вовлечение несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в профилактические мероприятия по противодействию идеологии терроризма – не менее 90%. | Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино». Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке». | Администрация города Бородино. Отдел образования администрации города Бородино. МКУ «Молодежный центр». |
| 19.2. | Совершенствование уровня антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей от террористических посягательств |  | 2019-2030 | 1. Проведение мониторинга состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения города. 2. Оборудование мест массового пребывания людей системами оповещения и управления эвакуацией. 3. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений (установка камер внешнего и внутреннего видеонаблюдения, ремонт ограждений территорий учреждений). | Усиление антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, мест массового пребывания людей от террористических посягательств | Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино». Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино», Муниципальная программа «Развитие культуры». Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино». Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке». | Администрация города Бородино. ГРБС. |
| 20. | Задача: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Развитие и укрепление Единой дежурной диспетчерской службы города Бородино (далее - ЕДДС), аварийно-диспетчерских и экстренных служб организаций города, внедрение на территории города «Системы 112» |  | 2019-2030 | 1. Повышение квалификации персонала ЕДДС, аварийно-диспетчерских и экстренных служб организаций города. 2. Создание и развитие материально-технической базы «Системы 112». 3. Укомплектование ЕДДС необходимым оборудованием и инвентарем | Сокращение времени реагирования на обращения граждан, на предупреждение населения о возможности возникновения ЧС, их ликвидацию и проведение аварийно спасательных и других работ. Повышение эффективности работы ЕДДС, аварийно-диспетчерских и экстренных служб организаций города | Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» | ЕДДС |
| 21. | Задача: Укрепление основ правопорядка и безопасной жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Профилактика правонарушений |  | 2019-2030 | 1. Проведение мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах. 2. Изготовление брошюр, плакатов, листовок профилактической направленности. 3. Изготовление плакатов, листовок, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 4. Проведение мероприятий по содействию развития движения юных помощников полиции, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения. 5. Организация мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли. | Вовлечение несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в профилактические мероприятия – не менее 90% | Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке». Муниципальная программа «Выполнение функций органов местного самоуправления». | Отдел МВД России по г. Бородино. Отдел образования администрации города Бородино. Администрация города. ОКСМП и ИО. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика». |
| 22. | Задача: Расширение электронных сервисов для населения |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Внедрение и расширение дистанционных сервисов для жителей управляющими организациями |  | 2019-2030 | Расширение функций личного кабинета собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД): - передача показаний индивидуальных приборов учета; - получение квитанций через личный кабинет; - подача личных обращений; - онлайн оплата за услуги. Проведение работы по разъяснению порядка работы в личном кабинете | К 2030 году не менее 80% собственников жилых помещений в МКД используют функции личного кабинета | Без включения в программу | Управляющие организации |
| 22.2. | Реализация проекта «Автоматизация образовательных учреждений» |  | 2019-2030 | Автоматизация отдельных видов деятельности в образовательных учреждениях: - автоматизация безналичного расчета за школьное питание; - оборудование устройствами контроля доступа; - «Электронный гардероб», «Электронная библиотека»; - введение Единой электронной карты школьника | В 100% образовательных учреждений автоматизированы условия, сопровождающие образовательный процесс. 100% обучающихся общеобразовательных учреждений переведены на Единую электронную карту школьника | Муниципальная программа «Развитие образования города Бородино». | Отдел образования Администрации города Бородино |
| 23. | Задача: Внедрение информационных технологий в систему управления жизнедеятельностью города |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Размещение управляющими компаниями информации в государственной информационной системе ЖКХ, в предусмотренном законодательством объеме |  | 2019-2030 | Проведение работ по интеграции программных продуктов, используемых управляющими компаниями в систему ГИС ЖКХ и заполнение информации в соответствии с требованиями законодательства | Информация по каждому МКД размещена в ГИС ЖКХ. Обеспечена информационная открытость для граждан и профессиональных участников рынка в сфере ЖКХ | Без включения в программу | Управляющие компании |
| 23.2. | Проработка проекта строительства в зоне влияния газотранспортной инфраструктуры муниципального образования города Бородино в микрорайоне «Северный» |  | 2019-2025 | Проработка проекта обеспечения газоснабжения жилого микрорайона | Обеспечение газоснабжения жилого микрорайона | Без включения в программу | Специалисты архитектуры и градостроительства администрации города Бородино. |
|  | 2. Цель: Повышение уровня конкурентоспособности экономики. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Задача: Обеспечение роста объемов производства |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Развитие угольной промышленности | 2019-2030 |  | Развитие межмуниципального и международного сотрудничества | Увеличение добычи угля к 2030 году на 10% (к 2018 году) | Без включения в программу | Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» |
| 24.2. | Техническая модернизация ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» | 2017-2021 |  | Развитие импортозамещения и выпуск инновационной продукции | Увеличение численности работников в среднем на 10 %. Расширение номенклатуры товаров. | Без включения в программу | ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» |
| 24.3. | Привлечение инвестора для строительства завода по активированному углю | 2021-2027 |  | Участие в экономических форумах. Привлечение к данному вопросу «СУЭК-Красноярск». | Строительство завода позволит создать 130 рабочих мест. | Без включения в программу | Глава муниципального образования город Бородино |
| 25. | Задача: Развитие финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, минимизация административных барьеров при реализации экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2019-2030 | 1. Совершенствование нормативной правовой базы предпринимательской деятельности и устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. 2. Поддержка субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики города. 3. Упрощение процедуры оформления земельных и имущественных отношений субъектами МСП. 4. Ведение Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Бородино. 6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 7. Содействие в организации и проведении семинаров, тренингов и «круглых столов» по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. 8. Внедрение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов. 9. Участие в отборе на получение субсидий из краевого и федеральных бюджетов целях софинансирования муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Бородино». | 1. Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних организаций в среднесписочной численности работников всех организаций, к 2030 году 19,5 %. 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, к 2030 году 235 единиц. 3. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 4. Информирование предпринимательско-го сообщества через средства массовой информации и сайт муниципального образования www.sibborodino.ru (раздел «Малый бизнес»). | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино» | Администрация города Бородино ОУМИ |
| 26. | Задача: Стимулирование инвестиционной активности |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Формирование перечня объектов, предназначенных для передачи по концессионным соглашениям |  | 2019-2030 | 1. Подготовка нормативно-правового акта по Порядку формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (2019 год). 2. Подготовка нормативно-правового акта по Порядку принятия решений о заключении концессионных соглашений. | 1. Ежегодное утверждение перечня объектов, предназначенных для передачи по концессионным соглашениям. 2. Заключение концессионных соглашений. | Без включения в программу | ОУМИ |
| 26.2. | Комплекс мероприятий, направленных на создание, принятие и эффективную реализацию инвестиционных проектов. |  | 2021-2024 2024-2025 2025-2030 | 1. Разработать инвестиционный паспорт города, (содержащий возможные направления развития и описание инвестиционных площадок). 2. Создание инвестиционного Совета при Главе города. 3. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов. 4. Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов. 5. Организационное, информационное и консультационное сопровождение инвестиционных проектов, в том числе координация взаимодействия инвесторов с отраслевыми и региональными властями, структурными подразделениями администрации города по принципу одного окна. 6. Проработка и реализация механизмов муниципально-частного партнерства, через формирование «дорожной карты». | Реализация инвестиционных проектов на территории города с 2025 года. Разработка Положения об участии городского округа «город Бородино» в муниципально-частных партнерствах. Разработка Положения об общих принципах организации муниципально-частного партнерства в городе Бородино. | Без включения в программу | Администрация города ОУМИ |
|  | 3. Цель: Построение эффективности системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Задача: Проведение политики подготовки общества к участию в политическом и управленческом процессах |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | Организация совместных мероприятий с представителями институтов гражданского общества |  | 2022-2030 | 1. Проведение Гражданских форумов. 2. Проведение круглых столов с участием руководителей СО НКО и руководителей ОМС. | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества. Не менее 10% социальных услуг передано СО НКО. Участие в городских мероприятиях не менее 2 СО НКО | Муниципальная программа «Развитие культуры». Иные источники финансирования | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система». |
| 27.2. | Создание эффективной системы противодействия коррупции в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от проявлений коррупции |  | 2019-2030 | 1. Публикация в СМИ информации, способствующей формированию в обществе активного неприятия всех форм коррупции, повышению престижа муниципальной службы, а также пропагандирующих соблюдение всеми членами общества требований антикоррупционных стандартов. 2. Размещение в сети Интернет на официальном сайте Администрации города сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы города, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 3. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством проведения антикоррупционной экспертизы. 4. Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Повышение правовой культуры и уровня антикоррупционного правосознания лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы. Обеспечение открытости и доступности информации о работе органов местного самоуправления. Повышение уровня правовой грамотности граждан, их правовое воспитание и популяризация антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей | Без включения в программу | Администрация города Бородино |
| 27.3. | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышения степени информированности населения и организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления города Бородино |  | 2019-2030 | 1. Проведение системной работы по информированию жителей города о деятельности органов местного самоуправления через официальный сайт города, средства массовой информации. 2. Проведение личного приема главы города, проведение встреч с трудовыми коллективами, населением города. 3. Рассмотрение обращений граждан. 4. Проведение ежегодного приема граждан в общероссийский день приема граждан. 5. Участие населения в публичных слушаниях. | Обеспечение доступности муниципальных правовых актов для жителей города в печатном виде к 2030 году не менее 50 экз. на 1 тыс. человек. Удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в общем количестве поступивших запросов – 100% | Без включения в программу | Администрация города Бородино. Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения. МКУ «РГ «Бородинский вестник»» |
| 27.4. | Актуализация информации, формируемой в процессе планирования и исполнения местного бюджета, в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей формирование «Бюджета для граждан» |  | 2019-2030 | Внесение актуальной информации, формируемой в процессе планирования и исполнения местного бюджета, в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей формирование «Бюджета для граждан» | Обеспечение возможности участия граждан в формировании приоритетов и основных направлений бюджетной политики. Доступность достоверной бюджетной информации для всех заинтересованных пользователей | Без включения в программу | Финансовое управление администрации города Бородино |
| 28. | Задача: Использование современных методов управления, планирования и контроля |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Совершенствование структуры органов местного самоуправления |  | 2019-2030 | 1. Проработка вопроса о необходимости изменения структуры администрации и ее структурных подразделений, в связи с новыми тенденциями в управлении. 2. Пополнение органов власти специалистами соответствующей квалификации. 3. Совершенствовать систему поощрения и продвижения муниципальных служащих в зависимости от показателей эффективности и результативности их деятельности. 4. Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих. | Эффективное управление. Доля населения, удовлетворенного деятельностью руководителей органов местного самоуправления, от числа опрошенных к 2030 году 75 %. | Без включения в программу | Администрация города Бородино |
| 28.2. | Повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг |  | 2019-2030 | 1. Четкая регламентация порядка предоставления муниципальных услуг. 2. Исключение избыточных и дублируемых функций. 3. Проведение мероприятий, направленных на упрощение процедур, снижение транзакционных и временных издержек, затрачиваемых потребителями на получение муниципальных услуг. 4. Проведение опроса населения о предоставляемых муниципальных услугах. | Степень удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг, от числа опрошенных потребителей муниципальных услуг, к 2030 году до 98 %. | Без включения в программу | Администрация города ОУМИ Отдел образования администрации города МКУ «Служба единого заказчика» ОКСМП и ИО УСЗН |
| 28.3. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками |  | 2019-2030 | 1. Создание электронного реестра муниципальной собственности с полным описанием объектов и их закрепление за конкретными субъектами, внесение в него изменений. 2. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд. 3. Ведение претензионно-исковой деятельности. 4. Выявление земельных участков и постановка их на кадастровый учет. | Формирование электронной базы данных муниципального имущества. Повышение оперативности получения выходных данных в виде конкретной информации об объекте муниципальной собственности. Снижение удельного веса земельных участков города, государственная собственность на которые не разграничена к 2030 году до 35 %.. | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино» | ОУМИ |
| 28.4. | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет территорий общего пользования (городские леса, земельные участки под объектами находящимися на территории Рыбинского района) |  | 2019-2022 | 1. Уточнения границ земельных участков на кадастровом плане территории и регистрации объектов капитального строительства (объекты водозабора на территории Рыбинского района). 2. Постановка на кадастровый учет земельных участков городских лесов и получение выписок из ЕГРН. | 1. Оформление в муниципальную собственность земельных участков и зданий находящихся на территории Рыбинского района к 2022 году -100%. 2. Получение выписок из ЕГРН к 2022 году на земельные участки занятые городскими лесами- 100%. | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино» | ОУМИ |
| 28.5. | Программное планирование бюджета муниципального образования |  | 2019-2030 | 1. Целевое программное планирование на основании муниципальных программ. 2. Планирование бюджетных расходов, в рамках муниципальных программ, строго по доведенным муниципальным заданиям в строгой зависимости от стоимости за единицу муниципальной услуги (работы), утвержденной нормативно-правовым актом. | Увеличение доли расходов муниципального бюджета по муниципальным программам, к 2030 году до 98 %. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами». | Финансовое управление администрации города Бородино |
| 28.6. | Повышение качества управления муниципальными финансами |  | 2019-2030 | 1. Не допускать роста уровня муниципального долга выше экономически безопасного уровня. 2. Разработка плана мероприятий по снижению долгового обслуживания бюджета города. | Не более 10 % от собственных доходов. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами». | Финансовое управление администрации города Бородино |
| 28.7. | Проведение оценки эффективности работы муниципальных учреждений |  | 2019-2030 | Финансовый контроль на предмет использования бюджетных средств | Отсутствие замечаний у контролирующих органов к 2030 году. | Без включения в программу | ГРБС |
| 28.8. | Проработка вопросов с АО «СУЭК-Красноярск» о возможных пожертвованиях на нужды городского округа |  | 2019-2030 | Проведение встреч с представителями АО «СУЭК-Красноярск» по вопросам оказании финансовой помощи городу. | Не менее 10 млн. руб. сумма ежегодных пожертвований. | Без включения в программу | Глава муниципального образования города Бородино |